DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 652-2024-514204

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

- smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Tel.:	+420 602 155 177

E-mail:	rychnov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Jméno: 					             Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo:                                                         	 Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:                                                        Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxx

Tel.:                                               		 xxxx

E-mail:                                                                xxxx

IDDS:                                                                 gv6y8j4

Bankovní spojení:                                              MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:                                                          341302664/0600

IČ/DIČ:                                                               64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD - Malá vodní nádrž Lično – aktualizace, zajištění stavebního (vodoprávního) povolení“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- Důvody uzavření dodatku

  - Dne 22. 10. 2025 po opakovaných urgencích Povodí Labe, státní podnik sdělil a upřesnil požadavek na vyhotovení geometrických plánů pro zřízení věcných břemen a oddělovacího geometrického plánu u dotčených pozemků jako podmínky k vydání kladného stanoviska ke stavbě malé vodní nádrže. S navrhovaným řešením, že by se požadované majetkoprávní vypořádání realizovalo před zahájením stavebních prací, Povodí Labe, státní podnik  nesouhlasil. Zpracování těchto geometrických plánů a majetkoprávní vypořádání musí zajistit pozemkový úřad Pobočka Rychnov nad Kněžnou. Nově stanovený termín odevzdání díla by měl poskytnout dostatečný prostor pro zajištění těchto prací.

  - Z výše uvedených důvodů podal zhotovitel dne 7.11.2025 žádost o prodloužení termínu odevzdání celku 3.1.1.b.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.

- PŘEDMĚT DODATKU

3.1	Tímto dodatkem se mění doba plnění v Čl. III bodu 3.1.1. písmena b) takto:

b) stavební (vodoprávní) povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do 31.7.2026

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

4.1	Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Rychnově nad Kněžnou dne 21.11.2025 | Ve Vysokém Mýtě dne 20.11.2025 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

Mgr. Alena Rufferová                                          Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou                                jednatel