DODATEK Č. 1
ke kupní smlouvě a smlouvě o dílo Protihluková opatření 2024 - Realizace IPO - Velké Meziříčí
ze dne 16. 7. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Kupující: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem kupujícího ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Kupující“)

a

| Prodávající: | DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Resslova 1046, 588 13 Polná |
| zastoupený: | Ing. Miroslavem Culkou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5525

Osoba pověřená jednat jménem Prodávajícího ve věcech

smluvních:

| IČO: | 46345426 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ46345426 |

(dále jen „Prodávající“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající kupní smlouvy a smlouvy o dílo, číslo Kupujícího P-DO-25-2022, ze dne 16. 7. 2025, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací a dodávek tak, jak je ujednáno ve Formuláři pro rekapitulaci ceny, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Několik majitelů nesouhlasilo oproti původnímu plánu s výměnou oken, u některých bytů došlo ke změně majitele a noví majitelé výměnu oken naopak vyžadovali. Vzhledem ke zdlouhavému komunikování s majiteli bytů, jednání ohledně specifikace oken a objednací lhůtě oken se Smluvní strany dohodly i na změně

termínu plnění.

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

Prodávající se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- Dokončení celého díla: nejpozději do 30. listopadu 2025

- Dílčí termíny plnění díla dle obytných domů: Prodávající je povinen projednat a dohodnout konkrétní termín plnění s vlastníky jednotlivých obytných domů

- Předání celého díla Kupujícímu: nejpozději do 30. ledna 2026

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Prodávající se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- Dokončení celého díla: nejpozději do 15. února 2026

- Dílčí termíny plnění díla dle obytných domů: Prodávající je povinen projednat a dohodnout konkrétní termín plnění s vlastníky jednotlivých obytných domů

- Předání celého díla Kupujícímu: nejpozději do 31. března 2026

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu s Formulářem pro rekapitulaci nabídkové ceny.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce Méněpráce Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 2 295 689,00 Kč 441 648,00 Kč -424 864,00 Kč 2 312 473,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 485 619,33 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 2 798 092,33 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Kupující.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Nový formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Jihlavě, dne: viz podpis

I

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Culka Datum: 2025.11.14 12:51:13+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.19 10:49:48+01'00'

Miroslav Culka, jednatel

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Nový formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny - Protihluková opatření 2024 - Realizace IPO - Velké Meziříčí

II/602 Velké Meziříčí - výměna oken

| Základní údaje |  |  |  |  |  |  |  | Pasportizovaná stávající okna |  |  |  |  |  | Přímé nucené větrání akustickou štěrbinou v rámu okna |  |  |  |  | Akustické požadavky |  |  | Cena výměny okna (bez DPH) | Nabídková cena celkem (bez DPH) | Méněpráce | Vícepráce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identif. objektu | Komunikace č. | Obec | Ulice | č.p/č.o | Typ objektu | Chráněná podlaží | Poznámka | Poloha fasády | Požadavky na nová okna | Počet oken celkem | Rozměr oken |  |  | Počet místností celkem | Objem místnosti | Rozměr místnosti |  |  | Změřená - stávající | Požadavek dle ČSN 730532 (laboratorní neprůzvučnost) + rezerva 2dB | Rozdíl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R'w | Rwo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | m3 | m |  |  | dB | dB | dB |  |  |  |  |
| 171 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1115/12 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | V roce 2018 vydáno ZS č.j. VÝST/64307/2018-volfo/7935/2018 ze dne 9. 7. 2018 k obnově fasády včetně nových oken - stále platné, tzn. nová okna zúžený euro profil, dvoukřídlá členěná na 6 tabulek (pevné příčky, né lepené), profilovaná klapačka, barva středně hnědá (dle nových dveří v přízemí), distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 3 | 1,20 | x | 1,60 | 1 | 114,8 | 6,6 | x | 6,0 | 31,6 | 43 | -11,4 |  |  |  |  |
| 177 | II/602 | Velké | Novosady | 1122/24 | bydlení | 1.NP | PCHÚ | čelní | V roce 2023 vydáno ZS č.j. VÝST/64560/2023-volfo /12723/2023 ze dne 16. 11. 2023 k rekonstrukci domu včetně nových oken-stále platné, tzn. nová okna zúžený euro profil, bez zdobení, členění zachováno, barva středně hnědá, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, zachovat hloubku osazení. | 2 | 1,30 | x | 1,50 | 1 | 48,7 | 3,6 | x | 5,2 | 29,6 | 42 | -12,4 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí |  |  |  | 2.NP | PCHÚ | čelní |  | 2 | 1,30 | x | 2,10 | 1 | 75,8 | 5,5 | x | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | II/602 | Velké | Novosady | 1123/28 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat členění i barevnost (pevné příčky, né lepené), profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez | 1 | 1,10 | x | 1,90 | 1 | 31,1 | 2,4 | x | 4,8 | 34 | 42 | -8 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí |  |  |  |  |  |  | bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky včetně parapetní římsy, respektovat hloubku osazení. | 2 | 1,10 | x | 1,90 | 1 | 54,4 | 4,2 | x | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 96/48 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat barevnost, nově členění dvoukřídelé bez dalšího dělení (netypický čtvercový tvar), profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 2 | 1,20 | x | 1,20 | 1 | 58,8 | 3,9 | x | 5,8 | 38,3 | 41 | -2,7 |  |  |  |  |
| 244 | II/602 | Velké | Novosady | 1189/17 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat barevnost, nově členění dvoukřídelé se šesti tabulkami (pevné příčky), profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice | 2 | 1,30 | x | 1,60 | 1 | 65,6 | 4,6 | x | 5,7 | 31,7 | 41 | -9,3 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí |  |  |  |  |  |  | plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1,30 | x | 1,60 | 1 | 33,8 | 2,5 | x | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | II/602 | Velké | Novosady | 1181/25 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat členění (pevné příčky, né lepené), barevnost středně hnědá, profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky a podokenní římsu. | 2 | 1,00 | x | 1,40 | 1 | 67,6 | 5,3 | x | 5,1 | 29,7 | 42 | -12,3 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,00 | x | 1,40 | 1 | 35,9 | 3,4 | x | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.NP | PCHÚ | čelní | Nové okno 1 ks v 1.NP zúžený euro profil, členění, včetně způsobu otevírání a profilované klapačky, stejné jako u dochovaných oken v 2. NP, barva středně hnědá, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1,00 | x | 1,50 | 1 | 39,3 | 2,4 | x | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1178/29 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | V roce 2023 vydáno ZS č.j. VÝST/8026/2023-volfo /273/2023 ze dne 9. 2. 2023 k obnově stávajícíh oken v 2. NP-stále platné- stávající tři okna v patře budou očištěna a natřena akrylovou barvou v odstínu středně hnědá. Dožilé poškozené prvky výplní budou nahrazeny stejným prvkem, stejné profilace a materiálu, | 2 | 1,10 | x | 1,70 | 1 | 50,6 | 4,3 | x | 4,2 | 33,7 | 42 | -8,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kování bude zachováno. Do vnějšího okna bude vloženo dvojsklo s distančním rámečkem v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky a podokenní římsu, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1,10 | x | 1,70 | 1 | 21,2 | 1,8 | x | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,00 | x | 1,50 | 1 | 54,8 | 3,4 | x | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.NP | PCHÚ | čelní |  | 1 | 2,00 | x | 1,50 | 1 | 43,3 | 3,4 | x | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nová okna dřevěná zúžený euro profil, zachovat barevnost i členění, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 2,00 | x | 1,50 | 1 | 30,1 | 3,4 | x | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1891/43 | bydlení |  |  |  |  | 1 | 1,20 | x | 1,50 | 1 | 27,5 | 2,4 | x | 4,4 | 27,9 | 42 | -14,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,00 | x | 1,50 | 1 | 30,1 | 3,4 | x | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.NP | PCHÚ | čelní |  | 1 | 1,20 | x | 1,50 | 1 | 27,5 | 2,4 | x | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,00 | x | 1,50 | 1 | 30,1 | 3,4 | x | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, členění, barevnost (slonová kost), způsobu otevírání (ventilačka + křídla/křídla) a jednoduché hladké provedení stejné jako u dochovaných oken z doby výstavby, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek (okapnice barva oken, parapet barva pozink), při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1,40 | x | 1,50 | 4 | 26,0 | 2,5 | x | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,40 | x | 1,50 | 1 | 35,1 | 3,0 | x | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1249/11 5 | bydlení |  |  |  |  | 1 | 2,30 | x | 1,60 | 1 | 47,0 | 4,3 | x | 4,2 | 36,9 | 42 | -5,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.NP | PCHÚ | čelní |  | 1 | 1,45 | x | 1,50 | 1 | 33,0 | 3,0 | x | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,40 | x | 1,50 | 1 | 25,0 | 2,5 | x | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | II/602 | Velké | Novosady | 131/119 | bydlení | 1.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, členění, barevnost (středně hnědá), způsobu otevírání (dvě křídla) a jednoduché hladké provedení stejné jako u stávajících oken, distanční rámeček v | 1 | 1,50 | x | 1,50 | 1 | 51,3 | 4,2 | x | 4,7 | 31,8 | 39 | -7,2 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí |  |  |  | 2.NP | PCHÚ | čelní | barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových kryteks nátěrem v bravě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1,50 | x | 1,50 | 1 | 51,3 | 4,2 | x | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | II/602 | Velké | Sokolovsk | 785/44 | bydlení | 1.NP |  | čelní | není v PCHÚ, plastová, barva hnědá a bílá, dělení viz. | 1 | 1,00 | x | 1,70 | 1 | 37,1 | 3,4 | x | 3,9 | 36,3 | 42 | -5,7 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí | á |  |  |  |  |  | fotodokumentace ID 324 | 2 | 1,00 | x | 1,70 | 1 | 50,6 | 4,0 | x | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | II/602 | Velké | Karlov | 1469/14 | bydlení | 1.NP |  | čelní | není v PCHÚ, plastová, barva bílá, dělení viz. fotodokumentace | 1 | 2,00 | x | 1,50 | 1 | 31,8 | 3,6 | x | 3,4 | 39,5 | 42 | -2,5 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí |  |  |  |  |  |  | ID 348 | 1 | 2,00 | x | 1,50 | 1 | 50,3 | 3,8 | x | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,20 | x | 1,70 | 1 | 55,8 | 5,5 | x | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.NP |  | čelní |  | 2 | 1,20 | x | 1,70 | 1 | 99,5 | 5,6 | x | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | II/602 | Velké | Karlov | 495/15 | bydlení |  |  |  | není v PCHÚ, plastová, barva hnědá, dělení viz. | 1 | 1,50 | x | 1,70 |  |  | 2,3 | x | 2,3 | 32,2 | 40 | -7,8 |  |  |  |  |
|  |  | Meziříčí |  |  |  |  |  |  | fotodokumentace ID 390 | 2 | 1,20 | x | 1,70 |  |  | 5,9 | x | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Krajská správa

PCHÚ	Památkově chráněné území - Městská památková zóna

a údržba silnic Vysočiny

|  |  |  |  |  |  | 2.NP |  | čelní |  | 1 | 1,50 x 1,70 | 1 | 111,7 | 2,4 x 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,60 x 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1121/22 | bydlení | 2.NP |  |  | je v PCHÚ, nové okno euro profil | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1132/36 | bydlení | 2.NP |  |  | je v PCHÚ, nové okno euro profil | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet oken celkem | 60 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 295 689,00 | -424 864,00 | 441 648,00 |

Cena dle Dodatku č. 1

2 312 473,00