DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Název a adresa:	Region Orlicko-Třebovsko
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený:	Petrem Hájkem, předsedou svazku
IČ:	70939659
DIČ:	objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení:	KB a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	86-141270207/0100
dále jen Objednatel
Svazek obcí byl zaregistrován Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí dne 5.10.2001 a je veden v Registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje.

a

Zhotovitel:
Název a adresa:	TEPVOS, spol. s r. o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený:	Ing. Václavem Knejpem, jednatelem
IČO:	25945793
DIČ:	CZ25945793
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	168752599/0300
dále jen Zhotovitel
Zapsaný pod sp. zn. C 16762 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Akceptací objednávky č. 2028-28 ze dne 29. 8. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu na opravy cyklostezky – obnovu vodorovného značení a příslušenství, která nabyla účinnosti dne 4.9. 2025 uveřejněním v registru smluv (dále jen smlouva). Smlouvou se zhotovitel zavázal, že pro objednatele v termínu nejpozději do 31. 10. 2025 provede obnovu vodorovného dopravního značení v nepřehledných úsecích, tzn. plné čáry a výstražných prvků v úsecích Ústí – Letohrad (středová orientační čára, optická brzda) a Ústí – Česká Třebová (středová orientační čára) včetně doplnění 25 ks piktogramů.
2. S ohledem na klimatické podmínky nebylo v možnostech zhotovitele provést objednané práce ve sjednaném termínu.
3. Cena za provedenou práci byla sjednána pevnou cenou ve výši 57.920,- Kč bez DPH.

Článek II.
Sporná práva a povinnosti
S ohledem na skutečnost, že objednané práce nebyly provedeny v řádném termínu, je sporné, zda má zhotovitel provést práce bez zbytečného odkladu poté, jakmile mu to podmínky dovolí.

Článek III.
Prohlášení smluvní stran
1. Objednatel prohlašuje, že opravy cyklostezky – obnova vodorovného značení a příslušenství jsou v jeho zájmu a je ochotný přistoupit na změnu termínu provedení prací.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je připravený provést požadované práce bez zbytečného odkladu, jakmile to klimatické podmínky umožní.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že mají i zájem na urovnání vzájemných práv a povinností dohodou.
Článek IV.
Narovnání
1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany souhlasí s narovnáním tak, že zhotovitel provede požadované práce v souladu s ujednanými podmínkami v náhradním termínu, a to nejpozději do 31.5 2026, za což mu náleží odměna ve výši 57.920,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany potvrzují, že se i nadále jsou vázány ostatními závazky ze smlouvy.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění (v registru smluv).
4. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.
6. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí dne	V Ústí nad Orlicí dne

Petr Hájek	Ing. Václav Knejp
předseda Regionu Orlicko-Třebovsko	jednatel