Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo č. Muz/313/2025

Harmonogram prací

| Č. | Etapa / činnost | Předpokládaný termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transport náhrobků do ateliéru, označení jednotlivých prvků a zhotovení vstupní fotodokumentace. | polovina listopadu 2025 |
| 2 | Objednání a výběr kamene pro zhotovení kopie pískovcového rámu. | druhá polovina listopadu 2025 |
| 3 | Laboratorní stanovení obsahu vodorozpustných solí (salinity) | konec listopadu 2025 |
| 4 | Prekonsolidace pískovce konsolidačním prostředkem a technologická přestávka pro vyzrání. | prosinec 2025 |
| 5 | Lepení a tmelení nápisové desky, vlepení drobných armatur z nerezi. | prosinec 2025 |
| 6 | Čištění pískovcových rámů – biocidní ošetření, čištění horkou parou, mikropískování. | leden 2026 |
| 7 | Čištění nápisových desek – mokré čištění, leštění povrchu, sjednocení vzhledu. | leden 2026 |
| 8 | Obnova zlacení písma na nápisových deskách. | únor 2026 |
| 9 | Transport dokončené kopie pískovcového rámu od kameníka do ateliéru. | počátek až polovina března 2026 |
| 10 | Konzervace a závěrečné práce – aplikace ochranného nátěrů - hydrofobizace | březen 2026 |

- Termíny jsou orientační a mohou být upraveny dle klimatických podmínek a technologických přestávek.

- Po dokončení všech prací bude zpracována závěrečná restaurátorská dokumentace s fotodokumentací a popisem postupu restaurátorských prací.

- Předání zrestaurované památky je plánován na konec března 2026.

Všechny kroky zmíněná v tomto dodatku budou zpřístupněny Objednateli, pracovníkům památkové péče, restaurátorskému dohledu, tak jak jsou uvedeni v související smlouvě o dílo.

V Praze dne 29.10.2025

| Restaurátorské ateliéry Kamas s.r.o. MgA. Ema Kamas Restaurátorka sochařských děl Jos. Jungmanna 1488, 50401 Nový Bydžov Tel:xxx E-mail:xxx | …………………………………. MgA. Ema Kamas (zhotovitel) |
| --- | --- |