DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: 37/391/2024, č.j. NPU-391/68747/2024, číslo zhotovitele: 5068

(dále „Dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710

zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost KAMI - BBP group

Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00

vedoucí společník: KAMI PROFIT, s.r.o.

Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301

jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 05264758

IDDS: f2dy85f

společník 1: BBP Stavby s.r.o.

Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČ: 03875199

na základě Smlouvy o společnosti a dodatku č.1 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku

Zastoupena: Ing. Daniel Rimel (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)

Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha; číslo účtu: 1000004786/6700.

IBAN: CZ35 6700 0000 0010 0000 4786

zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I	Preambule

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky pod názvem: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou, ev. č. NEN: N006/24/V00004986 (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo dne 29. 7. 2024, ev. č. smlouvy 37/391/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“.

- Objednatel konstatuje, že úroveň zabezpečení dveří do místnosti s nejcennějšími nálezy podle Příkazu ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví MK CŘ je nutné zvýšit bezpečnostní ochranu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 22.

- Objednatel konstatuje, že vzhledem k nutnosti instalované EPS pro připojení na PCO byly ručně ovládané požární klapky nahrazeny za klapky ovládané servopohonem. Zároveň byla přidána digestoř včetně odsávacího potrubí v m.č. 1.04. pro zajištění BOZP v dílně konzervátora. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 23.

- Objednatel konstatuje, vzhledem ke skladbě podloží (navážka na jílové vrstvě, pod kterou je štěrkové podloží) je navržena záměna 2 revizních šachet za 2 vsakovací studny, které umožní lepší zasakování dešťových vod, aby bylo minimalizováno nebezpečí rozplavení navážky a zvodnění terénu. Zároveň byla z rozsahu prací vyjmuta záchytná jímka, protože je na vedlejším pozemku investora k dispozici vlastní studna. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 24.

- Objednatel konstatuje, že záměnou keramické dlažby za jiný typ dojde ke zvýšení estetické úrovně interiéru, a to bez finančního navýšení. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 25.

- Objednatel konstatuje, že z bezpečnostních důvodů bylo nutné předchozí přípojku plynu zkrátit a zaslepit mimo pracovní prostor kvůli výkopům, provedení základů atd. Nyní následuje prodloužení středotlaké plynovodní přípojky včetně osazení nového uzávěru plynu s příslušným vybavením bude umístěno ke štítu budovy. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 26.

- Objednatel konstatuje, že vzhledem k dodatečné potřebě propojení nové budovy se stávající a zabezpečení bezpečného přístupu do objektu je nutné upravit původní předpoklad ploch určených k realizaci. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 27.

- Objednatel konstatuje, že byly doceněny práce a materiál potřebný k plnohodnotnému provedení díla. Vzhledem ke komplikovanému tvaru a propojení průvlaku a navazujícího železobetonového věnce bylo nutné doplnit o armaturu a bednění; prostupy v železobetonu pro VZT potrubí bylo nutné provádět jádrovým vrtáním apod. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 28.

- Objednatel konstatuje, že stávající podružná vodoměrná šachta u objektu není v dobrém technickém stavu a potrubí k původnímu objektu je nepoužitelné, a tak je navrženo provedení nové přípojky pitné vody z nedaleké vodovodní trasy. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 29.

- Objednatel konstatuje, že byl optimalizován původní návrh dle potřeb objednatele s cílem lepšího zabezpečení oploceného pozemku objednatele přidáním vrcholové ochrany. Výměra upravena dle skutečnosti. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 30.

- Objednatel konstatuje, že po redukci místností s ponechaným sádrokartonovým podhledem (ZL č. 20) bylo vyhodnoceno za nadbytečné použití tepelné izolace a parozábrany v těchto sádrokartonových podhledech. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 31.

- Objednatel konstatuje, že stěny kolem místností s epoxidovým povrchem budou navíc opatřeny soklem výšky 10 cm, aby byla zajištěna bezproblémová čistitelnost povrchu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 32.

- Objednatel konstatuje, že je nutné uvést provizorní přeložky do finálního stavu a uspořádat rozvaděče i přípojky k nim k nové budově. Práce souvisí s předchozím vymístěním rozvaděčů kvůli bezpečnému provedení demolice starého skladu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 333.

- Objednatel konstatuje, že byl optimalizován původní návrh sanitárních prvků dle potřeb objednatele s finanční úsporou. Týká se náhrady vybraných prvků sanitárních doplňků s ohledem na skutečné potřeby objednatele. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 34.

- Objednatel konstatuje, že projektem navržený model číslovací linky MARKEM IMAE 9405 se již nevyrábí, proto byl nahrazen novějším modelem MARKEM IMAJE 9330. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 35.

- Výše popsané změny přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.

Čl. II 	Předmět Dodatku

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení méněprací a víceprací, jež jsou blíže popsány ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 1.1. Smlouvy takto:

1.1.	Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a ve změnovém listu č. 1 dle Dodatku č. 1, ve změnových listech č. 2, 3 a 4 dle Dodatku č. 2, ve změnovém listu č. 5 dle Dodatku č. 3, ve změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 dle Dodatku č. 4, ve změnových listech č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 dle Dodatku č. 5 a ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 dle Dodatku č. 6,  a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci a v závazných dokumentech k realizaci stavby (níže uvedené dokumenty dále označovány jako „Technické zadání“):

a) Prováděcí dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v 	Olomouci-NOVOSTAVBA“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, 	autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

b) dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouc	NOVOSTAVBA. Změna stavby před dokončením“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 	101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065, 10-11/2024.

NPU-391/105866/2024

c) zjednodušená projektová dokumentace, PASPORT´„Objekt NPÚ ÚOP v Olomouci na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

d) „PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE - FVE elektrárna o výkonu 41,8 kWp - NPU Olomouc“, zpracovatel: Milan Trávníček, se sídlem Vaníčkova 518/18, Olomouc, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1202176

e) Magistrát města Olomouce, POVOLENÍ K ODSTRANĚNÍ STAVBY, Č. j. SMOL/135164/ 2019/OS/PS/Mod

f) Magistrát města Olomouce, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/2019, Č. j. SMOL/213947/ 2019/OS/US/Zb

g) Magistrát města Olomouce, STAVEBNÍ POVOLENÍ, Č. j. SMOL/268276/2019/OS/PS/Ste

(dále jen „Dílo").

- Touto změnou dojde ke zvýšení ceny Díla v částce 826.723,27 Kč, tj. 1.000.335,16 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1. Smlouvy takto:

  - Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Smlouvy: Rozpočet, dle změnového listu č. 1 ve znění dodatku

č. 1, dle změnových listů č. 2, 3 a 4 ve znění dodatku č. 2, dle změnového listu č. 5 dle dodatku č. 3, dle změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 ve znění dodatku č. 4, ve změnových listech č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 dle Dodatku č. 5 a ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 dle Dodatku č. 6:

v celkové výši 48 880 516,02 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

DPH ve výši 10 264 908,36 Kč

v celkové výši 59 145 424,38 Kč vč. DPH.

- Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku:

-	nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,

-	nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí,

-	změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

- Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222, odst. 6, a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku:

-	jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

-	změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, a

-	cenový nárůst související se změnami Díla dle tohoto a předchozích Dodatků při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly realizovány, činí 3,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 7 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku:

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

- změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

Čl. III	Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.

- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčené a beze změn.

- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35.

| V Olomouci, datum viz elektronický podpis objednatel …………………………………………………… Národní památkový ústav Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci | V Ostravě, datum viz elektronický podpis zhotovitel …………………………………………………… KAMI PROFIT, s.r.o. jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Ing. Daniel Rimel vedoucí odštěpného závodu |
| --- | --- |