 										ev.č.
 



č. j.: MUSY/9682/2025/OZP/sta                                                                                       ev. č.: 0123/2025  Dodatek č. 1
spis: 2170-2025 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AQUASYS spol. s r.o.
	IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447
	sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 26547
zastoupen jednatelem Jiřím Peřinou 
	bankovní účet číslo: ČSOB, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 2. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.7.2025.

B.
Smlouva o dílo předpokládala, že stavební a montážní práce na realizaci 1. části díla budou zahájeny dne 2.6.2025. S ohledem na zdržení zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla smlouva účinnosti až dne 2.7.2025 a do té doby tedy zhotovitel nemohl zahájit provádění stavebních a montážních prací na 1. části díla. Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 2.5. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu provedení 1. části díla z dosavadního termínu do 28.11.2025 o 30 dnů.
Pokud by se termín provedení 1. části díla posunul o 30 dnů, znamenalo by to, že 1. část díla by zhotovitel měl provést do 28.12.2025. V daném případě však s ohledem na blížící se zimní období hrozí nemožnost provádění prací na novém vodovodu, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Provozovatel vodovodu informoval strany, že pro období od 1.11.2025 do 31.3.2026 (150 dnů), tj. pro zimní období, nesouhlasí se zahájením prací na suchovodu a novém vodovodu, protože v případě nevhodných klimatických podmínek by došlo k ohrožení zajištění dodávky vody smluvním odběratelům. Stavba nového vodovodu je dále podmíněna technologickými postupy a předpisy plánovaných materiálů pro provedení díla, neboť potrubí a tvarovky musí být svařovány při teplotě nad 5 oC. S ohledem na zimní období strany nejsou schopny odhadnout, jaké bude počasí a z toho důvodu se dohodly na přerušení prací na vodovodu a suchovodu a tyto budou provedeny až v jarních měsících, kdy nebude hrozit riziko nevhodných klimatických podmínek.
Z důvodů shora uvedených se tedy strany dohodly na posunutí termínu pro provedení 1. části díla o 180 dní, tj. do 27.5.2026. Daná změna je částečně změnou dle § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1 ZZVZ) a částečně změnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, ač jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.4.	Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla takto: 
1. 1. část díla: do 27.5.2026;
1. 2. část díla: do 31.8.2026;
1. 3. část díla: do 30.11.2026;
1. 4. část díla - dílčí část 09.06: do 30.11.2027;
1. 4. část díla - dílčí část 09.07: do 30.11.2028;
1. 4. část díla - dílčí část 09.08: do 30.11.2029.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.11.2025.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  25.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jiří Pernica
	starosta města Svitavy 	jednatel AQUASYS spol. s r.o.
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