# SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA LICENČNÍ

- Dodatek č. 1

MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě

JAKO OBJEDNATEL

## A CINERITE, s.r.o.

JAKO ZHOTOVITEL

### SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA LICENČNÍ

#### -	Dodatek č. 1

TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely níže uvedeného dne následující smluvní strany:

- MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě,

státní příspěvková organizace (Ministerstva kultury ČR)

se sídlem:	Maltézské náměstí 471/1, Malá Strana, 118 01 Praha 1 koresp. adresa: Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO:	107 32 845

zastoupená:	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ředitelkou jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

#### CINERITE, s.r.o.

se sídlem:	Střelniční 77/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:	01921282

zastoupená:	Mgr. Monikou Horsákovou, Ph.D., jednatelkou kontaktní údaje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně rovněž jako „Strany“ a kdokoliv z nich jako „Strana“). VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Strany uzavřely dne 4. června 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele za úplatu pro Objednatele provést (tj. dokončit ve všech jeho částech a předat Objednateli) dílo, jak je toto dílo specifikováno a jako „dílo“ definováno ve Smlouvě, to jest

„Dokumentární film o transferu kulturních památek – bucharů a lisu z kovárny Vítkovických železáren“ v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou s tím, že dílo mělo být dokončeno nejpozději do 30. listopadu 2025 (dále jen „Termín provedení“);

- Účinnost Smlouvy byla, dle jejího čl. 5. odst. 5.4., vázána na splnění podmínek, které byly splněny, a Smlouva tak nabyla účinnosti;

- Z důvodu předem nepředvídatelné prodlevy v přípravě na demontáž a transfer výše zmíněných bucharů a lisu ze strany třetí osoby nebude možné dílo realizovat do Termínu provedení;

- Strany mají zájem posunout sjednaný Termín provedení na pozdější datum,

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### ZMĚNY SMLOUVY

    - Strany se dohodly, že Termín provedení (sjednaný v čl. 1. odst. 1.2. Smlouvy) se mění tak, že namísto dne 30. listopadu 2025 jím je nově den 31. prosince 2025.

    - Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou výše uvedenou změnou dotčena.

### POVINNOST KE ZVEŘEJNĚNÍ DODATKU

    - Strany berou na vědomí, že, v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se na tento Dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany proto sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní od jeho uzavření.

### SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

#### Oddělitelnost

(a)  Pokud se některé ustanovení tohoto Dodatku stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Dodatku tím není dotčena. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení do 30 (třiceti) dní jiným platným, účinným a vynutitelným ustanovením, významově co nejbližším tomu ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným či nevynutitelným.

#### Stejnopisy

(a)   Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce a je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.

#### Platnost a účinnost Dodatku

(a)  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaného elektronického podpisu oběma Stranami, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Za MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě jméno: Naděžda Goryczková funkce: ředitelka |  | Za CINERITE, s.r.o. jméno: Monika Horsáková funkce: jednatelka |