Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

MgA. Jakub Kouřil, IČ: 88814726

Milady Horákové 846/94, Praha 7, 170 00

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Videospot pro projekt Czechia 2026 – čestné hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu 2026“.

- Objednatel se po podpisu smlouvy rozhodl využít grafiku díla, videospotu, na své PF 2026. Za tímto účelem potřebuje vyhotovit grafický návrh PF 2026 od třetí osoby. Zhotovitel má k videospotu autorská práva, a proto objednatel považuje za účelné, aby grafický návrh PF 2026 vyrobil zhotovitel.

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II.

      - Čl. I. odst. 5 smlouvy o dílo se doplňuje o bod g), který zní:

g) Vytvoření grafického návrhu PF 2026 s využitím grafiky videospotu Czechia 2026, a to  ve formátech:

- PF ve formátu DL určené pro tisk, oboustranné provedení

- PF v e-mailové verzi - elektronický formát vhodný pro rozesílku

- PF ve formátu pro Citylight - 1,185 x 1,75 m, viditelný rozměr: 1,085 x 1,65 m

Objednatel určí konkrétní části grafiky pro vytvoření grafického návrhu a sdělí je zhotoviteli e-mailem. Zhotovitel provede grafický návrh PF 2026 v elektronické podobě a předá jej objednateli e-mailem.

      - Čl. II. odst. 4 (dokončení do 30.9.2025) se vztahuje na rozsah díla uvedený ve smlouvě o dílo kromě části díla uvedeného v čl. I. odst. 5 bod g).

      - Čl. II. se doplňuje o odstavec 5, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla PF ve formátu pro Citylight do 26.11.2025.

Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla - PF ve formátu DL do 30.11.2025.

Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla - PF v e-mailové verzi do 30.11.2025.

      - Čl. III. odst. 1 první věta se mění takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla dle čl. I. smlouvy ve výši 228.200,- Kč.

      - Čl. III. odst. 2 se doplňuje o další odrážku:

- cena za vytvoření grafického návrhu PF 2026 dle čl. I. odst. 5 písm. g) smlouvy o dílo (předmět dodatku) – 16.200,- Kč

      - Čl. IV. odst. 1 se nadále vztahuje na rozsah předmětu díla uvedeného ve smlouvě o dílo kromě části díla uvedeného v čl. I. odst. 5 bod g).

      - Čl. IV. se doplňuje o odstavec 2 (dosavadní odstavce 2-8 se označují 3-9):

Cena za provedení grafického návrhu PF 2026 dle čl. I. odst. 5 písm. g) smlouvy o dílo (předmět tohoto dodatku) bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení této části díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí této části díla bez vad podepsaný objednatelem.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek objednatel zveřejní v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb..

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele							za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.						MgA. Jakub Kouřil

generální ředitel