Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.

IČO: 048 25 501, DIČ: CZ04825501

sídlo Gruzínská 1912/10, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 36980

zastoupen jednatelem Robertem Čížkem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava střešního pláště a dodávka FVE ČOV Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.9.2025.

B.

Dle Smlouvy o dílo měly být stavební a montážní práce na realizaci díla zahájeny dne 5.8.2025.  S ohledem na zdržení výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla smlouva účinnosti až dne 19.9.2025 a do té doby tedy zhotovitel nemohl zahájit provádění stavebních a montážních prací na díle. Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 2.5. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu provedení díla z dosavadního termínu do 28.11.2025 o 45 dnů na nový termín do 12.1.2026.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.4. se ruší a nahrazuje takto:

„2.4.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební a montážní práce na díle a provést dílo do 12.1.2026.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.11.2025.

Ve Svitavách dne  25.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..………………………………	………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Robert Čížek, jednatel

starosta města Svitavy  	Střechy, hydroizolace - Čížek s.r.o.