Dodatek č.1

S M L O U V y O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: 419/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 24 323 19

Suchá nádrž Šporka – dokumentace EIA – doplnění požadavků KÚLK

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

zastupuje objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: č. 13052

(dále jen „objednatel“)

70889988

CZ70889988

u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce

zhotovitel: sídlo: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Geo Vision s.r.o

Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9

25128442

CZ25128442

IČO:

DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 52070/MSPH Městský soud v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán po domluvě zhotovitele PD a zástupce investora. Předmětem dodatku je posun termínů, který vznikl z potřeby zakomponovat do dokumentace vlivu záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace EIA) aktualizaci protipovodňového efektu záměru včetně ekonomické analýzy efektivnosti.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění, odstavec b) dílčí termíny a odstavec c) předání a převzetí předmětu díla:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

b) dílčí termíny:

- Dopracování dokumentace EIA a její předložení do procesu na KÚLK do 28.11.2025

- Projednání dokumentace EIA a další podpora v procesu EIA až do vydání závazného stanoviska do 31.03.2026

- Vydání kladného závazného stanoviska dokumentace EIA do 29.05.2026

c) předání a převzetí předmětu díla: nejpozději do 30.06.2026.

Nové znění:

b) dílčí termíny:

- Dopracování dokumentace EIA a její předložení do procesu na KÚLK do 13.03.2026

- Projednání dokumentace EIA a další podpora v procesu EIA až do vydání závazného stanoviska do 30.07.2026

- Vydání kladného závazného stanoviska dokumentace EIA do 31.08.2026

c) předání a převzetí předmětu díla:

nejpozději do 30.09.2026

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne	v Plzni dne

oprávněný zástupce objednatele	oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 419/2024 jednatel společnosti

Geo Vision s.r.o.