Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dále jako „dodatek č. 1“

Článek I.

Účastníci smlouvy

1. Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně

se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice

602 00 Brno

zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

JIRMAL, spol. s.r.o.

se sídlem: Veveří 365/46

602 00 Brno

zastoupená: Bc. Milan Dedík, jednatel

zapsaná: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 277 32 941

DIČ: CZ27732941

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal

provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele

následující dílo: “Stavba: Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení rehabilitace a poúrazových

stavů v objektu Ponávka 4 a 6, část 1“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a

zaplatit za něj sjednanou cenu.

2

.2 V průběhu realizace díla však došlo k nepředvídatelným okolnostem a skutečnostem, které

značným způsobem ovlivnily a ovlivňují řádný postup prací, jednotlivé na sebe navazující práce

a technologické postupy. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a

prodloužení příslušných termínů.

2.2.1 Změna ceny díla a prodloužení termínu bylo způsobeno následujícími okolnostmi:

-

Zjištění skrytých vad nebo jiných neodhalitelných skutečností týkajících se technického stavu

stávajícího objektu, jeho konstrukcí a technických zařízení

-

Kolize se stávajícími rozvody, konstrukcemi nebo jinými stavebními prvky, které nebyly

identifikovány v projektové dokumentaci,

-

Změny dispozic či technického řešení vyvolané dodatečnými provozními požadavky objednatele

v průběhu realizace,

Článek III.

Změnová ustanovení

3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 1 dohodly na následující změně

Smlouvy:

3.1.1 Původně sjednaný termín dokončení druhé etapy díla se mění a prodlužuje. V článku V.

odst. 1 Smlouvy se termín plnění mění tak, že nově zní:

„

Zhotovil se zavazuje dokončit kompletní dílo do 26 týdnů od převzetí první části staveniště.“

3

.1.2 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně

sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které

nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny ve změnových listech vč.

rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohy

č. 1-3 tohoto dodatku č. 1.

3.1.3 V důsledku úpravy předmětu díla dle předchozího článku tohoto dodatku č. 1 se znění článku

V odst. 1 Smlouvy ruší.

Původní cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého

díla, činila:

Cena bez DPH:

31 392 805,62 Kč

6 592 489,18 Kč

37 985 294,80 Kč

DPH (21%):

Cena díla (včetně DPH):

Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky prací

a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a

dodávek specifikovaných ve změnových listech.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): 3 201 965,31 Kč

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:

Cena bez DPH:

34 594 770,93 Kč

7 264 901,90 Kč

41 859 672,83 Kč

DPH (21%):

Cena díla (včetně DPH):

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4

4

.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

4.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

•

•

•

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

V Brně.

V Brně

Datum: 2025.11.27

2025.11.27

0

7:30:17 +01'00'

0

9:43:31 +01'00'

.

..................................................

..................................................

za Úrazová nemocnice v Brně

za JIRMAL, spol. s.r.o.

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

Bc. Milan Dedík, jednatel