**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě č. ZAK 17-0095 ze dne 19. 6. 2017 –
„CAMP: Dodávka a montáž gastronomického zařízení“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxx

č.ú.: xxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

a

**TeS, spol. s r.o. Chotěboř**

zastoupený: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti

sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 6075

IČO: 60934395

DIČ: CZ60934395

bankovní spojení: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

(dále jen **„zhotovitel“**)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 17-0095 ze dne 19. 6. 2017** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly, že čl. II odst. 1 smlouvy ZAK 17-0095 (dále jen „smlouva“) zní:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

* **372.885,- Kč** (slovy: třistasedmdesátdvatisícosmsetosmdesátpět korun českých) bez DPH,
* 451.191,- Kč (slovy: čtyřistapadesátjednatisícstodevadesátjedna korun českých) s DPH.“.
1. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívá v následujících vícepracích a méněpracích:
* úprava hloubky 2 stolů na 750 mm
* čerpadlo odpadní vody k myčce
* podnoží do čelního baru – 3 kusy (pod vitrínou 890 mm, nad chladící stůl 1820 mm
a nad volný prostor 1900 mm)

Méněpráce :

* 1 chladící vitrína RTW 120 vyřazena.
1. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy ZAK 17-0095.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III odst. 1 smlouvy zní: „Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 8.9.2017.“

**Čl. II**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2**.** Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

1. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

**Příloha:**

č. 1 – Podrobná technická specifikace gastronomického zařízení a cena

V Praze dne: V Praze dne:

za zhotovitele: za objednatele:

**....................................................... .......................................................**

Josef Sobotka, Ondřej Boháč,

Jednatel ředitel