# Č.j. ND/8191/600300/2025

# Systémové číslo NEN: N006/25/V00003949

Název akce: ND - Restaurování dekorativní a malířské výzdoby interiéru Národního divadla (po zatečení vlivem havárií rozvodů a poruch hydroizolací) - Restaurování obvodového  soklu pláště historické budovy Národního divadla

# I. Smluvní strany

# Objednatel

# Národní divadlo

se sídlem Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem 
Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

IČ: 000 23 337

DIČ: CZ 000 23 337 
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany

zastoupená: Bohumilem Pánkem

Bankovní spojení: xxxx

Zápis do OR: C 138957/MSPH Městský soud v Praze

IČ: 28402499

DIČ: CZ28402499

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto

# Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO THS ND 04/2025

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla dosud nebylo vydáno souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy k plánovaným opravám, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo SOD THS ND  04/2025 ze dne 3.6.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.9.2025 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto   Dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) a to takto:

II. Předmět Dodatku č.2

ND - Restaurování dekorativní a malířské výzdoby interiéru Národního divadla (po zatečení vlivem havárií rozvodů a poruch hydroizolací) - Restaurování obvodového soklu pláště historické budovy Národního divadla

III. Ujednání o změně smlouvy prostřednictvím Dodatku

- Stávající článek V.  Smlouvy „Doba plnění díla“, bod 2.se ruší a nově zní takto:

2. Dokončení a předání díla objednateli: nejpozději do 31.05.2026.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. THS ND  04/2025 tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.

- Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy

……………………………………		 	…………………………………

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s.r.o.

Bohumil Pánek

jednatel společnosti

Národní divadlo

prof. MgA. Jan Burian

generální ředitel ND

2