g sfdi

STATUI FOND OOffiAVNf

!UF RASTRUKTURV

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1
ze dne 19. 06. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | MaGe Construction, s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 |
| zastoupený: | Ing. Filipem Kosteleckým, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka C 184802

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 24166189 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ24166189 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-23- 2025, číslo zhotovitele 250068, ze dne 19. 06. 2025, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu vniknutí vody do tubusu mostu po vypuštění rybníka. Následně bylo nutné opravit hrázku, vyčerpat vodu a vyčistit již hotové dlažby.

- Doba plnění dle článku IV. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 24. 11. 2025

se ruší a nahrazuje ujednáním:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 28. 11. 2025

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

MaGe ®

o.

Digitálně podepsal

Ing. Filip

Kostelecký

Datum: 2025.11.27 13:57:29+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.28 09:54:50 +01'00'

Ing. Filip Kostelecký, jednatel

MaGe Construction, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace