Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

„Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“

Smluvní strany:

- Objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Zastoupena:	Emilií Třískovou, ředitelkou

Se sídlem: 	nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady

IČO:	27395286

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel: S STAVBY – ZRECYKLUJEME

Se sídlem:	Za Nádražím 58, 290 01 Poděbrady

Vedoucí společník: 	S STAVBY s.r.o.

Zastoupený:	Michal Svoboda, jednatel

Se sídlem:	Za Nádražím 58, 290 01 Poděbrady

IČO:	02010151

DIČ:	CZ02010151

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 300244

Společník: 	ZRECYKLUJEME plus s.r.o.

Zastoupený:	Martin Houžvička, jednatel

Se sídlem:	Lipová 34, 290 01 Poděbrady

IČO:	06844049

DIČ:	CZ06844049

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 289994

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2024

- Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Dne 10. 9. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména demolice stávajícího objektu a stavba nového objektu „Centrum sociálních služeb Poděbrady, Kluk“.

V průběhu realizace díla došlo ke změnám projektové dokumentace s dopadem do položkového rozpočtu, které byly vyvolány skutečnými okolnostmi, které nebyly zjištěny v době přípravy projektové dokumentace. Tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Změna rozsahu a ceny díla

- Dle čl. II. odst. II.10. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách č. 1 – č. 6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3.

Změnový list č. 8 – Vnitřní a vnější dveře

- méněpráce po započtení víceprací celkem: - 511 055,30 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 4

Změnový list č. 9 – Podlahové krytiny

- vícepráce po odečtení méněprací celkem: 577 656,77 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 4

Změnový list č. 10 – Zpevněné plochy

- vícepráce po odečtení méněprací celkem: 528 236,99 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 11 – Tepelná izolace a oplechování VZT

- vícepráce celkem: 418 687,81 Kč bez DPH

- méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 12 – Dopravní řešení

- vícepráce po odečtení méněprací celkem: 1 143 963,23 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 13 – Změna tepelného čerpadla, zásobníků

- vícepráce celkem: 0,- Kč

- méněpráce celkem: 0,- Kč

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Celkem (bez DPH) za provedené změny: 2 157 489,50 Kč

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla upravené v čl. III. odst. III.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatků, kdy se po započtení zvýšení ceny díla stanovuje nově následující cena díla:

Smluvní cena díla bez DPH činí 67 608 045,08 Kč

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Ostatní články a dílčí ustanovení Smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

- Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – č. 6: Změnové listy č. 8 – č. 13.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Poděbradech dne 27.11.2025		    V Poděbradech dne 27.11.2025

| …………………………….. za objednatele Bc. Emilie Třísková, ředitelka | ………………………………. za zhotovitele Michal Svoboda, jednatel |
| --- | --- |