DODATEK Č. 2 SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby

I.
Smluvní strany

- Statutární město Ostrava

se sídlem:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:	Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice

se sídlem:	Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

zastoupen:	xxx

IČO:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

- ASA expert a.s.

se sídlem:	Lešetínská 626/24, Kunčice, 71900 Ostrava

zastoupena:	xxx

xxx

IČO:	27791891

DIČ:	CZ27791891

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3184

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2023 smlouvu ve znění dodatku č. 1 na provedení projektové dokumentace na rekonstrukci souboru budov na ul. Ocelářská. Při zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrské činnosti vyvstala potřeba prodloužení původních lhůt pro plnění předmětu smlouvy, a to z důvodů na straně třetích osob.

- Jelikož zpracování projektových dokumentací vyžaduje vydání souhlasů dotčených subjektů, zejména majitelů sítí na dotčených nemovitostech, s projektovými úpravami, a získání těchto souhlasů vyžaduje oproti ve smlouvě předpokládaným termínům delší časový úsek, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se prodlužují termíny příslušných činností.

- Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna je vyvolána subjekty třetích stran.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 zní následovně:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

- zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 60 dnů ode dne písemné výzvy k plnění předmětné dílčí částí díla;

- společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 300 dnů ode dne písemné výzvy k plnění předmětné dílčí částí díla;

- DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí právní moci vydání společného povolení stavby.

IV.

            - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

            - Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

            - Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

            - Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenový rozpad na jednotlivé objekty

            - Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své schůzi konané dne 26.11.2025 pod č. usnesení 3062/RMOb-Vit/2226/101.

| V Ostravě dne 01.12.2025 |  | V Ostravě dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za objednatele xxx |  | za zhotovitele xxx |

příloha č. 1 – cenový rozpad na jednotlivé objekty

| Části díla | Rekonstrukce – objekt 01 | Rekonstrukce – objekt 02 | Rekonstrukce – objekt 03 | Rekonstrukce – objekt 04 | Rekonstrukce – objekt 05 | Zpevněné plochy | Dětské hřiště | Venkovní sportoviště | Doplňující konstrukce a prvky | Akumulační nádrž | Oplocení | Rekultivace | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 38 775,00 | 38 775,00 | 38 775,00 | 38 775,00 | 38 775,00 | 38 775,00 | 38 775,00 | 440 925,00 |
| Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 316 100,00 |
| Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 6 504,00 |
| 1. část celkem | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 67 147,00 | 67 147,00 | 67 147,00 | 67 147,00 | 67 147,00 | 67 147,00 | 67 147,00 | 763 529,00 |
| 2. část - Dokumentace pro společné povolení (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) | 513 000,00 | 399 000,00 | 547 000,00 | 559 000,00 | 489 000,00 | 95 850,00 | 146 050,00 | 146 050,00 | 104 350,00 | 39 150,00 | 18 300,00 | 36 600,00 | 3 093 350,00 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) | 1 008 300,00 | 399 000,00 | 741 000,00 | 741 000,00 | 478 800,00 | 79 400,00 | 146 050,00 | 109 570,00 | 84 750,00 | 26 080,00 | 21 850,00 | 27 450,00 | 3 863 250,00 |
| Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | x | x | x | x | x | x | x | 64 000,00 |
| 3. část celkem | 1 021 100,00 | 411 800,00 | 753 800,00 | 753 800,00 | 491 600,00 | 79 400,00 | 146 050,00 | 109 570,00 | 84 750,00 | 26 080,00 | 21 850,00 | 27 450,00 | 3 927 250,00 |
| Inženýrská činnost | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 150,00 | 17 150,00 | 11 440,00 | 5 720,00 | 17 150,00 | 5 720,00 | x | 149 330,00 |
| Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 6 504,00 |
| Odměna za výkon autorského dozoru | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 450,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 3 431,00 | 3 431,00 | 120 752,00 |
| Celkem | 1 623 300,00 | 900 000,00 | 1 390 000,00 | 1 402 000,00 | 1 069 800,00 | 271 569,00 | 384 969,00 | 342 779,00 | 268 259,00 | 155 819,00 | 117 020,00 | 135 200,00 | 8 060 715,00 |