Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 692-2025-537202 ze dne 6. 6. 2025 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, na adrese Žižkova 360, 256 01 Benešov.

Zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.:+420 725 385 662

E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Jindřich Jíra

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 395 01 Pacov,

Zastoupená: Ing. Jindřichem Jírou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jindřichem Jírou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: ezcpkw8

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxx

DIČ: xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu dokončení u etapy 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

Předmět Dodatku

Dochází ke změně termínu dokončení etapy:

- 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

- - nově stanovený termín odevzdání: 30. 4. 2026 (původní termín do 6 měsíců od podpisu smlouvy = 6. 6. 2025 tzn. 6. 12. 2025)

- Změna byla provedena adekvátně dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění dodatku

- Původní termín byl ve smlouvě nastaven dle změn v katastru nemovitostí po přerušení prací v důsledku odvolacího řízení a dle nálezu odvolacího orgánu, kdy nebyl předpoklad větších změn. V průběhu zpracování aktualizace návrhu nového uspořádání po odvolání a plánu společných zařízení (PSZ) ovšem došlo ke zjištění nových skutečností, a to zejména v souvislosti rozšíření záboru při rekonstrukci silnice II/125 Vlašim – Pavlovice. Zábor rekonstrukce ještě není promítnut v katastru nemovitostí. V rozšířeném záboru rekonstrukce II/125 jsou navrženy prvky, které ovlivňují realizovatelnost navržených prvků ve stávajícím PSZ, proto je nutné stávající PSZ aktualizovat, což v původním termínu nelze stihnout. V místech navržené zasakovací jímky VJ1, do které ústí i navržené svodné průlehy PR2 a PR3 je v rámci rekonstrukce II/125 navržena kalová jímka. Zároveň nově stanovený zábor ovlivní i navrženou cestu VC20. Katastrální území Vlašim bylo přibráno do komplexních pozemkových úprav v průběhu řízení, a to na žádost města Vlašim, z důvodu nutné potřeby řešení erozního ohrožení dotčených pozemků, kde dochází ke splavování ornice na silnici II/125 Vlašim - Pavlovice, která je zároveň dálničním přivaděčem a spojuje příměstské části Vlašimi. Dále v průběhu zpracování vznesl vlastník LV č. 10010 připomínku na přepracování návrhu nového uspořádání pozemků, v důsledku hrozící námitky do návrhu přistoupí pobočka k zapracování před vystavením návrhu.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Jindřich Jíra

Místo: Benešov		Místo: Pelhřimov

Datum: 1.12.2025		Datum: 28.11.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Rostislav Trochta		Jméno: Ing. Jindřich Jíra

Funkce: vedoucí Pobočky Benešov,	Funkce: majitel

Státní pozemkový úřad

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Aktualizace návrhu po odvolání - KoPÚ 
v k. ú. Pavlovice u Vlašimi

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Zlevorová

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 – Aktualizace návrhu po odvolání - KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí části | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 33 | 6 700,00 | 221 100,00 | 30.4.2026 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 281 100,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 59 031,00 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 340 131,00 |  |  |

10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.