| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Rekreační přístav Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Inženýrskogeologický průzkum |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 1 |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Datum vydání: | 25.11.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | SONDEO s.r.o., Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Posun dílčího termínu plnění. |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | SML-2025-123-VZ |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 20.11.2025 |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost SON-SAF, Lys-Ner, IG zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Lysá nad Labem" dle uzavřené smlouvy č. SML-2025-123-VZ provedení inženýrskogeologického průzkumu. Během přípravných prací byli osloveni všichny dotčení vlastníci pozemků a správci IS. Zhotoviteli byl umožněn vstup na pozemek parc. č. 13/1 v k. ú. Litol až v návaznosti na souhlas s výkopovými pracemi č.j. MULNL-SM/101149/2025/Fo vydaný odborem správy majetku města Lysá nad Labem ze dne 20. 11. 2025, takže nemohl zahájit realizaci průzkumu v plánovaném termínu dle harmonogramu, což představuje objektivní překážku. Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu pro realizaci terenních prací do 19. 12. 2025 a navazujících prací (laboratorní práce a vyhodnocení) do 28. 2. 2026. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele, který vynaložil veškeré úsilí při zajišťovaání souhlasu města. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S- 11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, všechna ustanovení (1 - 3 ) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny, jedná se pouze o posun termínu plnění. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |

| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 814.070,00 Kč |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 814.070,00 Kč | Posun dílčích bodů plnění. Posun celkového termínu plnění o 1 měsíc. |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % |  | 0,00 Kč |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : |  | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termíůu plnění Díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |
| číslo smlouvy : SML-2025-123-VZ |  | předpokládaný výdaj v Kč (s DPH) |  |  | Předpokládaný termín úhady |
| týká se bodu: čl. 2.7, 2.8 čl. 2.9, 2.10 |  | 887.777,00 Kč 97.247,70 Kč |  |  | 12/2025 03/2026 |
| garant smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |