                                                                                 Číslo smlouvy: 02-SML-2025/1/0060/OKS


Městská část Praha 19
IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ 02414864, DIČ CZ02414864, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5 – Smíchov, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 219173, č. ú. 3429707379/0800, Česká spořitelna a.s., zastoupena Ing. Vítem Dobnerem, jednatelem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo ze dne 19.5.2025 č. 02-SML-2025/1/0010/OKS na provedení stavby „Kulturní a kreativní centrum Kbely“, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.9.2025 a dodatku č. 2 ze dne 14.11.2025
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2025 smlouvu o dílo č. 02-SML-2025/1/0010/OKS, jejímž předmětem je provedení stavby „Kulturní a kreativní centrum Kbely“. 
2. Dne 30.9.2025 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byla navýšena cena díla a byl posunut původní termín dokončení díla ze dne 30.9.2025, na termín do dne 17.11.2025. 
3. Dne 14.11.2025 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým byl posunut termín dokončení díla nejpozději do dne 30.11.2025.
4. Městská část Praha 19 dne 24.11.2025 obdržela od zhotovitele (po projednání na kontrolních dnech) žádost o schválení víceprací, které je nutné zajistit pro dokončení všech potřebných stavebních prací v souvislosti s přípravou na spuštění provozu Kulturního a kreativního centra Kbely. Zhotovitel stavby předložil soubor změnových listů č. 22 až 34, včetně příslušných komentářů. Změny se týkají následujících oblastí a prací:
· ZL 22 – Kamerový a vstupní systém

· ZL 23 – Audiosystém multifunkčního sálu

· ZL 24 – Videovybavení multifunkčního sálu

· ZL 25 – Odpadní potrubí v PP

· ZL 26 – D+M Samozavíračů na WC

· ZL 27 – Sanitární vybavení

· ZL 28 – D+M sejfu

· ZL 29 – Přeložení potrubí v kolizi se vstupními dveřmi

· ZL 30 – D+M Hasicích přístrojů

· ZL 31 – Opláštění automatů na občerstvení

· ZL 32 – Instalace modelů

· ZL 33 – Neprováděné práce

· ZL 34 – VRN (vedlejší rozpočtové náklady)

5. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 35/22/místostarostka ze dne 26.11.2025 dohodly na navýšení ceny díla o částku 643.784,05 Kč bez DPH + 135.194,65 Kč (21 % DPH), tj. celkem o částku 778.978,70 Kč (částka včetně DPH), tj. čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle čl. II. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 13,526.438,25 Kč (částka bez DPH) + 2,840.552,03 Kč (21 % DPH), tj. cenu v celkové výši 16,366.990,28 Kč (částka včetně DPH) (slovy: Šestnáct milionů tři sta šedesát šest tisíc devět set devadesát korun českých dvacet osm haléřů) (dále jen „Cena Díla“).“.

To vše při zachování termínu realizace dokončení díla nejpozději do dne 30.11.2025.

6. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a 2, zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.  
7. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nabývá vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
8. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
Přílohy: změnové listy č. 22 až 34, včetně příslušných komentářů
V Praze dne 27.11.2025


        V Praze dne 27.11.2025
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



DC ENGINEERING spol. s r.o.

Ivana Šestáková, místostarostka



Ing. Vít Dobner, jednatel
- 2 -

