| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Rekreační přístav Slovácko |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 8 |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Datum vydání: | 19.11.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Posun dílčího termínu plnění. |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | S/ŘVC/139/P/SoD/2021 |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 19.11.2025 |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Slovácko" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evid.č.objednatele), (N 72/21) 121205A (evid.č.zhotovitele). V současné době společnost zpracovává část C.2) - zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., přičemž součástí tohoto bodu plnění je i majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Projektová dokumentace pro projednání dle bodu C.1) SoD byla řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu 16.11.2022, kdy byla odsouhlasena objednatelem. V současné době jsou veškerá vyjádření k disposici a probíhá stavební řízení. Současně se projednává kupní a nájemní smlouva s městem Staré Město. Vzhledem k obvyklým dobám projednávání smluv v rámci samospráv se jeví jako vhodné se znaleckými posudky vyčkat na případné změny oceňovací vyhlášky pro rok 2026 a pak výsledky vložit do navrhovaných smluv a tyto předložit městu Staré Město ke schválení. Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o změnu / posun termínu plnění bodu C.2) smlouvy o dílo do 30.6.2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S- 11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : - Je splněno. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |

| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |
| Cena SoD před změnou | 4 667 000,00 Kč |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně | 4 667 000,00 Kč |  | Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C - 2). |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % |  | 0,00 Kč |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |
| Nebyl sjednán |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : |  | Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčího i celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/139/P/SoD/2021 |  | Předpokládaný výdaj |  |  | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu : C - 2), D, E |  | 3.388.000,- Kč |  |  | 2026 |
| garant smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |