Číslo objednatele:  23/SML3035/01

Číslo zhotovitele:

Dohoda o ukončení a narovnání

ke Smlouvě o dílo č. 23/SML3035/SoD/RR

Dnešního dne uzavřeli

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podnikání, inovací a transformace

IČO:70892156

DIČ:CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:1626072/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

LANG ŠPINAR ATELIER s. r. o.

Sídlo: Ruská 779/102, 100 00 Praha 10 - Vršovice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Špinarem

IČO:27171850

DIČ:CZ27171850

Bank. spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 107-8581290267/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 101782 pod

sp. zn. C 101782 / v Živnostenském rejstříku u Úřadu Městské části Praha 10.

(dále jen „Zhotovitel“)

následující

D O H O D U

O UKONČENÍ SMLOUVY A NAROVNÁNÍ

(dále též „Dohoda“)

Strany této Dohody, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

I. Identifikace předmětu sporu

- Objednatel a Zhotovitel spolu dne 2.11.2023 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektu k realizaci expozice v Oblastním muzeu v Litoměřicích a dohled při výrobě, montáži a instalaci za účelem realizace muzejní expozice, výstavních prostor a návštěvnického zázemí. Dílo a příkaz byly rozloženy do pěti částí označených v čl. I. Smlouvy písmeny a) až e) (dále jako část a), b), nebo c). Zhotovitel na základě Smlouvy splnil dne 1.2.2024 část a) a tato mu byla proplacena. Následně měl do 15 týdnů dodat koncept prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PD“) expozice stavební a výtvarné části, osvětlení a elektroinstalace, audiovizuální techniky hardware a software (bez obsahové náplně), řízení osvětlení a audiovizuální techniky, návrh jednotlivých typů expoziční grafiky (textový panel, popisky exponátů, orientační systém, grafické ztvárnění tiskovin), soupisu prací, dodávek a služeb, položkového rozpočtu s výkazem výměr. Koncept prováděcí dokumentace byl poprvé dodán dne 28.6.2024 s tím, že nemohl být převzat, neboť šlo o dílo, které dle kontroly Objednatele nesplňovalo sjednané parametry a rozsah. Dne 27.8.2024 byl Zhotovitel vyzván k dodání řádného konceptu PD do 25.10.2024. Tento termín byl dodržen, avšak rozsah konceptu PD stále neodpovídal představám Objednatele. Další verze konceptu PD byla předána dne 29.11.2024. K odsouhlasení konceptu PD objednatelem v souladu se smlouvou nedošlo. Dne 29.1.2025 se obě strany shodly na ukončení prací a jednání o dalším osudu Smlouvy.

Zhotovitel dovozuje, že předáním konceptu PD (část b) a sdělením připomínek k němu ze strany objednatele započaly práce na konečném znění (čistopisu) PD (část c). Zapracováním připomínek objednatele tak, jak byly postupně sdělovány a následně zapracovány, bylo dle zhotovitele realizováno plnění dle části c).

- Mezi stranami je tedy sporné, zda a kdy byla řádně dokončena a předána část b) díla dle Smlouvy, když Zhotovitelem byl opakovaně předložen upravený koncept PD a Objednatel splnění požadavků na koncept PD opakovaně sporoval a PD odmítl převzít. Účelem této dohody je narovnání sporných práv a povinností smluvních stran předáním části dosavadního rozpracovaného konceptu PD ze strany Zhotovitele za obdobných licenčních ujednání, jak byla upravena v čl. VIII. Smlouvy a úhrada níže sjednané částky ze strany Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení této Dohody musí být vykládána s přihlédnutím k tomuto jejímu účelu.

II. Právní základ nároku

- Strany této Dohody konstatují, že právní základ nároku na bezvadné provedení díla je dán Smlouvou.

- Zhotovitel požaduje za dosud provedené části díla částku 290.350,- bez DPH Kč za část b) a částku 132.650,- Kč bez DPH za část c). V součtu tedy 423.000,- Kč bez DPH.

- Objednatel popírá řádnou dokončenost části b) a s tím spojenou neoprávněnost požadavků co do části c).

- Obě strany však mají zájem na smírném vyřešení a vypořádání sporných závazků popsaných v předchozích ustanoveních této Dohody.

- Proto obě Strany nahrazují sporná práva a povinnosti nárokem novým, níže uvedeným ujednáním o narovnání, přičemž veškeré nároky Objednatele i Zadavatele ze Smlouvy, zejména nároky na úhradu ceny díla, odměny za plnění příkazu, nároku na smluvní pokuty či úroky z prodlení či náhrady škod, nebo nákladů řízení, touto Dohodou zanikají.

III. Narovnání

- Objednatel na straně jedné a Zhotovitel na straně druhé narovnávají na základě této Dohody o narovnání sporná práva a povinnosti tak, že  Zhotovitel předá Objednateli rozpracované koncepty PD, dle části b) původní Smlouvy za obdobných licenčních podmínek, jak byly stanoveny v původní Smlouvě, tedy zejména, že Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Cena za poskytnutí této licence Zhotovitelem je již zahrnuta v částce uvedené v bodě 3.2. této Dohody. Objednatel je oprávněn předané materiály použít v další realizaci díla.

- Objednatel za tuto PD uhradí Zhotoviteli částku ve výši:

290 350,00 Kč bez DPH

351 323,50 Kč včetně 21 % DPH

Tato částka bude uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v úvodu této Dohody, a to do 21 pracovních dnů od potvrzeného převzetí PD dle části b).

- Strany této Dohody sjednávají a výslovně prohlašují, že splněním povinností uvedených v bodech 3.1 a 3.2 tohoto článku budou definitivně, zcela a jednou provždy vypořádány veškeré známé i budoucí nároky obou stran, které vznikly v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou a které existují ke dni podpisu této Dohody, a to i pro případ jakékoli budoucí změny poměrů či podmínek.

- Dále se obě strany zavazují nepodnikat jakékoli další právní kroky k vymáhání plnění ze Smlouvy, ev. se zavazuje veškerá další podání v této věci učiněná vzít bezodkladně zpět.

- Nesplní-li jedna ze stran povinnost ujednanou v bodech 3.1 a 3.2 této Dohody řádně a včas, vzniká druhé straně právo odstoupit od této Dohody a pokračovat v plnění Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1	Je-li některé ustanovení Dohody neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, případně stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to ostatních ustanovení Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit takové vadné ustanovení bezvadným, které nejlépe obsahem a účelem odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovanému ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- 4.2  Osobní údaje obsažené v této Dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této Dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.kr-ustecky.cz.

- 4.3	Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této Dohodě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Dohody byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID zy9q2bh/na email: spinar@lang-spinar.cz.

4.4	Tato Dohoda může být měněna či doplněna pouze na základě písemného dodatku k této Dohodě a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Zhotovitel a dva stejnopisy obdrží Objednatel.

- 4.5 Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podnikání, inovací a transformace je oprávněna podepsat tuto Dohodu na základě svěření hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Richarda Brabce ze dne 17. 4. 2025.

4.6	Strany této Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V ……………… dne ...................................		V ……………… dne ...................................

Zhotovitel:						Objednatel: