| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Přístaviště Uherský Ostroh - zvýšení přístavní kapacity |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro povolení záměru, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 3 |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Datum vydání: | 18.11.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | SML-2024-131-VZ |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 18.11.2025 |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Uherský Ostroh - zvýšení přístavní kapacity" projektovou dokumentaci pro povolení záměru dle uzavřené smlouvy č. SML-2024-131-VZ (evid.č.objednatele). V současné době společnost zajišťuje část 2.1.2.3 - Čistopis PD tj. zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru. Projektová dokumentace pro projednání dle bodu 2.1.2.2 byla dle SoD řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu 6.12.2024. Ke změně - posunu dílčího termínu plnění 2.4.2.3 dochází v důsledku potřeby podat žádost o JES se všemi podpůrnými stanovisky. Žádost o JES byla podána 15.10.2025, nicméně do dnešního dne jsme neobdrželi příslušné stanovisko. Současně dokončujeme projednávání smluv s městem Uherský Ostroh. Z výše uvedených důvodů žádáme o posun termínu bodu 2.4.2.3 do 31. 3. 2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S- 11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3). |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |

| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 997.000,- Kč | Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla, nemá vliv na celkový termín dokončení díla. |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 997.000,- Kč |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % |  | 0,00 Kč |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |
| Nebyl sjednán |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : |  | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |
| číslo smlouvy : SML-2024-131-VZ |  | Předpokládaný výdaj |  |  | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu : 2.4.2.3 |  | 120.637,- Kč |  |  | 2026 |
| garant smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |