Dodatek č. 2
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 901/2025

Název díla:

Provozní objekt Hostěnice – střecha

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Chlop s.r.o.

Terezín 415, 411 55 Terezín

25476548

CZ25476548

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

ČL. I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění u níže uvedených prací:

Odstranění položky v SO 01 – výměna střešní krytiny (oprava) - méně práce:

^ Demontáž stávající poškozené 1 dřevěné krokve a nahrazení novou (stavební hranol o rozměrech 100x140x5600 mm)

Nové položky v SO 02 – zateplení střešní krytiny (investice) - více práce:

^ Demontáž stávajícího vnitřního podbití, včetně omítky – 50 m2

^ Demontáž stávajícího zateplení – 110 m2

^ Dodání a montáž podbití dřevěnými palubkami 12/96 mm klasik AB SMRK bez nátěru lazurou – 50 m2

^ Dodání a montáž rohové krycí lišty – 61 m

^ Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy ČR (více práce)

^ Ostatní práce a náklady spojené s prováděním SO 02 (více práce)

Předmět díla se mění v rozsahu oceněného soupisu méně a více prací, který je přílohou a nedílnou součástí dodatku.

ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- převzetí staveniště:

Zhotovitel je povinen si převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy TDI Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: ………………

- zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. Nejdříve však od 15.9.2025

- předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 15.12.2025

a) vyklizení pracoviště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

ČL. III. CENA

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

327.053,00 Kč bez DPH

133.050,00 Kč bez DPH

460.103,00 Kč bez DPH

Dílčí cena SO 01 – oprava:

Dílčí cena SO 02 - investice:

Celková cena díla:

Cena je pevná celková a konečná.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací pro méně a více práce

Digitálně podepsal:

Digitálně podepsal:

…………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik …………………………………… za Chlop s.r.o.