dodatek č. 4 ke SMLOUVě O Vytvoření jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAměstnanost“ a poskytování souvisejících služeb

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou, LLM

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha,

č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)

zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

*číslo smlouvy Poskytovatele:* D5645SD1189

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22. prosince 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PREAMBULE
	1. Smluvní strany uzavřely dne 22. prosince 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „*Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST*“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. dubna 2016, dodatkem č. 2 ze dne 11. května 2016 a dodatkem č. 3 ze dne 19. srpna 2016 (dále jen „**Smlouva**“). Zmíněné dodatky upravily mj. též Harmonogram milníků plnění Smlouvy obsažený v Příloze č. 2 Smlouvy.
	2. Ve vztahu k realizaci Etapy 3 *- Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* byla smluvními stranami shodně identifikována objektivní potřeba získání přesnějších a doplňujících dat ze strany Objednatele a jím realizovaných souvisejících projektů *Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí*, přičemž s ohledem na větší časovou náročnost získání takových dat musel Poskytovatel upravit časový rámec provádění činností v rámci této Etapy 3 *- Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci*, což má dopad do harmonogramu realizace Etapy 3, a tedy i projektu jako celku.
	3. Ve vztahu k realizaci Etapy 3 *- Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci,* jakož i ve vztahu k realizaciEtapy 4 *- Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat* a realizaci Etapy 5 *- Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku*dále smluvní strany identifikovaly potřebu úpravy časového rozvržení dílčích plnění, spočívající v rozdělení a prodloužení ověřovacího provozu Systému, realizaci školení koncových uživatelů v průběhu ověřovacího provozu a realizaci změnových požadavků obsahujících kritickou funkcionalitu do zahájení poskytování Služeb podpory provozu (řádného provozu Systému). Ověřovací provoz bude prodloužen a rozdělen do dvou částí s částečně paralelní průběhem, a to: (i) ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran v rozsahu ověřování z jednoho vybraného kraje a (ii) ověřovací provoz funkčních vlastnosti Systému v jednom vybraném kraji s postupným nasazením v dalších čtyřech krajích. Prodloužení a rozdělení ověřovacího provozu, které bylo vyvoláno Objednatelem na základě požadavků ze strany Úřadu práce České republiky, má rovněž dopad do harmonogramu realizace Etapy 5, a tedy i projektu jako celku.
	4. S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit harmonogram plnění předmětu Smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl realizovat plnění výše pospaným způsobem. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento Dodatek.
2. PŘEDMĚT DODATKU
	1. Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravuje Milník pro činnost *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* na T3=(T1+2) + 7,25. Činnosti v rámci Etapy 5 budou realizovány ve dvou fázích, a to: (i) ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran ve lhůtách od T5.1= T3 +0,5 do T5.1=T3 + 3 a (ii) Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku ve lhůtách od T5.2= T3 +2 do T5.2=T3 + 6. Smluvní strany tímto dále sjednávají právo Objednatele rozhodnout o prodloužení ověřovacího provozu Systému až do T5.2=T3+7, tj. do 31. 10. 2017. Toto právo lze vykonat nejpozději v čase T4 + 3,5, tj. do 15. 9. 2017. V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace tohoto Milníků.
	2. Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 6 Smlouvy se v části „Cena díla v členění dle harmonogramu realizace“ Tabulka č. 4 tímto upravuje takto: (i) cena za realizaci E3.1 *Dílčí plnění Etapy 3 - Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* je 13 691 960,00 Kč bez DPH a (ii) cena za E4.1 *Dílčí plnění Etapy 4 - Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace* je 20 537 930,00 Kč bez DPH. Celková cena za Dílo se tímto upřesněním cen za E3.1 a E4.1 nemění.
	3. Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
	4. Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
	2. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| [Příloha č. 1](#Annex01): | Harmonogram Milníků |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

Příloha č. 1

Harmonogram Milníků

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Milník** | **Začátek**  | **Konec** |
| **Start projektu** | **T** | **22. 12. 2015** |  |
| **Vytvoření Návrhu realizace** | **T1=T+6**  |  | **21. 6. 2016** |
| **Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu** | **T2=T1+3** |  | **21. 9. 2016** |
| **Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci**  | **T3=(T1+2)+7,25** |  | **31. 3. 2017** |
| **Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat** | **T4=T3+2** | **1. 4. 2017** | **30. 5. 2017** |
| **Ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran** | **T5.1=T3 + 3** | **15. 4. 2017** | **1. 7. 2017** |
| **Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku**  | **T5.2=T3+6** | **1. 6. 2017** | **30. 9. 2017** |
| **Rozhodné datum (RD) pro ověření znalosti uživatelů pro práci se Systémem** | **RD=T4 + 3,5 – možnost Objednatele rozhodnout o prodloužení ověřovacího provozu Systému do T5.2=T3+7, tj. 31. 10. 2017** |
| **Zahájení poskytování Služeb podpory provozu**  | **T6=T5.2+1 den** | **1. 10. 2017**  |