Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	SPORTES Svitavy s.r.o.
	IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
	se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 7388
	zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem
	bankovní účet číslo: 101421824/0300  
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Pavel Zahálka 
	IČO: 455 67 379, DIČ: CZ6706230542
	se sídlem č.p. 105, 569 01 Hradec nad Svitavou 
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Svitavy 
	bankovní účet číslo: 1281310359/0800
		- dále jen zhotovitel - 	


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Sportovní hala Svitavy - sanace zhlaví lepených nosníků“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 20.9.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 19.3.2025; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 1.9.2025.

B.
Podle Smlouvy o dílo má zhotovitel dílo provést do 22.12.2025. Bohužel s ohledem na nálezové situace se zkomplikoval postup provádění prací, a to i z důvodu klimatických podmínek letního období, kdy v důsledku častých srážek vazníky vykazovaly vysokou vlhkost a bylo nutné odkládat některé práce až do vyschnutí vazníků. S ohledem na to, že v zimním období nebude vhodné práce provádět, dohodly se strany na prodloužení termínu pro provedení díla až do 30.6.2026.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2026.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
K uzavření tohoto dodatku udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 24.11.2025. 

Ve Svitavách dne		V Hradci nad Svitavou dne 

Za objednatele:		Zhotovitel:





	................................................................	................................................................
	Ing. Bronislav Olšán 	Pavel Zahálka 
	jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.
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