Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. SML/194/25/011 uzavřené dne 14. 7. 2025

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo:		Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná 	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO:		75014149

DIČ:		CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

JAPEZ, spol. s r. o.

Sídlo:		Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna

IČO:		60711795

DIČ:		CZ60711795

za kterou jedná:	Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel

Peněžní ústav: 	Moneta Bank

Bankovní spojení: 137503514/0600

Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 15667

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely smlouvu na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava fasády objektu SZPI na ul. Květná 15, Brno, evidenční číslo VZ-64/2024, nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu změny závazku z uzavřené smlouvy.

Poté, co zhotovitel provedl odtrhové zkoušky fasády se zateplením ETICS v souladu s technickou zprávou bylo zjištěno, že soudržnost stávající omítky je nevyhovující a nad rámec prací stanovených projektovou dokumentací je nezbytné provést částečné odstranění vnější omítky a aplikaci nové omítky.

Při provádění demontáže stávající elektro lišty a potrubí rozvodů vody zhotovitelem bylo zjištěno, že jsou degradovány vlivem počasí a je nezbytné provést jejich výměnu. Dále bylo z důvodu nemožnosti přístupu k fasádě přistoupeno zhotovitelem k částečné demontáži a následné zpětné montáži části točitých schodišť technologicky náročnějším způsobem a ve větším rozsahu, než bylo stanoveno projektovou dokumentací.

Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2025 dodatek č. 1 smlouvy, kterým došlo ke změně doby plnění, zhotovitel se zavázal dílo dokončit a předat do 10.12. 2025. Provedení prací nad rámec původních plánovaných prací je spojeno s vícepracemi a méněpracemi.

Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedené objednatelem v postavení zadavatele.

- Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:

    - Změna díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 2.

    - Změna výše ceny díla sjednaná v čl. 5 smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 3.2. tohoto dodatku.

- Dohoda o změně díla a dohoda o změně ceny díla

Smluvní strany se dohodly na změně díla v rozsahu více a méně prací uvedených v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 2. Potřeba změn díla byla řešena průběžně na kontrolních dnech v rámci provádění díla. Nutnost jednotlivých změn byla zaznamenávána do Zápisů z kontrolních dnů, které byly vždy odsouhlaseny zhotovitelem, kontaktní osobou objednatele a osobou vykonávajícími technický dozor, přičemž bylo dohodnuto, že pro jednotlivé změny vypracuje zhotovitel změnové listy a každá změna bude řádně odůvodněna. Jednotlivé změnové listy vč. souhrnu změn byly zkontrolovány a odsouhlaseny osobou vykonávajícími technický dozor. Podepsané Zápisy z kontrolních dnů a změnové listy jsou součástí spisu, který objednatel vede k předmětu plnění dané veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny výše sjednané ceny díla způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Smluvní strany vychází z následujících skutečností:

    - Celková hodnota víceprací činí           325 139,55 Kč bez DPH.

    - Celková cena méněprací činí                39 406,33 Kč bez DPH.

    - Rozdíl více a méněprací činí		  285 733,22 Kč bez DPH.

Cena sjednaná smlouvou, tj. 2 988 855,30 Kč bez DPH, 3 616 514,91 Kč vč. DPH se zvyšuje o částku 285 733, 22 Kč bez DPH, 345 737,20 Kč vč. DPH a znění článku 5.2. smlouvy bude následující:

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH	3 274 588,52 Kč

DPH 21 % 	   687 663,59 Kč

včetně DPH 	3 962 252,11 Kč

- Závěrečná ustanovení

Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Evidence změnových listů

Příloha č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

V Brně dnem el. podpisu				V Hrušovanech u Brna dnem el. podpisu

Ing. Martin Klanica						Ing. Jaroslav Pezlar

ústřední ředitel							jednatel

| Příloha č. 1 Evidence změnových listů |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. ZL | datum | název | odpočty | přípočty | cena - odpočty + přípočty | schválená cena | poznámka |
| 01-R1 | 10.11.2025 | Částečná demont. rozvodů vody a montáž nového potrubí na propojení |  | 36 642,84 Kč | 36 642,84 Kč | 36 642,84 Kč | Na fasádě budovy je umístěno stávající potrubí rozv. vody, které bylo nutno pro provedení fasády demontovat. Při provádění demontáže bylo zjištěno, že materiál, ze kterého je potrubí, je vlivem povětrnostních podmínek a stáří degradován a je nezbytné provést náhradu za nové včetně spojovacích objímek, a to nejenom na fasádě, ale až k místu napojení na vodovodní řád budovy. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č.6 konaného dne 4.11.2025. |
| 02 | 10.11.2025 | Výměna stáv. elektrolišt na fasádě |  | 3 223,70 Kč | 3 223,70 Kč | 3 223,70 Kč | Na fasádě budovy jsou umístěny stávající elektro lišty, které bylo nutno pro provedení fasády demontovat. Při provádění demontáže bylo zjištěno, že elektrolišty jsou vlivem povětrnostních podmínek a stáří degradovány a je nezbytné provést náhradu za nové. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č.3 konaného dne 23.9.2025. |
| 03 | 10.11.2025 | Snesení povrchové úpravy se stěrkou na zateplených fasádách |  | 169 802,63 Kč | 169 802,63 Kč | 169 802,63 Kč | Dle projektové dokumentace bylo nutno na částech budovy se zateplením provést odtrhové zkoušky. Z důvodu nevyhovujících zkoušek bylo rozhodnuto u vstupní budovy o částečném odstranění vnější omítky vč. výzt. stěrky s perlinkou - jedná se o vstupní budovu, ze stran SZ (2. a 3.NP), JV (2. 3.NP) SV (1.PP + 2. a 3.NP), vč. podhledu; výměry jsou převzdaty z výkresů pohledů a půdorysu (u podhledu) a výkazu výměr. Výsledek odtrhové zkoušky je přílohou Zápisu z KD č.2 konaného dne 9.9.2025. |
| 04 | 10.11.2025 | Záměna - u nepřístupné plochy pouze nátěr bez omítky a stěrky s perlinkou, vč. redukce lešení | -39 406,33 Kč |  | -39 406,33 Kč | -39 406,33 Kč | Vzhledem k technické a finanční náročnosti provedení lešení do 5.NP v části fasády, kde nejsou trhliny - jihovýchodní strana fasády - je po očištění proveden pouze nátěr fasády bez stěrky se sítí a omítky; v této části bude redukováno lešení na celou výšku. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č.5 konaného dne 21.10.2025. |
| 05-R1 | 19.11.2025 | Odstranění pletiva u schodišť a jeho zpětná montáž po úpravě |  | 115 470,38 Kč | 115 470,38 Kč | 115 470,38 Kč | Z důvodu přístupu k fasádě kolem točitých schodišť a nemožnosti postupovat dle projektové dokumentace (šrouby pro uvolnění dílů jsou pokryté barvou tak, že je nelze uvolnit) bylo nutno přistoupit k jejich částečné demontáži (výřezu pletiva) a následné zpětné montáži a úpravě oboustranným zapáskováním okrajů pletiva. Změna odsouhlasena a uvedena v Zápise z KD č. 4 konaného dne 7.10.2025. |
|  |  | součet celkem za dodatky bez DPH | -39 406,33 Kč | 325 139,55 Kč | 285 733,22 Kč | 285 733,22 Kč |  |
|  |  | součet celkem za dodatky včetně DPH |  |  |  | 345 737,20 Kč |  |
|  |  | Cena dle smlouvy bez DPH |  |  |  | 2 988 855,30 Kč |  |
|  |  | Cena dle smlouvy včetně DPH |  |  |  | 3 616 514,91 Kč |  |
|  |  | Navýšení ceny |  |  |  | 9,56 % |  |
|  |  | Absolutní hodnota změn bez DPH |  |  |  | 364 545,88 Kč |  |
|  |  | Absolutní hodnota změn včetně DPH |  |  |  | 441 100,51 Kč |  |
|  |  | Hodnota změny v % |  |  |  | 12,20 % |  |
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 3 274 588,52 Kč |  |
|  |  | Cena celkem včetně DPH |  |  |  | 3 962 252,11 Kč |  |

Příloha č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | L415 | ÚI SZPI Květná 15, Brno |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Státní zemědělská a potravinářská inspekce |  |  |  | IČO: | 75014149 |  |
|  |  | Květná 504/15 |  |  |  | DIČ: | CZ75014149 |  |
|  |  | 60300 | Brno-Pisárky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | JAPEZ, spol. s r.o. |  |  |  | IČO: | 60711795 |  |
|  |  | Jiřího z Poděbrad 858 |  |  |  | DIČ: | CZ60711795 |  |
|  |  | 66462 | Hrušovany u Brna |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 134 628,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 151 105,22 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 285 733,22 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 285 733,22 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 60 003,98 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 345 737,20 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  | 20.11.2025 |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílčích částí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| ZL | Změnové listy |  |  | 0,00 | 285 733,22 | 60 003,98 | 345 737,20 | 100 |
| ZL_01-R1 | Částečná demont. rozvodů vody a montáž nového potrubí na propojení |  |  | 0,00 | 36 642,84 | 7 695,00 | 44 337,84 | 13 |
| ZL_02 | Výměna stáv. elektrolišt na fasádě |  |  | 0,00 | 3 223,70 | 676,98 | 3 900,68 | 1 |
| ZL_03 | Snesení povrchové úpravy se stěrkou na zateplených fasádách |  |  | 0,00 | 169 802,63 | 35 658,55 | 205 461,18 | 59 |
| ZL_04 | Záměna - u nepřístupné plochy pouze nátěr bez omítky a stěrky s perlinkou, vč. redukce lešení |  |  | 0,00 | -39 406,33 | -8 275,33 | -47 681,66 | -14 |
| ZL_05-R1 | Odstranění pletiva u schodišť a jeho zpětná montáž po úpravě |  |  | 0,00 | 115 470,38 | 24 248,78 | 139 719,16 | 40 |
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0,00 | 285 733,22 | 60 003,98 | 345 737,20 | 100 |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 4 227,00 | 1,5 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 90 779,26 | 31,8 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | -48 794,03 | -17,1 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 78 458,75 | 27,5 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 890,17 | 0,3 |
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 24 575,01 | 8,6 |
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 11 059,83 | 3,9 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 115 470,38 | 40,4 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 9 066,85 | 3,2 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 285 733,22 | 100,0 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  |  | L415 |  |  | ÚI SZPI Květná 15, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: |  |  | ZL |  |  | Změnové listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  |  | ZL_01-R1 |  |  | Částečná demont. rozvodů vody a montáž nového potrubí na propojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  |  | Číslo položky |  |  | Název položky |  | MJ |  |  | Množství |  |  | Cena / MJ |  |  | Celkem |  |  |  |
| Díl: |  |  | 62 |  |  | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,00 |  |  |  |
| # 1 |  |  | # 722170801R00 |  |  | # Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm |  | # m |  |  | # 35,00000 |  |  | # 28,80 |  |  | # 1 008,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## R-pol.31 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### rozpočet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### uvolnění kotvení - vedení klimatizace, odvod kondenzátu - odhad : -15,0 |  |  |  |  | ### -15,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### po obnově fasád zpětná montáž kotvení - vedení klimatizace, odvod kondenzátu - odhad : -15,0 |  |  |  |  | ### -15,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### skutečnost : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### demontáž potrubí : 30 |  |  |  |  | ### 30,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### (montáž bude novým potrubím vč. objímek) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### rozšíření vzhledem ke špatnému potrubí a k místu napojení : 35 |  |  |  |  | ### 35,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  |  | 722 |  |  | Vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 575,01 |  |  |  |
| # 2 |  |  | # 722131933R00 |  |  | # Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 |  | # kus |  |  | # 2,00000 |  |  | # 849,00 |  |  | # 1 698,00 |  |  |  |
| # 3 |  |  | # 722172612R00 |  |  | # Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 |  | # m |  |  | # 65,00000 |  |  | # 346,00 |  |  | # 22 490,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## nové rozvody vody - závlaha, vč. objímek : 30 |  |  |  |  | ## 30,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### rozšíření vzhledem ke špatnému potrubí a k místu napojení : 35 |  |  |  |  | ### 35,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  | # 998722201R00 |  |  | # Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m |  | # % |  |  | # 241,88000 |  |  | # 1,60 |  |  | # 387,01 |  |  |  |
| Díl: |  |  | 734 |  |  | Armatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 059,83 |  |  |  |
| # 5 |  |  | # 734200811R00 |  |  | # Demontáž armatur s jedním závitem do G 1/2" |  | # kus |  |  | # 15,00000 |  |  | # 48,90 |  |  | # 733,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## součástí je výměna 15 ks kulových kohoutů : 15 |  |  |  |  | ## 15,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  | # 734209103R00 |  |  | # Montáž armatur závitových, s jedním závitem, G 1/2" |  | # kus |  |  | # 15,00000 |  |  | # 68,90 |  |  | # 1 033,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,00000 |  |  |  |  | ## 15,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  | # 55111845R |  |  | # Ventil zahradní K 522 T 1" |  | # kus |  |  | # 15,00000 |  |  | # 616,00 |  |  | # 9 240,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,00000 |  |  |  |  | ## 15,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  | # 998734201R00 |  |  | # Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m |  | # % |  |  | # 110,07000 |  |  | # 0,48 |  |  | # 52,83 |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 642,84 |  |  |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: |  | L415 |  |  | ÚI SZPI Květná 15, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: |  | ZL |  |  | Změnové listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  | ZL_02 |  |  | Výměna stáv. elektrolišt na fasádě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Číslo položky |  |  | Název položky |  |  |  | MJ |  |  | Množství |  |  | Cena / MJ |  |  | Celkem |  |
| Díl: |  | 62 |  |  | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 219,00 |  |
| # 1 |  | # 210010107R00 |  |  | # Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním |  |  |  | # m |  |  | # 8,00000 |  |  | # 382,00 |  |  | # 3 056,00 |  |
|  |  |  |  |  | ## montáž nových lišt : 8 |  |  |  |  |  |  | ## 8,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  | # 650710111R00 |  |  | # Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm |  |  |  | # m |  |  | # -15,00000 |  |  | # 65,40 |  |  | # -981,00 |  |
|  |  |  |  |  | ## R-pol.32 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### rozpočet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### uvolnění kotvení - vedení elektroinstalace - odhad : -20,0 |  |  |  |  |  |  | ### -20,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### po obnově fasád zpětná montáž kotvení - funkční vedení elektroinstalace - odhad : -15,0 |  |  |  |  |  |  | ### -15,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### skutečnost : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### demontáž lišt : 20 |  |  |  |  |  |  | ### 20,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### (bude provedena montáž nových lišt) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  | # 34572178R |  |  | # Lišta hranatá LH 60 x 40 mm, délka 2 m |  |  |  | # m |  |  | # 8,00000 |  |  | # 143,00 |  |  | # 1 144,00 |  |
|  |  |  |  |  | ## Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000 |  |  |  |  |  |  | ## 8,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 99 |  |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |  |
| # 4 |  | # 999281111R00 |  |  | # Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m R-pol.52 |  |  |  | # t |  |  | # 0,00424 |  |  | # 1 108,00 |  |  | # 4,70 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 223,70 |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | L415 |  |  | ÚI SZPI Květná 15, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | ZL |  |  | Změnové listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | ZL_03 |  |  | Snesení povrchové úpravy se stěrkou na zateplených fasádách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky |  |  | Název položky |  |  | MJ |  |  | Množství |  |  | Cena / MJ |  |  | Celkem |  |  |
| Díl: | 62 |  |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 970,90 |  |  |
| # 1 | # 622300131T00 |  |  | # Vyrovnání podkladu tmelem tloušťky do 5 mm |  |  | # m2 |  |  | # 485,80000 |  |  | # 160,50 |  |  | # 77 970,90 |  |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.12 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### vstupní objekt : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### odpočet z rozpočtu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### základní vyrovnání nerovností omítky fasády - vstupní objekt odhad : -60,0 |  |  |  |  |  | ### -60,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### skutečnost : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### vstupní budova : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### výměry převzaty z výkresů pohledů a půdorysu 1.NP (u podhledu) a výkazu výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### SZ - 2.+3.NP : 56,1 |  |  |  |  |  | ### 56,10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### JV - 2.+3.NP : 58,0 |  |  |  |  |  | ### 58,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### SV - 1.PP+2.+3.NP : 38,8+87,4 |  |  |  |  |  | ### 126,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### podhled : 32,6 |  |  |  |  |  | ### 32,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### 2 vrstvy - nutno vyrovnat podklad po odstranění vrstev až na TI : 272,9*2 |  |  |  |  |  | ### 545,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 96 |  |  | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 458,75 |  |  |
| # 2 | # 978071221R0X |  |  | # Odsekání omítky vč. výzt. sítě a lepidla, svislé nad 1 m2 |  |  | # m2 |  |  | # 272,90000 |  |  | # 287,50 |  |  | # 78 458,75 |  |  |
|  |  |  |  | ## z důvodů nevyhovujícího podkladu - viz zkouška - bylo rozhodnuto, : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### že v některých částech vstupní budovy bude odstraněna vnější omítka : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### vč. výztužné sítě a lepidla - náročnost demontáže - postupným odsekáváním : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### vstupní budova : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### výměry převzaty z výkresů pohledů a půdorysu (u podhledu) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### SZ - 2.+3.NP : 56,1 |  |  |  |  |  | ### 56,10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### JV - 2.+3.NP : 58,0 |  |  |  |  |  | ### 58,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### SV - 1.PP+2.+3.NP : 38,8+87,4 |  |  |  |  |  | ### 126,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### podhled : 32,6 |  |  |  |  |  | ### 32,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 99 |  |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 306,13 |  |  |
| # 3 | # 999281111R00 |  |  | # Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m R-pol.52 |  |  | # t |  |  | # 3,88640 |  |  | # 1 108,00 |  |  | # 4 306,13 |  |  |
| Díl: | D96 |  |  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 066,85 |  |  |
| # 4 | # 979990107R00 |  |  | # Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 |  |  | # t |  |  | # 1,72200 |  |  | # 3 040,00 |  |  | # 5 234,88 |  |  |
| # 5 | # 979011211R00 |  |  | # Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením R-pol.68 |  |  | # t |  |  | # 1,72200 |  |  | # 1 021,00 |  |  | # 1 758,16 |  |  |
| # 6 | # 979081111R00 |  |  | # Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km R-pol.70 |  |  | # t |  |  | # 1,72200 |  |  | # 330,50 |  |  | # 569,12 |  |  |
| # 7 | # 979081121R00 |  |  | # Příplatek k odvozu za každý další 1 km R-pol.71 |  |  | # t |  |  | # 24,10799 |  |  | # 28,20 |  |  | # 679,85 |  |  |
| # 8 | # 979082111R00 |  |  | # Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m R-pol.69 |  |  | # t |  |  | # 1,72200 |  |  | # 479,00 |  |  | # 824,84 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 802,63 |  |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | L415 |  | ÚI SZPI Květná 15, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: |  | ZL |  | Změnové listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  | ZL_04 |  | Záměna - u nepřístupné plochy pouze nátěr bez omítky a stěrky s perlinkou, vč. redukce lešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Číslo položky |  | Název položky |  | MJ |  | Množství |  | Cena / MJ |  | Celkem |  |
| Díl: |  | 62 |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  | -9 691,64 |  |
| # 1 |  | # 622481211RX |  | # Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - skladb A |  | # m2 |  | # -7,70000 |  | # 658,00 |  | # -5 066,60 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.13 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### odpočet plochy, která se prováděla pouze nátěrem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### JV - horní část nad oknem : -7,7*1,0 |  |  |  | ### -7,70000 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  | # 602015191R00 |  | # Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky, skladba A |  | # m2 |  | # -7,70000 |  | # 52,40 |  | # -403,48 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.17 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,70000 |  |  |  | ### -7,70000 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  | # 602015184RT6 |  | # Omítka tenkovrstvá zrnitost 1,5mm, skladba A |  | # m2 |  | # -7,70000 |  | # 466,50 |  | # -3 592,05 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.19 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -7,70000 |  |  |  | ### -7,70000 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  | # 622300155R00 |  | # Montáž lišty pro ukončení omítky |  | # m |  | # -9,00000 |  | # 31,20 |  | # -280,80 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.22 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### JV fasáda-provozní b. atika - odpočet : -9,0 |  |  |  | ### -9,00000 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  | # 283502827R |  | # Lišta omítková ukončovací PVC 6mm tkanina 100 mm |  | # m |  | # -9,45000 |  | # 36,90 |  | # -348,71 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.23 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -9,00000 |  |  |  | ### -9,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Koeficient : 0,05 |  |  |  | ### -0,45000 |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 94 |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  | -48 794,03 |  |
| # 6 |  | # 941941042R00 |  | # Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m |  | # m2 |  | # -138,58000 |  | # 110,00 |  | # -15 243,80 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.34 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### odpočet části lešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### JV - provozní budova - část s nejvyšším patrem : -(9,0-0,8)*(7,3+3,2+3,2+3,2) |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  | # 941941292R00 |  | # Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 |  | # m2 |  | # -277,16000 |  | # 53,00 |  | # -14 689,48 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.35 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -138,58000 |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Koeficient 2 měsíce: 1 |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  | # 941941842R00 |  | # Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m |  | # m2 |  | # -138,58000 |  | # 82,20 |  | # -11 391,28 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.36 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -138,58000 |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  | # 944944011R00 |  | # Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | # m2 |  | # -138,58000 |  | # 20,50 |  | # -2 840,89 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.40 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -138,58000 |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  | # 944944031R00 |  | # Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | # m2 |  | # -277,16000 |  | # 10,60 |  | # -2 937,90 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.41 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -138,58000 |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Koeficient 2 měsíce: 1 |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  | # 944944081R00 |  | # Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | # m2 |  | # -138,58000 |  | # 12,20 |  | # -1 690,68 |  |
|  |  |  |  | ## R-pol.42 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -138,58000 |  |  |  | ### -138,58000 |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 62 |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  | 22 500,00 |  |
| # 12 |  | # 908 R00 |  | # Hzs-práce výškových specialistů |  | # h |  | # 15,00000 |  | # 1 500,00 |  | # 22 500,00 |  |
|  |  |  |  | ## nátěr horní nepřístupné části : 15,0 |  |  |  | ## 15,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### vč. dopravy a prohlídky : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | -3 420,66 |  |
| # 13 |  | # 999281111R00 |  | # Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m R-pol.52 |  | # t |  | # -3,08724 |  | # 1 108,00 |  | # -3 420,66 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39 406,33 |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | L415 |  | ÚI SZPI Květná 15, Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | ZL |  | Změnové listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | ZL_05-R1 |  | Odstranění pletiva u schodišť a jeho zpětná montáž po úpravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky |  | Název položky |  | MJ |  | Množství |  | Cena / MJ |  | Celkem |  |
| Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | 115 470,38 |  |
| # 1 | # 767996802R00 |  | # Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg |  | # kg |  | # 320,00000 |  | # 46,90 |  | # 15 008,00 |  |
|  |  |  | ## R-pol.53 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### rozpočet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### demontáž ochranného pletiva točitého schodiště - spodní rohový díl - odhad (3 schodiště) : -80,0*3 |  |  |  | ### -240,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### skutečnost : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7x schodiště : 80,0*7 |  |  |  | ### 560,00000 |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 767_X |  | # Práce související s demontáží a montáží, ochranného pletiva kruhového schodiště |  | # soubor |  | # -3,00000 |  | # 2 640,00 |  | # -7 920,00 |  |
|  |  |  | ## R-pol.55 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### venkovní schodiště : -3 |  |  |  | ### -3,00000 |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 767249110R00 |  | # Montáž ochranné konstrukce pro drát. výplň |  | # m2 |  | # -12,37500 |  | # 543,00 |  | # -6 719,63 |  |
|  |  |  | ## R-pol.54 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### rozpočet : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### zpětná montáž ochranného pletiva točitého schodiště - spodní a střední rohový díl (3 schodiště) : -6,6/4*2,5*3 |  |  |  | ### -12,37500 |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 767995101R00 |  | # Výroba upevňovacích pásků vč. stříhání, ošetření |  | # kg |  | # 83,14880 |  | # 259,00 |  | # 21 535,54 |  |
|  |  |  | ## Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 1 pole 1,8x1,0m : (1,8+1,0)*2 |  |  |  | ### 5,60000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 29kg/ks : 1,25*2,5 |  |  |  | ### 3,12500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### oboustranně : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### kg : 5,6*20*0,04*2*29/3,125 |  |  |  | ### 83,14880 |  |  |  |  |  |
| # 5 | # 767249110R0X |  | # Montáž ochranné konstrukce pro drát. výplň vč. kotvení po úpravě |  | # m |  | # 224,00000 |  | # 344,00 |  | # 77 056,00 |  |
|  |  |  | ## 5,6*20*2 |  |  |  | ## 224,00000 |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 7679919X |  | # Zapravení krajů pletiva po demontáži |  | # m |  | # 112,00000 |  | # 24,00 |  | # 2 688,00 |  |
|  |  |  | ## 5,6*20 |  |  |  | ## 112,00000 |  |  |  |  |  |
| # 7 | # 13756555. |  | # Plech černý, za studena válcovaný, rozměr 1,25 x 1250 x 2500 mm |  | # t |  | # 0,08700 |  | # 39 680,00 |  | # 3 452,16 |  |
|  |  |  | ### Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 29kg/ks : 1,25*2,5 |  |  |  | ### 3,12500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### m2 : 5,6*20*0,04 |  |  |  | ### 4,48000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### m2 vč. prořezu, oboustranně : 4,48*2*1,05 |  |  |  | ### 9,40800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3 tabule a´3,125 m2 : 3*29/1000 |  |  |  | ### 0,08700 |  |  |  |  |  |
| # 8 | # 3093780. |  | # Šroub TEX samovrtný se šestihrannou hlavou 4x8 |  | # 1000 ks |  | # 0,81200 |  | # 593,00 |  | # 481,52 |  |
|  |  |  | ## 162,4/0,2/1000 |  |  |  | ## 0,81200 |  |  |  |  |  |
| # 9 | # 783225600R00 |  | # Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email |  | # m2 |  | # 19,40400 |  | # 255,00 |  | # 4 948,02 |  |
|  |  |  | ## Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,40400 |  |  |  | ## 19,40400 |  |  |  |  |  |
| # 10 | # 783226100R00 |  | # Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní |  | # m2 |  | # 19,40400 |  | # 101,00 |  | # 1 959,80 |  |
|  |  |  | ## m2 vč. prořezu : 5,6*20*0,0825*2*1,05 |  |  |  | ## 19,40400 |  |  |  |  |  |
| # 11 | # 998767202R00 |  | # Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m |  | # % |  | # 1 124,89410 |  | # 2,65 |  | # 2 980,97 |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 470,38 |  |