PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 012.14_EL SP - rozvaděče | Číslo Změnového listu: 012.14 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 012.14 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) - CN_ZL012.14_EL SP – rozvaděče - COBAP s.r.o._ Výpočet UPS; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: V průběhu zpracování DPS – elektroinstalace, slaboproud byly oproti DSP (DVZ), která není svým rozsahem zpracována do podrobností DPS zpřesněny výpočty celkových výkonů a rozběhových špiček elektrospotřebičů napojených na UPS, což vyvolalo nutnost přeprojektování rozvaděčů. Bylo nutné zvýšit počet rozvaděčů tak, aby byly z provozního hlediska v dosahu napojených spotřebičů, bylo nutné měnit jejich velikost s ohledem na změnu kompletace (doplnění jističů, proudových chráničů, třífázových vypínačů, …). Tyto skutečnosti nebyly zpracovatele DSP (DVZ) řešeny v podrobnostech DPS. Funkčnost všech řešených zařízení je doložena Revizními zprávami a Protokoly o provedení funkčních zkoušek. Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. |  |  |  |
| Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena vypuštěných prací; Cena dodatečných prací; Saldo. 887 634,47; 1 192 618,26; 304 983,79. . |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |