# ÚJV Řež, a. s.

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 zastoupená: xxxxx, předseda představenstva, xxxxx, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí odd. Procesy a bezpečnost                                     ukládání, xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx                                           (dále pouze „Objednatel“) a

# Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6

IČ:	60461373 DIČ:	CZ60461373

zastoupená: xxxxx, rektor

ve věcech smluvních oprávněn jednat: xxxxx                                          bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel““, společně s Objednatelem jako „Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.6.2021 Ev. číslo Smlouvy Objednatele: 21SMP180

Ev. číslo Smlouvy Zhotovitele: 510 61 1023 Ev. číslo Dodatku Objednatele: 25SMN395 Ev. číslo Dodatku Zhotovitele:

# I.

Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 11.6.2021 Smlouvu o dílo na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Pilotní korozní experiment v PVP Bukov ve znění předchozích dodatků (dále jen „Smlouva“).

  - Smluvní strany potvrzují, že SÚRAO uplatnilo opci vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a tímto subjektem, jak je smlouva definována v čl. 1.1 Smlouvy, a návazně se

Smluvní strany dohodly na uplatnění opce na analýzu kovových vzorků po vyjmutí z modulů (korozní úbytek, profilometrie, LOM/SEM) dle čl. 2.1 h) Smlouvy.

  - Dnešního dne uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým upravuje znění Smlouvy takto:

# II.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:

  - Zhotovitel se zavazuje v rámci opce definované čl. II., odst. 2.1 písm. h) Smlouvy provést analýzu kovových vzorků (korozní úbytek, profilometrie, LOM/SEM) po vyjmutí z pěti nových korozních sestav.

  - Odchylně od úpravy čl. III., odst. 3.1 písm. h) se stanovují termíny pro jednotlivá dílčí plnění, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany potvrzují v čl. IV. odst. 4.1 písm. h) definovanou smluvní cenu za provedení analýz kovových vzorků těchto pěti nových korozních sestav ve výši 1 152 362 Kč bez DPH (slovy jeden milion jedno sto padesát dva tisíc tři sta šedesát dva korun českých).

  - Smluvní cena za jednotlivé části dílčího plnění dle čl. II, odst. 2.1 písm. h) je uvedena v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Cena Díla bude uhrazena po částech, a to vždy po odevzdání čistopisu příslušného dílčího plnění. Při nároku na platbu se uplatní odst. 4.3 Smlouvy.

  - Celkové vyhodnocení pěti nových korozních sestav bude součástí Závěrečné zprávy projektu PKE (Etapa 9_39).

# III.

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6.odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

3.4 Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy: č. 1: Harmonogram

č. 2: Smluvní cena za jednotlivá dílčí plnění

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

V Řeži dne:	V Praze dne:

________________________

xxxxx                                        předseda představenstva

________________________

xxxxx                                             rektor

________________________

xxxxx

člen představenstva

Příloha č. 1 Harmonogram

| Dílčí plnění | Datum odevzdání draftu zprávy | Datum odevzdání čistopisu |
| --- | --- | --- |
| Etapa N1 Výroba a instalace sestav do vrtů |  |  |
| N1_1 Výroba a instalace sestav N6 a N10 do vrtů | 30.11.2025 |  |
| Výstup: Výroba a instalace sestav N6 a N10 do vrtů | 18.2.2026 | 31.3.2026 |
| N1_2 Výroba a instalace sestav N1 a N2 do vrtů | 28.2.2026 |  |
| Výstup: Výroba a instalace sestav N1 a N2 do vrtů | 18.5.2026 | 30.6.2026 |
| N1_3 Výroba a instalace sestavy N4 do vrtu | 28.2.2028 |  |
| Výstup: Výroba a instalace sestavy N4 do vrtu | 18.5.2028 | 30.6.2028 |
| Etapa N2 Vyhodnocení sestav |  |  |
| N2_1 Předpokládané vyjmutí sestavy N1 | 28.2.2027 |  |
| Výstup: Sestava N1: Analýza vzorků + zpráva | 15.10.2027 | 17.12.2027 |
| N2_2 Předpokládané vyjmutí sestavy N2 | 28.2.2028 |  |
| Výstup: Sestava N2: Analýza vzorků + zpráva | 13.10.2028 | 15.12.2028 |
| N2_3 Předpokládané vyjmutí sestav N4 a N6 | 28.2.2032 |  |
| Výstup: Sestavy N4 a N6: Analýza vzorků + zpráva | 15.10.2032 | 17.12.2032 |
| N2_4 Předpokládané vyjmutí sestavy N10 | 28.2.2034 |  |
| Výstup: Sestava N10: Analýza vzorků + zpráva | 13.10.2034 | 15.12.2034 |

Příloha č. 2 Smluvní cena za jednotlivá dílčí plnění

| Dílčí plnění | Smluvní cena bez DPH |
| --- | --- |
| Etapa N2 Vyhodnocení sestav |  |
| Výstup: Sestava N1: Analýza vzorků + zpráva | 230 472 Kč (dvě stě třicet tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých) |
| Výstup: Sestava N2: Analýza vzorků + zpráva | 230 472 Kč (dvě stě třicet tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých) |
| Výstup: Sestavy N4 a N6: Analýza vzorků + zpráva | 460 944 Kč (čtyři sta šedesát tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých) |
| Výstup: Sestava N10: Analýza vzorků + zpráva | 230 474 Kč (dvě stě třicet tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých) |