Krajská správa

B	STATNI FOND DOPR

INFRASTRUKTUR*

a údržba silnic Vysočiny

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/354 Ostrov n.O křiž. II/388-křiž. II/602 (úsek Ostrov n.O. - Radostín n.O.
a Radostín n.O. - Zahradiště)

ze dne 30. 07. 2025

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | EUROVIA CZ a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 |
| zastoupený: | Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 45274924 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ45274924 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST- 35-2025, číslo zhotovitele 261/1/2025 a číslo SPP 1856.5241261VST, ze dne 30. 07. 2025, spočívající

Krajská správa

B	STATNI FOND DOPR

INFRASTRUKTUR*

a údržba silnic Vysočiny

ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 34 949 964,68 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce ZBV 1 | 1 827 479,27 Kč |
| Méněpráce ZBV 1 | - 2 224 190,67 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 34 553 253,28 Kč |
| DPH 21 % | 7 256 183,19 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH | 41 809 436,47 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Krajská správa                   a údržba silnic Vysočiny

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Ludvík Šumbera

Datum:

2025.12.01

10:57:53 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 09:47:08 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih EUROVIA CZ a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 02510 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02760 | KOMLPETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02911.A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 02911.B | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 02946.A | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 02946.B | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 881 061,00 | 861 173,00 | -19 888,00 | -2,26 |

- (25.1.22.0)

|  |  | Změna soupisu |  |  | množství | SO 101 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu |  | množství |  |
| 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV 1 |  |  |
| [SO 101] - Oprava vozovky km 48,955 - 52,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11130 | SEJMUTÍ DRNU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11222 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11333 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 113763 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12373.A | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12373.B | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17311 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 56140E | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 3/4 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 572223.A | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 572223.B | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (25.1.22.0)

|  | Změna soupisu |  |  |  | množství | SO 101 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu |  | množství |  |
| 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV 1 |  |  |
| [SO 101] - Oprava vozovky km 48,955 - 52,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 57476 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 9113A2 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 91228.A | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 91228.B | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 91267 | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 914921 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 914923 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 931316 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 113344. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 13173. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 17511. | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - Oprava vozovky km 48,955 - 52,126 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | R0001. | připojení UV do kanalizace KG 150 (délka 2m) navrtávka staré kanalizace DN 300 vrtem 180mm, osazení připojovacího prvku, na KG 150 osazena odbočka a připojena podélná drenáž komunikace | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 22 169 487,76 | 22 346 271,13 | 176 783,37 | 0,80 |

- (25.1.22.0)

|  | Změna soupisu |  |  |  | množství | SO 103 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu |  | množství |  |
| 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV 1 |  |  |
| [SO 103] - Oprava vozovky km 52,968 - 54,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11130 | SEJMUTÍ DRNU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 113763 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 17481.A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17481.B | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 572223.A | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 572223.B | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 57476 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 91228.A | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 91228.B | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 931316 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 8 089 479,31 | 8 386 931,91 | 297 452,60 | 3,68 |

5.3 (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 103] - Oprava vozovky km 52,968 - 54,201 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 104] - Souvislá údržba km 54,201 - 56,283 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 91228.A | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 91228.B | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 91552 | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 752 426,07 | 1 167 244,04 | -585 182,03 | -33,39 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 111] - Oprava propustku 354-095P, km 49,036 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 93852 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 317365. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 626112. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 62631. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 67 548,38 | 78 403,23 | 10 854,85 | 16,07 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 112] - Oprava propustku 354-096P, km 49,105 50 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12970 | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 93852 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 35 527,53 | 34 500,68 | -1 026,85 | -2,89 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 114] - Oprava propustku 354-097aP, km 49,425 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 93852 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 13273. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17481.A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 919132. | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 69 791,57 | 87 041,38 | 17 249,81 | 24,72 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 115] - Oprava propustku 354-097bP, km 50,027 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129946 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17511 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 24512 | KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 89722 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 89914 | ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 89946 | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 96716 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | R0002. | likvidace zakrytí staré skruže | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 247 958,55 | 65 536,83 | -182 421,72 | -73,57 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 116] - Oprava propustku 354-097cP, km 50,944 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 93852 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 24512. | KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 62 545,14 | 67 116,67 | 4 571,53 | 7,31 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 117] - Oprava propustku 354-098P, km 51,267 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129971 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9352A2 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 93852 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 157 425,50 | 138 906,15 | -18 519,35 | -11,76 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 118] - Oprava propustku 354-099P, km 53,920 05 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 919132 | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 78 171,32 | 93 050,36 | 14 879,04 | 19,03 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 119] - Oprava propustku 354-100P, km 54,617 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 465513 | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 919132 | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 136 522,90 | 120 697,59 | -15 825,31 | -11,59 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 120] - Oprava propustku 354-101P, km 54,885 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129971 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9112A3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 93852 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 9352A2. | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 293 413,10 | 223 199,24 | -70 213,86 | -23,93 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 121] - Oprava propustku 354-102P, km 55,344 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 918346. | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 111 879,83 | 89 412,74 | -22 467,09 | -20,08 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 122] - Oprava propustku 354-102aP, km 55,378 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 100 016,39 | 99 624,85 | -391,54 | -0,39 |

- (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství SO 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 24-20 - II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 123] - Oprava propustku 354-102bP, km 55,410 00 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu ZBV 1 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12970 | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 129958 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 918346. | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 63 799,15 | 61 232,30 | -2 566,85 | -4,02 |