**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 164/17/Ř**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Objednatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO: 00000078

DIČ: CZ00000078

tel: +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

(dále také jako "Objednatel")

a

Zhotovitel: **AGROM-KJ, s.r.o.**

se sídlem: U Sirkárny 250/1, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatelem

IČO: 25174495

DIČ: CZ25174495

tel: +420 602 749 369

e-mail: info@agrom-kj.cz

(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**I.**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 Smlouvu o dílo č. 164/17/Ř k veřejné zakázce **„Rekonstrukce lesní cesty „Pozdětina“, rekonstrukce meliorace – stavba č. 7 „Hyvina“ a rekonstrukce a revitalizace malé vodní nádrže rybník „Třetí“** (dále jen „dílo“).

I.2 V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je třeba provést další práce, které souvisejí s předmětem zakázky dle smlouvy. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací.

**a) Rekonstrukce lesní cesty „Pozdětina“**

Předmětem zakázky bylo, kromě jiného, i úprava lesní cesty spočívající v úpravě a vyrovnání terénu. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je zapotřebí provést výše uvedené práce ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno, a to o 3.405 m2. Pro zajištění funkčnosti lesní cesty je nutné dále vybudovat propustek v délce cca 7 m a šířce 5 m, to vše dle specifikace uvedené v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Tyto dodatečné práce byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele.

Zároveň bylo v průběhu realizace stavby zjištěno, že nebudou v plném rozsahu provedeny práce blíže specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce a vícepráce k této stavbě).

**b) Rekonstrukce meliorace - stavba č. 7 „Hyvina“**

Předmětem zakázky bylo, kromě jiného, i čištění melioračních kanálů od nánosů a s tím související položky (příplatek za lepivost a svislé přemístění výkopku), přičemž bylo zjištěno, že vzhledem k objemu výkopku, musí být tento rozprostírán do větší vzdálenosti od melioračních kanálů, a to v objemu 1.885,8 m3 a bude rozprostřen do plochy 12.572 m2.

Po dohodě Objednatele a Zhotovitele bylo rozhodnuto o provedení výše popsaných dodatečných prací. Na základě původní cenové nabídky Zhotovitele ve výběrovém řízení a následně i na základě cenové nabídky Zhotovitele na vodorovné přemístění výkopku do 50 metrů a rozprostření výkopku, která byla Objednatelem akceptována, a je přílohou č. 1 k tomuto dodatku, budou provedeny vícepráce spočívající ve výše uvedeném.

Tyto dodatečné práce byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele.

Zároveň bylo v průběhu realizace stavby zjištěno, že nebudou v plném rozsahu provedeny práce blíže specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce a vícepráce k této stavbě).

**II.**

**ZMĚNY SMLOUVY**

II.1 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a zároveň neprovedených prací (tzv. méněprací), které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu prováděných stavebních úprav a s tím související úpravě ceny.

II.2 Rozsah dodatečných prací a rozsah neprovedených prací (tzv. méněprací) je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

II.3 Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných prací je stanoven jako maximální a nemůže být překročen.

II.4 Dodatečné práce musí být zhotovitelem provedeny nejpozději do 30.9.2017.

II.5 Cena za provedení dodatečných prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | CELKEM bez DPH |
| **Rekonstrukce lesní cesty „Pozdětina“** | 192.975,- Kč | 193.747,50 Kč | **885.757,50 Kč** |
| **Rekonstrukce meliorace – stavba č. 7 Hyvina** | 244.481,30 Kč | 245.195,45 Kč | **1.155.038,40 Kč** |

**III.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2017 se nemění.

III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozsah víceprací a méněprací

V Lánech dne 11.9.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miloš Balák Zdeněk Koranda

ředitel jednatel