DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021 (ev. č. Smlouvy Objednatele)

č. S/KCB/2021/201 (ev. č. Smlouvy Konzultanta)

# Smlouva o poskytování služeb

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby

# (číslo projektu 500 554 0004 jen pro kontrolu dokumentace část příprava a,b,c.)

# (číslo projektu 521 551 0014 platí pro část realizace d - m.)

# (dále také jen „dodatek“ či „Dodatek č. 4“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 		nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1

IČO:			67981801

DIČ: 			CZ67981801

zastoupená: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

peněžní ústav:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Koncept CB spol. s r.o.

se sídlem: 		nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08

České Budějovice

IČO:			25151258

DIČ:			CZ25151258

zastoupená:

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,

vložka 6228

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé. Objednatel a Konzultant dále společně (také jen „Smluvní strany“).

- Preambule

  - Smluvní strany mezi sebou dne 8. 7. 2021 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb – Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/015/R/PřS/2021, ev. č. Smlouvy Konzultanta S/KCB/2021/201 (dále také jen „Smlouva“), která byla ke dni 13. 7. 2021 zveřejněna v registru smluv. Předmětem Smlouvy byly služby Správce stavby dle standardů FIDIC vymezených ve Smlouvě včetně příloh Smlouvy.

  - Smluvní strany pak mezi sebou dne 7. 8. 2023 uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1 jehož předmětem bylo poskytování služeb spojených s BIM ze strany Konzultanta.

  - Smluvní strany pak mezi sebou dne 16. 10. 2023 uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 2 jehož předmětem bylo opětovné provedení činností A a C (dle Pod-článku 2.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy), upravení rozsahu činností D, E, F a G (dle Pod-článku 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy) a dále aktualizace harmonogramu plnění, který je uveden v příloze č. 4 Smlouvy.

  - Smluvní strany pak mezi sebou dne 18. 11. 2024 uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 3 jehož předmětem bylo opětovné provedení činností A a C (dle Pod-článku 2.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy) a dále aktualizace harmonogramu plnění, který je uveden v příloze č. 4 Smlouvy.

- Předmět dodatku

  - Vzhledem k nepředvídatelně komplikovanému průběhu řízení o vydání stavebního povolení, které bylo opakovaně zatíženo zásadními komplikacemi, byla zpracována aktualizace DSP 10/2024, do níž bylo zapracováno značné množství dodatečných náležitostí a požadavků vyplývajících z vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to včetně zakomponování souvisejícího projektu ,,Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních‘‘, který je nedílnou součástí provedení předmětného projektu. Vzhledem k těmto nepředpokládaným skutečnostem je tedy stávající DPS 03/2022 již neaktuální, jelikož neodráží současné technické, provozní a povolovací požadavky. Na základě těchto skutečností je zapotřebí provést opětovnou kontrolu (revizi) aktualizované verze DPS 11/2025, která bude reflektovat požadavky vyplývající z aktuální verze DSP 10/2024 a bude tak rovněž i plnohodnotnou součástí zadávací dokumentace pro nové opakované zadávací řízení na Zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu požaduje Objednatel po Konzultantovi opětovnou kontrolu resp. revizi dokumentace ve stupni DPS (činnost B dle Pod-článku 2.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy).

  - V průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby došlo v rámci nepředvídatelně komplikovaného vodoprávního řízení k zásadní aktualizaci DSP 10/2024, na jejímž základě bylo dále nutné zpracovat aktualizovanou dokumentaci DPS 11/2025 odrážející aktuální technické, provozní a povolovací požadavky. Tato skutečnost byla v období 10/2025 jedním z hlavních důvodů rozhodnutí Objednatele o zrušení probíhajícího zadávacího řízení na Zhotovitele stavby a přípravě nového opakovaného zadávacího řízení, a to za účelem zajištění transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminačního prostředí. Pro jeho řádnou přípravu je nutné rovněž disponovat aktuální verzí DPS 11/2025. Z tohoto důvodu je nutné upravení rozsahu Poradenských a konzultačních služeb při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace (tj. vysvětlení zadávací dokumentace) účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (činnost D dle Pod-článku 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy), Poradenských a konzultačních služeb při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (činnost E dle Pod-článku 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy), Poradenských a konzultačních služeb při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (činnost F dle Pod-článku 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy) a Dalších činností které Objednatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla (činnost G dle Pod-článku 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy).

  - Vzhledem k Objednatelem nepředvídatelným změnám Smlouvy uvedených v čl. 2.1. a čl. 2.2. tohoto dodatku je nutné také aktualizovat harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 4 Smlouvy. Dojde ke změně termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla reflektující skutečnou situaci plnění služeb Konzultantem v návaznosti na nepředvídatelné změny uvedené v čl. 2.1. a čl. 2.2. tohoto dodatku, zatímco vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává beze změny, změna spočívá v posunu termínu dokončení.

  - V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

  - Článek 3. Rozpis služeb sloužící k nacenění, přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže, nebo do jaké míry je to vhodné podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených, a to v souladu se Smlouvou (zejm. článkem 5 Zvláštních obchodních podmínek).

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Služby v souladu s přílohou 3 Smlouvy.

Paušální sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na Výjimečné služby dle Pod-článku 5.1.2 písm. b) Obecných podmínek. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách.

Paušální sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH.

| Služba | (1) Jednotka | (2) Předpokládaný počet jednotek | (3) Paušální sazba | (4)=(2)x(3) Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| Přípravná etapa (A – C) |  |  |  |  |
| A Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 3 |  |  |
| A Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Dodatečné služby věcně |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Hod. | 150 |  |  |
| B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 2 |  |  |
| B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Hod. | 100 |  |  |
| C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | paušální odměna | 3 |  |  |
| C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Dodatečné služby věcně odpovídající Běžným službám |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 60 hod. |  |  |
| Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G) |  |  |  |  |
| D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby |  |  |  |  |
| D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 180 hod. |  |  |
| E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 180 hod. |  |  |
| F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 120 hod. |  |  |
| G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 130 hod. |  |  |
| D,E,F,G - Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 500 hod. |  |  |
| Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) (H – I) |  |  |  |  |
| H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Běžné služby. |  |  |  |  |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu | měsíc | 22 měsíců |  |  |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací | měsíc | 6 měsíců |  |  |
| H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Činnosti týmu Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 300 hod. |  |  |
| H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami. |  |  |  |  |
| Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 100 hod. |  |  |
| I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru, kontroly soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 22 měsíců |  |  |
| I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru, kontroly soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 350 hod. |  |  |
| I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami. |  |  |  |  |
| Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru, kontroly soupisu prací a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 225 hod. |  |  |
| Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla (L – M) |  |  |  |  |
| L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla | hod. | 200 hod. |  |  |
| L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami | hod. | 200 hod. |  |  |
| „ |  |  |  |  |

  - Čl. 2 Přípravná etapa A, B, C:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

2. Přípravná etapa A, B, C:

Zahájení této etapy: skutečný termín				[22.7.2021]

Ukončení této etapy: předpoklad					[12/2025]

  - Čl. 3 Etapa D–G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

3.	Etapa D–G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla

Zahájení této etapy: skutečný termín				[11.11.2021]

Ukončení této etapy: předpoklad					[05/2026]

  - Čl. 4 Etapa H - I činnosti správce stavby:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

4.	Etapa H - I činnosti správce stavby:

Zahájení této etapy: předpoklad					[05/2026]

Ukončení této etapy: předpoklad					[02/2028]

Z toho: předpokládané termíny

Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:		04/2026–05/2026

2 měsíce

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:	05/2026–02/2028

22 měsíců

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací: 	03/2028–08/2028

6 měsíců

  - Čl. 5 Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

5.	Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla

Zahájení této etapy:							[03/2028]

Ukončení této etapy:						[02/2033]

Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):			[05/2026–02/2028]

  - S ohledem na změny dle tohoto dodatku, resp. v souvislosti s opětovnou realizací služeb uvedených v čl. 2.1. a čl. 2.2. tohoto dodatku dochází ke změně hodnoty závazku ze Smlouvy. Původní hodnota závazku ze Smlouvy před Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3 a Dodatkem č. 4 činila celkem 19.073.000 Kč bez DPH. Hodnota závazku ze Smlouvy po změnách dle Dodatku č. 4 činí celkem 22.649.000 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku dle Dodatku č. 4 činí celkem 640.000 Kč bez DPH, resp. 3,36 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek je vyhotoven v tištěné podobě ve třech (3) vyhotoveních, které jsou opatřeny podpisy Smluvních stran, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Konzultant jedno (1) vyhotovení.

  - Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

  - Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

| Za Objednatele | Za Konzultanta |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |
| Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů ředitel | Koncept CB spol. s r.o. jednatel |