SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Schodiště a pěší propojky – pravý břeh Vltavy – Projektant

PŘÍLOHY 1 AŽ 4

PŘÍLOHA 1

ROZSAH SLUŽEB

verze ke dni zahájení řízení

Obsah

1	Definice	4

1.1	Definice používané v Rozsahu služeb	4

2	Úvodní ustanovení	5

2.1	Funkce a účel Služeb	5

2.2	CDE	5

2.3	Obecná povaha Projektů	5

2.4	Cíle Projektů	6

3	Obecně k povinnostem Konzultanta	6

3.1	Základní a doplňkové povinnosti	6

3.2	Fáze poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétnímu Projektu	7

3.3	Personál konzultanta	8

3.4	Formáty a zásady vyhotovení výstupů Služeb	8

3.5	QMS	9

3.6	Činnosti, které musí Konzultant vykonat vlastními kapacitami	10

3.7	Činnosti, které nejsou součástí Služeb	10

4	Základní povinnosti Konzultanta bez vztahu ke konkrétnímu projektu	10

4.1	ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SOUVISEJÍCÍ SE ZAHÁJENÍM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB	10

4.2	PRŮBĚŽNÉ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA	10

4.3	SOUČINNOST OBJEDNATELE	11

5	Základní povinnosti Konzultanta se vztahem ke konkrétnímu projektu	11

5.1	Základní údaje	11

5.2	ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA	12

6	Fáze 1: Příprava	13

6.1	Základní údaje	13

6.2	Základní povinnosti Konzultanta	13

6.3	Výstupy	14

6.4	Součinnost Objednatele	14

7	Fáze 2: Studie [nepoužije se]	15

8	Fáze 3: DPS a Fáze 4: POVOLENÍ	15

8.1	Základní údaje	15

8.2	Základní povinnosti Konzultanta	15

8.3	ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK	16

8.4	Výstupy	16

8.5	Součinnost Objednatele	17

9	Fáze 5: DVZ	17

9.1	Základní údaje	17

9.2	Základní povinnosti Konzultanta	17

9.3	Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení Díla	18

9.4	Výstupy	20

9.5	Součinnost Objednatele	20

10	Fáze 6: Výběr zhotovitele	21

10.1	Základní údaje	21

10.2	Doplňkové povinnosti Konzultanta	21

10.3	Součinnost Objednatele	22

11	Fáze 7: Dozor projektanta	22

11.1	Základní údaje	22

11.2	Doplňkové povinnosti Konzultanta	22

11.3	Součinnost Objednatele	24

12	Další doplňkové povinnosti Konzultanta	24

12.1	Základní údaje	24

12.2	Doplňkové povinnosti Konzultanta	25

13	Projektový tým, jeho složení a zabezpečení	25

13.1	Obecně k projektovému týmu	25

13.2	Členové projektového týmu a jejich povinnosti	26

Definice

Definice používané v Rozsahu služeb

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Rozsahu služeb používány tyto definice:

„Dílo“ je jakékoli Dílo podle Smlouvy o dílo, které má být nebo je (podle kontextu) provedeno k uskutečnění konkrétního Projektu podle souvisejícího pokynu Objednatele

„DPS“ je jakákoli dokumentace pro vydání povolení stavby v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 a vyhlášky č. 227/2024, v rozsahu, v jakém jsou v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„DVZ“ je jakákoliv dokumentace pro výběr Zhotovitele, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„HIP“ je hlavní inženýr projektu;

„Metodika QMS“ je Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce, která je přílohou Rozsahu služeb;

„Podkladová dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené v Základních údajích projektu [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] nebo v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu základních a doplňkových povinností;

„Povolení“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci potřebný k přípravě nebo realizaci Projektu, jehož vydání musí obstarat Konzultant podle Smlouvy (je-li takový), včetně takového, který nemá povahu správního rozhodnutí;

„Projektová dokumentace“ je jakákoli dokumentace pro povolení stavby nebo srovnatelná „povolovací“ dokumentace, DVZ, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System);

„Rozhodnutí“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci potřebný k přípravě nebo realizaci konkrétního Projektu, jehož vydání musí obstarat Konzultant podle Smlouvy (je-li takový), včetně takového, který nemá povahu správního rozhodnutí (např. souhlas);

„Rozsah služeb“ je tato Příloha 1 [Rozsah služeb];

„Smlouva o dílo“ je smlouva definována v Pod-článku 1.1.27 [Definice] Smluvních podmínek včetně upřesnění k tomuto Pod-článku v části A Zvláštních podmínek; v Rozsahu služeb je pojem použit také (podle kontextu) ve významu předlohy Smlouvy o dílo jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla; Smlouva o dílo má být uzavřena na základě smluvních podmínek, které jsou součástí Technické a metodické dokumentace (jsou-li takové);

„Staveniště“ je místo, kde má být nebo je (podle kontextu) provedeno Dílo, a zároveň Staveniště podle Smlouvy o dílo;

„Studie“ je jakákoliv studie, kterou musí vyhotovit Konzultant podle Smlouvy (je-li taková);

„Technická a metodická dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] nebo v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností;

„Vyhláška 169/2016“ je vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

„Vyhláška 227/2024“ je vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury;

„Vyhláška 131/2024“ je vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;

„Výkaz výměr“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zároveň Výkaz výměr podle Smlouvy o dílo;

„Základní údaje projektu“ je takto nadepsaný dokument, který je přílohou Rozsahu služeb.

„Zhotovitel“ je Zhotovitel podle Smlouvy o dílo;

„ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní ustanovení

Funkce a účel Služeb

Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je v maximální možné míře přispět k hladkému průběhu a úspěšné realizaci každého Projektu a dosažení jeho cílů, a to především prostřednictvím kvalitní, proaktivní a efektivní projektové a inženýrské činnosti.

- Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je v maximální možné míře přispět k urychlení přípravy, hladkému průběhu a úspěšné realizaci každého Projektu a dosažení jeho cílů, to především prostřednictvím konzistentně kvalitní, proaktivní a efektivní projektové a inženýrské činnosti Konzultanta.

CDE

Projekt je realizován za použití CDE. Strany musí při plnění Smlouvy v maximální možné míře s ohledem na funkci a účel Služeb používat CDE.

Podrobnosti jsou stanoveny dále v Rozsahu služeb.

Obecná povaha Projektů

Služby mají být poskytovány v souvislosti s Projekty, jejichž předmětem bude zejména:

realizace stavebních úprav na jednotlivých stanovištích (viz seznam schodišť),

zajištění bezpečnosti chodců při užívání schodišť a komunikací pro pěší

- v jednotlivých lokalitách Prahy na pravém břehu Vltavy.

  - Cíle Projektů

    - Objednatel realizací každého Projektu očekává naplnění následujících projektových cílů:

      - hospodárnost řešení z hlediska investičních i provozních nákladů;

      - co nejmenší omezení dopravy v průběhu realizace Projektu.

Obecně k povinnostem Konzultanta

Základní a doplňkové povinnosti

Konzultant Služby poskytuje tak, že plní základní nebo doplňkové povinnosti stanovené v Rozsahu služeb.

Základní a doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat v souladu se:

Smlouvou;

funkcí a účelem Služeb;

právními předpisy včetně Pražských stavebních předpisů;

podmínkami poskytnutí dotace, ze které má být spolufinancována příprava nebo realizace Projektu (jsou-li takové);

aplikovatelnými technickými normami;

Základními údaji projektu;

Metodikou QMS v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele;

QMS;

Podkladovou dokumentací v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele;

Technickou a metodickou dokumentací; v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele;

aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků.

Základní povinnosti musí Konzultant vykonávat na základě pokynu Objednatele vždy ode dne zahájení dotčené fáze poskytování Služeb.

Doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat na pokyn Objednatele.

Podrobnosti ohledně pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba].

Cena služeb se stanoví v případě:

základních povinností na základě paušální sazby;

doplňkových povinností na základě hodinové sazby.

Podrobnosti ohledně ceny Služeb jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba].

Fáze poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétnímu Projektu

Konzultant musí poskytovat Služby ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele v následujících fázích:

| fáze | název | den zahájení | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |
| 2 | Studie | [nepoužije se] |  |  |  |
| 3 | DPS | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den nabytí právní moci / účinku Rozhodnutí | základní (na pokyn) | paušální |
| 4 | Povolení | podle Oznámení Objednatele | den nabytí právní moci / účinku Povolení | základní (na pokyn) | paušální |
| 5 | DVZ | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |
| 6 | Výběr zhotovitele | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den uzavření Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |
| 7 | Dozor projektanta | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den odstranění poslední vady uvedené v potvrzení o převzetí Díla podle Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |
| každá | viz výše | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den dokončení poslední fáze | doplňkové (na pokyn) | Hodinová |

Podrobnosti ohledně vydání potvrzení o převzetí výstupů, dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba].

Konzultant musí poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení množstevního nebo časového rozsahu Služeb předpokládaného v řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva. Tím nejsou dotčena ustanovení Smluvních podmínek týkající se Mimořádných nákladů.

Konzultant musí poskytovat Služby ve lhůtách a termínech stanovených v Příloze 4 [Harmonogram], vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených ze strany příslušných orgánů veřejné moci a v ostatních případech v takovém čase, aby nezpožďoval realizaci jakéhokoliv Projektu.

Personál konzultanta

Konzultant musí zajistit, že budou při poskytování Služeb všechny činnosti vykonávat odborně způsobilé osoby mající potřebnou kvalifikaci, zkušenost a případné oprávnění podle právních předpisů.

Podrobné podmínky týkající se projektového týmu jsou stanoveny v Článku 13 [Projektový tým, jeho složení a zabezpečení].

Formáty a zásady vyhotovení výstupů Služeb

Pokud není dále, v Metodice QMS stanoveno jinak, Konzultant musí výstupy Služeb vyhotovit za dodržení následujících formátů a zásad:

výstup nebo jeho část musí mít přednostně digitální podobu; listinnou podobu mohou mít pouze, pokud není vyhotovení nebo jiné obstarání výstupu v digitální podobě objektivně možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak;

výstup nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální podobě, pokud není dále stanoveno jinak;

čistopis výstupu, který je Projektovou dokumentací, která má být předložena příslušnému orgánu veřejné moci, musí mít digitální podobu a zároveň listinnou podobu splňující náležitosti podle právních předpisů v potřebném počtu vyhotovení;

výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, diagramů apod. musí být:

v editovatelné podobě ve formátu DOCX a ve vhodných případech ve formátu XLSX;

v needitovatelné podobě ve formátu PDF (verze PDF/A);

výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být:

v editovatelné podobě ve formátu DWG nebo jiném formátu převoditelném bez jakékoli ztráty do formátu DWG za použití volně dostupného nástroje;

v needitovatelné podobě ve formátu PDF (verze PDF/A);

všechny soubory tvořící výstup v digitální podobě musí být:

strukturovaně, logicky, výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky, mezer a znaků \ / : * ? " < > |;

uloženy:

v jedné složce v editovatelné podobě;

v jedné složce v needitovatelné podobě.

Konzultant se může se souhlasem Objednatele odchýlit od formátů a zásad vyhotovení výstupů Služeb stanovených ve Smlouvě nebo jinak vyplývajících ze Smlouvy, zejména pokud takové odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a účelu Služeb.

Pokud v průběhu poskytování Služeb vyjde najevo, že je k jejich dokončení nezbytné upravit již převzatý výstup, je Konzultant povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na odměnu Konzultanta. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o doplňkových povinnostech nebo o Variacích.

QMS

Pro účely zajištění kvality musí Konzultant:

představit Objednateli vlastní dříve zavedený QMS; nebo

připravit dokumentaci QMS, zavést QMS do svých interních postupů a představit jej Objednateli.

Pokud Konzultant nemá vlastní dokumentaci QMS, nebo ji nehodlá při poskytování Služeb použít, může jako dokumentaci QMS použít Metodiku QMS.

QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě, zejména Metodikou QMS.

QMS musí Konzultant představit Objednateli ve lhůtě nebo termínu podle Přílohy 4 [Harmonogram]. V případě, že Konzultant QMS upraví, musí bezodkladně předložit Objednateli dotčenou dokumentaci QMS společně se stručným popisem a odůvodněním provedených úprav.

Objednatel musí QMS předložený Konzultantem posoudit ve lhůtě 7 dní. V případě, že Objednatel v QMS shledá nedostatky, vydá Konzultantovi písemné oznámení o nesouladu se Smlouvou, přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, v jakém QMS považuje v rozporu s požadavky Smlouvy. Konzultant musí do 7 dnů po doručení oznámení o nedostatcích upravit QMS tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá oznámení podle tohoto Pod-článku do 7 dní ode dne, kdy mu bylo Konzultantem doručeno písemné vyhotovení QMS, má se za to, že je QMS v souladu se Smlouvou.

Objednatel může Konzultanta kdykoli písemně upozornit na to, že porušuje povinnost zavést či dodržovat QMS a uvést, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Konzultant obdrží upozornění podle tohoto Pod-článku, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit.

Konzultant musí pravidelně provádět interní audit QMS, minimálně však jednou za 12 měsíců, nebo kdykoli na pokyn Objednatele, pokud má Objednatel důvodné podezření na nedodržování QMS Konzultantem. Konzultant nesmí provedení interního auditu zdržovat a musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení a eventuálně nápravě QMS.

Pokud Konzultant podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem.

V případě, že Objednatel shledá rozpor QMS se Smlouvou, může o tom vydat Konzultantovi Oznámení s uvedením podrobností. Konzultant následně musí upravit dokumentaci QMS nebo své postupy tak, aby byl QMS v souladu se Smlouvou, a to v Objednatelem stanovené lhůtě, nebo, pokud není stanovena, bezodkladně po doručení takového Oznámení.

Činnosti, které musí Konzultant vykonat vlastními kapacitami

Objednatel nepožaduje, aby Konzultant vykonal jakékoli činnosti přímo vlastními kapacitami, tedy nikoli prostřednictvím subdodavatelů, resp. jiných osob.

Činnosti, které nejsou součástí Služeb

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Služeb ve vztahu k Projektu není výkon funkce personálu ani poskytování služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem].

Základní povinnosti Konzultanta BEZ VZTAHU KE KONKRÉTNÍMU PROJEKTU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SOUVISEJÍCÍ SE ZAHÁJENÍM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu                  v souvislosti se zahájením poskytování Služeb:

- a) projednat a ujasnit s Objednatelem celkovou koncepci Služeb s ohledem na jejich funkci a účel, povahu Projektu a jejich cíle a s tím spojená vzájemná očekávání Stran;

- b) vyhotovit QMS a zavést jej do svých interních postupů;

- c) navrhnout a projednat s Objednatelem způsob průběžného sledování a vyhodnocování stavu poskytování Služeb;

- d) navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit formu přehledu Projektů, který musí pro   každý Projekt obsahovat alespoň:

- i) číslo a název akce sdělené Objednatelem;

- ii) aktuálně probíhající fázi poskytování Služeb;

- iii) jméno a příjmení HIP;

- iv) stručný popis aktuálního stavu;

- e) zprovoznit úložiště v souladu s Metodikou QMS (použije se přiměřeně Tabulka požadavků podle Metodiky QMS, která je součástí Smlouvy), poskytnout Objednateli přístup a představit Objednateli jeho funkce a zásady používání, případně dohodnout s Objednatelem použití úložiště ve správě Objednatele;

- f) navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit šablony dokumentů v souladu s Metodikou QMS (použije se přiměřeně Tabulka požadavků podle Metodiky QMS, která je součástí Smlouvy).

PRŮBĚŽNÉ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu průběžně:

- a) dodržovat zavedený QMS a plnit související povinnosti vyplývající z Rozsahu služeb;

- b) sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb způsobem projednaným s Objednatelem;

- c) zpracovávat pravidelné čtvrtletní zprávy o průběhu poskytování Služeb a předávat je Objednateli do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce, pokud se s Objednatelem nedohodne na jiné četnosti;

- d) aktualizovat (alespoň 1x za 2 kalendářní měsíce) přehled Projektů vyhotovený ve formě        projednané s Objednatelem;

- e) udržovat zprovozněné úložiště v souladu s Metodikou QMS;

- f) na základě průběžného sledování a vyhodnocování stavu poskytování Služeb aktualizovat dokumenty a postupy vyhotovené nebo zavedené v souvislosti se zahájením poskytování Služeb, pokud je to potřebné nebo vhodné zejména s ohledem na funkci a účel Služeb.

- g) systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací Projektu, které Konzultant zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů každé fáze, a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou formou předat Objednateli;

- h) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost k plnění základních povinností Konzultanta bez vztahu ke konkrétnímu Projektu, zejména:

- a) projednat a ujasnit s Konzultantem celkovou koncepci Služeb;

- b) vyjadřovat se k navrženým postupům a dokumentům a jejich aktualizacím.

Základní povinnosti Konzultanta SE VZTAHEM                     KE KONKRÉTNÍMU PROJEKTU

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení2 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |
| 2 | Studie | [nepoužije se] |  |  |  |
| 3 | DPS | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den nabytí právní moci / účinku Rozhodnutí | základní (na pokyn) | paušální |
| 4 | Povolení | Podle Oznámení Objednatele | Den nabytí právní moci / účinku Povolení | základní (na pokyn) | paušální |
| 5 | DVZ | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele:

v každé fázi poskytování Služeb provádět stanovené činnosti označené jako základní povinnosti a předávat Objednateli stanovené výstupy;

představit Objednateli QMS, dodržovat jej a plnit související povinnosti vyplývající z Rozsahu služeb a Metodiky QMS;

      - zastupovat Objednatele při jednání s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou v souvislosti s obstaráním Povolení, souhlasů, stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů potřebných pro realizaci Projektu, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, platit související správní nebo jiné nezbytné poplatky, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. (s výjimkou činností spojených s podáním opravného prostředku, které jsou výslovně označeny za doplňkové povinnosti);

poskytovat potřebnou součinnost:

každému orgánu veřejné moci při jeho činnosti související s Projektem;

každému případnému poskytovateli dotace, subjektu oprávněnému ke kontrole nebo auditu nebo jiné třetí osobě v obdobném postavení v souvislosti s financováním Služeb nebo Projektu;

každé třetí osobě vykonávající ve vztahu k Projektu funkci personálu nebo poskytovatele služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem];

každé třetí osobě, která se podílí na přípravě nebo realizaci Projektu;

účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu a představit aktuální stav Projektu a poskytování Služeb u Objednatele (porady podle Metodiky QMS tím nejsou nijak dotčeny), akcionáře Objednatele nebo případného poskytovatele dotace na realizaci Projektu nebo na setkání s veřejností; předpokládaná četnost je 1x za čtvrtletí ode dne zahájení první fáze do dne dokončení poslední fáze; na žádost Objednatele musí Konzultant v dostatečném předstihu zpracovat potřebné podklady;

sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb.

Fáze 1: Příprava

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení2 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava | Den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |

Základní povinnosti Konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu:

založit potřebné záznamy ohledně Projektu v úložišti v souladu s Metodikou QMS;

zpracovat vstupní zprávu podle Metodiky QMS, pokud je to požadováno v souvisejícím pokynu Objednatele;

projednat a ujasnit cílové představy o řešení Projektu s Objednatelem, zejména z hlediska stavebně-technického, dopravního nebo provozně-ekonomického, jakož i z hlediska návazností na Projektem dotčené záměry jiných osob (jsou-li takové);

provést podrobné přezkoumání Podkladové dokumentace z hlediska možností jejího využití pro další fáze poskytování Služeb;

provést prohlídku Staveniště (místní šetření) a porovnat jeho stav se stavem popsaným v Podkladové dokumentaci;

projednat s autorem řešení obsaženém v Podkladové dokumentaci (je-li takové) případné předpokládané odchylky od takového řešení;

vyhotovit zprávu o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu;

specifikovat a vyhotovit technické požadavky na podklady případně potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností (např. inženýrskogeologické průzkumy, diagnostika vozovky, měření hluku aj.).

být zpracovány tak, aby je Objednatel mohl bez podstatnějších úprav použít pro výběr dodavatele podkladu postupem v souladu se ZZVZ; zásady zpracování technických podmínek podle Pod-článku 9.3 [Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení Díla] se použijí přiměřeně;

obsahovat alespoň:

požadavky na obsah, rozsah a další případně potřebné technické podmínky podkladu;

soupis prací s výkazem výměrem, aby potenciální dodavatelé mohli ve svých nabídkách zpracování podkladu transparentně a srovnatelně ocenit; zásady zpracování Výkazu výměr podle Pod-článku 9.3 [Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení Díla] se použijí přiměřeně;

kontrolní rozpočet zpracovaný na základě soupisu prací s výkazem výměr a vhodné cenové databáze nebo soustavy (je-li taková), nebo kvalifikovaného odhadu Konzultanta;

zjistit stav a vedení stávajících dotčených inženýrských sítí v potřebném rozsahu (Konzultant musí vycházet z údajů uvedených v Digitální technické mapě Prahy, nicméně vzhledem k jejich možné neúplnosti musí zároveň v potřebném rozsahu u správců nebo vlastníků dotčených inženýrských sítí ověřit aktuálnost a úplnost takových údajů) a vyhotovit zákres stávajících dotčených inženýrských sítí obsahující alespoň:

polohy sítí v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv;

údaje o jednotlivých sítích (materiálové řešení, dimenze, stáří apod.);

Výstupy

Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy:

      - zákres stávajících dotčených inženýrských sítí;

zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu;

technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové);

Součinnost Objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

projednat a ujasnit cílové představy o řešení Projektu s Konzultantem;

poskytnout potřebnou součinnost při projednání ujasněných cílových představ o řešení Projektu s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou;

zajistit potřebnou součinnost autora řešení obsaženého v Podkladové dokumentaci (je-li takové);

vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů;

poskytnout podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností, pokud Konzultant nemusí na pokyn Objednatele takové podklady vyhotovit nebo jinak obstarat sám v rámci doplňkových povinností (Objednatel může tuto povinnost součinnosti splnit i v jiné fázi, pokud je to vhodné s ohledem na funkci a účel Služeb).

Fáze 2: Studie [nepoužije se]

- Fáze 3: dps a fáze 4: povolení

  - Základní údaje

| fáze | název | den zahájení2 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | DPS | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den nabytí právní moci / účinku Rozhodnutí | základní (na pokyn) | paušální |
| 4 | Povolení | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den nabytí právní moci / účinku Povolení | základní (na pokyn) | paušální |

  - Základní povinnosti Konzultanta

    - Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu:

      - zajistit koordinaci se:

        - záměry dotčených připravovaných akcí včetně jejich zapracování do Konzultantem navrženého řešení;

        - stávající dopravní situací;

        - inženýrskými sítěmi;

      - vyhotovit dokumentaci pro povolení stavby nebo srovnatelnou „povolovací“ dokumentaci podle právních předpisů potřebnou pro vydání Povolení obsahující též následující:

dopravní řešení pro všechny módy dopravy, pokud je to vzhledem k Projektu relevantní;

aktualizovaný zákres stávajících dotčených inženýrských sítí obsahující alespoň:

polohy sítí v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv;

údaje o jednotlivých sítích (materiálové řešení, dimenze, stáří apod.);

        - aktualizované závěry inženýringu obsahující přehled výsledků projednání Konzultantem navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou včetně přehledu těmito osobami vydaných nebo zpracovaných stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů;

        - aktualizovaný předběžný návrh dopravně inženýrského opatření (řešení uzavírek, dopravního značení a objízdných tras), pokud je to vzhledem k Projektu relevantní;

        - aktualizovaný předběžný propočet předpokládaných stavebních nákladů Díla podle m2 a m3;

        - aktualizovaný návrh možné etapizace provádění Díla;

        - aktualizovaný předběžný harmonogram provádění Díla;

potřebná dokumentace bouracích prací nebo jiná obdobná dokumentace podle právních předpisů pro odstranění stávajících stavebních objektů (jsou-li takové);

předběžný harmonogram provádění Díla;

      - zapojit a koordinovat potřebné speciální profese;

obstarat každé stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Rozhodnutí;

      - projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou;

      - projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy;

      - obstarat každý souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Povolení;

      - obstarat koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství vydávané Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy;

      - vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby;

vhodně zohlednit výsledek případného odvolacího řízení;

      - vyhotovit nebo jinak zajistit případné podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání k nemovitostem dotčeným řešením navrženým Konzultantem mezi Objednatelem a dotčeným správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou, zejména:

        - zajistit každý potřebný souhlas;

        - projednat a vyhotovit návrh každé potřebné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nebo jiné vhodné smlouvy;

        - vyhotovit záborový elaborát;

        - vyhotovit zákres do katastrální mapy;

      - obstarat každé potřebné Povolení.

  - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Pod-článek 9.3 [Zásady zpracování technických podmínek] se použije obdobně.

  - Výstupy

    - Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy:

dokumentace pro povolení stavby nebo srovnatelná „povolovací“ dokumentace;

      - aktualizované podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání;

podklady pro obstarání Povolení včetně žádosti.

  - Součinnost Objednatele

    - Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

      - poskytnout potřebnou součinnost při projednání Konzultantem navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou;

      - vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby;

hradit správní poplatky v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí;

      - vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů.

Fáze 5: DVZ

Základní údaje

| fáze | Název | den zahájení2 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DVZ | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den vydání potvrzení o převzetí výstupů | základní (na pokyn) | paušální |

Základní povinnosti Konzultanta

Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu:

vyhodnotit a vhodně zohlednit podmínky a požadavky pravomocného Povolení

vyhotovit DVZ v rozsahu a o obsahu příslušné dokumentace pro provádění stavby podle právních předpisů obsahující též následující:

dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajících stavebních objektů (pokud existují);

podrobné dopravní řešení pro všechny módy dopravy, pokud je to vzhledem k Projektu relevantní;

dopravně-provozní schémata, pokud je to vzhledem k Projektu relevantní;

dokumentace bouracích prací nebo jiná obdobná dokumentace podle právních předpisů pro odstranění stávajících stavebních objektů (jsou-li takové);

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

podrobné zásady organizace výstavby a plán organizace výstavby;

podrobné zásady pro dopravně inženýrská opatření (řešení uzavírek, přechodného dopravního značení a objízdných tras);

zapojit a koordinovat potřebné speciální profese;

projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy;

vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby;

výkresy výztuže (pokud jsou potřebné);

vyhotovit Výkaz výměr;

vyhotovit podrobný kontrolní rozpočet na základě Výkazu výměr a cenové databáze nebo soustavy, která je součástí Technické a metodické dokumentace, ve formátu Výkazu výměr;

vyhotovit předpokládaný harmonogram provádění Díla v souladu s metodikou pro časové řízení, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková).

poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s přípravou případných vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace týkajících se výstupů vyhotovených Konzultantem.

Zásady zpracování technických podmínek veřejné zakázky na provedení Díla

DVZ a Výkaz výměr budou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla a obsahují podstatnou část technických podmínek takové veřejné zakázky.

Konzultant musí vyhotovit DVZ a Výkaz výměr, resp. zpracovat technické podmínky v nich obsažené, v souladu se ZZVZ a Vyhláškou 169/2016.

Technické podmínky obsažené v DVZ a Výkazu výměr musí:

      - vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné;

      - nezahrnovat jakékoli obchodní nebo jiné zadávací podmínky, které nemají technickou povahu;

      - být stanoveny:

        - v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky potenciálního Zhotovitele, zejména pro zpracování nabídkové ceny;

        - zcela přesně, srozumitelně, jednoznačně a ve vzájemném souladu, tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“ apod.);

        - tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která odpovídá minimální požadované úrovni;

        - tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže;

        - bez použití přímého nebo nepřímého odkazu (včetně např. fotografie nebo nákresu) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ;

        - v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, s určením, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze v nezbytných odůvodněných případech.

Výkaz výměr musí:

splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016;

být zpracován na základě cenové databáze nebo soustavy, která je součástí Technické a metodické dokumentace;

obsahovat pouze takové položky, které jsou součástí Díla, pokud Objednatel nevydá jiný pokyn;

obsahovat krycí list a rekapitulaci:

Výkazu výměr jako celku;

každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru nebo ostatních a vedlejší nákladů;

obsahovat:

funkce zajišťující vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr a zamezující potřebě opětovaného zadávání shodných údajů nebo provádění matematických operací ze strany osoby oceňující Výkaz výměr;

zaokrouhlení číselných hodnot na 2 desetinná místa, přičemž musí být zamezeno rozdílům nebo nepřesnostem způsobeným zaokrouhlením v důsledku použití funkcí zajišťujících vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr;

opatření zamezující editaci částí, které nejsou určeny k vyplnění osobou oceňující Výkaz výměr, např. uzamčení (Konzultant musí Objednateli poskytnout případné související heslo);

být kompletně obsažen v jednom souboru (pro každý ze stanovených formátů);

být vyhotoven v následujících formátech:

v editovatelné podobě ve formátu XML (za použití datového předpisu, který je součástí Technické a metodické dokumentace) a XLSX;

v needitovatelné podobě ve formátu PDF (verze PDF/A).

Každá položka Výkazu výměr musí:

splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016;

v případě měřitelné položky obsahovat určení metody měření v souladu s metodikou, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková);

v případě položky vedlejších a ostatních nákladů zahrnovat vzájemně logicky související práce, dodávky a služby v přiměřené míře podrobnosti, přičemž měrná jednotka ani cena takové položky nesmí být stanovena jako procento ze stanoveného základu.

Výstupy

Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy:

DVZ;

Výkaz výměr;

kontrolní rozpočet;

předpokládaný harmonogram provádění Díla.

Součinnost Objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů;

informovat Konzultanta o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla v rozsahu potřebném pro výkon povinností Konzultanta.

Fáze 6: Výběr zhotovitele

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení2 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Výběr zhotovitele | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den uzavření Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |

  - Doplňkové povinnosti Konzultanta

    - Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení zjištění apod.:

      - při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s přípravou zadávací dokumentace, zejména při zpracování:

        - Technické specifikace podle Smlouvy o dílo v rozsahu částí, které nemají být přímo vyhotoveny Konzultantem;

        - Přílohy k nabídce podle Smlouvy o dílo;

        - podmínek technické kvalifikace;

        - pravidel pro hodnocení nabídek;

        - dalších zadávacích podmínek.

      - v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s výběrem Zhotovitele, zejména při:

poskytování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace;

posouzení splnění podmínek technické kvalifikace;

hodnocení nabídek;

        - posouzení splnění dalších zadávacích podmínek.

Součinnost Objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

poskytnout Konzultantovi veškeré potřebné podklady;

zajistit součinnost personálu Objednatele a třetích osob podílejících se na přípravě zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla potřebnou pro výkon povinností Konzultanta;

informovat Konzultanta o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla v rozsahu potřebném pro výkon povinností Konzultanta.

Fáze 7: dozor projektanta

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení2 | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dozor projektanta | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den odstranění poslední vady uvedené v potvrzení o převzetí Díla podle Smlouvy o dílo | doplňkové (na pokyn) | hodinová |

Doplňkové povinnosti Konzultanta

    - Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu zajistit, že osoba vykonávající dozor projektanta (se) bude v rozsahu pokynu Objednatele:

      - účastnit kontrolních dnů a kontrolních prohlídek a poskytovat konzultace na Staveništi;

      - vyjadřovat k nedostatkům a nejasnostem identifikovaným zejména v DVZ, Výkazu výměr nebo jiném výstupu vyhotoveném Konzultantem;

vyjadřovat ke zpřesňování projektové dokumentace např. výrobní, dílenské nebo jiné realizační dokumentace stavby, s ohledem na obsah DVZ nebo Výkazu výměr, které jsou součástí Smlouvy o dílo;

      - vyjadřovat k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem vyplývajícím z DVZ nebo Výkazu výměr, které jsou součástí Smlouvy o dílo;

      - vyjadřovat a poskytovat konzultace k provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí;

      - vyjadřovat ke změnám Díla, zejména variacím a zlepšením;

zajistit provedení jakékoli potřebné nebo vhodné změny DVZ nebo Výkazu výměr, které jsou součástí Smlouvy o dílo, a to zejména v souvislosti se změnami Díla nebo výsledky výkonu funkce dozoru projektanta; tím nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z Konzultantovi odpovědnosti za vady;

      - provádět případné záznamy ve stavebním deníku;

      - účastnit převzetí Díla a vyjadřovat k jeho souladu s DVZ při zohlednění provedených změn Díla;

      - poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti s kolaudací;

pracovat v CDE poskytnutým Objednatelem (pokud existuje; může být poskytnuto i prostřednictvím třetí osoby, např. Zhotovitele).

    - Konzultant musí dále v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu k Projektu na pokyn Objednatele:

      - vyhotovit realizační, dílenskou, výrobní nebo jinou obdobnou dokumentaci pro ty části Díla, pro které:

        - je to stanoveno v DVZ, právním předpisu, aplikovatelné technické normě nebo Technické a metodické dokumentaci; nebo

        - je vhodné DVZ takovou dokumentací upřesnit, aby Dílo mohlo být provedeno;

vyhotovit projekt dopravně inženýrských opatření;

vyhotovit dokumentaci nezbytnou nebo vhodnou pro provedení změn Díla, zejména variací a zlepšení.

    - Výkon povinností podle Pod-článku 11.2.2 musí Konzultant koordinovat se Zhotovitelem. Konzultant zejména musí od Zhotovitele přijímat podklady a pokyny ve vztahu ke konkrétním:

      - výrobkům, materiálům nebo jiným věcem;

      - strojnímu, technickému nebo jinému stavebnímu vybavení;

      - stavebním postupům nebo technologiím provádění;

      - harmonogramu provádění;

      - plánům organizace výstavby;

zamýšleným Zhotovitelem pro provedení Díla.

Konzultant přitom musí dbát o to, aby bylo Dílo nadále připravováno v souladu s DVZ, pokud je to možné. Jakoukoli případnou odchylku od DVZ musí Konzultant oznámit Objednateli tak, aby Objednatel mohl vydat odpovídající pokyn ke změně Díla nebo jiný vhodný pokyn. Konzultant musí rovněž přizvat Objednatele ke všem svým poradám se Zhotovitelem, přičemž přítomnost Objednatele je na uvážení Objednatele. Objednatel se může nechat při činnostech podle tohoto Pod-článku zastoupit Správcem stavby podle Smlouvy o dílo nebo jinou třetí osobou.

    - Pokud Objednatel v souvisejícím Oznámení nestanoví jinak, nemohou se osoby z projektového týmu Konzultanta v rozsahu pozic uvedených v Dopisu nabídky podílet na projektování Zhotovitelem jinak, než jak je to stanoveno v tomto Článku. Ani v takovém případě však nemůže být ohrožen nebo narušen objektivní výkon Služeb, zejména výkon dozoru projektanta.

- Konzultant se může podílet na projektování Zhotovitelem, pouze pokud tím nemůže být ohrožen nebo narušen objektivní výkon Služeb, zejména výkon dozoru projektanta. HIP se jako osoba vykonávající dozor projektanta podle právních předpisů a odpovídající za výkon a koordinaci dozoru projektanta podle Rozsahu služeb nesmí jakkoli podílet na projektování Zhotovitelem.

    - Předpokládaný počet hodin výkonu dozoru projektanta stanovil Objednatel v Dopisu nabídky.

    - Maximální časovou náročnost výkonu dozoru projektanta ve vztahu ke konkrétnímu Projektu stanoví Objednatel v souvisejícím pokynu Objednatele zpravidla na základě následujících předpokladů:

      - v rozsahu povinností podle Pod-článku 11.2.1 kvalifikovaným odhadem vycházejícím z obsahu dotčených povinností a povahy Díla.

předpokládaná doba provádění Díla je stanovena v souvisejícím pokynu objednatele;

1x týdně účast na kontrolním dnu zahrnující také prohlídku prováděného Díla a administraci drobných úkolů souvisejících s kontrolním dnem z kanceláře Konzultanta (8 hodin); účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším členem projektového týmu; předpokládá se 0,5 dne příprava na kontrolní den u všech osob (4 hodiny); celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za měsíc;

v průměru 1x týdně technická podpora související s prováděním Díla nebo Objednateli provedená z kanceláře Konzultanta (8 hodin);

v průměru 1x za 3 měsíce účast na mimořádných nebo nepravidelných poradách v souvislosti s prováděním Díla; účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším členem projektového týmu (8 hodin); předpokládá se 0,5 dne příprava na poradu u všech osob (4 hodiny); celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za 3 měsíce;

      - v rozsahu povinností podle Pod-článku 11.2.2 kvalifikovaným odhadem vycházejícím z obsahu dotčených povinností a povahy Díla.

Součinnost Objednatele

Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména:

umožnit personálu Konzultanta potřebný přístup na Staveniště;

zajistit součinnost personálu Objednatele a ostatních účastníků realizace Projektu, zejména Správce stavby nebo jiné obdobné funkce (pokud existuje) podle Smlouvy o dílo a Zhotovitele, potřebnou pro výkon povinností Konzultanta.

Další doplňkové povinnosti Konzultanta

Základní údaje

| fáze | název | den zahájení | den dokončení | povinnosti | sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| každá | viz výše | den stanovený v souvisejícím pokynu Objednatele | den dokončení poslední fáze | doplňkové (na pokyn) | hodinová |

Doplňkové povinnosti Konzultanta

Konzultant musí v každé fázi na pokyn Objednatele poskytovat Objednateli další součinnost potřebnou pro realizaci konkrétního Projektu nad rámec toho, co je sjednáno jako základní povinnosti Konzultanta nebo jako doplňkové povinnosti v určité fázi, v následujícím rozsahu.

Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně Díla, konkrétní Smlouvy o dílo nebo konkrétního Projektu, které nejsou součástí základních povinností, avšak týkají se oblastí spadajících do odbornosti Konzultanta.

Součástí základních povinností nejsou zejména takové činnosti, jejichž provedení nebo četnost jejich provedení Konzultant s ohledem na další obsah Rozsahu služeb včetně funkce a účelu Služeb nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče. Takové činnosti mohou být vyvolány zejména dodatečnými požadavky Objednatele, které nebudou řešeny jako Variace základních povinností.

Konzultant dále musí v rámci výkonu doplňkových povinností na pokyn Objednatele ve vztahu k Projektu zejména:

vyhotovit nebo jinak obstarat podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností;

zastupovat Objednatele před příslušnými orgány veřejné moci nebo jinými třetími osobami v souvislosti s podáním opravného prostředku nebo jiným obdobným úkonem proti jakémukoli rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, nesouhlasnému stanovisku nebo vyjádření nebo odepření vydání souhlasu nebo jiného dokladu, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění, námitky apod.

Projektový tým, jeho složení a zabezpečení

Obecně k projektovému týmu

Konzultant musí poskytovat Služby prostřednictvím členů projektového týmu.

Pokud není dále stanoveno jinak, Konzultant určuje složení projektového týmu včetně počtu jeho členů, jejich označení, rozsahu jimi vykonávaných práv a povinností a vzájemného vztahu nadřízenosti a podřízenosti.

Bez ohledu na skutečné složení projektového týmu musí Konzultant zajistit, že osoby tvořící projektový tým budou v souhrnu vykonávat všechna práva a povinnosti Konzultanta stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy.

Shodná osoba může zastávat více pozic v projektovém týmu, pokud to není vyloučeno v Dopisu nabídky.

Konzultant musí vytvořit a po celou dobu poskytování Služeb udržovat potřebné podmínky pro jejich poskytování, zejména zajistit potřebné personální a materiální zabezpečení projektového týmu.

Konzultant musí Objednateli poskytnout a v případě potřeby pravidelně aktualizovat seznam členů projektového týmu včetně jmen, příjmení a kontaktů (e-mail, telefon).

Členové projektového týmu a jejich povinnosti

Konzultant musí zajistit, aby byly součástí projektového týmu osoby zastávající pozice stanovené v Dopisu nabídky.

Osoba na pozici HIP se musí aktivně podílet na poskytování Služeb, zejména:

zastupovat při poskytování Služeb Konzultanta ve vztahu ke konkrétnímu Projektu;

odpovídat za výkon a koordinaci všech základních a doplňkových povinností Konzultanta;

přímo vést, pověřovat, úkolovat a koordinovat ostatní členy projektového týmu a další osoby podílející se na poskytování Služeb;

dohlížet na dodržování povinností členů projektového týmu vyplývajících ze Smlouvy;

      - odpovídat za soulad celkové koncepce Projektu a souvisejícího obsahu Projektové dokumentace se Smlouvou;

      - vykonávat funkci hlavního projektanta podle právních předpisů;

      - vykonávat funkci dozoru projektanta podle právních předpisů a odpovídat za výkon a koordinaci dozoru projektanta podle Rozsahu služeb; HIP se nesmí jakkoli podílet na projektování Zhotovitelem;

seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro výkon své funkce;

aktivně komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjištěných podstatných skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu;

poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod.;

upozorňovat Objednatele a v případě potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor skutečnosti se:

Smlouvou;

funkcí a účelem Služeb;

Metodikou QMS;

QMS;

právním předpisem včetně pražských stavebních předpisů;

aplikovatelnou technickou normou;

Podkladovou dokumentací;

Technickou a metodickou dokumentací;

aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků;

svolávat a aktivně řídit všechny porady s Objednatelem a zajišťovat z nich zápisy a případně jiné potřebné záznamy;

účastnit se aktivně jakéhokoli jednání v souvislosti s Projektem, pokud je taková účast potřebná.

Osoba na pozici jakéhokoli člena projektového týmu odlišné od HIP se musí aktivně podílet na poskytování Služeb ve vztahu ke konkrétnímu Projektu, v jehož souvislosti takovou pozici zastává, jako odborný garant odpovědný za výkon základních nebo doplňkových povinností v rozsahu své oblasti, zejména:

postupovat v souladu s pověřením uděleným ze strany HIP, zejména vykonávat stanovená práva a povinnosti;

seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací, Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro výkon své funkce;

aktivně komunikovat s HIP nebo jím určenou osobou a informovat je o zjištěných podstatných skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu;

poskytovat, vydávat a sdělovat HIP nebo jím určené osobě podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod.;

upozorňovat HIP nebo jím určenou osobu a v případě potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor skutečnosti se:

Smlouvou;

funkcí a účelem Služeb;

Metodikou QMS;

QMS;

právním předpisem včetně pražských stavebních předpisů;

aplikovatelnou technickou normou;

Podkladovou dokumentací;

Technickou a metodickou dokumentací;

aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků;

účastnit se podle pokynu HIP nebo jím určené osoby aktivně porad s Objednatelem nebo jakéhokoli jednání souvisejícího s Projektem, pokud je taková účast potřebná.

PŘÍLOHA 2

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ
A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

verze ke dni zahájení řízení

- Personál a služby poskytované Objednatelem

Objednatel musí zajistit následující personál a služby:

CDE, pokud je to potřebné (od fáze 6 [dozor projektanta]).

Podklady poskytované Objednatelem

Obecně k podkladům poskytovaným Objednatelem

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi dále stanovené podklady potřebné pro poskytování Služeb:

jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva a která je ke dni uzavření Smlouvy dostupná na profilu zadavatele (Objednatele);

prostřednictvím CDE (pokud existuje);

prostřednictvím odkazu na veřejně dostupnou webovou stránku nebo dálkové úložiště;

prostřednictvím odkazu na webovou stránku nebo dálkové úložiště s omezeným přístupem (v takovém případě musí Objednatel poskytnout Konzultantovi přístupové údaje); nebo

jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že některý z poskytnutých odkazů pozbude platnosti).

    - Podklady, které Objednatel nemá k dispozici ke dni uzavření Smlouvy nebo ke dni vydání souvisejícího pokynu Objednatele, musí Objednatel poskytnout Konzultantovi bezodkladně poté, co je bude mít k dispozici, pokud není dále nebo v Příloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak.

  - Podkladová dokumentace

    - Podkladová dokumentace stanovená v Základních údajích projektu byla poskytnuta Objednatelem jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva, nebo musí být poskytnuta některým z výše uvedených způsobů. V případě vzájemného nesouladu Základních údajů projektu a Podkladové dokumentace mají přednost Základní údaje projektu.

    - Podkladová dokumentace stanovená v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností (je-li taková) musí být poskytnuta některým z výše uvedených způsobů.

Technická a metodická dokumentace

Konzultant musí Technickou a metodickou dokumentaci při poskytování Služeb používat přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti Projektu. Konzultant se může se souhlasem Objednatele odchýlit od Technické a metodické dokumentace, zejména pokud takové odchýlení zlepší použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a účelu Služeb.

    - Součástí Technické a metodické dokumentace jsou následující dokumenty ve stanoveném pořadí závaznosti:

Digitální technická mapa Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)

https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/index.html;

Požadavky na provozování a údržbu prvků odvodnění na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (PPK VOD):

        - Příloha č. 4a – Bezvýkopové opravy potrubí a propustků

        - Příloha č. 4b – Požadavky na kamerové prohlídky odvodňovacích systémů

(2023, Ředitelství silnic a dálnic ČR)

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka-ppk;

Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve znění pozdější změny (účinnost od 1. 2. 2012, účinnost změny od 1. 2. 2014), poskytnuté jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva;

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) v účinném znění (ÚRS CZ a.s.)

https://podminky.urs.cz

Datový předpis XC4 v účinné verzi (2022, IBR Consulting, s.r.o.)

https://www.xc4.cz;

Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (2019, Státní fond dopravní infrastruktury / Ministerstvo dopravy České republiky)

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky;

Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (2018, Státní fond dopravní infrastruktury)

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky;

[VARIANTA 1:]

- Součástí Technické a metodické dokumentace nejsou žádné smluvní podmínky budoucí Smlouvy o dílo.

- [VARIANTA 2:]

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Zvláštní podmínky, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., ve vydání/verzi poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, tzv. Zelená kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

[VARIANTA 3:]

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, Zvláštní podmínky, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., v aktuálním vydání/verzi; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, tzv. Červená kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta

Pokud se Strany nedohodnou jinak, určí Objednatel některou z uvedených variant v průběhu fáze 4 [DVZ] podle Přílohy 1 [Rozsah služeb];

Hospodaření s vybouraným materiálem (2022, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.); poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

Technické podmínky pro dopravní značení (2021, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.); poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí - TP SSBK 1 (1996, Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze); poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta;

následující technické předpisy, které jsou součástí Politiky jakostí pozemních komunikací spravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v účinném znění:

aplikovatelné Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP);

aplikovatelné Technické podmínky (TP);

aplikovatelné Vzorové listy (VL)

http://www.pjpk.cz/predpisy.

Jiné podklady

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních ani doplňkových povinností.

PŘÍLOHA 3

ODMĚNA A PLATBA

verze ke dni zahájení řízení

- Odměna

Úvodní ustanovení

Odměna za vykonané Služby se stanoví na základě:

paušální sazby za výkon základních povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb];

hodinové sazby za výkon doplňkových povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb].

V Dopisu nabídky je stanovena:

částka každé sazby;

část paušální sazby za výkon základních povinností v každé fázi podle Přílohy 1 [Rozsahu služeb] a související platební milník, po jehož splnění vznikne Konzultantovi právo na zaplacení takové části paušální sazby.

K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům v době uskutečnění zdanitelného plnění.

K odměně bude připočtena výše správních nebo jiných nezbytných poplatků, které Konzultant musel zaplatit v souvislosti se zastupováním Objednatele při jednání s příslušnými orgány veřejné moci nebo jinými třetími osobami.

    - Odměna zahrnuje:

      - náhradu všech nákladů Konzultanta spojených s poskytnutím Služeb a plněním dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy, včetně nákladů na pojištění a dopravu v souvislosti s poskytováním Služeb, s výjimkou nákladů na poplatky podle Pod-článku 1.1.4;

odměnu za poskytnutí licence k Následnému duševnímu vlastnictví.

VALORIZACE SAZEB

Konzultant má právo na valorizaci, a to od 1. 1. 2026..

Pokud Konzultantovi vzniklo právo na valorizaci podle tohoto Pod-článku, může maximálně jedenkrát za rok zvýšit každou dosud nevykázanou paušální sazbu (nebo její dosud nevykázanou část, pokud byla paušální sazba již částečně vykázána) nebo hodinovou sazbu, a to až na hodnotu stanovenou postupem podle následujícího vzorce:

- Sr = S × Pr - 1 × 0,01

- Kde:

- Sr _______sazba po zvýšení zaokrouhlená na 2 desetinná místa

- S ________sazba před zvýšením

- Pr - 1______hodnota průměru zvýšení cen tržních služeb v oddílu M711 Architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství v roce r - 1 podle Indexu cen tržních služeb (stejné období předchozího roku = 100) zveřejněného Českým statistickým úřadem2

- r _______rok, ve kterém je prováděn výpočet Hr

- 1.2.3   Zvýšení podle tohoto Pod-článku není podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě a je účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení Konzultanta, jehož součástí je jednoznačně vyčíslený zvýšení.

Potvrzení o převzetí výstupů, dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku

Potvrzení o převzetí výstupů

Pokud jsou v rámci fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] stanoveny její výstupy, Objednatel musí Konzultantovi vydat potvrzení o převzetí výstupů dotčené fáze do 14 dnů ode dne předání čistopisu posledního takového výstupu, pokud k němu v této lhůtě neuplatnil žádné připomínky.

Podrobnosti ohledně připomínek Objednatele a souvisejících postupů jsou stanoveny v Metodice QMS.

Potvrzení o dokončení fáze nebo dosažení platebního milníku

Pokud není fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] dokončena nebo platební milník podle Dopisu nabídky dosažen vydáním potvrzení o převzetí výstupů podle předchozího Pod-článku, musí Objednatel oznámit Konzultantovi takové dokončení nebo dosažení, a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takovém dokončení nebo dosažení prokazatelně dozví.

pokyn k výkonu základních nebo doplńkových povinností

Pokyn k výkonu základních nebo doplńkových povinností

Objednatel může vydat Konzultantovi pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností kdykoli po dobu účinnosti Smlouvy.

Objednatel může vydat Konzultantovi písemnou výzvu k:

- (a)  projednání obsahu a rozsahu základních nebo doplňkových povinností nebo předložení odhadu maximální časové náročnosti s informacemi nezbytnými ke zpracování takového odhadu.

- (b) předložení odhadu maximální časové náročnosti v případě doplňkových povinností s hodinovou sazbou s informacemi nezbytnými ke zpracování takového odhadu.

- Konzultant musí projednat obsah a rozsah základních nebo doplňkových povinností v případě základních povinností s paušální sazbou nebo předložit Objednateli písemný odhad maximální časové náročnosti bezodkladně od doručení takové výzvy.

Pokyn k výkonu základních nebo doplňkových povinností zpravidla obsahuje:

specifikaci základních nebo doplňkových povinností;

informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k výkonu základních nebo doplňkových povinností, pokud je již Konzultant nemá k dispozici, nejsou veřejně dostupné nebo si je Konzultant nemůže obstarat sám;

maximální časovou náročnost v případě doplňkových povinností s hodinovou sazbou;

termín nebo lhůtu pro výkon základních nebo doplňkových povinností stanovené přiměřeně jejímu rozsahu, složitosti a stanovené maximální časové náročnosti.

Konzultant musí písemně potvrdit Objednateli obdržení pokynu bezodkladně od jeho doručení.

Strany výslovně stvrzují, že na základě pokynu není uzavřena žádná další (dílčí) smlouva. Pokyn je pouze pobídkou k faktickému plnění ze Smlouvy.

Žádost o navýšení

Pokud je podle názoru Konzultanta nezbytné k výkonu doplňkových povinností navýšit maximální časovou náročnost uvedenou v pokynu, Konzultant může před uplynutím termínu nebo lhůty pro výkon takových doplňkových povinností předložit Objednateli žádost o navýšení maximální časové náročnosti.

Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k žádosti o navýšení bezodkladně od jejího doručení. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s žádostí o navýšení plně souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel se žádostí o navýšení souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant může v takovém případě předložit Objednateli opravenou žádost o navýšení.

Vykazování, platba a měna platby

Vykazování

Konzultant předkládá Objednateli výkazy podle následujících pravidel měsíčně, zpravidla jako součást pravidelné měsíční zprávy o poskytování Služeb.

Výkaz musí obsahovat:

seznam vykonaných povinností;

- seznam vykonaných základních povinností bez vztahu ke konkrétnímu Projektu souvisejících se zahájením poskytování Služeb a příslušnou jednorázovou paušální sazbu, na jejíž zaplacení vzniklo Konzultantovi právo (může být vykázáno pouze jedenkrát);

samostatně pro každý Projekt:

- (i) seznam vykonaných povinností;

- (ii) v případě základních povinností s paušální sazbou paušální sazbu, na jejíž zaplacení vzniklo Konzultantovi právo;

- (iii) v případě doplňkových povinností s hodinovou sazbou:

- počet odpracovaných hodin;

- hodinovou sazbu;

- celkovou výši související dílčí části odměny;

- (iv) celkovou výši odměny týkající se Projektu za výkon:

- základních povinností s paušální sazbou;

- doplňkových povinností;

- všech povinnosti (součet částek podle odrážky první až třetí tohoto bodu).

celkovou výši odměny podle výkazu za výkon:

základních povinností s paušální sazbou;

doplňkových povinností;

všech povinností (součet částek podle bodů (i) až (ii) tohoto písmene);

celkovou výši odměny podle výkazu a všech dosavadních výkazů za výkon:

základních povinností s paušální sazbou;

doplňkových povinností za účelem sledování nejvyššího možného rozsahu výkonu doplňkových povinností podle Dopisu nabídky;

všech povinností (součet částek podle bodů (i) až (ii) tohoto písmene);

přehled a výši zaplacených správních nebo jiných nezbytných poplatků.

Do výkazu nelze zahrnout čas strávený dopravou v souvislosti s poskytnutím Služeb.

Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k výkazu do 7 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s výkazem plně souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel s výkazem souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant musí v takovém případě předložit Objednateli opravený výkaz.

Platba

Objednatel musí platit odměnu Konzultantovi na základě Konzultantem průběžně vystavovaných měsíčních faktur. Konzultant fakturu nevystaví, pokud mu v příslušném měsíci nevzniklo právo na zaplacení žádné paušální sazby nebo její části ani nevykonával žádné doplňkové povinnosti s hodinovou sazbou.

Faktura musí:

být pouze v elektronické podobě;

být vystavena pouze na částku, která odpovídá této Příloze 3 [Odměna a platba] a Objednatelem plně odsouhlasenému výkazu k příslušnému měsíci;

obsahovat:

náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů;

Objednatelem sdělené evidenční číslo a název akce nebo jiné obdobné údaje.

- členění fakturované částky podle Projektů, kterých se týká (v souladu s výkazem k příslušnému měsíci), s uvedením Objednatelem sdělených evidenčních čísel a názvů akcí nebo jiných obdobných údajů.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému měsíci.

Konzultant musí fakturu odeslat:

do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému měsíci;

společně s výkazem k příslušnému měsíci plně odsouhlaseným Objednatelem;

na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek;

ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek, pokud fakturu nebo e-mailovou zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle právních předpisů.

K jedné e-mailové zprávě může být přiložena pouze jedna faktura, a to v samostatném souboru ve formátu PDF a zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX (pokud je to možné). Přílohy faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG.

Objednatel může Konzultantovi písemně odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura není v souladu se Smlouvou. Konzultant musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu.

Doba splatnosti faktury je nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou adresu stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek.

Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený Konzultantem na faktuře. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z účtu Objednatele odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu uvedeného Konzultantem na faktuře.

Pokud Konzultant uvede na faktuře účet, který není zveřejněný v registru plátců DPH, nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady faktury o Konzultantovi v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, Objednatel může Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou částku v rozsahu odměny bez DPH a dále postupovat podle právních předpisů.

Pokud Objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, musí Konzultantovi zaplatit úrok z prodlení podle právních předpisů.

Měna platby

Všechny platby podle Smlouvy jsou v korunách českých (Kč).

PŘÍLOHA 4

HARMONOGRAM

verze ke dni zahájení řízení

Harmonogram

Konzultant musí zpracovat a průběžně aktualizovat Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek, a to v přehledném členění ve vztahu ke každému Projektu (např. na samostatných listech nebo jiným vhodným způsobem), v jehož souvislosti obdržel pokyn Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností.

V návaznosti Pod-článek 4.3.1 Smluvních podmínek musí Harmonogram zohledňovat zejména:

Přílohu 1 [Rozsah služeb] s ohledem na stanovené fáze poskytnutí Služeb a další relevantní skutečnosti včetně Metodiky QMS; a tabulky požadavků podle Metodiky QMS podle souvisejícího pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností;

Přílohu 3 [Odměna a platba] a Dopis nabídky s ohledem na stanovené platební milníky;

údaje, milníky a lhůty nebo termíny stanovené v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu základních nebo doplňkových povinností, případně v samostatném podkladu dílčího Harmonogramu, pokud je přiložen k takovému pokynu;

QMS;

jakékoli relevantní lhůty nebo termíny vyplývající z právních předpisů nebo stanovené ze strany příslušného orgánů veřejné moci.

- Základní povinnosti bez vztahu ke konkrétnímu Projektu související se zahájením poskytování Služeb podle Pod-článku 4.1 [Základní povinnosti Konzultanta související se zahájením poskytování Služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb] musí Konzultant vykonat do 42 dnů od Data zahájení.

Číslování a názvy fází vychází ze standardizovaného vzoru Rozsahu služeb Objednatele. Pokud určitá fáze není zahrnuta ve Službách, je u ní v Rozsahu služeb stanoveno „nepoužije se“.

Pokud je uvedeno „podle Oznámení Objednatele“ a v souvisejícím Oznámení není stanoven konkrétní den, je den zahájení fáze dnem následujícím po dni doručení takového oznámení Konzultantovi. Den zahájení fáze nesmí předcházet dni, ve kterém jsou výstupy z předchozí fáze zpracovány alespoň v takovém rozsahu, aby mohly sloužit jako podklad pro vyhotovení výstupů v zahajované fázi.

V souladu s částí A Zvláštních podmínek ustanovení Smlouvy týkající se výlučně fáze [Povolení] nabydou účinnosti teprve dnem stanoveným v souvisejícím Oznámení Objednatele. Pokud Objednatel takové Oznámení nevydá, k takovým ustanovením se nepřihlíží.

Pokud Objednatel nevydá jiný pokyn, musí Konzultant s ohledem na stanovené etapy Projektu vyhotovit samostatnou DVZ pro každou takovou etapu, nebo souhrnnou DVZ ve vhodném členění pro každou takovou etapu. K tomu viz Základní údaje projektu.

Pokud Objednatel nevydá jiný pokyn, musí Konzultant s ohledem na stanovené etapy Projektu vyhotovit samostatný Výkaz výměr pro každou takovou etapu.

Pokud Objednatel nevydá jiný pokyn, musí Konzultant s ohledem na stanovené etapy Projektu vyhotovit samostatný kontrolní rozpočet pro každou takovou etapu. Pozdější případné aktualizace položkového rozpočtu vyhotoví Konzultant na základě odpovídajícího pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností.

Pokud má být Smlouva o dílo uzavřena na základě jiných smluvních podmínek, než pro které je zpracována daná metodika, musí Konzultant takovou metodiku použít přiměřeně.

Pokud má být Smlouva o dílo uzavřena na základě jiných smluvních podmínek, než pro které je zpracována daná metodika, musí Konzultant takovou metodiku použít přiměřeně.

Každá osoba z Personálu konzultanta, která se podílí na některé z uvedených činností, je přizvaným odborníkem ve smyslu ZZVZ. Konzultant musí na žádost Objednatele bezodkladně předložit Objednateli písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ.

Práva Objednatele vyplývající z Konzultantovy odpovědnosti za vady tím nejsou dotčena.

Práva Objednatele vyplývající z Konzultantovy odpovědnosti za vady tím nejsou dotčena.

Objednatel „nestanoví jinak“ v případě HIP. HIP se jako osoba vykonávající dozor projektanta podle právních předpisů a odpovídající za výkon a koordinaci dozoru projektanta podle Rozsahu služeb nesmí podílet na projektování Zhotovitelem jinak, než jak je to stanoveno v tomto Článku.

V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku výše, před dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku níže.

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této Příloze 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].