Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy 8.3. 2023

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Se sídlem:					Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Zastoupený:					Ing. Hanou Kristovou, ředitelkou, ředitelkou

IČ:						00177270

K podpisu smlouvy oprávněn:		Ing. Hana Kristová , ředitelka

Kontaktní osoba:				Ing. Hana Kristová , ředitelka

Tel: 						+420 602 489 097

E-mail:					kristova@gkk.cz

(dále jen „příkazce“)

a

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

se sídlem:					Riegrova 206/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň,

zastoupený:		Ing. Filipem Uhlíkem, ředitelem

IČ:						25245091

DIČ:						CZ25245091

bankovní spojení:				Komerční banka, a.s. – pobočka Plzeň

číslo účtu:					4846870227/0100

dále jen ”příkazník”

Cena za dílo se zvyšuje o 75 000 Kč bez DPH z důvodů prodloužení realizace projektu (nutnost doložit kolaudační rozhodnutí).

Kč bez DPH     DPH 21%       Kč včetně DPH

Cena celkem        615 000            129 150            744 150

Z důvodů prodloužení realizace projektu se mění článek:

IV. Odměna za plnění předmětu smlouvy

- Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu ve výši 615.000, - Kč (bez DPH).

V. Platební podmínky

| Datum dílčího plnění smlouvy | Částka bez DPH [Kč] | Částka včetně DPH [Kč] |
| --- | --- | --- |
| 31.3. 2023 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 30.6. 2023 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 30.9. 2023 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 31.12. 2023 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 31.3. 2024 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 30.6. 2024 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 30.9. 2024 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 31.12. 2024 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 31.3. 2025 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 30.6. 2025 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 30.9. 2025 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 31.12. 2025 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 31.3. 2026 | 45.000,-Kč | 54.450,- Kč |
| 31.5. 2026 | 30.000,-Kč | 36.300,- Kč |
| CELKEM | 615.000, - Kč | 744.150, - Kč |

VIII. Doba a místo plnění

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 5. 2026

Ostatní články příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

V Klenové dne:

Příkazce							Příkazník

Ing. Hana Kristová, ředitelka				            Ing. Filip Uhlík, ředitel