| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL038-OZ-023 |  | Datum předložení: | 24. 11. 2025 |
| Ev. č. | OZ-23, PV/32, PPV-32 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  | Práce obsažené v DPS | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 4300 Vyhnívací nádrže ASŘ |  |
| Specifikace změny: Revize výkazu výměr pro vyhnívací nádrže a strojovnu; objekt 4300 Vyhnívací nádrže. |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Zhotovitel vydal Oznámení ev. č. OZ-23 dne 8. 9. 2025, které se týká nesouladu mezi DPS, RDS a VV objektu 4300 Vyhnívací nádrže, část ASŘ. Tyto nesoulady se týkají zejména: - Chybějících položek konstrukcí uchycení atikové části nádrží, - chybějících položek střešní krytiny nádrží, - rozdílů ve výměrách jednotlivých položek na nádržích a objektu strojovny. Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele OZ-23 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 30. 9. 2025 pod ev. č. PV/32 vydal pokyn k Variaci. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 2. 10. 2025. Změnový list tímto vypořádává nesoulady, nepřesnosti či opomenuté položky výkazu výměr v části ASŘ podle skutečných rozsahů a činností, nutných pro řádné provedení předmětné části Díla |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do odstavce 6 neboť: - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení, - změna nemění povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Navýšení/ snížení ceny o: 7 099 126,79 (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 8 798 132,53 Kč hodnota méněprací: -1 699 005,74 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL – změnový rozpočet - RDS |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.11.2025 | Datum: 28.11.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 26.11.2025 | Datum: 28.11.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva |
| Poznámka: | Datum: 5.12.2025 |

xx) nehodící se škrtněte