C.j.: MK 97534/2025 OVV

Dodatek č. 10 ke smlouvě 58/2023/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

- Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČO: 00023671

Zastoupen: Mgr. Martinem Baxou, ministrem kultury

(dále jen „poskytovatel“)

- Příjemce-koordinátor: Národní muzeum

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 00023272

Zastoupen: Mgr. Martinem Sekerou, Ph.D., statutárním zástupcem generálního

ředitele

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

- Příjemce: Národní památkový ústav

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

IČO: 75032333

Zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

(dále jen „příjemce“)

- Příjemce: Národní knihovna České republiky

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

IČO: 00023221

Zastoupen: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem

(dále jen „příjemce“)

- Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

Adresa: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

IČO; 67985971

Zastoupen: Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou

(dále jen „příjemce“)

- Příjemce: Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Denisova 47, 771 11 Olomouc

IČO: 75079950

Zastoupen: Mgr. Ondřejem Zatloukalem, ředitelem

(dále jen „příjemce“)

ČI. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 58/2023/0VV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKIIII) - kód programu DH - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb„ o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci-koordinátorovi a příjemcům na řešení projektu „Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech“ identifikační kód projektu: DH23P030VV058 (dále jen „projekt“).

ČI. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha č. 2 Rozpočet projektu.

Přehled změn v Příloze č. 2 - Rozpočet projektu

Příjemce: Národní knihovna ČR

- A	Osobní náklady

- B	Náklady na pořízení majetku

Změny v položkách:

- AI Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - v letech 2025 a 2026

- A5	Povinné zákonné odvody - požadavek na změnu v letech 2025 a 2026

- A6	FKSP - požadavek na změnu v roce 2026

- B3 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku - v roce 2025

Zdůvodnění:

AI, A5, B3 - Prostředky v celkové výši 98 tis. Kč byly v roce 2025 uspořeny v položkách AI - Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů u Dalších výzkumných pracovníků (ve výši 80 tis. Kč.) a A5 - Povinné zákonné odvody (18 tis. Kč) pro delší pracovní neschopnost zaměstnance Národní knihovny, kdy na něj z tohoto důvodu nebyly čerpány

náklady na mzdy a platy a povinné zákonné odvody v původně plánované výši. Tyto prostředky budou převedeny v roce 2025 do položky B3 - Náklady na pořízení drobného hmotného majetku do nových položek „Nákup 1 ks notebooku včetně příslušenství“ a „Nákup výstavních panelů“. Částka ve výši 30 tis. Kč bude použita na nákup notebooku včetně příslušenství. Ten bude sloužit řešitelce, která má na starosti supervizi autoritních záznamů. Nový notebook poslouží k zajištění všech jejích pracovních povinností v rámci projektu, protože její současné zařízení přestává odpovídat technickým požadavkům. Částka ve výši 68 tis. Kč bude využita na nákup výstavních panelů, které umožní modernější a vizuálně atraktivnější způsob vystavení exponátů a prezentaci tématu v rámci plánovaného výsledku v roce 2026 - výstavy Historia naturalis v historických fondech.

AI, A5, A6, B3 - Z důvodu pokrytí nákladů, které vzniknou v roce 2026 v návaznosti na nařízení vlády č. 155/2025 Sb. a nařízení vlády č. 466/2024 Sb. bude částka ve výši 68 tis. Kč převedena v roce 2026 z položky B3 - Náklady na pořízení drobného hmotného majetku do položek AI - Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů u Dalších výzkumných pracovníků (ve výši 50 tis. Kč), A5 - Povinné zákonné odvody (ve výši 17 tis. Kč) a A6 FKSP (ve výši 1 tis. Kč). Stávající částka je nedostatečná k pokrytí mezd a platů, povinných zákonných odvodů a FKSP. Na toto navýšení budou uspořené použity prostředky zB3.

ČI. III.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

ČI. IV.

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti příjemce-koordinátora ze dne 11. 11. 2025 a je vyhotoven v elektronické podobě. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 2 smlouvy - Rozpočet projektu, aktuální znění

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

poskytovatel

Česká republika - Ministerstvo kultury

(elektronicky podepsáno)

příjemce

Národní památkový ústav

(elektronicky podepsáno)

příjemce-koordinátor

Národní muzeum

(elektronicky podepsáno)

příjemce

Národní knihovna České republiky

(elektronicky podepsáno)

příjemce

Knihovna AV ČR, v. v. i.

(elektronicky podepsáno)

příjemce

Muzeum umění Olomouc,
státní příspěvková organizace
(elektronicky podepsáno)