	[bookmark: Krycí_list_k_ZL][bookmark: _GoBack]ZMĚNOVÝ LIST

	NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Odstranění havarijního stavu mostu

	reg.č.stavby
	134V15100100
	
	
	
	
	
	číslo ZL:

	smlouva:
	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1240015
	
	
	
	
	05

	objednatel:
	Národní památkový ústav, IČ: 75032333
	
	
	
	

	zhotovitel:
	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741
	
	
	
	
	

	

	
název ZL:
	Úprava rozsahu skutečně provedených prací ve vazbě na dokončení díla

	Předmět změny:

	V rámci dokončovacích prací a na základě fyzické předběžné přejímky realizovaného díla byly zjištěny ať už méně práce, jejichž realizace není nezbytná, tak i vícepráce, které je naopak zrealizovat pro plnohodnotné využití zcela nezbytné.
Dále byly navrženy drobné kamenné prvky (kamenné obruby spadišť), jejichž provedení bude oproti původně uvažovánému trochu odlišné - dodávka z nového kamene oproti původně uvažovanému recyklovanému.

	Zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Z důvodu co možná nejrychlejšího a nejméně problematického odvodu dešťových srážek včetně krátkých přívalových,  jež jsou v této oblasti celkem obvyklé, bylo všemi účastníky odsouhlaseno odvedení vod bočními chrliči mimo konstrukci mostu. Bohužel při provedení jádrových vrtů došlo k poškození skrytých historických příčných táhel konstrukce mostu o kterých bohužel nebylo ponětí. Operativně a za souhlasu dotčených orgánů památkové péče bylo přivolaným statikem rozhodnuto i s přihlédnutím k posílení únosnosti mostu o provedení 3 skrytých příčných ocelových táhlech, které minimálně nahradí původní 3 dožilá kovaná, částečně poškozená s únosností neodhadnutelnou. Dále bylo rozhodnuto vzhledem k nízké skladbě mostovky v části směrem k nádvoří, že nebude o proveden zemní kolektor pro kabelové vedení včetně příslušenství. V neposlední řadě bude muset z nedostatku vhodného materiálu dojít ke změně kamenných obrub spadišť. Tato spadiště tedy nebudou z původně recyklovaného bečovského kamene, ale z kamene nově na akci dodaného.
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

	Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišťujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

	Vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	
	
	
	méněpráce

	
	
	
	
	
	
	ANO

	
	
	
	cena:
	bez DPH
	-133 605,00
	Kč
	

	
	
	
	
	21%DPH
	-28 057,05
	Kč
	

	
	
	
	
	celkem
	-161 662,05
	Kč
	

	Vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	
	
	
	vícepráce

	
	
	
	
	
	
	ANO

	
	
	
	cena:
	bez DPH
	132 930,00
	Kč
	

	
	
	
	
	21%DPH
	27 915,30
	Kč
	

	
	
	
	
	celkem
	160 845,30
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEP
	cena:
	bez DPH
	-675,00
	Kč
	

	
	
	21%DPH
	-141,75
	Kč
	

	
	
	celkem
	-816,75
	Kč
	

	Vliv na termín dokončení:

	Práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

	Vyvolaná změna nevyžaduje zásah do projektové dokumentace

	Přílohy :
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet + rekapitulace

	Vyjádření a souhlas zhotovitele:
	
	
	
	
	

	Zhotovitel akce plně akceptuje provedení změn včetně garancí
	
	
	

	Lukáš Havlík / prokurista Bolid M
	
	
	
	
	Datum
	21.11.2025

	Vyjádření a podpis projektanta
	:
	
	
	
	
	

	Navržené změny - vícepráce žádným způsobem neovlivní nosné konstrukce arkádového mostu
	

	Ing. Michael Balík, CSc. / Ateliér Ing. M. Balíka
	
	
	Datum
	21.11.2025



	Vyjádření a podpis TDS :
	
	

	TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

	Ing. Martin Volný / Projekt stav spol. s r.o.
	Datum
	21.11.2025

	Vyjádření a podpis zástupce objednatele:
	
	

	Souhlasím s realizací výše popsaných změn
dle přiloženého rozpočtu. Rozsah
	
	

	Ing. Miroslav Kopecký / investiční referent
	Datum
	21.11.2025

	



