


SMLOUVA O DÍLO   
číslo objednatele: NPÚ-440/40344/2025 ; 4009H1250031                                              číslo zhotovitele: EBP2512  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen  „smlouva“) níže uvedenými smluvními stranami  

Národní památkový ústav  
státní příspěvková organizace  
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333  
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana  
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. 	  
bankovní spojení:  pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB  
 	pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB  Doručovací adresa: viz bod 19.2. písm. a) této smlouvy   

(dále jen „objednatel“)  

a  

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.  
IČO: 09713662, DIČ: CZ09713662  
se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany  
zápis v rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25864  zastoupen 	, členem správní rady   
bankovní spojení:  
Doručovací adresa: viz bod 19.2. písm. b) této smlouvy   

(dále jen „zhotovitel“)  

I.  
Vymezení pojmů  
1.1. 	Vymezení pojmů:  
a)  objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
c)  podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  d)  zadávacím  řízením  je  zadávací  řízení  o  zadání  veřejné  zakázky  dle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn, na základě kterého byla uzavřena tato  smlouva o dílo.  

II.  
Předmět smlouvy  
2.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Hrádek u Nechanic  - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u  Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit  cenu.  
2.2. 	Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:  
a)  cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová  
nabídka“). Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.   
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b)  projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem:  
- 	Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova, Projektová dokumentace III, ve stupni DPS a  
DZS  zpracovanou  Projektovým  atelierem  pro  architekturu  a  pozemní  stavby  spol.  s  r.o.  v 10/2019, 8/2022, č. zak.: 3489 036 22 00, 3489 040 18 10, 3489 040 22 00;  
- 	Hrádek u Nechanic - historie za oponou - Projektová dokumentace IV, ve stupni DPS a DZS  zpracovanou Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., v 12/2023,  č. zak. 089 062 23 00;   
- 	Hrádek u Nechanic, hospodářský dvůr, statické řešení severovýchodního nároží odvodnění a  oprava  severního  průčelí,  ve  stupni  DSP+DPS  zpracovanou  Projektovým  atelierem  pro  architekturu a pozemní stavby spol.  s r.o., v 2/2024, č.zak.: 3489 003 04 00.  
Shora uvedené projektové dokumentace se dále v této smlouvě označují jen jako „Projektová  dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.   
c)  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2.3. 	Dílo dle této smlouvy se skládá ze tří samostatných částí díla, a to:  
a)  „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ (dále jen jako „Kouzlo anglického venkova“).  Rozsah  části  díla  Kouzlo  anglického  venkova  je  specifikován  v Cenové  nabídce  jako  „TS-2022- 
027x004 Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“.  
b)  „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ (dále jen jako „Historie za oponou“).  
Rozsah  části  díla  Historie  za  oponou  je  specifikován  v Cenové  nabídce  jako  „TS-2023-031R05  Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa“.  
c)  „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“ - (dále jen jako „Hrádek  
u Nechanic SMVS“).  
Rozsah části díla „Hrádek u Nechanic SMVS“ je specifikován v Cenové nabídce jako „TS-2024- 008R01 Hrádek u Nechanic - hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava  sev. průčelí“.  
2.4. 	Dílo má být financováno z dotací:  
a)  ze státního rozpočtu a z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  
(též jen jako „IROP“), a to:  
- 	dotace poskytnuté na projekt „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“, identifikační  
číslo 134V721000006, reg. číslo CZ.06.04.04/00/22_051/0002727;  
- 	dotace poskytnuté na projekt „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“, identifikační číslo  
134V721000007, reg. číslo CZ.06.04.04/00/22_051/0003846;  
b)  ze státního rozpočtu z programu 13415 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních  
kulturních  zařízení  z dotace  poskytnuté  na  projekt  „NPÚ,  SZ  Hrádek  u  Nechanic  -  oprava  havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“, identifikační číslo 134V151000157.  
2.5. 	Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:  
a)  provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,  
b)  zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,  
c)  geodetické zaměření a zpracování geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy  
v souladu  s vyhláškou  č.  393/2020  Sb.,  o  digitální  technické  mapě  kraje,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  
d)  průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu,  
e)  ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,  
f)  zajištění   bezpečnosti   provozu   na   pozemních   komunikacích   v místě   plnění,   pokud   bude  
prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu  provádění díla,  
g)  dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,  
h)  provedení restaurátorských průzkumů a záměrů,  
i)  zajištění a provedení archeologického dohledu,  
j)  zajištění publicity IROP (zejména dočasné billboardy dle bodu 9.10. této smlouvy a stálé pamětní  
desky dle bodu 10.15. této smlouvy), dle aktuální verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce  
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(IROP  2021-2027) zveřejněných na IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Publicita IROP 2021- 2027 (gov.cz),  
k)  uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy, pořízení fotodokumentace,  
l)  obstarání  veškerých  souhlasů,  stanovisek  a  dokladů  o  zkouškách  apod.  nutných  pro  získání  
kolaudačního rozhodnutí,  
m) zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí dle stavebního povolení a jeho změn.   
2.6. 	Dílo  musí  být  provedeno  v souladu  s harmonizovanými,  platnými  a  doporučenými  ČSN,  zákony,  vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a  předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti  a jeho provozování.   
2.7. 	Místem plnění je katastrální území Hrádek u Nechanic, areál Státního zámku Hrádek u Nechanic,  
stavba č.p. 40 a okolí.   
2.8. 	Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud  
jejich   provedení   podzhotovitelem   tato   smlouva   umožňuje,   a   za jejich   provedení   odpovídá  objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.   
2.9. 	Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu  seznámil  s Projektovou  dokumentací, rozsahem  a  povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci  díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.  
2.10.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským  
úřadem Nechanice, odborem výstavby a životního prostředí:  
a)  č.j. Nech 1296/2019-Šim ze dne 1.10.2019 na změnu dokončené stavby pod názvem „Hrádek u  
Nechanic  -  kouzlo  anglického  venkova“, které  nabylo  právní moci  dne  24.10.2019,  které  bylo  měněno rozhodnutím č.j. Nech 1968/2022/Soo ze dne 4.11.2022, které nabylo právní moci dne  7.12.2022 a rozhodnutím č.j. Nech 1237/2023/Hal ze dne 15.6.2023, které nabylo právní moci  dne 7.7.2023;  
b)  č.j. Nech 2007/2024/Hal ze dne 25.9.2024 pro stavbu „Hrádek u Nechanic - hospodářský dvůr“,  
které nabylo právní moci dne 14.10.2024,   
jejich případnými změnami a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění  
případných změn a doplňků. Příslušné dokumenty byly součástí Zadávací dokumentace. Případné  změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či nabytí právní moci.  
2.11.  Podmínkou  předání  díla  je  i  předání  příslušných  dokladů  o  provedených  zkouškách  a  revizích,  použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.  
2.12.  V  případě  rozporu  mezi  smlouvou  a  jejími  přílohami  mají  vždy  přednost  ujednání  této  smlouvy.  
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.   

III.  
Doba plnění  
3.1. 	Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této  
smlouvy.    
3.2. 	Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel  
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za  každý den prodlení.   
3.3. 	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést jednotlivé části takto:  
a)  část Kouzlo anglického venkova do 31.8.2027  
b)  část Historie za oponou do 31.8.2027  
c)  část Hrádek u Nechanic SMVS do 31.8.2027.  
3.4. 	Pokud z důvodu na straně objednatele (z důvodu zdržení se zadávacího řízení) dojde k časovému  posunu  termínu  zahájení  stavebních  prací  a  tyto  budou  moci  být  zahájeny  až  po  1.7.2025,  má  zhotovitel  právo  požadovat  po  objednateli  posunutí  termínu  provedení  díla  (jednotlivých  dílčích  
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částí)  o  stejný  počet  dnů,  o  který  mu  objednatel  umožnil  zahájit  stavební  práce  později  (tj.  od  1.7.2025  do  umožnění  zahájení  provádění  díla)  a  objednatel  je  povinen  takovému  požadavku  zhotovitele vyhovět.   
3.5. 	Přílohou č. 3 této smlouvy je časový a finanční harmonogram, který zhotovitel předložil jako součást  
své nabídky v rámci zadávacího řízení (samostatně pro každou část díla).  
3.6. 	Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předloží zástupci objednatele  
pro  věci  technické  aktualizovaný  podrobný  časový  a  finanční  harmonogram  zpracovaný  podle  požadavků objednatele, a to samostatně pro každou část díla. Harmonogram bude členěn minimálně  po  jednotlivých  stavebních  objektech  a  stavebních  dílech  a  jeho  časová  osa  bude  členěna  na  jednotlivé kalendářní měsíce. Objednatel se zavazuje sdělit své připomínky zhotoviteli do 10 dnů ode  dne obdržení aktualizovaného harmonogramu. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od jejich obdržení  připomínky  objednatele  do  harmonogramu  zapracovat  a  předložit  finální  verzi  harmonogramu  objednateli.   
V případě,  že  bude  zhotovitel v prodlení  s předložením aktualizovaného  harmonogramu  či  finální  verze harmonogramu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý den prodlení.  
3.7. 	Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kterékoliv  části soupisu prací stavebního objektu oproti termínu uvedenému v aktualizovaném harmonogramu  (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 3.6.) o více než  10 dnů, má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu ve výši 5 000,-  Kč  za  každý  den  prodlení.  Tato  smluvní  pokuta  se  uplatní  pouze  v době,  kdy  zhotovitel  nebude  v prodlení  s provedením  příslušné  části  díla.  Ode  dne,  kdy  se  zhotovitel  dostane  do  prodlení  s provedením  příslušné části díla (dle bodu 2.3. této smlouvy), se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní  a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 3.8. této smlouvy.  
3.8. 	V případě,  že  zhotovitel  bude  v  prodlení  s provedením  příslušné  části  díla,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH) za každý  den prodlení.   
3.9. 	Zhotovitel byl před uzavřením smlouvy informován, že bez ohledu na shora uvedené nemůže být  konečný termín pro provedení díla (části díla Kouzlo anglického venkova a části Historie za oponou)  z důvodu konce dotačních projektů IROP posunut za datum 30.11.2027, s čímž souhlasí.  

IV.  
Cena díla  
4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta jako součet dílčích cen:  
a)  ceny za část díla Kouzlo anglického venkova ve výši 53 618 960,82 Kč,  
b)  ceny za část díla Historie za oponou ve výši 17 488 806,91Kč,  
c)  ceny za část díla Hrádek u Nechanic SMVS ve výši 23 636 435,26 Kč.  
Celková cena díla tedy činí 94 744 202,99 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).   
4.2. 	Celková cena díla (ani ceny za části díla Kouzlo anglického venkova nebo Historie za oponou nebo  
Hrádek u Nechanic SMVS) nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).   
DPH  bude  stanovena  a  hrazena  v souladu  s právními  předpisy  platnými  ke  dni  uskutečnění  zdanitelného plnění.  
4.3. 	Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených  v Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady zhotovitele související  s provedením  díla, vedlejší  náklady  související  s umístěním stavby,  zařízením  staveniště  a ostatní  náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.  
4.4. 	Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:  
a)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy  
známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na  sjednanou cenu díla;  
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b)  při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající  
geologické údaje apod.);  
c)  v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.  

V.  
Změny rozsahu a ceny díla  
5.1. 	Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich  faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede  některé  z  těchto  prací  či  dodávek  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  ve  formě  dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od  smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.  
5.2. 	Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na  základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který  zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se  bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé  položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla,  ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá  zhotovitelem v zadávacím řízení  oproti  předpokládané  hodnotě veřejné  zakázky  (bez  DPH),  jak  ji  objednatel  uvedl  v Zadávací  dokumentaci;  v případě,  že  celková  cena  díla  bez  DPH  nabídnutá  zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak  budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období  realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Jestliže se příslušná  položka  ani  v Cenové  nabídce,  ani  v ceníku  RTS  nevyskytuje,  je  zhotovitel  povinen  objednateli  navrženou cenu příslušné položky zdůvodnit (nabídkami dodavatelů, průzkumem trhu apod.).   
Ocenění změn zhotovitel předloží objednateli, přičemž rozpočtová část ocenění musí být předložena  ve formátu *.xls a *.xml.   
5.3. 	Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie,  ani  provedeny  jakékoli  změny  oproti  Projektové  dokumentaci,  jejímu  případnému  upřesnění,  a  Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije  žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je  povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené  nese zhotovitel.  
5.4. 	Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a  technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž  tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu  materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny  díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.  
5.5. 	Objednatel  si  vyhrazuje  právo  doplnit  rozsah  díla  o  další  práce  a  dodávky.  Objednatel  si  dále  vyhrazuje  právo  jednostranně  změnit  rozsah  díla  (zejména  ho  omezit).  O  neprovedené  práce  a  dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními  stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.  
5.6. 	Zhotovitel je při oceňování návrhů změn povinen akceptovat i požadavky poskytovatele dotace na  
strukturu, formát a podobu oceňovaných změn, které zhotoviteli objednatel sdělí.  
5.7. 	Objednatel  je  oprávněn  stanovit  zhotoviteli  požadavky  na  způsob  zpracování  soupisu víceprací  a  
méněprací  (zejména  s ohledem  na  ustanovení  jednotlivých  odstavců  §  222  zákona  o  zadávání  veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.  

VI.  
Fakturace, platební podmínky  
6.1. 	V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  
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6.2. 	Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž budou vystaveny vždy  
tři měsíční faktury na každou část díla dle bodu 2.3. samostatně.   
Před  vystavením  faktur  zhotovitel  předloží  technickému  dozoru  stavebníka  (TDS)  nebo  zástupci  objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly  práce  provedeny,  soupisy  takto  provedených  prací  a  dodávek  oceněné  v souladu  s Cenovou  nabídkou  (pro  každou  část  díla  dle  bodu  2.3.  samostatný  soupis).  Soupisy  provedených  prací  a  dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.  
Po odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické  vystaví zhotovitel faktury.   
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis  zpracován a odsouhlasen.   
Nedílnou  součástí  každého  vyhotovení  faktury  musí  být  příslušný  soupis  provedených  prací  a  dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol“).   
6.3. 	Po předání příslušné části díla dle bodu 2.3. vystaví zhotovitel pro příslušnou část díla konečnou  
fakturu. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol příslušné části díla.   
6.4. 	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací  
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.   6.5. 	Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně  
příloh objednateli.  
6.6. 	Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu  
o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.   
6.7. 	Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:   
-  	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;   -  	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o  
DPH.  
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke  
dni  uskutečnění  zdanitelného  plnění  v  příslušné  evidenci  uveden  jako  nespolehlivý  plátce,  je  objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet  správce daně podle § 109a zákona o DPH.  
6.8. 	Faktura musí dále obsahovat:   
a)  u části díla Kouzlo anglického venkova název projektu: „Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického  
venkova“ a reg. číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_051/0002727;  
b)  u části díla Historie za oponou název projektu: „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a reg.  
číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_051/0003846;  
c)  u  části  díla  Hrádek  u  Nechanic  SMVS  název  projektu:  NPÚ,  SZ  Hrádek  u  Nechanic  -  oprava  
havarijního stavu čp. 40 (I.etapa)“ a identifikační číslo projektu 134V151000157;  
d)  zástupcem zhotovitele pro věci technické, technickým dozorem stavebníka (TDS) a zástupcem  
objednatele pro věci technické  podepsaný Zjišťovací protokol pro příslušnou část díla, včetně  soupisu provedených prací ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml;  
e)  čerpací  soubor  předepsaný  poskytovatelem  dotace  ve  formátu  *.xls,  jehož  tvar  pro  účely  
vyplňování pro fakturaci, předá zhotoviteli objednatel.  
6.9. 	Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před  
vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele  dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.  V případě,  že  vystavená  faktura  nebude  obsahovat  některou  z dohodnutých  či  stanovených  náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen  takovou  fakturu  uhradit  a  zhotovitel  je  povinen  vystavit  novou  fakturu  s  opravenými  údaji  či  náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.  
6.10.  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na  
zákonný úrok z prodlení.  
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6.11.  Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů.  Pokud  toto  svoje  právo  bude  chtít  uplatnit,  je  povinen  o  to  způsobem  uvedeným  v článku  XIX.  písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.   
6.12.  Jestliže  se  objednatel  rozhodne  uplatnit  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty,  vystaví  zhotoviteli  penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám  zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli  proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.  

VII.   
Předání a převzetí dokumentace  
7.1. 	Objednatel  protokolárně  předá  zhotoviteli  1  vyhotovení  Projektové  dokumentace  bez  soupisu  
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.   
7.2. 	Zhotovitel  měl  před  podpisem  této  smlouvy  již  Projektovou  dokumentaci  k dispozici  v rámci  
zadávacího řízení.   
7.3. 	Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.  
7.4. 	Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání příslušné části díla:  
- 	projektovou dokumentaci skutečného provedení příslušné části díla,   
- 	geodetické zaměření díla a geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v souladu  
s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů,  
a to ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf a v editovatelném formátu  
(dle dohody stran).   
7.5. 	Předání dokumentace dle bodu 7.4. je podmínkou pro převzetí příslušné části díla objednatelem.   

VIII.  
Stavební deník  
8.1. 	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební  deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména  je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě  apod.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí  předáním  a  převzetím  díla;  v  případě,  že  dílo  bude  převzato  s  vadami  či  nedodělky,  končí  povinnost  vést  stavební  deník  až okamžikem  odstranění  poslední z takových vad a nedodělků.   
8.2. 	Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.  8.3. 	Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické  
vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem  zájmu,  resp.  jsou  z pohledu  provádění  díla  významné.  Mezi  jednotlivými  záznamy  ve  stavebním  deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do  stavebního  deníku  provádět  potřebné  záznamy  pouze  objednatel,  zástupce  objednatele  pro věci  technické, technický dozor stavebníka (TDS), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními  předpisy.  
8.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické  nebo technický dozor stavebníka (TDS) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje  stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
8.5. 	Objednatel  je  povinen  vyjadřovat  se  k  zápisům  ve  stavebním  deníku  učiněným  zhotovitelem  
nejpozději do 5 pracovních dnů od učinění zápisu.  
8.6. 	Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování  
dodatků a změn smlouvy.  
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IX.   
Staveniště  
9.1. 	Staveništěm  se  rozumí  vždy  prostor  určený  Projektovou  dokumentací  či  jiným  dokumentem  
pro provádění díla a pro zařízení staveniště.  
9.2. 	Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany  
jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.  
9.3. 	Zhotovitel  je  povinen  zajistit  řádné  vytyčení  staveniště  a  během  provádění  díla  řádně  pečovat  o  
základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.    
9.4. 	Zhotovitel  je  povinen  seznámit  se  po  převzetí  staveniště  s  rozmístěním  a  trasou  případných  
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla  nedošlo k jejich poškození.   
9.5. 	Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací  a  požadavky  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  v rámci  zařízení  staveniště  podmínky  pro  výkon  funkce  zástupce  objednatele  pro  věci  technické,  technického  dozoru  stavebníka  (TDS),  autorského  dozoru  zpracovatele  Projektové  dokumentace  a  činnost  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci na staveništi.  
9.6. 	Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací,  zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí na své  náklady.   
9.7. 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně  odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace  vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.   
9.8. 	Objednatel  má  právo  nezahájit  přejímací  řízení  příslušné  části  díla,  není-li  na  staveništi  pořádek,  zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý  při stavebních pracích apod.  
9.9. 	Nedohodnou-li se strany při předání příslušné části díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit  zařízení staveniště příslušné části díla a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová  dokumentace,  nejpozději  do  7 dnů  po  předání  a  převzetí  příslušné  části  díla.  Pokud  zhotovitel  staveniště  v  dohodnutém  termínu  nevyklidí  nebo  pokud  jej  neupraví  do  sjednaného  stavu,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  5 000,-  Kč  za  každý  den  prodlení  s plněním takové povinnosti.  
9.10.  Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na  své náklady na místě určeném objednatelem 2 dočasné billboardy o min. rozměrech 5,1 m x 2,4 m  (pro každý dotační projekt IROP samostatný) s uvedením, že je akce financována z prostředků IROP  a s uvedením následujících údajů:   
- 	označení stavby - název projektu  
- 	název stavebníka (objednatele)  
- 	způsob provádění stavby (dodavatelsky)   
- 	název zhotovitele   
- 	jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby   
- 	název orgánu, který stavbu povolil a kdy   
- 	termín dokončení stavby  
- 	hlavní cíl projektu.  
Návrhy dočasných billboardů budou před jejich výrobou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro  věci  technické.  Pro  zpracování  a  prostorové  uspořádání  údajů  billboardu  jsou  závazná  Obecná  pravidla pro žadatele a příjemce (IROP 2021-2027) a Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU  v programovém  období  2021  -  2027.  Případné  další  požadavky  na  obsah  a  formu  dočasných  billboardů předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště.   
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním dočasných billboardů s uvedenými náležitostmi, má  objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.   

 	Stránka 8 z 22  




9.11.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  dočasné  billboardy  dle  bodu  9.10.  a  informace  na  nich  uvedené  v souladu  s pravidly  publicity  dle  Obecných  pravidel  pro  žadatele  a  příjemce  (IROP  2021-2027).  Dočasné billboardy musí být na staveništi umístěny po celou dobu provádění díla. V případě porušení  jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každé porušení.  

X.  
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění  
10.1.  Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.   
10.2.  Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.  
10.3.  Zhotovitel  je  povinen  svou  činnost  dle  této  smlouvy  provádět  tak,  aby  co  nejméně  omezoval  
návštěvnický 	provoz 	státního 	zámku 	Hrádek 	u 	Nechanic. 	Podrobnosti 	stanoví 	Projektová  dokumentace.  
10.4.  Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil  škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě  provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.  
10.5.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS), zástupce objednatele pro  věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění  díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o  předání díla.   
10.6.  Zhotovitel  bude  při  provádění  díla  respektovat  a  plnit  podmínky  stanovené  pro  provádění  díla  
objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.   
10.7.  Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že  
zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny  objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
10.8.  Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  díla  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech  rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce  objednatele  pro  věci  technické)  svolávat  kontrolní  dny,  a  to  zpravidla  1x  za  14  dní,  nebude-li  objednatel požadovat častější frekvenci kontrolních dnů.  
Kontrolních dnů se budou účastnit:   
-  	zástupce objednatele pro věci technické,   
- 	technický dozor stavebníka (TDS),  
-  	zástupce zhotovitele pro věci technické,  
-  	zpracovatel Projektové dokumentace,  
-  	osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.  
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito  nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. Zápisy z kontrolních dnů budou sepisovány samostatně  vždy pro každou část díla dle bodu 2.3. této smlouvy.  
10.9.  Zhotovitel  je  povinen  alespoň  3  pracovní  dny  předem  písemně  (nikoli  jen  zápisem ve stavebním  deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku  vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se  stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt  práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.  
10.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů  v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení  dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy  a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.  
10.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora  BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat  součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.  
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10.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně  závazné  právní  předpisy,  které  se  týkají  jeho  činnosti.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  nebo  prováděním  díla  vznikne  komukoliv  škoda,  je  zhotovitel  povinen  škodu  bez  zbytečného  odkladu  odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
10.13. Zhotovitel  je  povinen  v  každém  okamžiku  zajistit  dílo,  materiál  a  své  stroje  či  nářadí  nutné  
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení.   
10.14. Zhotovitel  předloží  prohlášení  o  shodě  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.,  ve  znění  pozdějších  změn,  
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží- li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností  učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.  
10.15. Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím části díla dle bodu 2.3. písm. a) nebo b)  této smlouvy objednatelem je zhotovitel povinen zajistit a umístit na své náklady na místě určeném  objednatelem stálou pamětní desku pro příslušnou část díla. Stálá pamětní deska musí být vyrobena  z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost musí činit 0,3 m x 0,4 m (lze použít na výšku  i na šířku). Musí na ní být uveden zejména název projektu. Návrh stálé pamětní desky a její umístění  bude před její výrobou odsouhlaseno zástupcem objednatele pro věci technické. Pro zpracování a  prostorové  uspořádání  údajů  stálé  pamětní  desky  jsou  závazná  Obecná  pravidla  pro  žadatele  a  příjemce (IROP 2021-2027) a Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období  2021 - 2027.    
 	Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči zhotoviteli  
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.   

XI.  
Zásada „významně nepoškozovat“ (DNSH)  
11.1.  Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo  tak,  že  nejméně  70  %  (hmotnostních)  nikoli  nebezpečného  stavebního  a  demoličního  odpadu  (s  výjimkou  v přírodě  se  vyskytujících  materiálů  uvedených  v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES)  vzniklého  na  staveništi,  bude  připraveno  k opětovnému  použití,  recyklaci  nebo  jiným  druhům  materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu  s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním  odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.,  o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned  využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Zhotovitel v rámci předání  díla  předloží  objednateli  soupis  vyprodukovaného  odpadu  a  doloží  způsob  jeho  využití  (např.  protokoly o likvidaci či recyklaci odpadů).  
11.2.  V rámci splnění podmínky udržitelného využívání vodních zdrojů se zhotovitel zavazuje, že:  
a)  umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít maximální průtok vody 6 litrů/min;   
b)  sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min;   
c)  WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, budou mít úplný objem splachovací vody  
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce  Va1 = (Vf2 + (3 × Vr3)) /4);   
d)  pisoáry  spotřebují  maximálně  2  litry/mísu/hodinu.  Splachovací  pisoáry  budou  mít  maximální  
úplný objem splachovací vody 1 litr;  
což  zhotovitel  prokáže  objednateli  technickými  listy  použitých  výrobků,  stavební  certifikací  nebo  
stávajícím štítkem výrobku v EU.  
11.3.  Zhotovitel se zavazuje, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít  
do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bude uvolňovat méně než 0,06 mg formaldehydu  na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo  jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001  mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo  
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prvku. Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na  staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.  Zhotovitel  se  zavazuje  přijímat  při  provádění  díla  opatření  ke  snížení  hluku,  prachu  a  emisí  znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.  

XII.  
Kvalifikace zhotovitele, využití podzhotovitelů a klíčové osoby zhotovitele  
12.1.  Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající  příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání  objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude  nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé  takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa  provádění díla.  
12.2.  Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu  provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o  kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne  žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  10 000,-  Kč  za  každý  nepředložený  doklad  a  objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.   
12.3.  Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím  kterého  zhotovitel  prokazoval  kvalifikaci  v zadávacím  řízení,  sám  nebo  jiným  podzhotovitelem  nesplňujícím  příslušnou  kvalifikaci.  Změnit  podzhotovitele,  prostřednictvím  kterého  prokazoval  zhotovitel  kvalifikaci  v zadávacím  řízení,  je  zhotovitel  oprávněn  pouze  ve  výjimečných  případech  s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je  povinen předem písemně oznámit  objednateli  záměr  změny  podzhotovitele  a  současně  je  povinen  objednateli  prokázat,  že  nový  podzhotovitel  splňuje  příslušnou  kvalifikaci  minimálně  ve  stejném  rozsahu,  v jakém  ji  zhotovitel  prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Pokud  by  podzhotovitel  navržený  zhotovitelem  nesplňoval  příslušnou  kvalifikaci,  ale  zhotovitel  by  jeho  prostřednictvím  začal  provádět  dílo,  resp.  jeho  část,  je  objednatel  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy.  
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 12.3., má objednatel vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  
12.4.  Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které  
uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.   
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  
12.5.  Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících  se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen  předložit  objednateli  vždy  do  10  dnů  ode  dne,  kdy  objednatel  o  předložení  seznamu  požádá  způsobem uvedeným v článku XIX., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i  bez žádosti ze strany objednatele.   
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  
12.6.  Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím klíčových osob (členů týmu), jimiž zhotovitel  
prokazoval kvalifikaci, a to:  
a)  hlavní stavbyvedoucí: 	;   
Provádět dílo prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy  fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba  probíhá.  Svou  přítomnost  zaznamená  do stavebního  deníku.  Hlavní  stavbyvedoucí  je  rovněž  povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni.  
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Hlavní stavbyvedoucí musí být v době, kdy se bude podílet na provádění díla, zaměstnancem  zhotovitele v pracovním poměru.  
b)  zástupce hlavního stavbyvedoucího: I	;   
Zástupce  hlavního  stavbyvedoucího  musí  být  v době,  kdy  se  bude  podílet  na  provádění  díla,  
zaměstnancem zhotovitele v pracovněprávním vztahu.  
c)  hlavní restaurátor:  	;   
d)  restaurátor  pro  restaurování  nepolychromovaných  nefigurálních  umělockořemeslných  děl  ze  
dřeva:  
e)  restaurátor pro restaurování figurálních či nefigurálních sgrafit 
f)  restaurátor pro restaurování umělockořemeslných děl ze skla:  



	:  
	
	;  

	




;  
g)  člen týmu způsobilý k prevenci ri 
h)  člen týmu odpovědný za statiku:  
i)  člen týmu odpovědný za prostor 



	zik:  
	
	;  
;  

	
	

	ovou akustiku:  
	




.  
Zhotovitel  nesmí  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  změnit  klíčovou  osobu.  Objednatel  nesmí  tento  souhlas  bez  závažného  důvodu  odepřít  za  předpokladu,  že  nově  určená  klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci v rozsahu kvalifikace, jak zhotovitel prokazoval splnění  technické kvalifikace v zadávacím řízení (a u pozic, kde je to shora uvedeno, je navržený člen týmu  v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli). V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, a to i opakovaně, nebo  od této smlouvy odstoupit.   
12.7.  Hlavní stavbyvedoucí musí mimo jiné být osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona  č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn.   

XIII.  
Pojištění  
13.1.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod  způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené  jeho činností s limitem nejméně 50 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout  2 500 000,- Kč.   
13.2.  Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která  mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka  musí být sjednána nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout  5 000 000,-  Kč.  Pojištění  musí  být  sjednáno  minimálně  tak,  aby  krylo  živelní  rizika,  odcizení,  vandalismus,  nešikovnost, nedbalost,  špatné  provedení,  staveništní  nehody  s následkem  škod  na  díle, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci.   
13.3.  Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla  až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání  díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.  
13.4.  Doklady  prokazující  existenci  pojištění  se  stanoveným  obsahem  a  rozsahem  předložil  zhotovitel  objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto  doklady  na  požádání  do  10  dnů  od obdržení  výzvy  objednatele,  přičemž  objednatel  je  oprávněn  požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.   
13.5.  Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 13.3.  této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo  od  této  smlouvy  odstoupit.  Smluvní  pokuta  smí  být  udělena  i  opakovaně  za  každé  jednotlivé  nedoložení pojištění.  
13.6.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.  

XIV.  
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Předání díla (příslušné části)  
14.1.  Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na příslušné části díla předá  
zhotovitel příslušnou část díla objednateli.   
14.2.  Příslušná část díla je provedena dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel příslušnou  
část díla předá a objednatel příslušnou část díla převezme.  
14.3.  Zhotovitel je povinen předat objednateli příslušnou část díla na staveništi, nedohodnou-li se strany  
jinak.  
14.4.  Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla  
přizve  objednatel  zástupce  objednatele  pro  věci  technické  (pokud  tento  nebude  organizovat  předávání  díla),  zástupce  zhotovitele  pro  věci  technické  a  zpracovatele  Projektové  dokumentace  vykonávajícího autorský dozor.   
14.5.  Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIX. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem  den,  v němž  bude  příslušná  část  díla  připravena  k předání  (resp.  k zahájení  přejímacího  řízení)  a  v němž  současně  budou  objednateli  předloženy veškeré  doklady,  na  jejichž  předložení  je vázáno  převzetí  příslušné  části  díla  objednatelem.  Pokud  ve  výše  specifikovaný  den  budou  předloženy  veškeré výše zmíněné doklady a příslušná část díla nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé  vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.    
14.6.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je příslušná část díla připravena k předání, a při přejímacím  řízení se zjistí, že příslušná část díla není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou  předloženy   všechny   doklady,   na   jejichž   předložení   je  vázáno   převzetí   příslušné   části   díla  objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.   
14.7.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:  
a)  části díla Kouzlo anglického venkova ohledně této části díla:  
- 	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
- 	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- 	zápisy  o  vyzkoušení  zařízení,  o  provedených  revizních  a  provozních  zkouškách,  pokud  se  
vyžadují,  
- 	dokumentaci 	skutečného 	provedení 	části 	díla 	Kouzlo 	anglického 	venkova, 	včetně  
geodetického zaměření a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy,  
- 	bankovní záruku dle bodu 15.7. této smlouvy,  
- 	stavební deník;  
b)  části díla Historie za oponou ohledně této části díla:  
- 	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
- 	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- 	restaurátorské zprávy, závěrečné restaurátorské zprávy a výsledky průzkumů,  
- 	dokumentaci  skutečného  provedení  části  díla  Historie  za  oponou,  včetně  geodetického  
zaměření a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy,  
- 	bankovní záruku dle bodu 15.8. této smlouvy.  
- 	stavební deník.  
c)  části díla Hrádek u Nechanic SMVS:  
- 	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
- 	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- 	restaurátorské zprávy, závěrečné restaurátorské zprávy a výsledky průzkumů,  
- 	dokumentaci skutečného provedení části díla Hrádek u Nechanic SMVS, včetně geodetického  
zaměření a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy,  
- 	bankovní záruku dle bodu 15.9. této smlouvy.  
- 	stavební deník.  
Objednatel není povinen převzít příslušnou část díla, pokud mu nebudou předány doklady uvedené  v tomto  bodu,  nebo  doklady  označené  v  této  smlouvě  jako  doklady,  bez  jejichž  předání  není  objednatel povinen dílo převzít.  
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14.8.  O předání příslušné části díla sepíše objednatel v místě předání předávací protokol (zápis o předání  
a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:  
- 	označení smluvních stran,  
- 	označení předávané části díla,  
- 	prohlášení objednatele o tom, že si příslušnou část díla prohlédl a tuto přebírá, nebo popis vad a  
prohlášení objednatele, že příslušnou část díla z důvodu těchto vad nepřebírá,  
- 	datum podpisu předávacího protokolu,  
- 	podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,  
- 	podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.  
14.9.  Jestliže budou při předání příslušné části díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není  povinen příslušnou část díla od zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele příslušnou část  díla nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí příslušné části díla i  náhradní lhůtu k předání příslušné části díla; poskytnutí náhradní lhůty není prodloužením lhůty pro  provedení díla. O předání příslušné části díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací  protokol.  
14.10. V případě, že objednatel převezme příslušnou část díla, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky,  které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků  v předávacím  protokolu  spolu  s termínem  jejich  odstranění.  Pokud  se  strany  nedohodnou  na  termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než  1 měsíc 	od 	podpisu 	předávacího 	protokolu; 	to 	neplatí 	v případě, 	že 	z technologických 	či  ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků  bude rovněž pořízen předávací protokol.  
14.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí,  že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí  soudu zhotovitel.  
14.12. V případě,  že  zhotovitel  neodstraní  vady  díla  ve  lhůtě  uvedené  v předávacím  protokolu,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši 1 000,-  Kč  denně  za  každou  neodstraněnou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.  

XV.  
Zajištění plnění - bankovní záruky  
15.1.  K zajištění  níže  uvedených  nepeněžitých  dluhů  (povinností)  zhotovitele  poskytne   zhotovitel  objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  ve znění pozdějších změn. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny  obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout  vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.  
15.2.  Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou  zahraniční  banky,  která  má  oprávnění  poskytovat  na  území  České  republiky  bankovní  záruky, ve  smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“).  
15.3.  Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná  změna,  dodatek  či  jakákoliv  úprava  podmínek  této  smlouvy  o  dílo  nezbavuje  banku  jakékoliv  odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové  změny, dodatku nebo úpravy.  
15.4.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči  objednateli  žádné  námitky  a  požadovaná  částka  musí  být  uhrazena  na  základě  první  žádosti  objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí  nabýt účinnosti v den vystavení.  
15.5.  Nejpozději  10  dní  před  datem,  kdy  zhotovitel  zamýšlí  objednateli  bankovní  záruku  poskytnout,  předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text  záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční  
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listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu  záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční  listina  nebude  vystavena  podle  podmínek  této  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn  ji  odmítnout  a  zhotovitel je povinen předat objednateli novou záruční listinu bez zbytečného odkladu.   
15.6.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu provádění díla   
15.6.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:  
a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,  
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, až do výše 2 000 000,- Kč, a  to v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo po dobu  provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém  jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem;  
b)  banka  poskytne  neodvolatelnou  záruku,  a  to  na  dobu  přesahující  nejméně  o  1 měsíc  termín provedení části díla Kouzlo anglického venkova (viz bod 3.3. písm. a) této smlouvy).  
15.6.2.  Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši škody  způsobené  zhotovitelem  a  výši  smluvních  pokut,  na  něž  mu  vznikne  právo  podle  této  
smlouvy.   
15.6.3.  Zhotovitel 	je 	povinen 	záruční 	listinu 	dle 	bodu 	15.6.1. 	s obsahovými 	náležitostmi  
odpovídajícími zákonu a této smlouvě předat objednateli do 20 pracovních dnů ode dne  nabytí účinnosti této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s předáním této záruční listiny  je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den  prodlení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.   
15.6.4.  Objednatel je povinen záruční listinu dle bodu 15.6. zhotoviteli vrátit do 3 pracovních dnů  
ode dne, kdy od zhotovitele obdrží bankovní záruku dle bodu 15.7. této smlouvy.  
15.7.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Kouzlo anglického venkova   
15.7.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:  
a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,  
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 2 000 000,- Kč, a  to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle  této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;  
b)  banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle  
bodu 16.1. této smlouvy o dílo pro část díla Kouzlo anglického venkova.   
15.7.2.  Právo  objednatele  na  plnění  z bankovní  záruky  vznikne  v každém  jednotlivém  případě  
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:  
a)  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Kouzlo anglického  
venkova v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo  
b)  nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční  
době reklamované vady části díla Kouzlo anglického venkova a/nebo   
c)  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Kouzlo anglického  
venkova v termínu stanoveném touto smlouvou.  
15.7.3.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  k úhradě  od  banky  vždy  částku  vyplývající  z faktury  
vystavené  třetí  osobou  za  odstranění  vady,  která  nebyla  zhotovitelem  v touto  smlouvou  daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za  účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit.  Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu  škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.  
15.7.4.  Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Kouzlo anglického  venkova. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení  přejímacího  řízení  záruční  listinu  s  výše  specifikovaným  obsahem,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  
15.7.5.  Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Kouzlo anglického venkova může být výše  
částky v záruční listině dle bodu 15.7.1. snížena na 1 000 000,- Kč.  
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15.8.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Historie za oponou   
15.8.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:  
a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,  
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 400 000,- Kč, a to  v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této  smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;  
b)  banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle  
bodu 16.1. této smlouvy o dílo pro část díla Historie za oponou.  
15.8.2.  Právo  objednatele  na  plnění  z bankovní  záruky  vznikne  v každém  jednotlivém  případě  
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:  
a)  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Historie za oponou  
v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo  
b)  nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční  
době reklamované vady části díla Historie za oponou a/nebo   
c)  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Historie za oponou  
v termínu stanoveném touto smlouvou.  
15.8.3.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  k úhradě  od  banky  vždy  částku  vyplývající  z faktury  
vystavené  třetí  osobou  za  odstranění  vady,  která  nebyla  zhotovitelem  v touto  smlouvou  daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za  účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit.  Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu  škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.  
15.8.4.  Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Historie za oponou.  Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího  řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má objednatel vůči zhotoviteli právo  na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  
15.8.5.  Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Historie za oponou může být výše částky  
v záruční listině dle bodu 15.8.1. snížena na 200 000,- Kč.  
15.9.  Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Hrádek u Nechanic SMVS   
15.9.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:  
a)  banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, IČO: 750 32 333,  
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 700 000,- Kč, a to  v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této  smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;  
b)  banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle  
bodu 16.1. této smlouvy o dílo pro část díla Hrádek u Nechanic SMVS.  
15.9.2.  Právo  objednatele  na  plnění  z bankovní  záruky  vznikne  v každém  jednotlivém  případě  
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:  
a)  odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Hrádek u Nechanic  
SMVS v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo  
b)  nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční  
době reklamované vady části díla Hrádek u Nechanic SMVS a/nebo   
c)  odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Hrádek u Nechanic  
SMVS v termínu stanoveném touto smlouvou.  
15.9.3.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  k úhradě  od  banky  vždy  částku  vyplývající  z faktury  
vystavené  třetí  osobou  za  odstranění  vady,  která  nebyla  zhotovitelem  v touto  smlouvou  daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za  účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit.  Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu  škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.  
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15.9.4.  Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Hrádek u Nechanic  SMVS.  Pokud  zhotovitel  poruší  povinnost  předat  objednateli  nejpozději  v  den  zahájení  přejímacího  řízení  záruční  listinu  s  výše  specifikovaným  obsahem,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.  
15.9.5.  Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Hrádek u Nechanic SMVS může být výše  
částky v záruční listině dle bodu 15.9.1. snížena na 350 000,- Kč.  
15.10. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla  
(resp. v příslušné ceně za příslušnou část díla).  

XVI.  
Záruka za jakost  
16.1.  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.  
Záruční doba příslušné části díla počne běžet dnem provedení příslušné části díla (viz bod 14.2. této  
smlouvy).  
16.2.  Objednatel  je  povinen  vady  u  zhotovitele  reklamovat  způsobem  dohodnutým  v článku  XIX.  této  
smlouvy.   
16.3.  V případě  havárie  bránící  užívání  díla  (dále  jen  „havárie“)  budou  reklamované  vady  odstraněny  
okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozhodnutí o  tom, zda se v daném případě jedná o havárii či nikoliv, náleží výlučně objednateli. V případě prodlení  zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši  2 500,- Kč denně.   
U  havárie  postačí  telefonická  reklamace  s tím,  že  následně  se  reklamace  provede  i  způsobem  uvedeným v bodě 16.2. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a  e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XIX.) předá  zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  
16.4.  U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení  reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou  lhůtu  navrhuje  k  odstranění  vady,  nebo  z  jakých  důvodů  reklamaci  neuznává.  Pokud  zhotovitel  neučiní oznámení dle předchozí věty, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  
16.5.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná  
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  
16.6.  Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději  
do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že  reklamaci neuznává.   
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli  právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel  nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.   
16.7.  Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)  nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 16.3.), pokud nebude  písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.   
 	Pokud  se  zhotovitel  dostane  do  prodlení  s odstraněním  reklamované  vady,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli  právo  na  smluvní  pokutu  ve  výši  1 000,-  Kč  za  každý  den  prodlení  a  jednotlivou  neodstraněnou  vadu.  Náklady  na  odstranění  reklamované  vady  nese  zhotovitel  i  ve  sporných  případech až do rozhodnutí soudu.  
16.8.  Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady  ani  do  15  dnů  po  obdržení  reklamace  objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn  pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí  o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto  není nijak dotčena.   
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16.9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná  vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil  nevhodným  užíváním  díla objednatel,  je  objednatel povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  náklady,  které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.   

XVII.  
Licenční ujednání  
17.1.  Podlicence poskytnutá objednatelem   
17.1.1.  Pokud  má  zhotovitel  dle  pokynu  objednatele  pro  provedení  díla  vycházet  z  něčeho,  co  
požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů  (dále  jen  „AZ“)  (dále  jen  „autorské  dílo“),  objednatel  zhotoviteli  poskytuje  k  takovému  autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo  licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:  
a)  podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další účely  
podle této smlouvy, zejména:  
i.  na  dokončení  nehotových  částí  autorského  díla,  jeho  úpravu,  či  doplnění.  
V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do  autorského  díla,  je  objednatel  povinen  zajistit  součinnost  mezi  zhotovitelem  a  autorem takového autorského díla;  
ii.  pro rozmnožení autorského díla stavbou;  
iii.  po  dokončení  díla  též  pro  účely  provádění  změn  díla  zhotoveného  na  základě  
autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv  jeho části podle pokynů objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí  stranu k provedení těchto činností;  
b)  podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně neomezená;  c)  podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, zhotovitel je oprávněn užívat  
autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;  
d)  podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem.  
17.1.2.  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele užít autorské dílo k projektování dalších  děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro  jaké to bylo dohodnuto v této smlouvě.  
17.1.3.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, platí, že  objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré  dokumentaci  (ať  již  rozpracované,  návrhu  či  schválené)  vytvořené  zhotovitelem  do  okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení smlouvy.  
17.2.  Licence poskytnutá zhotovitelem  
17.2.1.  Pokud by bylo součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy autorské dílo ve smyslu AZ,  
uděluje  zhotovitel  objednateli  k  takovému  autorskému  dílu  neodvolatelnou  licenci  za  následujících podmínek:  
a)  licence se poskytuje jako výhradní;  
b)  licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;  
c)  licence je územně neomezená;  
d)  licence  je  neomezená,  pokud  jde  o  množstevní  rozsah  a  účel  užití  autorského  díla,  
objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;  
e)  licence je ryze opravňující, tzn. objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;  
f)  licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.  
17.2.2.  Objednatel má právo bez souhlasu zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí  poskytnout  podlicenci  a  to  včetně  jakýchkoli  dalších  postoupení  nebo  licencí  (řetězení  podlicencí).   
17.2.3.  Součástí  práv  objednatele  je  i  právo  na  dokončení  nehotových  částí  autorského  díla,  
zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.  
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17.2.4.  Odměna za poskytnutí této licence je již součástí Celkové ceny díla.  
17.2.5.  Pro vyloučení  pochybností  je  součástí  práv  objednatele  i  právo  na  jakoukoli  změnu  díla  
zhotoveného na základě autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to  včetně  kterékoliv  jeho  části.  Objednatel  je  oprávněn  pověřit  jakoukoli  třetí  stranu  k  provedení těchto činností.  
17.2.6.  Zhotovitel objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, jak jej zpracoval sám.  Pokud došlo následně ke změně autorského díla, zhotovitel za takto změněné autorské dílo  odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento bod se netýká změn, které  nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá  za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od zhotovitele učiněny  takové  změny  autorského  díla,  které  nemají  vliv  na  vlastnosti  autorského  díla,  jak  bylo  poskytnuto zhotovitelem.  
17.2.7.  Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů,  grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s  přípravou autorského díla.  
17.2.8.  Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.  
17.2.9.  Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve svém  
tištěném  portfoliu,  jakož  i  na  svých  internetových  stránkách  jako  svou  referenci,  po předchozím písemném schválení ze strany objednatele.  
17.2.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do provedeného díla po jeho dokončení  
za účelem pořízení fotografií provedeného díla.   
17.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.  

XVIII.  
Ostatní ujednání  
18.1.  Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné  výši  náhradu  škody  způsobené  porušením  povinnosti  zhotovitele,  na  kterou  se  vztahuje  smluvní  pokuta.  
18.2.  Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí  
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  
18.3.  Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve  znění pozdějších změn.  
18.4.  Zhotovitel  je  povinen  minimálně  do  konce  roku  2035  poskytovat  požadované  informace  a  dokumentaci  související s prováděním  díla  (realizací projektu)  zaměstnancům nebo  zmocněncům  pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  Auditního  orgánu,  Platebního  orgánu,  příslušného  orgánu  finanční  správy  a  dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky  provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění  kontroly součinnost.   
Pokud  zhotovitel  poruší  kteroukoliv  z povinností  dle  tohoto  bodu  18.4.,  má  objednatel  vůči  zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.   
18.5.  Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s prováděním  díla  (realizací  projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplývá-li z českých právních  předpisů lhůta delší.  
18.6.  Při  neplnění  ujednání  této  smlouvy  zhotovitelem  je  objednatel  oprávněn  v nezbytně  nutných  případech,  zejména  pokud  by  byl  ohrožen  život,  zdraví  nebo  majetek  osob,  zasáhnout,  a  to  na  náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení  některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto  zásahem  do  díla  zhotovitele  provedeným  objednatelem  nebo  třetí  osobou  na  základě  pokynu  
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objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž  nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.  
18.7.  Zhotovitel  byl  již  v zadávacím  řízení  objednatelem  informován,  že  v souladu  s ustanovením  §  6  odst. 4  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  objednatel 	trvá 	na 	dodržování 	zásady 	sociálně 	odpovědného 	zadávání, 	environmentálně  odpovědného  zadávání  a  inovací  ve  smyslu  daného  zákona.  S ohledem  na  charakter  zakázky  objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže  uvedené povinnosti:  
a)  aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění dle smlouvy o dílo v souladu se zásadami norem řady  
ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;    
b)  aby  zhotovitel  dodržoval  a  zajistil  dodržování  pracovněprávních  předpisů  (zejména  zákoníku  
práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou  podílet;   
c)  aby  zhotovitel  v případě,  že  k plnění  smlouvy  o  dílo  využije  poddodavatele,  zabezpečil  plnění  férových  podmínek v dodavatelském  řetězci,  tedy  zejména,  aby  smlouvy mezi  zhotovitelem a  jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky  této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas  hradil dluhy svým poddodavatelům;  
a  zhotovitel  se  zavazuje,  že  shora  uvedené  povinnosti  bude  dodržovat  a  v případě  požadavku  objednatele mu dodržování daných povinností doloží.   
18.8.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem  
ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:  
a)  ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem  
v Rusku,  
b)  právnickou  osobou,  subjektem  nebo  orgánem,  který  je  z  více  než  50  %  přímo  či  nepřímo  
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 18.8., nebo  
c)  fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn  
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 18.8.  
18.9.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:  
- 	nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě  
18.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;  
- 	neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo  
Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;  
- 	žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní  
fyzickým  nebo  právnickým  osobám,  subjektům  či  orgánům  s nimi  spojeným  uvedeným  v  sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením  Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v  jejich prospěch;  
- 	v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 18.8. a v tomto bodě 18.9. bude objednatele  
neprodleně informovat.  
18.10. Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  od  okamžiku  změny  oznámit  objednateli  změnu  
v osobě  skutečného  majitele  zhotovitele  i  svých  podzhotovitelů,  kterými  prokazoval  a  prokazuje  kvalifikaci, nebo změnu kontaktních údajů skutečného majitele.  
Pokud  zhotovitel  poruší  kteroukoliv  povinnost  dle  tohoto  bodu  18.10.,  má  objednatel  právo  na  smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

XIX.  
Zástupci stran a adresy pro doručování   
19.1.  Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby:  
- 	Zástupce  pro  objednatele  pro  věci  technické: 	,  e-mail:  
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- 	Technický dozor stavebníka („TDS“):  	, 	tel. 	, 	e-mail:  

-  



	
	

	Koordinátor BOZP:    
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Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně bez  nutnosti uzavírání písemného dodatku.  
19.2.  Adresy pro doručování:  
a)  adresa a e-mail objednatele:   
 	Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově  
 	adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov   
 	e-mail: 	       
 	datová schránka: 2cy8h6t  
b)  adresa a e-mail zhotovitele:  
 	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.  
 	adresa: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany  
 	e-mail: 	   
 	datová schránka: e4pt4ys  
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku  oznámeny.  
19.3.  Veškerá  oznámení,  výzvy,  reklamace  a  jiné  úkony  dle  této  smlouvy  mohou  být  zaslány  písemně  
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.    
19.4.  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:  
-  	pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,  
-  	předběžných  rozhodnutí  týkajících  se  projekčních  změn  díla,  včetně  rozšíření  nebo  omezení  
rozsahu díla,  
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy.  
19.5.  Zástupcem 	zhotovitele 	pro 	věci   technické 	jsou   hlavní 	stavbyvedoucí 	a   zástupce 	hlavního  
stavbyvedoucího - viz bod 12.6. této smlouvy.  
Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických  problémů,  řízením  prací,  koordinací  podzhotovitelů  a  řešením  všech  problémů  souvisejících  s  realizací díla. Zástupce zhotovitele pro věci technické je též oprávněn k předání díla a k podpisu  předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy.   
19.6.  Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDS) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv  
dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.  

XX.  
Změna a ukončení smlouvy  
20.1.  Tato  smlouva  může  být  měněna  pouze  písemnými  dodatky  podepsanými  oběma  smluvními  stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se  za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.  
20.2.  Nastanou-li  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy,  zavazuje  se  to  příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení  daného problému.   
20.3.  Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí  
osobě.  
20.4.  Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla  
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí  mít písemnou formu.   
20.5.  Za  porušení  smlouvy  podstatným  způsobem,  v jehož  důsledku  může  objednatel  odstoupit  od  
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:  
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- 	zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,  
- 	prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,  
- 	příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh  
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.  
20.6.  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení  
vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel  vycházel při zadání zakázky.    
20.7.  Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě, že nezíská  dotaci, kterou má financovat dílo, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace  následně snížena.   
20.8.  Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se  
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.   

XXI.  
Závěrečná ustanovení  
21.1.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v  rámci  informací  zpřístupňovaných  veřejnosti  prostřednictvím  dálkového  přístupu.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v  této  smlouvě  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení  jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  
21.2.  Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve  
znění pozdějších předpisů.   
21.3.   Informace k ochraně osobních jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz  
v sekci „Ochrana osobních údajů“.   
21.4.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího  
uveřejnění v registru smluv.  
21.5.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
- 	příloha č. 1 - Cenová nabídka    
- 	příloha č. 2 - Projektová dokumentace (v elektronické podobě)  
- 	příloha č. 3 - Harmonogram (pro každou část díla samostatný).  

Na Sychrově dne  	 	V Říčanech dne   

Za objednatele: 	 	Za zhotovitele:  






 ……..………………………………………......................…… 	……..………………………………………......................……  

 ředitel územní památkové správy na Sychrově 		člen správní rady  
 	Národní památkový ústav 	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.   
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	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

	Stavba:	TS-2022- 
027x004 

	 (
Národní památkov
ý
 ústav
 
Valdštejnské náměstí 162/3
 
)Zadavatel	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333 Národní památkový ústav 
Valdštejnské náměstí 162/3 

 (
Praha-Malá Strana
 
)11800 Praha-Malá Strana 


	Zhotovitel: 
	 (
ENVIRONMENT
A
L BUILDING a.s.
 
)ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

	IČO: 
DIČ: 
	9713662 
	

	
	
	
	CZ09713662 
	

	
	
	
	
	

	Vypracoval:	Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
Rozpis ceny 

	HSV 
	
	
	20 322 604,10 

	PSV 
	
	
	28 638 425,55 

	MON 
	
	
	93 415,90 

	Vedlejší náklady 
	
	
	3 049 356,33 

	Ostatní náklady 
	
	
	1 515 158,94 

	Celkem 
	
	
	53 618 960,82 

	Rekapitulace daní 

	Základ pro sníženou DPH 
	15% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21% 
	 (
53 618 960,82
 
)CZK 53 618 960,82 


	Základní DPH  
	21% 
	 (
11 259 981,77
 
0,00
 
)CZK 11 259 981,77 
0,00 


	Zaokrouhlení	CZK 

	 (
64 878 942,59
 
)Cena celkem s DPH	CZK 64 878 942,59 


	v	dne 
Za zhotovitele 
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 (
Rekapitulace dílčích částí
 
Číslo	
Ná
z
ev	
Základ pro  
)Rekapitulace dílčích částí 
Číslo	Název	Základ pro  


	
	 (
sn
íž
enou DPH
 
)sníženou DPH 

	Základ pro základní  
DPH 
	DPH celkem 
	Cena celkem 

	
	0,00 
	4 564 515,27 
	958 548,21 
	5 523 063,48 

	 (
Ostatní a vedlejší náklady
 
Ostatní a vedlejší ro
z
počtové  
náklad
y
 sdru
ž
ené komplexně pro  
Stavební objekt
 
A
rchitektonicko - stavební řešení
 
Architektonicko - stavební řešení
 
)VN-01-09 Ostatní a vedlejší náklady 
Ostatní a vedlejší rozpočtové  
náklady sdružené komplexně pro  
Stavební objekt 
Architektonicko - stavební řešení 
Architektonicko - stavební řešení 

	0,00 
	4 564 515,27 
	958 548,21 
	5 523 063,48 

	
	
	
	
	

	D.1 
	0,00 
	37 770 739,82 
	7 931 855,36 
	45 702 595,18 

	D.1.1/01 
	0,00 
	27 454 945,82 
	5 765 538,62 
	33 220 484,44 

	 (
Restaurování a umělecko řemeslné  
prvky
 
)D.1.1/04 Restaurování a umělecko řemeslné  
prvky 

	0,00 
	10 315 794,00 
	2 166 316,74 
	12 482 110,74 

	 (
Technika prostředí staveb
 
Zdravotně technické instalace
 
HRO - Hromosvod a u
z
emnění
 
)D.1.4 Technika prostředí staveb 
Zdravotně technické instalace 
HRO - Hromosvod a uzemnění 

	0,00 
	11 283 705,73 
	2 369 578,20 
	13 653 283,93 

	D.1.4a 
	0,00 
	4 278 662,62 
	898 519,15 
	5 177 181,77 

	D.1.4d1 
	0,00 
	232 416,06 
	48 807,37 
	281 223,43 

	D.1.4d2 
	0,00 
	3 764 058,89 
	790 452,37 
	4 554 511,26 

	 (
SIL - Silnoproud
 
EPS - Elektrická po
ž
ární signali
z
ace
 
EZS - Elektronick
ý
 
z
abe
z
pečovací  
s
y
stém
 
SK - Strukturovaná kabeláž
 
CCTV - U
z
avřen
ý
 kamerov
ý
 s
y
stém
 
SLP - společné areálové ro
z
vody
 
Celkem 
z
a stavbu
 
)D.1.4e01EPS SIL - Silnoproud 
EPS - Elektrická požární signalizace 
EZS - Elektronický zabezpečovací  
systém 
SK - Strukturovaná kabeláž 
CCTV - Uzavřený kamerový systém 
SLP - společné areálové rozvody 
Celkem za stavbu 

	0,00 
	1 228 403,25 
	257 964,68 
	1 486 367,93 

	D.1.4e02EZS 
	0,00 
	857 824,81 
	180 143,21 
	1 037 968,02 

	D.1.4e03SK 
	0,00 
	146 364,03 
	30 736,45 
	177 100,48 

	D.1.4e04CCTV 
	0,00 
	538 430,17 
	113 070,34 
	651 500,51 

	D.1.4e05SLP 
	0,00 
	237 545,90 
	49 884,64 
	287 430,54 

	
	0,00 
	53 618 960,82 
	11 259 981,77 
	64 878 942,59 































 (
Popis stavb
y
: TS-2022-027x004 - Hrádek u Nechanic – kou
z
lo anglického venkova
 
)1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Popis stavby: TS-2022-027x004 - Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

        Preambule 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou  zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena  dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné  
posouzení předložených cenových nabídek. 

 (
Předpokládá se, 
ž
e dodavatel před 
z
pracováním cenové nabídk
y
 pečlivě prostuduje všechn
y
 pok
y
n
y
 a podmínk
y
 pro  
z
pracování nabídkové cen
y
 obsa
ž
ené v 
z
adávacích podmínkách a bude se jimi při 
z
pracování nabídkové cen
y
 řídit. Soupis  
stavebních prací, dodávek a slu
ž
eb je sestaven v souladu s podmínkami v
y
hlášk
y
 Ministerstva pro místní ro
z
voj  
č.169/2016 Sb.
 
        V
y
me
z
ení někter
ý
ch pojmů
 
)Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro  
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis  
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj  
č.169/2016 Sb. 
        Vymezení některých pojmů 






Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: 
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované  stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis  obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. 
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující  zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost  stanovení jednotkové ceny. 
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        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných  podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení  
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady  na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a  
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám  stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné  položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,  dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,  dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako  vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. 
        Cenová soustava 
        Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,  a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. 
        Technické podmínky 
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou  obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na  elektronické adrese www.cenovasoustava.cz 
Individuální položky 
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové  a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny  položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku  materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných  hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku. 
Ostatní podmínky 
Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou  
poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......" 
        Závaznost a změna soupisu 
        Závaznost soupisu 
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,  doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo  jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. 
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy 
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,  vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou  přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností  dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým  podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu 
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun  hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky  odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném  množství měrných jednotek. 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 3 z 211 


Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty  ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství  měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu  na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. 
        Příplatky za ztížené podmínky prací 

 (
Pokud soupis polo
ž
ku příplatku 
z
a 
z
tí
ž
ené podmínk
y
 obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit be
z
 ohledu na to, 
ž
e tento  
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
 
        Vedlejší a ostatní náklady
 
T
y
to náklad
y
 jsou popsán
y
 v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a slu
ž
eb s tím, 
ž
e dodavatel je povinen v  
rámci těchto nákladů ocenit všechn
y
 definované náklad
y
 souhrnně pro celou stavbu.
 
)Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento  
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. 
        Vedlejší a ostatní náklady 
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v  
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. 







2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky. 
U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako  průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této  souvislosti zvýšenými náklady. 


 (
3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
 
        Elektronická podoba soupisu
 
V souladu se 
z
ákonem jsou předlo
ž
ené soupis
y
 
z
pracován
y
 i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu  
stavebních prací, dodávek a slu
ž
eb je formát MS EXCEL.
 
)3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 
        Elektronická podoba soupisu 
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu  
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. 




Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 
www.stavebnionline.cz/soupis 
        Zpracování elektronické podoby soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové  
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo  součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v  
příslušných pozicích souboru. 
        Jiný formát soupisu 
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací  také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná  na webových stránkách MMR. 
        Závěrečné ustanovení 
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 


 (
Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/04 - Restaurování a umělecko řemeslné prvky
 
Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4a - Zdravotně technické instalace
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4d1 - HRO - Hromosvod a u
z
emnění
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4d2 - SIL - Silnoproud
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e01EPS - EPS - Elektrická po
ž
ární signali
z
ace
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e02EZS - EZS - Elektronick
ý
 
z
abe
z
pečovací s
y
stém
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e03SK - SK - Strukturovaná kabeláž
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e04CCTV - CCTV - U
z
avřen
ý
 kamerov
ý
 s
y
stém
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e05SLP - SLP - společné areálové ro
z
vody
 
Popis objektu: VN - Vedlejší a ostatní ro
z
počtové náklady
 
Popis ro
z
počtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší ro
z
počtové náklad
y
 sdru
ž
ené komplexně pro celou stavbu a její dodávky
 
)Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení 
Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení 
Popis rozpočtu: D.1.1/04 - Restaurování a umělecko řemeslné prvky 
Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb 
Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotně technické instalace 
Popis rozpočtu: D.1.4d1 - HRO - Hromosvod a uzemnění 
Popis rozpočtu: D.1.4d2 - SIL - Silnoproud 
Popis rozpočtu: D.1.4e01EPS - EPS - Elektrická požární signalizace 
Popis rozpočtu: D.1.4e02EZS - EZS - Elektronický zabezpečovací systém 
Popis rozpočtu: D.1.4e03SK - SK - Strukturovaná kabeláž 
Popis rozpočtu: D.1.4e04CCTV - CCTV - Uzavřený kamerový systém 
Popis rozpočtu: D.1.4e05SLP - SLP - společné areálové rozvody 
Popis objektu: VN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Popis rozpočtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	1 
	 (
Zemní práce
 
)Zemní práce 

	HSV 
	
	
	2 073 197,92 
	3,87 

	2 
	 (
Základ
y
 a 
z
vláštní 
z
akládání
 
)Základy a zvláštní zakládání 

	HSV 
	
	
	54 669,75 
	0,10 

	2 
	 (
Základ
y
,
z
vláštní 
z
akládání
 
)Základy,zvláštní zakládání 

	HSV 
	
	
	607 923,88 
	1,13 

	3 
	 (
Svislé a kompletní konstrukce
 
)Svislé a kompletní konstrukce 

	HSV 
	
	
	318 892,94 
	0,59 

	34 
	 (
Stěn
y
 a příčky
 
)Stěny a příčky 

	HSV 
	
	
	40 573,26 
	0,08 

	4 
	 (
Vodorovné konstrukce
 
)Vodorovné konstrukce 

	HSV 
	
	
	163 706,08 
	0,31 

	46-M 
	 (
Zemní práce při e
x
tr.mont.pracích
 
)Zemní práce při extr.mont.pracích 

	HSV 
	
	
	1 112 362,23 
	2,07 

	5 
	 (
Komunikace
 
)Komunikace 

	HSV 
	
	
	14 845,85 
	0,03 

	6 
	 (
Úprav
y
 povrchu, podlahy
 
)Úpravy povrchu, podlahy 

	HSV 
	
	
	41 162,17 
	0,08 

	61 
	 (
Úprav
y
 povrchů vnitřní
 
)Úpravy povrchů vnitřní 

	HSV 
	
	
	5 383 937,13 
	10,04 

	63 
	 (
Podlah
y
 a podlahové konstrukce
 
)Podlahy a podlahové konstrukce 

	HSV 
	
	
	4 280 387,74 
	7,98 

	64 
	 (
Výplně otvorů
 
)Výplně otvorů 

	HSV 
	
	
	17 382,54 
	0,03 

	8 
	 (
Trubní vedení
 
)Trubní vedení 

	HSV 
	
	
	988 588,49 
	1,84 

	9 
	 (
Ostatní konstrukce a práce, bourání
 
)Ostatní konstrukce a práce, bourání 

	HSV 
	
	
	69 744,54 
	0,13 

	9 
	 (
Ostatní konstrukce, bourání
 
)Ostatní konstrukce, bourání 

	HSV 
	
	
	129 576,00 
	0,24 

	94 
	 (
Lešení a stavební výtahy
 
)Lešení a stavební výtahy 

	HSV 
	
	
	2 365 291,44 
	4,41 

	95 
	 (
Dokončovací konstrukce na po
z
emních  
stavbách
 
)Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách 

	HSV 
	
	
	272 155,77 
	0,51 

	96 
	 (
Bourání konstrukcí
 
)Bourání konstrukcí 

	HSV 
	
	
	921 163,29 
	1,72 

	97 
	 (
Prorá
ž
ení otvorů
 
)Prorážení otvorů 

	HSV 
	
	
	62 713,67 
	0,12 

	99 
	Staveništní přesun hmot 
	HSV 
	
	
	651 953,77 
	1,22 
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	711 
	 (
I
z
olace proti vodě
 
)Izolace proti vodě 

	PSV 
	
	
	10 556,93 
	0,02 

	712 
	 (
Povlakové kr
y
tiny
 
)Povlakové krytiny 

	PSV 
	
	
	175 228,81 
	0,33 

	713 
	 (
I
z
olace tepelné
 
)Izolace tepelné 

	PSV 
	
	
	543 610,78 
	1,01 

	720.d1 
	 (
Zpětné v
y
u
ž
ití dešťové vody
 
)Zpětné využití dešťové vody 

	PSV 
	
	
	70 788,31 
	0,13 

	721 
	 (
Vnitřní kanali
z
ace
 
)Vnitřní kanalizace 

	PSV 
	
	
	237 227,88 
	0,44 

	722 
	 (
Vnitřní vodovod
 
)Vnitřní vodovod 

	PSV 
	
	
	460 874,59 
	0,86 

	725 
	 (
Zaři
z
ovací předměty
 
)Zařizovací předměty 

	PSV 
	
	
	81 224,26 
	0,15 

	726 
	 (
Předstěnové s
y
stémy
 
)Předstěnové systémy 

	PSV 
	
	
	20 476,23 
	0,04 

	735 
	 (
Ústřední v
y
tápění - otopná tělesa
 
)Ústřední vytápění - otopná tělesa 

	PSV 
	
	
	9 771,10 
	0,02 

	741 
	 (
Elektroinstalace - silnoproud
 
)Elektroinstalace - silnoproud 

	PSV 
	
	
	3 532 638,78 
	6,59 

	742 
	 (
Elektroinstalace - slaboproud
 
)Elektroinstalace - slaboproud 

	PSV 
	
	
	2 157 168,43 
	4,02 

	762 
	 (
Konstrukce tesařské
 
)Konstrukce tesařské 

	PSV 
	
	
	1 192 301,85 
	2,22 

	763 
	 (
Dřevostavby
 
)Dřevostavby 

	PSV 
	
	
	8 050,60 
	0,02 

	764 
	 (
Konstrukce klempířské
 
)Konstrukce klempířské 

	PSV 
	
	
	592 536,75 
	1,11 

	765 
	 (
Kr
y
tin
y
 tvrdé
 
)Krytiny tvrdé 

	PSV 
	
	
	6 095 140,58 
	11,37 

	766 
	 (
Konstrukce truhlářské
 
)Konstrukce truhlářské 

	PSV 
	
	
	9 146 956,74 
	17,06 

	767 
	 (
Konstrukce 
z
ámečnické
 
)Konstrukce zámečnické 

	PSV 
	
	
	56 917,49 
	0,11 

	771 
	 (
Podlah
y
 
z
 dla
ž
dic a obklady
 
)Podlahy z dlaždic a obklady 

	PSV 
	
	
	11 992,43 
	0,02 

	781 
	 (
Obklad
y
 keramické
 
)Obklady keramické 

	PSV 
	
	
	67 322,07 
	0,13 

	782 
	 (
Konstrukce 
z
 přírodního kamene
 
)Konstrukce z přírodního kamene 

	PSV 
	
	
	1 493 449,76 
	2,79 

	783 
	 (
Nátěry
 
)Nátěry 

	PSV 
	
	
	202 461,18 
	0,38 

	784 
	 (
Malby
 
)Malby 

	PSV 
	
	
	428 910,00 
	0,80 
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	799.01 
	 (
Restaurování
 
)Restaurování 

	PSV 
	
	
	2 042 820,00 
	3,81 

	22-M 
	 (
Montá
ž
e technologických 
z
aří
z
ení pro  
dopravní stavby
 
)Montáže technologických zařízení pro  
dopravní stavby 

	MON 
	
	
	93 415,90 
	0,17 

	D96 
	 (
Přesun
y
 suti a v
y
bouraných hmot
 
)Přesuny suti a vybouraných hmot 

	PSU 
	
	
	722 433,51 
	1,35 

	VN 
	 (
Vedlejší náklady
 
)Vedlejší náklady 

	VN 
	
	
	3 049 356,33 
	5,69 

	9 
	 (
Ostatní konstrukce a práce, bourání
 
)Ostatní konstrukce a práce, bourání 

	HSV 
	
	
	29 942,13 
	0,06 

	ON 
	 (
Ostatní náklady
 
)Ostatní náklady 

	ON 
	
	
	1 515 158,94 
	2,83 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	53 618 960,82 
	100,0 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
VN
 
R:	
VN-01-09
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	VN 
R:	VN-01-09 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: VN	Vedlejší náklady	3 049 356,33 

	1 
	005121 R1 
	Zařízení staveniště 
	Soubor 
	1,00000 
	1 347 668,41 
	1 347 668,41 
	
	RTS 23/ I 
	Indiv 


Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1	1,00000 
2 005122 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště,  
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu  
staveniště (provozně dopravní řád).Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném  
znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:  
Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací  
ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti  
práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků  
českého právního řádu a příslušné odbornosti.Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O  
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích.Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630  
Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.  
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: "•Práce ve výškách – zábradlí" "•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů" "•Ohrožení  
elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"                                                                                                                                                  
Všeobecné požadavky:"•Zákaz používání alkoholu"  "•Používání ochranných pomůcek" "•Pořádek na staveništi" "•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení  
staveniště" "•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště" "•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů" "•Pravidelná školení BOZ"  
"•Respektování Zákoníku práce" Způsob omezení rizikových vlivů: "•Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních  
poplachových směrnic" "•Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami" "•Dodržování a respektování podmínek Požární  
zprávy, návodů k obsluze zařízení" "•Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů" "•Respektování BOZ"  "•Dodržování Zákoníku práce"  
"•Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ"  Při výstavbě nutno respektovat: "•ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí" "•ČSN 73 3050  
Zemní práce" "•ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny" "•ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce" "•ČSN 73 0550 Izolace" "•Zákoník práce a  
další ČSN, ON k provádění staveb" 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
3 005123 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
4 005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv 
 (
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
 
)Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
5 005125 R1	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	525 649,20	525 649,20	RTS 24/ I	Indiv 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 	1,00000 
6 005126 R1	Geodetické práce	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
1	1,00000 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
VN
 
R:	
VN-01-09
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	VN 
R:	VN-01-09 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
7 
005127 R1	
Územní vlivy (památky)	
Soubor	
1,00000	
420 519,36	
420 519,36	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)7 005127 R1	Územní vlivy (památky)	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:  
Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.  
Příjezd  provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně  zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Vzhledem k omezeným  možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní  pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam,  kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s  extrémními podmínkami místa provádění. 

	Díl: ON	Ostatní náklady	1 515 158,94 

	1 
	ON-001 
	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení 
	soubor 
	1,00000 
	85 000,00 
	85 000,00 
	
	RTS 24/ I 
	Indiv 


Poznámka k položce:  
Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládané odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů  provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování.  
Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.  Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je  nutné je zahrnout do rozpočtu. 
 (
1	
1,00000
 
2 
ON-002	
Archeologický dohled při provádění výkopů	
m3	
476,22384	
96,00	
45 717,49	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)1	1,00000 
2 ON-002	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	476,22384	96,00	45 717,49	RTS 24/ I	Indiv 

Poznámka k položce:  
Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo  archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín  zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017. 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51987	210,51987 
D.1.1/01 : 		42,10397 
D.1.4a : 
(37,5+181+6,43+3,22+237,13+118,57+163,58+81,79+192,52+96,26)/5	223,60000 
Součet	476,22384 
3 ON-003	Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
 (
Poznámka k položce:  
Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20
x
 zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot.
 
)Poznámka k položce:  
Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot. 



1	1,00000 
4 ON-004	Operativní stavebně historický průzkum	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	Vlastní	Indiv 
1	1,00000 
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	 (
5 
ON-005	
Průzkum barevnosti	
soubor	
1,00000	
19 000,00	
19 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)5 ON-005	Průzkum barevnosti	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:Průzkumy barevnosti. 
1	1,00000 
6 ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:  
Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky  opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou  ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné  zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnaci. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným  houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně  bude obnovena skladba podlahy.  
Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných  hodnot. Půzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby. 
 (
1	
1,00000
 
7 
ON-007	
Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	
Soubor	
1,00000	
231 285,65	
231 285,65	
Vlastní	
Indiv
 
)1	1,00000 
7 ON-007	Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	231 285,65	231 285,65	Vlastní	Indiv 

Poznámka k položce:  
Výrobní a dílenská dokumentace. Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést  dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků  a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací  podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i  deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických  parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není  možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou  předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu. U  požadovaných části dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických  
prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody  je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena. 
Dílenské dokumentace, statika, posudky průzkumy nutné k úspěšné realizaci díla. : 1	1,00000 
8 ON-008	Dokumentace skutečného provedení 	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	RTS 24/ I	Indiv 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném  počtu. :   Včetně zřízení věcných břemen a náležitostí a dokumentů potřebných pro jejich zřízení (geodetické zaměření, zpracování  geometrických plánů a zápisu do katastru nemovitostí). :  
1	1,00000 
9 ON-009	Průzkumy, restaurování	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 10 z 211 

Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
VN
 
R:	
VN-01-09
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	VN 
R:	VN-01-09 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Poznámka k položce:  
rozsah viz. dodatky technických zpráv 
Průzkumy, restaurování  
Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace  průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných nálezových situací, zpracování a  odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou  zajišťovat:  
A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění  restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení síti (zajištění restaurátora.), kompletaci závěrečných shrnujících zpráv.  
B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archívní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních  průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli.  
C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licencí.  
Případné trasy vedení sítí, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne  
zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s odpovídající licencí. 
1	1,00000 
10 ON-010	Práce na kulturních památkách	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:  
Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní  situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení  
díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a  komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být  součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.  
Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady  potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí  podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a  možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby. Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa  stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a  vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich  vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a  likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného  stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP,  technického a autorského dozoru. Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít. 
11 ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ; DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC;PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH  PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU ;FOTODOKUMENTACE;ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ;SPECIÁLNÍ ČINNOSTI :;   SPECIÁLNÍ TECHNIKA;PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM  PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
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1	1,00000 
12 ON-012	Ochrana nedemontovatelných a hodnotných prvků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv 
Poznámka k položce:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ  DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ BEZPEČNOSTNÍ  KONSTRUKCÍ PO DOBU STAVBY  (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.                                            
Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím  
kartonem, textilií. Textilií, kartónem nebo PVC se zakryjí ponechávané podlahy. ompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i  
výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu  
hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací,  
vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
1	1,00000 
13 ON-013	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD po dobu provádění	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000 
14 ON-014	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000 
15 ON-015	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,00000	79 000,00	79 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	1,00000 
16 ON-016	Stavba - dočasný informační panel - celková velikost 5,1 x 2,4 m	ks    	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv 
 (
Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou,rámová  
konstrukce, potisková deska; celková velikost 5,1 
x
 2,4 m. Včetně podnože
 
)Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou,rámová  
konstrukce, potisková deska; celková velikost 5,1 x 2,4 m. Včetně podnože 

Povinná publicita	1,00000 
17 ON-017	Bronzová pamětní deska 0,30x0,40 m	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Povinná publicita	1,00000 

	18 
	091002000 
	Ostatní náklady související s objektem které nejsou výše uvedené a jsou nutné pro bezvadnou  
funkci, díla včetně nákladů za dočasná opatření při přepojování objektů, také náklady za   (
stávajících rozváděčů, odpojení a zachování funkčnosti stávajících kabelových rozvodů které nejsou součástí tohoto projektu, apod.
 
)demontáže stávajících rozváděčů, odpojení a zachování funkčnosti stávajících kabelových rozvodů které nejsou součástí tohoto projektu, apod. 

	 (
Soubor	
1,00000	
48 000,00	
48 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)Soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	


1,00000	1,00000 
19 045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	165 000,00	165 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
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1,00000	1,00000 
20 091404000	Práce na památkovém objektu	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
1,00000	1,00000 

Celkem	4 564 515,27 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 1	Zemní práce	686 165,59 

	1 
	139601102R00 
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 
	m3 
	210,51987 
	1 514,09 
	318 746,12 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Skladba P06 :  
ověření skladby sondou předpokl. : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61*0,2	16,12200 
0.23 kočárovna : 45,6*0,2		9,12000 
Mezisoučet	25,24200 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do sálu : 27,23*0,2	5,44600 
Mezisoučet	5,44600 
Skladba P15a :  
1NP :  
0.30 velký multifunkční sál : (607,67-17,526*2,55)*0,3	168,89361 
Mezisoučet	168,89361 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*0,2	8,93826 
Mezisoučet	8,93826 
2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	208,51987	312,37	65 135,26 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51987	210,51987 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000*-1		-2,00000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	3 
	162701109R00 
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes  
10 000 m  z horniny 1 až 4 
	 (
m3	
4 170,39740	
23,70	
98 832,0
9 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	4 170,39740	23,70	98 832,09 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 208,51987*20	4 170,39740 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

4 162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	105,25994	138,50	14 578,75 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51988*0,5	105,25994 
5 162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	210,51988	127,72	26 887,33 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
 (
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,25994*2	
210,51987
 
6 
167101201R00	
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno  
výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,25994*2	210,51987 
6 167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno  
výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4 


	
	
	
	m3 
	208,51987 
	383,16 
	79 895,68 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 210,51987	210,51987 
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000*-1		-2,00000 

	7 
	171201201R00 
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo  
 (
m3	
208,51987	
22,02	
4 591,4
8 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 208,51987	
208,51987
 
8 
174101102R00	
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním  
zhutněním
 
)ornice m3	208,51987	22,02	4 591,48 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 208,51987	208,51987 
8 174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním  
zhutněním 

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	 (
m3	
2,00000	
653,25	
1 306,4
9 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	2,00000	653,25	1 306,49 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
 
)Skladba P06 :  z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

ověření skladby sondou předpokl. - zpětný zásyp : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 
9 181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	761,11000	31,61	24 062,42 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61	80,61000 0.23 kočárovna : 45,6	45,60000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15a :  
1NP :  
0.30 velký multifunkční sál : (607,67-17,526*2,55)	562,97870 
Mezisoučet	562,97870 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
10 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	208,51987	250,00	52 129,97 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 208,51987	208,51987 

	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	54 669,75 

	11 
	273321321R00 
	Beton základových desek železový třídy C 20/25 
	m3 
	1,56736 
	4 248,96 
	6 659,65 
	801-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


bez dodávky a uložení výztuže 
včetně dilatací u stěn i v ploše :  
D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu : 0,4*2,48*1,58	1,56736 
12 273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,24800	669,59	2 174,84 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
 (
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr,
 
)svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr, 

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu : 0,4*(2,48*2+1,58*2)	3,24800 
13 273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3,24800	139,22	452,19 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  případných vzpěr, 
 (
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,24800	
3,24800
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,24800	3,24800 
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Položkový soupis prací a dodávek 
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S:	
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R:	
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
4 
273362021R00	
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	
t	
0,28212	
39 036,15	
11 012,8
8 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)14 273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,28212	39 036,15	11 012,88 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


včetně distančních prvků 
 (
D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu - uvažováno se stupněm  
vyztužení 180kg/m3 : 0,4*2,48*1,58*0,18
 
)0,28212 D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu - uvažováno se stupněm  
vyztužení 180kg/m3 : 0,4*2,48*1,58*0,18 

15 274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	1,11750	4 084,16	4 564,05 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 
pod novými stěnami 1NP viz. půdorys 1NP :  
zeď mezi místnostmi 0.16 a 0.18 : 0,5*0,5*2,89	0,72250 
zeď u výtahové šachty 0.17 : 0,5*0,5*1,58	0,39500 
Mezisoučet	1,11750 
16 274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,47000	669,81	2 994,04 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
 (
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr,
 
)svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr, 

pod novými stěnami 1NP viz. půdorys 1NP :  
zeď mezi místnostmi 0.16 a 0.18 : 2*0,5*2,89	2,89000 
zeď u výtahové šachty 0.17 : 2*0,5*1,58	1,58000 
Mezisoučet	4,47000 
17 274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,47000	124,80	557,84 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
 (
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr,
 
)svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně  
případných vzpěr, 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,47000	4,47000 
18 274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,13410	34 000,00	4 559,40 801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I 
uvaž 120kg/m3 :  
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,11750*0,12	0,13410 
19 289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	202,58130	29,00	5 874,86 800-2	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P11 - Cihelná dlažba zatočený povrch (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.22 průchod do sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b - Cihelná pálená dlažba stávající (rozměr 180 x 180 mm), kladení na koso, :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
20 380932117R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 16 mm	m	10,00000	1 582,00	15 820,00 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
 (
Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru  
chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.
 
)Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru  
chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. 

 (
D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu - předpoklad napojení na  
stávající konstrukce : 10
 
)10,00000 D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží a statika - dojezd výtahu - předpoklad napojení na  
stávající konstrukce : 10 


	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	292 696,71 

	21 
	310239211R00 
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro  
 (
včetně pomocného pracovního lešení
 
)jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 

	 (
m3	
8,78751	
7 663,04	
67 339,0
1 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	8,78751	7 663,04	67 339,01 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.03 : 0,18*1,65*2,05	0,60885 zazdít kavernu : 0,4	0,40000 0.17 : 0,22*1*1	0,22000 0.29 zazdění niky (z venkovní strany) : 0,25*1,4*0,6	0,21000 Mezisoučet	1,43885 D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


1.01 zazdívky nerovností a výklenků : 1	1,00000 1.16 : 0,8*(2,5*2,5-0,8*2*2)	2,44000 ost. zazdívky, předpoklad : 2	2,00000 Mezisoučet	5,44000 Půdorys 1NP dodatek  D.1.1/2a2 :  
0.12 zazdění dveří schodiště : 0,3*1,01*2,12	0,64236        dtto zazdění okna : 0,35*1,34*(2,5+2,9)*1/2	1,26630 Mezisoučet	1,90866 

	22 
	311238116R00 
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk =  
6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti  0,5%,   
	 (
m2	
13,95870	
2 950,00	
41 178,1
7 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	13,95870	2 950,00	41 178,17 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Půdorys 1NP D.1.1/2a :  
mezi 0.16 a 0.18 : 2,89*4,83	
13,95870
 
Mezisoučet	
13,95870
 
2
3 
311231114R00	
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290
x
140
x
65 mm, P 15, na  
maltu MVC 2,5
 
)Půdorys 1NP D.1.1/2a :  
mezi 0.16 a 0.18 : 2,89*4,83	13,95870 
Mezisoučet	13,95870 
23 311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na  
maltu MVC 2,5 



	
	
	
	 (
m3	
18,30775	
5 875,89	
107 574,2
8 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	18,30775	5 875,89	107 574,28 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
 
)D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 

0.17 : 1,05*(2,35*2,75-1*2)		4,68563 0,3*(1,43*4,83)		2,07207 1.16 : 0,85*1,75*3,5		5,20625 0,16*1,6*3,5		0,89600 0,2*(1,58+0,32)*3,5		1,33000 Mezisoučet	14,18995 Půdorys 1NP dodatek  D.1.1/2a2 :  
0.12 vyzdění rozvaděče : 0,6*(0,77+1,24+0,605)*3,8		5,96220 -1*0,3*0,6*2,12	-0,38160 -1*0,4*0,6*2,12	-0,50880 -1*0,3*0,9*2,12	-0,57240 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



-1*0,2*0,9*2,12	-0,38160 
Mezisoučet		4,11780 
24 311941115R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva	m	50,00000	157,00	7 850,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) Včetně dodávky kotev. 
Půdorys 1NP dodatek  D.1.1/2a2 :  
0.12 vyzdění rozvaděče (5ks/m2) : 5*(0,77+1,24+0,605)*3,8	49,68500 
zaokr. na celé ks : 0,315		0,31500 
Mezisoučet	50,00000 
25 317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	343,65	1 718,23 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Včetně dodávky překladů. 
1NP m.č.0.12 : 2+3	5,00000 
26 317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	453,55	1 814,18 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Včetně dodávky překladů. 
1NP m.č.0.12 : 2+2	4,00000 
27 317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	2,22360	9 140,65	20 325,15 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 
D.1.1/13 Půdorys 1.nadzemního podlaží zdvojená podlaha, základy :  
překlady z oc. prvků : 0,18*1,05*1,6	0,30240 0,22*1,05*1,9	0,43890 0,18*0,8*1,5	0,21600 0,16*0,8*2,2	0,28160 0,15*0,2*(0,9*3+1*2+1,1*2+1,3*3+1,7)	0,37500 rozvaděč na fasádě spojovací chodby 3x IPE 160 dl.1,4m : 0,16*0,2*1,4	0,04480 Mezisoučet	1,65870 D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z oc. prvků : 0,14*0,2*1,4	0,03920 0,16*0,8*2,9	0,37120 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



0,15*0,2*(0,8+0,9+1,05+1,2*2)	0,15450 
Mezisoučet	0,56490 
28 317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,29546	12 568,82	3 713,58 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 8,37*(0,9*6+1*4+1,1*4+1,3*6+1,7*2)*1/1000	0,20925 
Mezisoučet	0,20925 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 8,37*(0,8*2+0,9*2+1,05*2+1,2*4)*1/1000	0,08621 
Mezisoučet	0,08621 
29 317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm	t	0,04128	11 527,95	475,87 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlad IPE č.140 1,6m 2ks : 12,9*1,6*2*1/1000	0,04128 
Mezisoučet	0,04128 
30 317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm	t	0,48032	11 527,95	5 537,11 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.03 4x IPE 160 dl.2,2m : 15,8*2,2*4*1/1000	0,13904 
rozvaděč na fasádě spojovací chodby 3x IPE 160 dl.1,4m : 15,8*1,4*3*1/1000	0,06636 
Mezisoučet	0,20540 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlad IPE č.160 dl.2,9m 6ks : 15,8*2,9*6*1/1000	0,27492 
Mezisoučet	0,27492 
31 317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm	t	0,29328	11 527,95	3 380,92 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
1NP :  
6xIPE 180 dl.1600 : 18,8*1,6*6*1/1000	0,18048 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 21 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
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Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



4xIPE 180 dl.1500 : 18,8*1,5*4*1/1000	0,11280 
32 317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm	t	0,29868	11 527,95	3 443,17 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
1NP :  
6xIPE 220 dl.1900 : 26,2*1,9*6*1/1000	0,29868 
33 319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizděním  o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	39,68500	399,31	15 846,44 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.04 : 1*3,7*3	11,10000 
0.16 : 4,7*5,75-1,2*2	24,62500 
Mezisoučet	35,72500 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.01 : 0,9*2,2*2	3,96000 
Mezisoučet	3,96000 
34 312248114R01	Příplatek za specifické provedení příček a zdiva nad rámec položky zdiva	m3	36,69327	45,00	1 651,20	Vlastní	Indiv 
Nové příčky budou od stávajícího zdiva separovány. 
Ve zdivu výztužná armatura v každé 3.spáře pr. 5mm, š.150mm. 
U stropu pružné uložení, spára vyplněna minerální vatou25mm, krytí dřevěnou lištou. 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,78751		8,78751 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,95870*0,3		4,18761 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,30775	18,30775 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,68500*0,08		3,17480 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,90400*0,15		2,23560 

	 (
t	
0,31910	
34 000,00	
10 849,4
0 
SPCM	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,29546*1,08	
0,31910
 
Díl
: 
34	
Stěn
y
 a příčky	
40 573,26
 
)35 t	0,31910	34 000,00	10 849,40 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,29546*1,08	0,31910 
Díl: 34	Stěny a příčky	40 573,26 

	13331766R 
	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 70 mm;  
b = 70 mm; t = 8,0 mm 
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ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
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ž
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Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	36 
	342261211RS2 
	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka  příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost  
EI 60 
	 (
m2	
2,33200	
1 893,00	
4 414,4
8 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	2,33200	1 893,00	4 414,48 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
 
)zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 

 (
půdorys 1NP :  
SDK výplň otvoru do výtahové šachty 0.17 : 1,06*2,2	
2,33200
 
3
7 
342263998RT1	
Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za  
plochy do 2 m2
 
)půdorys 1NP :  
SDK výplň otvoru do výtahové šachty 0.17 : 1,06*2,2	2,33200 
37 342263998RT1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za  
plochy do 2 m2 


	
	
	
	m2 
	2,33200 
	246,00 
	573,67 
	801-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,33200	2,33200 
38 346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	3,58800	934,55	3 353,18 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
jakýmikoliv cihlami, 
D.1.1/13 Půdorys 1.nadzemního podlaží zdvojená podlaha, základy :  
překlady z oc. prvků : 0,18*2*1,6	0,57600 
0,18*2*1,5	0,54000 
0,16*2*2,2	0,70400 
rozvaděč na fasádě spojovací chodby 3x IPE 160 dl.1,4m : 0,16*2*1,4	0,44800 
Mezisoučet	2,26800 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z oc. prvků : 0,14*2*1,4	0,39200 
0,16*2*2,9	0,92800 
Mezisoučet	1,32000 
39 346244382RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm	m2	0,83600	889,63	743,73 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
jakýmikoliv cihlami, 
D.1.1/13 Půdorys 1.nadzemního podlaží zdvojená podlaha, základy :  
překlady z oc. prvků : 0,22*2*1,9	0,83600 
Mezisoučet	0,83600 
40 349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm	m2	14,90400	1 577,12	23 505,35 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení  do 1,5 kPa, 
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D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.03 : 0,48*2,2*2	2,11200 0.05, 0.06 : 0,6*2,1*2	2,52000 niky 0.04 : 0,15*2,2*2*3	1,98000 nika 0.12 : 0,17*0,8*2	0,27200 0.22 : 0,3*2*2	1,20000 0.29 : 0,3*2,3*2	1,38000 Mezisoučet	9,46400 D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.01 : 0,25*0,4*2+0,15*2,2*2*2+0,6*2,1*2+0,3*1,4*2+0,2*1,4*2	5,44000 Mezisoučet	5,44000 

	41 
	342264051RT3 
	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů  
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 
	 (
m2	
5,70000	
1 185,00	
6 754,5
0 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	5,70000	1 185,00	6 754,50 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
1NP :  
0.18 
w
c : 5,7	
5,70000
 
Mezisoučet	
5,70000
 
4
2 
342264098RT3	
Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes  
5 do 10 m2
 
)1NP :  
0.18 wc : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000 
42 342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes  
5 do 10 m2 



	
	
	
	 (
m2	
5,70000	
215,50	
1 228,3
5 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	5,70000	215,50	1 228,35 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


1NP :  
0.18 wc : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000 

	Díl: 4	Vodorovné konstrukce	111 152,38 

	43 
	411244263R00 
	Klenby valené z cihel pálených plných z cihel pálených plných délky 290 mm, P 15, na maltu MC  
10, tloušťka klenby 290 mm, rozpětí klenby nad 2 m, bez nákladů na bednění a podepření 
	 (
m2	
22,58843	
2 180,67	
49 257,9
0 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	22,58843	2 180,67	49 257,90 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
1NP :  
0.22 oprava degradované klenby (uvaž 30% plochy) : 5,7*4,15*1,25*0,3	
8,87063
 
Mezisoučet	
8,87063
 
2NP Skladba P16 doplnění 15% kleneb :  
1.01 chodba : 76,21*1,2*0,15	
13,71780
 
)1NP :  
0.22 oprava degradované klenby (uvaž 30% plochy) : 5,7*4,15*1,25*0,3	8,87063 
Mezisoučet	8,87063 
2NP Skladba P16 doplnění 15% kleneb :  
1.01 chodba : 76,21*1,2*0,15	13,71780 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	13,71780 
44 411353103R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, zřízení	m2	22,58843	1 172,81	26 491,90 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
s pomocným lešením 
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 22,58843	22,58843 
45 411353104R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, odstranění	m2	22,58843	193,93	4 380,65 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
s pomocným lešením 
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,58843	22,58843 
46 411354177R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, zřízení	m2	22,58843	850,00	19 200,17 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 22,58843	22,58843 
47 411354178R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, odstranění	m2	22,58843	250,00	5 647,11 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 22,58843	22,58843 
48 413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	1,00000	314,65	314,65 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
D.1.1/4a,b Půdorys krov :  
podpora vazného trámu IPE 240 : 1	1,00000 
Mezisoučet	1,00000 
49 413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 240 mm	t	0,03377	10 660,41	360,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
I , IE, U , UE nebo L 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
podepření vazného trámu - konzola IPE240 : 30,7*1,1*1/1000	0,03377 
Mezisoučet	0,03377 
50 41394Rx1	Příplatek za vložení konzoly IPE240 do zdiva	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
podepření vazného trámu - konzola IPE240 : 1	1,00000 
Mezisoučet	1,00000 
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	41 162,17 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	51 
	601013131R00 
	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka  
vrstvy 10 mm,   
	 (
m2	
7,00000	
563,00	
3 941,0
0 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	7,00000	563,00	3 941,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
po jednotlivých vrstvách
 
bal.; pevnost v tlaku 2,5 MPa
 
)po jednotlivých vrstvách 
bal.; pevnost v tlaku 2,5 MPa 

D.1.1/4a,b Půdorys krov :  
doplnění omítky stropu nad schodištěm cca 7m2 : 7	7,00000 
Mezisoučet	7,00000 
52 602013131RT5	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,  	m2	60,32605	617,00	37 221,17 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
po jednotlivých vrstvách 
D.1.1/4a,b Půdorys krov :  
doplnění jednovrstvé omítky stěn schodiště cca 65% :  
schodiště :  
plocha stěn : 4,2*23,35*0,65	63,74550 
odpočet otvorů : -1*(1,17*2,6+1,25*2,5+1,05*1,75)*0,65	-5,20293 
přípočet ostění a nadpraží : 0,538*(1,2+1,95*2)*0,65		1,78347 
Mezisoučet	60,32605 

	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	5 383 937,13 

	53 
	611422133R00 
	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové 
	m2 
	34,03750 
	784,00 
	26 685,40 
	801-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*1,25	34,03750 Mezisoučet	34,03750 

	54 
	611421231R00 
	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v  
množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 
	 (
m2	
16,85000	
153,00	
2 578,0
5 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	16,85000	153,00	2 578,05 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*1,25	
16,85000
 
Mezisoučet	
16,85000
 
)D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*1,25	16,85000 
Mezisoučet	16,85000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
5
5 
611421331R00	
Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v  
množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových
 
)55 611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v  
množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových 

	
	
	 (
m2	
240,47000	
312,50	
75 146,8
8 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	240,47000	312,50	75 146,88 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


1NP :  
0.01 průchod do dvora (10-30%) : 33,67		33,67000 0.02 chodba (10-30%) : 7,78			7,78000 0.04 chodba (10-30%) : 58,89		58,89000 0.18 wc (10-30%) a SDK podhled : 5,7			5,70000 Mezisoučet	106,04000 2NP :  
1.01 chodba : 76,21		76,21000 1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 1.15 jízdárna : 40,55		40,55000 1.16 výtah : 2,84			2,84000 Mezisoučet	134,43000 

	56 
	611474611R00 
	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené  
cihly a tvarovky 
	 (
m2	
236,06750	
997,00	
235 359,3
0 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	236,06750	997,00	235 359,30 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
kompletní souvrství
 
)1NP :  kompletní souvrství 

0.12 chodba (100%) : 5,36			5,36000 0.16 kočárovna (100%) : 80,61		80,61000 0.17 výtah (100%) : 4,45			4,45000 0.22 průchod do sálu (omítka klenby 100%) : 27,23*1,25		34,03750 0.23 kočárovna P23 : 45,6		45,60000 0.31 spojov. chodba  viz obnova stropu chodby : 57,4*1,15		66,01000 Mezisoučet	236,06750 

	57 
	612421231R00 
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,   
štukových 
	 (
m2	
109,41834	
128,50	
14 060,2
6 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	109,41834	128,50	14 060,26 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Skladba S7 - omítky ostatní :  
0.03 schodiště 1 (5-10%) :  
)Skladba S7 - omítky ostatní :  
0.03 schodiště 1 (5-10%) :  
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
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Celkem	
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


plocha stěn : 5*(3,2*2+3,9*2+1,214*2+0,45+2*3,14*2*1/2)	116,79000 odpočet otvorů : -1*(1,242*(3,22+3,45)*1/2+1,26*(3,36+3,59)*1/2+1,218*(0,87+1,02)*1/2)		-9,67158 přípočet ostění a nadpraží : 0,74*(1,218+0,87+1,02)			2,29992 Mezisoučet	109,41834 

	58 
	612421331R00 
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,   
 (
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
 
)štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

	 (
m2	
1 173,03402	
273,00	
320 238,2
9 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	1 173,03402	273,00	320 238,29 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
Skladba S7 - omítky ostatní :  
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.01 průchod do dvora (10-30%) :  
plocha stěn : 4*(7,6*2+3,93*2)	
92,24000
 
odpočet otvorů : -
 
1*(3,226*(2,7+3,76)*1/2+1,05*2,1+1,862*(3,61+4,01)*1/2+3,77*(2,68+3,75)*1/2)
 
)Skladba S7 - omítky ostatní :  
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.01 průchod do dvora (10-30%) :  
plocha stěn : 4*(7,6*2+3,93*2)	92,24000 
odpočet otvorů : - 
1*(3,226*(2,7+3,76)*1/2+1,05*2,1+1,862*(3,61+4,01)*1/2+3,77*(2,68+3,75)*1/2) 



-31,83975 
přípočet ostění a nadpraží : 0,978*(3,7+2,7+3,9)+1,029*(3,76+3,22+3,99)		21,36153 odpočet sanačních omítek 13bm v=1,3+1nad úroveň : -1*13*(1,3+1)	-29,90000 Mezisoučet		51,86178 0.02 chodba (10-30%) :  
plocha stěn : 4,6*(3,3*2+1,85*2)	47,38000  (
-25,42072
 
)odpočet otvorů : - -25,42072 

1*(1,86*(3,61+4,01)*1/2+1,16*2,28+1,85*(3,7+4,05)*1/2+1,26*(3,36+3,59)*1/2+1,242*(3,22+3,45) 
*1/2) 
 (
přípočet ostění a nadpraží :  
0,63*(1,862+3,61+4,01)+0,63*(1,16+2,28*2)+0,64*(1,85+3,56+3,99)+0,658*(1,26+3,36+3,59)+0,
 
667*(1,242+3,22+3,45)
 
26,27274
 
)přípočet ostění a nadpraží :  
0,63*(1,862+3,61+4,01)+0,63*(1,16+2,28*2)+0,64*(1,85+3,56+3,99)+0,658*(1,26+3,36+3,59)+0, 
667*(1,242+3,22+3,45) 
26,27274 

Mezisoučet	48,23202 0.12 chodba :  
plocha stěn : 3,8*(3,55*2+1,1*2)	35,34000 odpočet otvorů : -1*(1,03*2,1+0,86*2,12+0,8*2+0,94*1,58)	-7,07140 přípočet ostění a nadpraží : 0,43*(1,03+2,1*2)+0,5*(0,94+1,58*2)		4,29890 Mezisoučet	32,56750 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
0.30 velký multifunkční sál (oprava 10-30%) :  
plocha stěn : 12,2*(17,499*2)+9,544*(15*2+8,15*2+11,35*2)	
1 085,51160
 
odpočet otvorů : -
 
1*(1,4*(3,83+4,27)*1/2*5*2+1,56*(3,16+3,63)*1/2+1,55*3,16+3,1*(2,73+3,77)*1/2+1,2*(2,91+3,15
 
))
 
)0.30 velký multifunkční sál (oprava 10-30%) :  
plocha stěn : 12,2*(17,499*2)+9,544*(15*2+8,15*2+11,35*2)	1 085,51160 
odpočet otvorů : - 
1*(1,4*(3,83+4,27)*1/2*5*2+1,56*(3,16+3,63)*1/2+1,55*3,16+3,1*(2,73+3,77)*1/2+1,2*(2,91+3,15 
)) 

 (
-84,24120
 
)-84,24120 


členitost povrchu (záklenky, sloupky, nadpraží) : 0,2*1085,51160		217,10232 odpočet sanačních omítek sál vlhké zdivo v 1,5m+1m nad úroveň, 32 bm 2x : -1*(1,5+1)*(32+32)	-160,00000 
odpočet omítky opravované ze 100% jako doplnění : -18		-18,00000 Mezisoučet	1 040,37272 

	59 
	612421431R00 
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,   
štukových 
	 (
m2	
41,71570	
461,50	
19 251,8
0 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	41,71570	461,50	19 251,80 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
 
)D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :  Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

1PP :  
S.01 schodiště :  
plocha stěn : 2,75*(0,82*2+3,144*2)	21,80200 odpočet otvorů : -1*1,27*1,84*2	-4,67360 přípočet ostění a nadpraží : 0,82*(1,27+1,28+1,84*2+1,98*2)		8,35580 Mezisoučet	25,48420 D.1.1/4a,b Půdorys krov :  
oprava vnitřní omítky vikýřů : 3*2,25*3-1,41*0,95*3	16,23150 Mezisoučet	16,23150 

	60 
	612422291R00 
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám  
 (
m2	
218,83668	
25,50	
5 580,3
4 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834*2	
218,83668
 
6
1 
612422391R00	
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám  
opravované plochy přes 10 do 30 %
 
)opravované plochy přes 5 do 10 % m2	218,83668	25,50	5 580,34 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834*2	218,83668 
61 612422391R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám  
opravované plochy přes 10 do 30 % 

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	 (
m2	
2 346,06805	
52,30	
122 699,3
6 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03403*2	
2 346,06805
 
)m2	2 346,06805	52,30	122 699,36 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03403*2	2 346,06805 
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ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
6
2 
612422491R00	
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám  
opravované plochy přes 30 do 50 %
 
)62 612422491R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám  
opravované plochy přes 30 do 50 % 

	
	
	m2 
	83,43140 
	73,90 
	6 165,58 
	801-4 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570*2	83,43140 
63 612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  	m2	36,00000	1 490,00	53 640,00 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
64 612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  	m2	44,00000	1 448,00	63 712,00 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
65 612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	14,90400	953,00	14 203,51 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,90400	14,90400 
66 612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm,  	m2	458,78721	1 573,00	721 672,28 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
SILNĚ ZAVLHLÉ ZDIVO - LOKÁLNĚ VÝKVĚTY SOLÍ - VÝRAZNÉ VLHKOSTNÍ PORUCHY OMÍTEK -DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTEK ODSTRANIT,  OMÍTNOUT CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI PO VYSUŠENÍ VÁPENNOU OMÍTKOU S OBSAHEM HYDRAULICKÉHO VÁPNA NHL5 
S6 omítky pro vlhké zdivo 
omítkové plochy zasažené vlhkostí 
 a působením vodorozpustných  solí 

příprava podkladu soklová část: 
 - odstranit dle možností stávající spárovací malty s obsahem cementu 
- pro odstranění biocidního napadení užít čistící prostředek pro mytí povrchů pokrytých řasami a plísněmi 

příprava podkladu ostatní části zdiva: 
 - odstranit veškeré omítkové vrstvy, narušené působením vlhkosti s přesahem min. 0,5 m přes hranici viditelného poškození, odstranit veškeré omítkové  vrstvy s nedostatečnou přídržností k podkladu, nebo s nedostatečnou soudržností, odstranit veškeré omítkové vrstvy, vč. štukových s obsahem cementu 
 - odstranit důkladně veškeré asfaltové nátěry zdiva 
 - podkladní zdivo: fasády – omýt tlakovou vodou s následným ometením hrubým koštětem, interiéry – omést důkladně hrubým koštětem, pro dočištění užít  průmyslový vysavač 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 - pro dozdívky, doplnění a výměny kamenů, doplnění a výměny cihel a kamenů narušených působením vlhkosti a vodorozpustných solí, výměny  ojedinělých cihel v plochách kamenného zdiva užít Trasvápennou maltu  (pevnost v tlaku 5 MPa), zídka podél západní fasády (pevnost v tlaku 10 MPa) 

 (
Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z okolí objektu, při ponechání v jeho blízkém okolí hrozí při dešti vyloužení solí z omítek a jejich další pronikání do  
sanovaného zdiva
 
)Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z okolí objektu, při ponechání v jeho blízkém okolí hrozí při dešti vyloužení solí z omítek a jejich další pronikání do  
sanovaného zdiva 


Skladba S6 - omítky pro vlhké zdivo :  
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.01 průchod do dvora 13bm v=1,3+1nad úroveň : 13*(1,3+1)	29,90000 Mezisoučet	29,90000 0.04 chodba (100% nad sanační omítkou) (sanace 30%) :  
plocha stěn : 4,6*(29,95*2+1,85*2)*0,3	87,76800  (
-12,38243
 
)odpočet otvorů : - -12,38243 

1*(1,16*2,28+1*2,1+1*2,1+1,55*3,16+1,56*(3,16+3,63)*1/2+1,8*(3,32+3,86)*1/2+1,03*2,1+1*2,1 +1,05*2,1+1,07*2,1+0,9*2,1+1,85*(3,7+4,05)*1/2)*0,3 
 (
přípočet ostění a nadpraží :  
0,3*(0,645*(1,16+2,28*2)+0,93*(1,06+2,1*2)+(0,76+0,76)*(2,407+3,7+4,05+2,28+3,7+4,05)+0,31
 
5*(1,85+3,32+3,86)+0,64*(1,85+3,56+3,99))
 
14,43777
 
)přípočet ostění a nadpraží :  
0,3*(0,645*(1,16+2,28*2)+0,93*(1,06+2,1*2)+(0,76+0,76)*(2,407+3,7+4,05+2,28+3,7+4,05)+0,31 
5*(1,85+3,32+3,86)+0,64*(1,85+3,56+3,99)) 
14,43777 

Mezisoučet	89,82334 0.16 kočárovna :  
plocha stěn : 4,83*(5,708*2+13,46*2)*0,5		92,58144 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2*3+1,2*2)*0,5	-16,46280 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,12+2,5+4,03)*3)		11,54993 Mezisoučet		87,66857 m.č. 0.22 průchod do sálu (jízd.) :  
plocha stěn : 4,83*(5,703*2+4,13+0,048*2)*0,5		37,75128 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+3,1*(2,73+3,77)*1/2+1,2*2*2)*0,5	-12,52510 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)			5,38829 Mezisoučet		30,61447 0.23 kočárovna :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


plocha stěn : 4,83*(7,59*2+5,715*2)*0,5		64,26315 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+1,26*2,05*2+1,2*2)*0,5		-8,87060 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)			5,38829 Mezisoučet		60,78084 0.30 sál vlhké zdivo v 1,5m+1m nad úroveň, 32 bm 2x : (1,5+1)*(32+32)	160,00000 Mezisoučet	160,00000 

	67 
	612474611RT1 
	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené  
 (
kompletní souvrství
 
)cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství 

	 (
m2	
740,97436	
783,00	
580 182,9
2 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	740,97436	783,00	580 182,92 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Skladba S7 - omítky ostatní :  
0.04 chodba (100% nad sanační omítkou) (sanace 30%) :  
plocha stěn : 4,6*(29,95*2+1,85*2)*0,7	204,79200  (
-28,89233
 
)odpočet otvorů : - -28,89233 

1*(1,16*2,28+1*2,1+1*2,1+1,55*3,16+1,56*(3,16+3,63)*1/2+1,8*(3,32+3,86)*1/2+1,03*2,1+1*2,1 +1,05*2,1+1,07*2,1+0,9*2,1+1,85*(3,7+4,05)*1/2)*0,7 
 (
přípočet ostění a nadpraží :  
0,7*(0,645*(1,16+2,28*2)+0,93*(1,06+2,1*2)+(0,76+0,76)*(2,407+3,7+4,05+2,28+3,7+4,05)+0,31
 
5*(1,85+3,32+3,86)+0,64*(1,85+3,56+3,99))
 
33,68812
 
)přípočet ostění a nadpraží :  
0,7*(0,645*(1,16+2,28*2)+0,93*(1,06+2,1*2)+(0,76+0,76)*(2,407+3,7+4,05+2,28+3,7+4,05)+0,31 
5*(1,85+3,32+3,86)+0,64*(1,85+3,56+3,99)) 
33,68812 

Mezisoučet	209,58780 0.12 chodba - nové omítky : 3,8*(0,6+0,77+1,24+0,605)		12,21700 1,01*2,12+0,9*2,12			4,04920 1,34*(2,5+2,9)*1/2			3,61800 Mezisoučet		19,88420 0.16 kočárovna (50% sanace, 50% ost) :  
plocha stěn : 4,83*(5,708*2+13,46*2)*0,5		92,58144 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2*3+1,2*2)*0,5	-16,46280 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,12+2,5+4,03)*3)		11,54993 Mezisoučet		87,66857 0.17 výtah (100%) :  
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P.č
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ky	
Ná
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ev polo
ž
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


plocha stěn : 5*(1,583*2+1,6*2)	31,83000 odpočet otvorů : -1*1*2,1	-2,10000 přípočet ostění a nadpraží : 0,965*(1+2,1*2)		5,01800 Mezisoučet	34,74800 0.18 zázemí WC (výška uvažována celková i nad SDK podhledem) 100% :  
plocha stěn : 4,83*(2,105*2+2,16*2)	41,19990 odpočet otvorů : -1*0,7*2	-1,40000 přípočet ostění a nadpraží :  
Mezisoučet	39,79990 m.č. 0.22 průchod do sálu (jízd.) (50% sanace, 50% ost) :  
plocha stěn : 4,83*(5,703*2+4,13+0,048*2)*0,5		37,75128 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+3,1*(2,73+3,77)*1/2+1,2*2*2)*0,5	-12,52510 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)			5,38829 Mezisoučet		30,61447 0.23 kočárovna (50% sanace, 50% ost) :  
plocha stěn : 4,83*(7,59*2+5,715*2)*0,5	64,26315 odpočet otvorů : -1*(3,16*(2,73+3,710)*1/2+1,26*2,05*2+1,2*2)*0,5	-8,87060 přípočet ostění a nadpraží : 0,5*(0,723*(4,13+2,75+3,71)+0,3*(1,2+2*2)*2)		5,38829 Mezisoučet	60,78084 0.30 sál - doplnění chybějící omítky cca 18m2 : 18	18,00000 
Mezisoučet	18,00000 1.01 chodba :  
plocha stěn : 3,5*(2,1*2+33,2*2)	247,10000  (
-34,07500
 
)odpočet otvorů : - -34,07500 

1*(1,05*1,75*2+0,9*2+1*2+1,8*2,8+1,05*1,75+0,8*2*2+0,9*2+0,8*2+1,2*2,5*2+2,035*3,5) 
 (
přípočet ostění a nadpraží :  
0,4*(1,2+1,8*2*3)+0,56*(2,45+3,1+3,12+2,45+3,1+3,12+2,45+3,1+3,12)+0,6*(1,25*2+2,5*2*2)
 
26,86560
 
)přípočet ostění a nadpraží :  
0,4*(1,2+1,8*2*3)+0,56*(2,45+3,1+3,12+2,45+3,1+3,12+2,45+3,1+3,12)+0,6*(1,25*2+2,5*2*2) 
26,86560 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Mezisoučet	239,89060 

	68 
	619481111R00 
	Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí  
rabicovým 
	 (
m2	
114,24000	
238,00	
27 189,1
2 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	114,24000	238,00	27 189,12 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku)
 
)Skladba P23 (2x) :  v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) 

Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12*2	114,24000 Mezisoučet	114,24000 

	69 
	619481112R00 
	Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí  
 (
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku)
 
)keramickým  v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) 

	 (
m2	
740,97436	
663,00	
491 266,0
0 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	740,97436	663,00	491 266,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	




	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436	
740,97436
 
7
0 
620401142R00	
Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění  vápenného podkladu, 2 vrstvy  
nátěru
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436	740,97436 
70 620401142R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění  vápenného podkladu, 2 vrstvy  
nátěru 

	
	
	 (
m2	
1 101,05750	
332,50	
366 101,6
2 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	1 101,05750	332,50	366 101,62 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


1NP :  
0.01 průchod do dvora (10-30%) : 33,67		33,67000 0.02 chodba (10-30%) : 7,78			7,78000 0.03 schodiště 1 (5-10%) : 13,48*1,25		16,85000 0.04 chodba (10-30%) : 58,89		58,89000 0.12 chodba (100%) : 5,36			5,36000 0.16 kočárovna (100%) : 80,61		80,61000 0.17 výtah (100%) : 4,45			4,45000 0.18 wc (10-30%) a SDK podhled : 5,7			5,70000 0.22 průchod do sálu (omítka klenby 100%) : 27,23*1,25		34,03750 0.23 kočárovna P23 : 45,6		45,60000 0.30 sál "jízdárna" S01 : 607,67	607,67000 0.31 spojov. chodba  viz obnova stropu chodby : 57,4*1,15		66,01000 Mezisoučet	966,62750 2NP :  
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2NP :  
1.01 chodba : 76,21		76,21000 
1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 
1.15 jízdárna : 40,55		40,55000 
1.16 výtah : 2,84			2,84000 
Mezisoučet	134,43000 
71 611139450R	Oprava drobných trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	260,00000	380,00	98 800,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 260	260,00000 
72 611139451R	Oprava větších trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	150,00000	1 285,00	192 750,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 150	150,00000 
73 611139452R	Oprava vlasových trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	180,00000	290,00	52 200,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 180	180,00000 
74 611421534R01	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové s 2x rákosováním štukové	m2	76,21000	1 059,00	80 706,39	Vlastní	Indiv 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000 
75 612392R1	Oprava šambrán kolem okenních otvorů (vnitřní)	m	63,00000	1 250,00	78 750,00	Vlastní	Indiv 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.30 sál : 10*(4,3+2)	63,00000 
Mezisoučet	63,00000 

	76 
	612393R1 
	Obnova dřevěné konstrukce stropu spojovací chodby ve skladbě dle popisu v PD vč. omítky a  
výmalby 
	 (
m2	
57,40000	
6 590,00	
378 266,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	57,40000	6 590,00	378 266,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

1NP :  
0.31 spojov. chodba : 57,4	57,40000 

	77 
	612394R1 
	Doplnění a obnova poškozených profilací kolem oken (sádrové profilace) a celk.vyčištění,  
odstr.maleb, viz. popis v PD - 
	 (
m	
56,50000	
2 135,00	
120 627,50	
Vlastní	
Indiv
 
)m	56,50000	2 135,00	120 627,50	Vlastní	Indiv 
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ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
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Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


1NP :  
0.31 spojov. chodba : 16*3+3+5,5	56,50000 
78 612395R1	Obnova soklu spojovací chodby dle popisu v PD	m2	60,00000	2 450,00	147 000,00	Vlastní	Indiv 
Obnova soklu - očištění, doplnění degradované omítky a obnovení původní barevnosti dle průzkumu. 

 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


1NP :  
0.31 spojov. chodba cca 60m2 : 60	60,00000 
79 612433214RT7	Příplatek k sanační omítce za požadavky nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	458,78721	300,00	137 636,16	Vlastní	Indiv 
S6 omítky pro vlhké zdivo 
omítkové plochy zasažené vlhkostí 
 a působením vodorozpustných  solí 

příprava podkladu soklová část: 
 - odstranit dle možností stávající spárovací malty s obsahem cementu 
- pro odstranění biocidního napadení užít čistící prostředek pro mytí povrchů pokrytých řasami a plísněmi 
	 
příprava podkladu ostatní části zdiva: 
 - odstranit veškeré omítkové vrstvy, narušené působením vlhkosti s přesahem min. 0,5 m přes hranici viditelného poškození, odstranit veškeré omítkové  vrstvy s nedostatečnou přídržností k podkladu, nebo s nedostatečnou soudržností, odstranit veškeré omítkové vrstvy, vč. štukových s obsahem cementu 
 - odstranit důkladně veškeré asfaltové nátěry zdiva 
 - podkladní zdivo: fasády – omýt tlakovou vodou s následným ometením hrubým koštětem, interiéry – omést důkladně hrubým koštětem, pro dočištění užít  průmyslový vysavač 
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Číslo polo
ž
ky	
Ná
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ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
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Celkem	
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 - pro dozdívky, doplnění a výměny kamenů, doplnění a výměny cihel a kamenů narušených působením vlhkosti a vodorozpustných solí, výměny  ojedinělých cihel v plochách kamenného zdiva užít Trasvápennou maltu  (pevnost v tlaku 5 MPa), zídka podél západní fasády (pevnost v tlaku 10 MPa) 

 (
Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z okolí objektu, při ponechání v jeho blízkém okolí hrozí při dešti vyloužení solí z omítek a jejich další pronikání do  
sanovaného zdiva
 
)Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z okolí objektu, při ponechání v jeho blízkém okolí hrozí při dešti vyloužení solí z omítek a jejich další pronikání do  
sanovaného zdiva 



	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721	
458,78721
 
8
0 
61249R	
Příplatek za provedení omítek (mimo sanačních) dle požadavku PD nad rámec ceníkových  
položek
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721	458,78721 
80 61249R	Příplatek za provedení omítek (mimo sanačních) dle požadavku PD nad rámec ceníkových  
položek 

	
	
	 (
m2	
2 751,00747	
250,00	
687 751,87	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	2 751,00747	250,00	687 751,87	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Aby bylo možno obnovit historický charakter interiéru je nutno při rekonstrukci omítek a výmalby důsledně používat a dodržovat adekvátní volbu materiálů,  nástrojů i postupů řemeslného zpracování a pouze tak bude vytvořen požadovaný výsledek a celkový vzhled obnovených historických interiérů. 
Provede se doplnění omítek – nahození v převaze vápennou staveništní maltou, složením, nasákavostí a strukturou odpovídající maltám historickým, v  místě dochovaným. Jako pojivo použit TK trasové vápno HL 5. Písky vhodné zrnitosti, budou navrženy na základě laboratorních rozborů stávajících  historických materiálů a budou ve všech parametrech shodné s materiály historickými. 
Obnovit historické prostředí interiéru znamená především zachovat a dodržovat důsledně řemeslné historické postupy nanášení, zpracování vápenných  omítek s následným použitím vápenných výmalbových vrstev líčky. 
To znamená: omítky zatáčet a hutnit dřevěným hladítkem, a to i při aplikaci štukové vrstvy (není možné používat filc, molitan, nebo podobné nástroje, po  jejichž použití zůstávají na povrchu omítek a štuků zrníčka písku.) Povrch musí být zatažený, třeba s vnitřní strukturou, ovšem bez povrchových zrnek písku.  Výmalba by pak měla být provedena klasickým způsobem štětkou ve dvou vrstvách, vápennou líčkou správně zvolené hustoty a barevného zlomení,  případně probarvení. Tento způsob vytvoří povrch stěn s charakteristickým vzhledem a strukturou, který je vlastní historickým interiérům a navazuje na  místní nálezovou situaci. 
S7 omítky ostatní 
     omítkové plochy neasažené vlhkostí 
     a působením vodorozpustných  solí 

 - příprava podkladu viz předchozí S6. 

omítková plocha - vrchní vrstva: 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 - místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti staveništní omítkou  připravenou z pojiva TK trasového vápna HL 5 a písků vhodné zrnitosti, přednástřik bude nahrazen předchozím nanesením staveništní omítky způsobem  bradavic 
 - doplnění bude ve svojí tloušťce plynule navazovat na tl. ponechávaných omítek 
 - provést celoplošné štukování nově nanesených i ponechávaných omítkových vrstev,      - omítka připravená z pojiva TK trasového vápna HL5 a písků vhodné zrnitosti 
       omítka není hydrofobní, je nutno chránit vhodným nátěrem 
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 7,00000				7,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 60,32605			60,32605 
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 34,03750			34,03750 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000			16,85000 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000		240,47000 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 236,06750		236,06750 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834		109,41834 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	1 173,03402 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570			41,71570 
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 14,90400			14,90400 
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436		740,97436 
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 76,21000			76,21000 
Mezisoučet	2 751,00747 
81 614545121R	Kontrolní měření salinity	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv 
Měření vlhkosti a obsahu soli v rozsahu jednoho měření  včetně písemného výstupu - závěrečné zprávy. 
82 619442R1	Obnova a doplnění fabionů	m	306,02000	825,00	252 466,50	Vlastní	Indiv 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
doplnit fabiony :  
blok místností 0.05 WC muži a 0.06 WC muži imobilní : 5,117*2+3,75*2	17,73400 
blok místností 0.07 WC ženy, 0.08 WC ženy imobilní a 0.09 úklid : 5,075*2+5,5*2	21,15000 
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0.10 expozice divadlo hlediště : 11*2+5,724		27,72400 
0.11 expozice divadlo jeviště : 6,422*2+7,65*2		28,14400 
0.12 chodba : 3,55*2+1,1*2			9,30000 
0.13 schodiště 2 : 2,054+2,5+1,8*1,2+0,83+0,302+0,45+0,702+0,9			9,89800 
0.14 šatna pro herce - ženy : 1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25		13,82600 
0.15 WC pro herce - ženy : 1,864*2+2*2			7,72800 
Mezisoučet	135,50400 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.01 chodba : 2,1*2+33,2*2		70,60000 
1.03 předsíň : 1,9*2+2*2			7,80000 
1.04 WC : 1,2*2+2*2			6,40000 
1.05 koupelna : 2*4			8,00000 
1.06 denní místnost : 5,55*2+3,07*2		17,24000 
1.07 provozní místnost : 5,283*2+4*2		18,56600 
1.11 chodba : 2,6*2+1,557*2+0,15*2			8,61400 
1.12 schodiště 2 : 2,6*2+1,85*2			8,90000 
1.13 šatna pro herce - muži : 1,446+3,35+2,45+1,85+3+2,15+2,15		16,39600 
1.14 WC pro herce - muži : 2*4			8,00000 
Mezisoučet	170,51600 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 207 759,83 

	83 
	271531113R00 
	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm 
	m3 
	19,81313 
	2 095,00 
	41 508,51 
	800-2 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


analogicky dle popisu v PD: Štěrk 16/32, hutněný na 0,20 MPa 
Štěrk 16/32, hutněný na 0,20 MPa :  
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61*0,1		8,06100 0.23 kočárovna : 45,6*0,1		4,56000 Mezisoučet	12,62100 
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Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do sálu : 27,23*0,1	2,72300 
Mezisoučet	2,72300 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*0,1	4,46913 
Mezisoučet	4,46913 
84 451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm	m2	75,42900	138,50	10 446,92 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :  
1NP :  
D.01 dvůr : 502,86*0,15	75,42900 Mezisoučet	75,42900 

	85 
	451579977R00 
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti  
 (
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
 
)nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 

	 (
m2	
1 131,43500	
12,20	
13 803,5
1 
822-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	1 131,43500	12,20	13 803,51 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 75,42900*15	1 131,43500 
86 451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	3,01716	1 453,00	4 383,93 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
v otevřeném výkopu, 
Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :  
1NP :  
D.01 dvůr : 502,86*0,15*0,04	3,01716 
Mezisoučet	3,01716 
87 451571111R00	Lože pod dlažby z kameniva štěrkopísek, tloušťka do 100 mm	m2	579,81370	153,47	88 985,33 832-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Včetně urovnání líce vrstvy. 
Písčité lože s příměsí hydraulickéh vápna :  
Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
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ž
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Ná
z
ev polo
ž
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MJ	
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ž
ství	
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Celkem	
Ceník
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	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500 
Mezisoučet	16,83500 
Skladba P15a - Špalíková dlažba dubová 120/120 mm :  
1NP :  
0.30 sál "jízdárna" : 607,67-17,526*2,55	562,97870 
Mezisoučet	562,97870 
88 631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  	m3	13,75517	5 095,00	70 082,59 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
včetně dilatací u stěn i v ploše :  
Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 wc : 5,7*0,05	0,28500 Mezisoučet	0,28500 Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*0,05	0,22250 Mezisoučet	0,22250 Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61*0,07	5,64270 0.23 kočárovna : 45,6*0,07	3,19200 Mezisoučet	8,83470 Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.22 průchod do sálu : 27,23*0,08	2,17840 Mezisoučet	2,17840 
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Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : (17,526*2,55)*0,05	2,23457 
Mezisoučet	2,23457 
89 631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  	m3	0,44500	4 860,00	2 162,70 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
včetně dilatací u stěn i v ploše :  
Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 
Mezisoučet	0,44500 
90 631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	13,75517	1 852,00	25 474,57 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 
analogicky dle popisu v PD : mazaniny se zatřeným povrchem 
mazaniny se zatřeným povrchem :  
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 13,75517	13,75517 
91 631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,44500	926,00	412,07 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem mazaniny se zatřeným povrchem 
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,44500	0,44500 
92 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	13,75517	400,59	5 510,19 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 13,75517	13,75517 
93 631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,44500	200,30	89,13 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 0,44500	0,44500 
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	94 
	631361921RT4 
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost  
 (
včetně distančních prvků
 
)oka 100/100 mm včetně distančních prvků 

	 (
t	
1,24796	
43 040,00	
53 712,2
0 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)t	1,24796	43 040,00	53 712,20 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


výztuž mazanin :  
Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 wc : 5,7*4,44*1,15*1/1000	0,02910 
Mezisoučet	0,02910 
Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*4,44*1,15*1/1000*(1+2)	0,06817 
Mezisoučet	0,06817 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : (17,526*2,55)*4,44*1,15*1/1000	0,22819 
Mezisoučet	0,22819 
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61*4,44*1,15*1/1000	0,41159 
0.23 kočárovna : 45,6*4,44*1,15*1/1000	0,23283 
Mezisoučet	0,64443 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do sálu : 27,23*4,44*1,15*1/1000*2	0,27807 
Mezisoučet	0,27807 
95 631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	0,44500	1 918,00	853,51 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 
Skladba P11 :  
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1NP :  
0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 
Mezisoučet	0,44500 
96 631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	82,04100	4 010,00	328 984,41 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu 
Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5*(0,1+0,5)*1/2	5,05050 Mezisoučet	5,05050 Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*0,35		2,72300 0.04 chodba : 58,89*0,35	20,61150 Mezisoučet	23,33450 Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*0,35	4,71800 2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83*0,35	5,19050 Mezisoučet	9,90850 Skladba P05 - Voskování povrchu :  
1NP :  
0.18 wc : 5,7*0,3	1,71000 Mezisoučet	1,71000 Skladba P16 - KN/01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21*0,35	26,67350 Mezisoučet	26,67350 
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Skladba P23 :  
2NP :  
1.17  kotelna : 156,35*0,08	12,50800 
Mezisoučet	12,50800 
Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12*0,05	2,85600 
Mezisoučet	2,85600 
97 632478124RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 15 mm	m2	3,49554	1 006,00	3 516,51 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky 
D.1.1/2a2 Půdorys 1NP dodatek :  
zarovnání betonových stupňů stěrkouz na betonové prvky :  
vodorovně : 1,38*1,62	2,23560 svisle : 1,38*0,913	1,25994 Mezisoučet	3,49554 

	98 
	632939111R00 
	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné  
mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)  tloušťky do 60 mm, do maltového lože 
	 (
m2	
263,70130	
1 028,00	
271 084,9
4 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	263,70130	1 028,00	271 084,94 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
vodorovná nebo ve spádu
 
spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem
 
)vodorovná nebo ve spádu 
spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem 

Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45	4,45000 Mezisoučet	4,45000 Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 Mezisoučet	126,21000 Skladba P14 - KR15 :  
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1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
Půda :  
doplnit na schodišti na podestě u přechodu na stávající PZD desku předpoklad. : 4		4,00000 
2.04 půda 2 : 57,12	57,12000 
Mezisoučet	61,12000 
99 771111141R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	44,69130	105,50	4 714,93 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
100 771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,45000	91,30	406,29 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
1NP :  
0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000 
101 783896210RT1	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x	m2	3,49554	94,10	328,93 800-783	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 3,49554	3,49554 
102 45157.R2	Příplatek za lože dlažby - písek s hydraulickým vápnem	m2    	579,81370	35,00	20 293,48	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 579,81370	579,81370 
103 627452R00	Spárování dlažeb cihelných, spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem	m2	263,70130	158,00	41 664,81	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 263,70130	263,70130 

	104 
	631315557R1 
	Kladení kamenné dlažby stávající, rozměr 290/600 mm, doplnění dlažby do 5%, spárování  
vápennou maltou s hydraulickým vápnem 
	 (
m2    	
16,83500	
1 580,00	
26 599,30	
Vlastní	
Indiv
 
)m2    	16,83500	1 580,00	26 599,30	Vlastní	Indiv 
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	Cenová  úroveň 



 (
Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	
16,83500
 
Mezisoučet	
16,83500
 
10
5 
631315557R2	
Kladení kamenné dlažby stávající, rozměr 330/330 mm, vč. maltového lože (vápenná malta s  
příměsí, trassu) 20-30mm a zatření povrchu trassovou maltou 50mm
 
)Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500 
Mezisoučet	16,83500 
105 631315557R2	Kladení kamenné dlažby stávající, rozměr 330/330 mm, vč. maltového lože (vápenná malta s  
příměsí, trassu) 20-30mm a zatření povrchu trassovou maltou 50mm 



	
	
	
	 (
m2    	
104,52000	
1 125,00	
117 585,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m2    	104,52000	1 125,00	117 585,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000 
Skladba P16 - KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000 
106 631315557R5	Vyčištění stávající kamenné dlažby	m2    	61,98000	455,00	28 200,90	Vlastní	Indiv 
Skladba P02 celoplošně - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67	33,67000 
Mezisoučet	33,67000 
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000 
107 631315557R6	Spárování kamenné dlažby vápennou maltou s hydraulickým vápnem s příměsí trasu	m2    	61,98000	158,00	9 792,84	Vlastní	Indiv 
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 (
Skladba P02 celoplošně - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67	
33,67000
 
Mezisoučet	
33,67000
 
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48	
13,48000
 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83	
14,83000
 
Mezisoučet	
28,31000
 
10
8 
631315557R7	
Špalíková dlažba 155/175 tl.25mm (lepená na MDF desky), využití 35% stáv. špalíků, doplnění  
65%, novými dle původních
 
)Skladba P02 celoplošně - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67	33,67000 
Mezisoučet	33,67000 
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000 
108 631315557R7	Špalíková dlažba 155/175 tl.25mm (lepená na MDF desky), využití 35% stáv. špalíků, doplnění  
65%, novými dle původních 







	
	
	
	 (
m2    	
66,67000	
1 690,00	
112 672,30	
Vlastní	
Indiv
 
)m2    	66,67000	1 690,00	112 672,30	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000 
109 631315557R8	Špalíková dlažba dubová 120/120 mm (150mm), spáry vysypat prosátým křemičitým pískem	m2    	562,97870	2 500,00	1 407 446,75	Vlastní	Indiv 
Skladba P15a :  
1NP :  
0.30 velký multifunkční sál : 607,67-17,526*2,55	562,97870 
Mezisoučet	562,97870 
110 632411R.1	Maltové lože, ruční zpracování, tl. 15-20 mm, (vápenná malta s příměsí trassu)	m2	335,91130	589,00	197 851,76	Vlastní	Indiv 
Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000 
Skladba P13 :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
Skladba P16 - KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000 
Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12	57,12000 
Mezisoučet	57,12000 
111 632411R.2	Zatření povrchu trassovou maltou tl.50mm	m2	104,52000	356,00	37 209,12	Vlastní	Indiv 
Zatřený povrch trassovou maltou, 50 mm :  
Skladba P4 - Stávající kamenná dlažba 330/330 mm - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Skladba P16 - Stávající pískovcová dlažba 330/330 mm, bude nahrazena novou (kopie stáv.) -  
KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21	76,21000 Mezisoučet	76,21000 

	112 
	P/28 
	Kompletní provedení podlahy dle Skladby P28 - stávající cihelná dlažba šestiúhelníková  
(oktogonální) 
	 (
m2	
57,40000	
2 456,00	
140 974,40	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	57,40000	2 456,00	140 974,40	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



 (
Stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) 30mm, rozměr 220mm
 
doplnění a oprava chybějících nebo degradovaných dlaždic (předpoklad 38%)
 
Maltové lože cca 15mm
 
Betonová mazanina stávající cca 100mm
 
Hutněný zásyp stávající
 
Postup:
 
)Stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) 30mm, rozměr 220mm 
doplnění a oprava chybějících nebo degradovaných dlaždic (předpoklad 38%) 
Maltové lože cca 15mm 
Betonová mazanina stávající cca 100mm 
Hutněný zásyp stávající 
Postup: 




Degradované cihelní dlaždice budou opatrně vyjmyté a nahrazené novými, 
doplnění spárování trassovou maltou 
V místech s vystupující spárovací hmotou bude vyčnívající hmota zbroušena na úroveň ponechavané dlažby. 
Celková napuštění dlažby voskem na cihelnou dlažbu (60 m2) 

 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


Skladba P28 - stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) :  
1NP :  
0.31 spojov. chodba : 57,4	57,40000 
Mezisoučet	57,40000 
113 77552R01	Podlaha z prken hoblovaných, kladených na sraz (ochrana bezbarvým nátěrem )	m2	156,35000	1 690,00	264 231,50	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD: 
Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Voskovaný papír
 
Polštáře 100/50 mm (řešeny samostatnou položkou).
 
)Voskovaný papír 
Polštáře 100/50 mm (řešeny samostatnou položkou). 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


 (
Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :  
2NP :  
1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35	
156,35000
 
Mezisoučet	
156,35000
 
11
4 
59631292R	
Dlažba cihelná typ: čtvercový; ruční; tl. = 30,00 mm; délka = 200,0 mm; šířka = 200,0 mm;  
kluznost: U3
 
)Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :  
2NP :  
1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	156,35000 
114 59631292R	Dlažba cihelná typ: čtvercový; ruční; tl. = 30,00 mm; délka = 200,0 mm; šířka = 200,0 mm;  
kluznost: U3 




	
	
	
	 (
kus	
1 680,80000	
51,60	
86 729,2
8 
SPCM	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	1 680,80000	51,60	86 729,28 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Půda :  
doplnit na schodišti na podestě u přechodu na stávající PZD desku předpoklad. : 4*25*1,1		110,00000 
2.04 půda 2 : 57,12*25*1,1	1 570,80000 
Mezisoučet	1 680,80000 
115 59694152R1	Dlažba cihelná ruční 180x180x25 mm	m2	34,41230	1 456,00	50 104,31	Vlastní	Indiv 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*1,1*0,7	34,41230 
Mezisoučet	34,41230 
116 596941R	Dlažba cihelná ruční se zatočeným povrchem 300x300x25 mm	m2	4,89500	3 690,00	18 062,55	Vlastní	Indiv 
Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*1,1	4,89500 
Mezisoučet	4,89500 
117 596941R1	Dlažba cihelná ruční 300x300x25 mm, cihel. dlažba kopie stávající	m2	168,78400	3 690,00	622 812,96	Vlastní	Indiv 
Skladba P13 :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



1NP :  
0.16 vstupní vestibul : 80,61*1,1		88,67100 
0.23 kočárovna : 45,60*1,1		50,16000 
Mezisoučet	138,83100 
Skladba P14 - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*1,1	29,95300 
Mezisoučet	29,95300 
118 631315557SPC01 Dodávka kamenné dlažby, rozměr  290/600/200 mm	m2    	0,92593	850,00	787,04	Vlastní	Indiv 
Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
doplnění 5% :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5*0,05*1,1	0,92593 
Mezisoučet	0,92593 
119 631315557SPC02 Dodávka kamenné dlažby, rozměr  330/330/50 mm	m2    	4,67115	850,00	3 970,48	Vlastní	Indiv 
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*0,15*1,1	2,22420 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83*0,15*1,1	2,44695 
Mezisoučet	4,67115 

	120 
	631315557SPC03 
	Dodávka kamenné dlažby, rozměr  330/330/50 mm, pískovec, arkóza, jemnozrnný, povrch  
tryskaný, hrany, sražené, kopie stávající 
	 (
m2    	
83,83100	
1 125,00	
94 309,88	
Vlastní	
Indiv
 
)m2    	83,83100	1 125,00	94 309,88	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
Skladba P16 - KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21*1,1	
83,83100
 
Mezisoučet	
83,83100
 
Díl
: 
64	
V
ý
plně otvorů	
17 382,54
 
)Skladba P16 - KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21*1,1	83,83100 
Mezisoučet	83,83100 
Díl: 64	Výplně otvorů	17 382,54 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
12
1 
642942111R00	
Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv  
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný  
práh  plocha do 2,5 m2
 
)121 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv  
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný  
práh  plocha do 2,5 m2 

	
	
	 (
kus	
2,00000	
882,77	
1 765,5
4 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	2,00000	882,77	1 765,54 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


DN25 : 1+1	2,00000 
122 642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	5,00000	1 639,00	8 195,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, 
půdorys 1NP :  
pro dveře 6.1 : 1	1,00000 
pro dveře 6.2 : 1	1,00000 
pro dveře DN/06 : 3	3,00000 
123 553303659R	příplatek zárubeň pro sestavy požárního uzávěru	kus	2,00000	211,00	422,00 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000	2,00000 

	124 
	5533301226R 
	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t =  
125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet  závěsů = 3 
	 (
kus	
2,00000	
3 500,00	
7 000,0
0 
SPCM	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	2,00000	3 500,00	7 000,00 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD zárubeň pro prvek DN25P a DN25L.
 
)DN25 : 1+1	2,00000 analogicky dle popisu v PD zárubeň pro prvek DN25P a DN25L. 


	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	129 576,00 

	125 
	901101142R1 
	Doplnění výplně okenního otvoru v m.č. S.04 š.640mm 
	ks     
	1,00000 
	3 600,00 
	3 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :  
S.04 : 1	1,00000 
126 901101143R1	Vyčištění odvodňovací vpusti	ks    	1,00000	5 600,00	5 600,00	Vlastní	Indiv 
D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :  
S.05 : 1	1,00000 
127 901101144R1	Oprava vnějšího parapetu okna	m     	19,90000	4 560,00	90 744,00	Vlastní	Indiv 
přezdění degradované části 100% 
při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 3,98*5	19,90000 
128 901101145R1	Ošetření konstrukcí zdiva a omítek napadených dřemorkou	m2    	67,00000	289,00	19 363,00	Vlastní	Indiv 
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 (
přezdění degradované části 100%
 
při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken
 
)přezdění degradované části 100% 
při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken 

129 901101146R1	Oprava vnitřního nesoudržného parapetu (v=2470mm) okna - oprava omítky 100%	m     	21,00000	489,00	10 269,00	Vlastní	Indiv 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 4,2*5	21,00000 

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 365 291,44 

	130 
	941941031R00 
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 
	m2 
	1 731,01160 
	77,30 
	133 807,20 
	800-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


včetně kotvení 
a) uvnitř v místnostěch s výškou přes 5m :  
0.30 velký multifunkční sál : 12,2*(17,499*2)+9,544*(15*2+8,15*2+11,35*2)	1 085,51160 Mezisoučet	1 085,51160 b) vnější pro potřebu oprav střech :  
jižní stěna vedle štítu - pro přístup na střechu řešeného úseku cca 7x10m : 7*10		70,00000 západní stěna - pro přístup na střechu cca 36x10m : 36*10	360,00000 ze dvora - pro přístup na střechu : 27*6,5+40	215,50000 Mezisoučet	645,50000 

	131 
	941941502R00 
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovoz a odvoz lešení rámového  
pronajatého 
	 (
km	
400,00000	
38,00	
15 200,0
0 
800-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)km	400,00000	38,00	15 200,00 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	132 
	941941191R00 
	 (
včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení
 
)Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý  včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení 

měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 
	m2 
	9 095,06960 
	49,80 
	452 934,47 
	800-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
včetně kotvení
 
)a) uvnitř v místnostěch s výškou přes 5m - předpoklad 6.měs. :  včetně kotvení 

0.30 velký multifunkční sál : (12,2*(17,499*2)+9,544*(15*2+8,15*2+11,35*2))*6	6 513,06960 Mezisoučet	6 513,06960 b) vnější pro potřebu oprav střech - předpoklad 4.měs :  
jižní stěna vedle štítu - pro přístup na střechu řešeného úseku cca 7x10m : 7*10*4		280,00000 západní stěna - pro přístup na střechu cca 36x10m : 36*10*4	1 440,00000 ze dvora - pro přístup na střechu : (27*6,5+40)*4		862,00000 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 54 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	2 582,00000 
133 941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 731,01160	54,00	93 474,63 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1731,01160	1 731,01160 
134 941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	5,70000	157,50	897,75 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pro montáž SDK podhledu :  
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,70000	5,70000 
135 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	882,94750	197,50	174 382,13 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
1PP :  
S.01 schodiště : 4,99			4,99000 
S.02 chodba : 76,45		76,45000 
S.04 sklep : 18,64		18,64000 
Mezisoučet	100,08000 
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67		33,67000 
0.02 chodba : 7,78			7,78000 
0.03 schodiště 1 : 13,48		13,48000 
0.04 chodba : 58,89		58,89000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.17 výtah : 4,45			4,45000 
0.18 wc : 5,7			5,70000 
0.22 průchod do sálu : 27,23		27,23000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
0.30 sál "jízdárna" část řešena prostorově : 607,67*0,25	151,91750 
0.31 spojov. chodba : 57,4		57,40000 
D.01 dvůr řešeno v rámci fasádního lešení :  
Mezisoučet	492,08750 
2NP :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



0.11 není součástí PD :  
1.01 chodba : 76,21		76,21000 
1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 
1.15 jízdárna : 40,55		40,55000 
1.16 výtah : 2,84			2,84000 
1.17 krov : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	290,78000 
136 943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	5 772,86500	46,20	266 706,36 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 
místnosti s výškou nad 5m :  
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.30 velký multifunkční sál : 607,67*9,5	5 772,86500 Mezisoučet	5 772,86500 

	137 
	943944181R00 
	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20  
do 40 m   při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) 
	 (
m3	
34 637,19000	
7,70	
266 706,3
6 
800-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	34 637,19000	7,70	266 706,36 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 5772,86500*6	34 637,19000 pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 


	138 
	943944821R00 
	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení  
plochy do 3 kPa (300 kg/m2) 
	 (
m3	
5 772,86500	
29,50	
170 299,5
2 
800-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	5 772,86500	29,50	170 299,52 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 5772,86500	5 772,86500 pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 

139 943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	607,67000	84,60	51 408,88 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
místnosti s výškou nad 5m :  
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.30 velký multifunkční sál : 607,67	607,67000 
Mezisoučet	607,67000 

	140 
	943955191R00 
	 (
m2	
3 646,02000	
150,00	
546 903,0
0 
800-3	
RTS 21/ II	
Indiv
 
Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 607,67000*6	
3 646,02000
 
)Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení  s  m2	3 646,02000	150,00	546 903,00 800-3	RTS 21/ II	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 607,67000*6	3 646,02000 

příčníky nebo podélníky 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (
14
1 
943955821R00	
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	
m2	
607,67000	
65,10	
39 559,3
2 
800-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 607,67000	
607,67000
 
14
2 
944944011R00	
Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	
m2	
1 731,01160	
20,50	
35 485,7
4 
800-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1731,01160	
1 731,01160
 
14
3 
944944031R00	
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z  
umělých vláken
 
)141 943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	607,67000	65,10	39 559,32 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 607,67000	607,67000 
142 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	1 731,01160	20,50	35 485,74 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1731,01160	1 731,01160 
143 944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z  
umělých vláken 



	
	
	
	m2 
	9 095,06960 
	10,60 
	96 407,74 
	800-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 9095,06960	9 095,06960 
144 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	1 731,01160	12,20	21 118,34 800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1731,01160	1 731,01160 

	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	272 155,77 

	145 
	952901111R00 
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,  
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
	 (
m2	
532,25000	
144,71	
77 021,0
6 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	532,25000	144,71	77 021,06 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	




 (
1PP :  
S.01 schodiště : 4,99			
4,99000
 
S.02 chodba : 76,45		
76,45000
 
S.04 sklep : 18,64		
18,64000
 
Mezisoučet	
100,08000
 
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67		
33,67000
 
0.02 chodba : 7,78			
7,78000
 
0.03 schodiště 1 : 13,48		
13,48000
 
0.04 chodba : 58,89		
58,89000
 
0.12 chodba (2
x
) : 5,36*2		
10,72000
 
0.31 spojov. chodba : 57,4		
57,40000
 
Mezisoučet	
181,94000
 
2NP :  
0.11 není součástí PD :  
)1PP :  
S.01 schodiště : 4,99			4,99000 
S.02 chodba : 76,45		76,45000 
S.04 sklep : 18,64		18,64000 
Mezisoučet	100,08000 
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67		33,67000 
0.02 chodba : 7,78			7,78000 
0.03 schodiště 1 : 13,48		13,48000 
0.04 chodba : 58,89		58,89000 
0.12 chodba (2x) : 5,36*2		10,72000 
0.31 spojov. chodba : 57,4		57,40000 
Mezisoučet	181,94000 
2NP :  
0.11 není součástí PD :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



 (
1.01 chodba : 76,21		
76,21000
 
1.02 schodiště 1 : 14,83		
14,83000
 
1.16 výtah : 2,84			
2,84000
 
1.17 krov : 156,35	
156,35000
 
Mezisoučet	
250,23000
 
14
6 
952901114R00	
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,  
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m
 
)1.01 chodba : 76,21		76,21000 
1.02 schodiště 1 : 14,83		14,83000 
1.16 výtah : 2,84			2,84000 
1.17 krov : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	250,23000 
146 952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,  
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m 




	
	
	
	 (
m2	
811,81000	
166,03	
134 785,7
1 
801-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	811,81000	166,03	134 785,71 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.17 výtah : 4,45			4,45000 
0.18 wc : 5,7			5,70000 
0.22 průchod do sálu : 27,23		27,23000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
0.30 sál "jízdárna" : 607,67	607,67000 
Mezisoučet	771,26000 
2NP :  
1.15 jízdárna : 40,55	40,55000 
Mezisoučet	40,55000 
147 953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	14,00000	113,50	1 589,00 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
1 PHP 21A PG6 : 10	10,00000 
2 PHP CO2 55B S5 : 4		4,00000 
148 95-OR-01	Orientační a bezpečnostní tabulky	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv 
  Samolepící vinilové fólie a PVC tabulky a fotoluminiscenční značení; stálobarevné 
  teplotní odolnost min -20 až 70 °C 
  vč. montáže 
  zahrnuje: 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


     označení hydrant 
     označení přenosný hasící přístroj 
     el. rozvaděč vč. hl. vypínač el. energie 
     hlavní uzávěr vody 
     směrové ukazatele a ostatní bezpečnostní tab.      hlavní uzávěr plynu 

	 (
14
9 
44984124R	
přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba  
činnosti 23 s
 
)149 44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba  
činnosti 23 s 

	
	
	kus 
	10,00000 
	2 560,00 
	25 600,00 
	SPCM 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
15
0 
44984142R	
přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka o
x
id uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35  
s
 
)150 44984142R	přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35  
s 

	
	
	kus 
	4,00000 
	2 040,00 
	8 160,00 
	SPCM 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	919 535,53 

	151 
	113106122R00 
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z kamenných dlaždic nebo  
 (
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
 
)desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

	 (
m2	
196,78400	
82,44	
16 223,2
5 
822-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	196,78400	82,44	16 223,25 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500 Mezisoučet	16,83500 Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 Mezisoučet	28,31000 Skladba P16 - KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21	76,21000 Mezisoučet	76,21000 Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :  
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


1NP :  
D.01 dvůr : 502,86*0,15	75,42900 Mezisoučet	75,42900 

	152 
	962032231R00 
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo  
vápenocementovou 
	 (
m3	
9,03906	
955,19	
8 633,9
9 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	9,03906	955,19	8 633,99 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5  
kPa  (150 kg/m2)
 
)nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5  
kPa  (150 kg/m2) 

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 0,45*2,944*4,7	6,22656 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží : 0,45*2,5*2,5	2,81250 
153 965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	203,83130	66,65	13 585,92 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, 
Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 WC : 5,7	5,70000 Mezisoučet	5,70000 Skladba P13 :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 0.23 kočárovna : 45,60		45,60000 Mezisoučet	126,21000 Skladba P14 - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23	27,23000 Mezisoučet	27,23000 Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 Mezisoučet	44,69130 
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)S:	TS-2022-027x004 
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R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
15
4 
965042141R00	
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého  
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
 
)154 965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého  
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 

	
	
	 (
m3	
1,76500	
3 770,26	
6 654,5
1 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	1,76500	3 770,26	6 654,51 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*0,1	
0,44500
 
Mezisoučet	
0,44500
 
půda 2.04 část : 4*3,3*2*0,05	
1,32000
 
Mezisoučet	
1,32000
 
15
5 
965042241R00	
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého  
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
 
)Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 
Mezisoučet	0,44500 
půda 2.04 část : 4*3,3*2*0,05	1,32000 
Mezisoučet	1,32000 
155 965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého  
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 





	
	
	
	 (
m3	
23,01600	
3 074,37	
70 759,7
9 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	23,01600	3 074,37	70 759,79 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Skladba P13 :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61*0,15	12,09150 0.23 kočárovna : 45,60*0,15		6,84000 Mezisoučet	18,93150 Skladba P14 - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*0,15	4,08450 Mezisoučet	4,08450 

	156 
	965043341R00 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem  
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 
	 (
m3	
7,00308	
3 860,51	
27 035,4
6 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	7,00308	3 860,51	27 035,46 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*0,03	
0,40440
 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83*0,03	
0,44490
 
Mezisoučet	
0,84930
 
Skladba P05 :  
1NP :  
)Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*0,03	0,40440 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83*0,03	0,44490 
Mezisoučet	0,84930 
Skladba P05 :  
1NP :  
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O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


0.18 WC : 5,7*(0,02+0,05)	0,39900 Mezisoučet	0,39900 Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*0,01	0,04450 Mezisoučet	0,04450 Skladba P13 :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61*0,02	1,61220 0.23 kočárovna : 45,60*0,02	0,91200 Mezisoučet	2,52420 Skladba P14 - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*0,02	0,54460 Mezisoučet	0,54460 Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55*0,025	1,11728 Mezisoučet	1,11728 Skladba P16 - KN/01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21*0,02	1,52420 Mezisoučet	1,52420 

	157 
	965049111RT1 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání  
 (
m3	
8,76808	
2 081,12	
18 247,3
9 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,76500	
1,76500
 
Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 7,00308	
7,00308
 
15
8 
965081713R00	
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	
m2	
4,45000	
95,10	
423,2
0 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm m3	8,76808	2 081,12	18 247,39 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,76500	1,76500 
Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 7,00308	7,00308 
158 965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,45000	95,10	423,20 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
 
)bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 

 (
Skladba P11 torzo keramické dlažby :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45	
4,45000
 
Mezisoučet	
4,45000
 
15
9 
965082933R00	
Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes  
2 m2
 
)Skladba P11 torzo keramické dlažby :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000 
159 965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes  
2 m2 




	
	
	
	 (
m3	
19,54220	
581,92	
11 371,9
9 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	19,54220	581,92	11 371,99 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5*(0,1+(0,1+0,5)*1/2)	6,73400 Mezisoučet	6,73400 Skladba P23 :  
2NP :  
1.17 krov : 156,35*0,06	9,38100 Mezisoučet	9,38100 Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12*0,06	3,42720 Mezisoučet	3,42720 

	160 
	965082941R00 
	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv  
plochy 
	 (
m3	
105,68141	
474,16	
50 109,5
3 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	105,68141	474,16	50 109,53 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*0,45		
3,50100
 
0.04 chodba : 58,89*0,45	
26,50050
 
Mezisoučet	
30,00150
 
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*0,3	
4,04400
 
)Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*0,45		3,50100 
0.04 chodba : 58,89*0,45	26,50050 
Mezisoučet	30,00150 
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48*0,3	4,04400 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83*0,3	4,44900 Mezisoučet	8,49300 Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 WC : 5,7*0,5	2,85000 Mezisoučet	2,85000 Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45*0,1	0,44500 Mezisoučet	0,44500 Skladba P13 :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61*0,1		8,06100 0.23 kočárovna : 45,60*0,1		4,56000 Mezisoučet	12,62100 Skladba P14 - KR15 :  
1NP :  
0.22 průchod do velkého sálu : 27,23*0,1	2,72300 Mezisoučet	2,72300 Skladba P16 - KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21*0,35	26,67350 Mezisoučet	26,67350 Skladba P25 (uvaž 15%) - KR10 :  
1NP :  
D.01 dvůr : 502,86*0,15*(0,25+0,04)	21,87441 Mezisoučet	21,87441 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
16
1 
967031132R00	
Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo  
vépenocementovou
 
)161 967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo  
vépenocementovou 

	
	
	 (
m2	
39,68500	
183,20	
7 270,1
7 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	39,68500	183,20	7 270,17 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa   
(150 kg/m2),
 
)bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa   
(150 kg/m2), 

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,68500	39,68500 

	162 
	968062747R00 
	Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých,  
 (
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
 
)plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

	 (
m2	
29,65750	
88,37	
2 620,7
0 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	29,65750	88,37	2 620,70 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
demontáž dřevěné dělící konstrukce v=2,5m :  
původní místnost 0.29 zázemí sálu : 2,5*(5,558+6,305)	29,65750 
Mezisoučet	29,65750 
163 969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	39,00000	293,50	11 446,50 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 
D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :  
demontáž nefunkčního potrubí ZTI :  
S.02 : 10	10,00000 
S.03 : 15	15,00000 
S.04 : 14	14,00000 
164 970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	5,80000	4 185,00	24 273,00 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
prostup VZTVZT pomocí jádrového vrtu : 0,8	0,80000 
ost. nespecifikované - předpoklad 5m : 5	5,00000 
Mezisoučet	5,80000 
165 970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	13,83000	3 340,00	46 192,20 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :  
mezi S.02 a S.06 : 4*0,84	3,36000 
S.02 : 4*0,84	3,36000 
Mezisoučet	6,72000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 4*1,029+0,998*3	7,11000 Mezisoučet	7,11000 

	166 
	971028661R00 
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky  
do 600 mm 
	 (
m3	
10,91200	
2 403,11	
26 222,7
5 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	10,91200	2 403,11	26 222,75 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
 
)základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

 (
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 6,442	
6,44200
 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží : 4,47	
4,47000
 
16
7 
973031824R00	
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu  
vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm
 
)D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží : 6,442	6,44200 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží : 4,47	4,47000 
167 973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu  
vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm 


	
	
	
	 (
m	
28,98000	
453,90	
13 153,9
4 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	28,98000	453,90	13 153,94 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.17 : 4,83*4	
19,32000
 
0.18 : 4,83*2		
9,66000
 
Mezisoučet	
28,98000
 
16
8 
978011121R00	
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %
 
)D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.17 : 4,83*4	19,32000 
0.18 : 4,83*2		9,66000 
Mezisoučet	28,98000 
168 978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stropů, v rozsahu do 10 % 



	 (
m2	
16,85000	
12,93	
217,9
0 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000	
16,85000
 
16
9 
978011141R00	
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stropů, v rozsahu do 30 %
 
)m2	16,85000	12,93	217,90 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000	16,85000 
169 978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stropů, v rozsahu do 30 % 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 (
m2	
240,47000	
43,11	
10 365,4
9 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000	
240,47000
 
17
0 
978013121R00	
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %
 
)m2	240,47000	43,11	10 365,49 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000	240,47000 
170 978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 10 % 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	m2 
	109,41834 
	12,93 
	1 414,95 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834	109,41834 

	171 
	978013141R00 
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
 (
m2	
1 173,03402	
34,48	
40 451,0
4 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	
1 173,03402
 
17
2 
978013161R00	
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %
 
)zdiva stěn, v rozsahu do 30 % m2	1 173,03402	34,48	40 451,04 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	1 173,03402 
172 978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 50 % 

	
	
	
	
	
	
	



	 (
m2	
41,71570	
56,04	
2 337,6
1 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570	
41,71570
 
17
3 
978013191R00	
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
 
)m2	41,71570	56,04	2 337,61 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570	41,71570 
173 978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	 (
m2	
1 171,84417	
112,07	
131 332,5
2 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721	
458,78721
 
)m2	1 171,84417	112,07	131 332,52 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721	458,78721 
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R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436	740,97436 
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,95870*-2	-27,91740 
174 978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového	m2	1 629,38006	94,83	154 516,25 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 16,85000*0,1				1,68500 
Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 240,47000*0,3			72,14100 
Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 109,41830*0,1			10,94183 
Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 1173,03403*0,3		351,91021 
Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 41,71570*0,5			20,85785 
Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 1171,84417	1 171,84417 
Mezisoučet	1 629,38006 

	175 
	978023471R00 
	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  komínového nad střechou 
	m2 
	68,00000 
	116,38 
	7 914,10 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	176 
	979092111R00 
	Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,   
	m3 
	5,00000 
	6 625,00 
	33 125,00 
	800-2 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
vyčistit příkop od suti (předpoklad 5m3 suti) vypadlé kameny ze soklu znovu použít : 5	5,00000 

	177 
	979092119R00 
	Vyklízení ulehlé suti z prostorů  ,  , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes  
 (
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
 
)10 m o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, 

	 (
m3	
15,00000	
450,00	
6 750,0
0 
800-2	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	15,00000	450,00	6 750,00 800-2	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 5,00000*3	15,00000 
178 965031.R1	Příplatek za šetrné rozebrání stávající cihelné dlažby pro další použití	m2    	203,83130	56,00	11 414,55	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 203,83130	203,83130 
179 965031.R2	Příplatek za šetrné rozebrání stávající kamenné dlažby pro další použití	m2    	121,35500	65,00	7 888,08	Vlastní	Indiv 
stávající dlažba bude uložena pro další použití 
při rekonstrukci objektu 
Skladba P02 (uvaž. 50% = uvažovaný nutný rozsah pro vedení sítí) - KR11 :  
1NP :  
0.01 průchod do dvora : 33,67*0,5	16,83500 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	16,83500 
Skladba P04 - KR12 :  
1NP :  
0.03 schodiště 1 : 13,48	13,48000 
2NP :  
1.02 schodiště 1 : 14,83	14,83000 
Mezisoučet	28,31000 
Skladba P16 - KN01 :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000 
180 965104302R1	Šetrné rozebrání původní špalíkové dlažby včetně ošištění (špalíky uchovat pro další použití)	m2    	66,67000	125,00	8 333,75	Vlastní	Indiv 
Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000 
181 965478912R1	Vybourání a komplexní likvidace azbestocementových potrubí pr. 100-150mm	m     	20,00000	850,00	17 000,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 20	20,00000 
182 965478913R1	Rozebrání a zpětné osazení stávajícího okapového chodníku pro el.propoj.kabely	m     	25,00000	1 890,00	47 250,00	Vlastní	Indiv 
viz. PD spoj.chodba cca 25m.b : 25	25,00000 

	183 
	96-dem-el.01 
	Demontáže elektroinstalací v potřebném rozsahu 
	soubor 
	1,00000 
	85 000,00 
	85 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	535 945,25 

	184 
	999281111R00 
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně  
 (
oborů 801, 803, 811 a 812
 
)vnějších plášťů  výšky do 25 m,   oborů 801, 803, 811 a 812 

	 (
t	
714,59366	
750,00	
535 945,2
5 
801-4	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)t	714,59366	750,00	535 945,25 801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



 (
11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,46,
 
48,49, :  
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,
 
86,87, :  
88,89,94,95,96,97,98,101,103,104,105,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122,
 
124,130, :  
132,134,135,136,139,140,143,145,146,147,149,150,152,162,163,166, :  
Součet: : 714,59366	
714,59366
 
Díl
: 
711	
Izolace proti vodě	
10 556,93
 
18
5 
711131101RZ1	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky  
izolačního pásu s hadrovou vložkou
 
)11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,46, 
48,49, :  
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85, 
86,87, :  
88,89,94,95,96,97,98,101,103,104,105,108,109,110,111,114,115,116,117,118,119,120,121,122, 
124,130, :  
132,134,135,136,139,140,143,145,146,147,149,150,152,162,163,166, :  
Součet: : 714,59366	714,59366 
Díl: 711	Izolace proti vodě	10 556,93 
185 711131101RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky  
izolačního pásu s hadrovou vložkou 





	

	
	
	
	 (
m2	
66,67000	
37,70	
2 513,4
6 
800-711	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	66,67000	37,70	2 513,46 800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000 
186 711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	6,53540	86,70	566,62 800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 6,53540	6,53540 

	187 
	711140024RAA 
	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2  
x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná  rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační 
	 (
m2	
5,25000	
350,00	
1 837,5
0 
AP-PSV	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	5,25000	350,00	1 837,50 AP-PSV	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
x
..., 2
x
 ALP, 2
x
 Sklobit, 1
x
 Na
 
analogicky dle popisu v PD: Hydroizolace z modifik.asfalt. pasů s polyester rohoží
 
)x..., 2x ALP, 2x Sklobit, 1x Na 
analogicky dle popisu v PD: Hydroizolace z modifik.asfalt. pasů s polyester rohoží 

Skladba P11 :  
1NP :  
0.17 výtah : 4,45+0,1*2*4	5,25000 Mezisoučet	5,25000 

	188 
	711210020RAA 
	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti,  
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna 
	 (
m2	
6,53540	
846,00	
5 528,9
5 
AP-PSV	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	6,53540	846,00	5 528,95 AP-PSV	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační  
stěrky.
 
)Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační  
stěrky. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


analogicky dle popisu v PD: 
Minerální elastická těsnící hmota (disperze plastu)   včetně systémových těsnících pásek a manžet 
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně  
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna :  
Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 WC : 5,7+0,1*(2,89*2+1,787*2-1)	6,53540 
Mezisoučet	6,53540 
189 998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,07804	1 414,67	110,40 800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
185,186, :  
Součet: : 0,07804	0,07804 

	Díl: 712	Povlakové krytiny	175 228,81 

	190 
	712211111R00 
	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím 
	m2 
	1 204,28400 
	25,70 
	30 950,10 
	800-711 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400	1 093,82400 
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000		94,50000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000		15,96000 

	191 
	712600832R00 
	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° povlakové krytiny  
 (
m2	
1 188,32400	
33,80	
40 165,3
5 
800-711	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 : 12,02*2*36	
865,44000
 
Skladba ST02 - střecha 1.17 : 8,32*27,45	
228,38400
 
Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9		
94,50000
 
19
2 
62821229R	
Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 2,3 mm; asfalt: o
x
idovaný; nosná vložka: skelná rohož;  
horní strana: minerální posyp; spodní strana: minerální posyp
 
)dvouvrstvé,   m2	1 188,32400	33,80	40 165,35 800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 : 12,02*2*36	865,44000 
Skladba ST02 - střecha 1.17 : 8,32*27,45	228,38400 
Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9		94,50000 
192 62821229R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 2,3 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož;  
horní strana: minerální posyp; spodní strana: minerální posyp 

	
	
	
	
	
	
	





	
	
	
	 (
m2	
1 384,92660	
72,90	
100 961,1
5 
SPCM	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	1 384,92660	72,90	100 961,15 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
Asfaltový pás , min kvality typu AP-R  či V13
 
)analogicky dle popisu v PD: 
Asfaltový pás , min kvality typu AP-R  či V13 

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 1204,28400*1,15	1 384,92660 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
19
3 
998712103R00	
Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	
t	
4,20295	
750,00	
3 152,2
1 
800-711	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)193 998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,20295	750,00	3 152,21 800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


50 m vodorovně 

 (
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
190,192, :  
Součet: : 4,20295	
4,20295
 
Díl
: 
713	
Izolace tepelné	
543 610,78
 
19
4 
713161400R00	
Tepelná izolace uložená na bednění nad krokvemi bez dodávky izolantu,  , jen volné uložení  
izolace,   
)Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
190,192, :  
Součet: : 4,20295	4,20295 
Díl: 713	Izolace tepelné	543 610,78 
194 713161400R00	Tepelná izolace uložená na bednění nad krokvemi bez dodávky izolantu,  , jen volné uložení  
izolace,   


	

	
	
	
	m2 
	865,44000 
	147,50 
	127 652,40 
	800-713 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 : 12,02*2*36	865,44000 

	195 
	28376571R 
	deska izolační střešní, speciální; PIR; pero a drážka; tl. 122,0 mm; kašírování minerální vlákno,  
dřevoštěpková deska; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; U = 0,211 W/m2K; obj. hmotnost  30,00 kg/m3 
	 (
m2	
908,71200	
455,00	
413 463,9
6 
SPCM	
RTS 22/ I	
Indiv
 
)m2	908,71200	455,00	413 463,96 SPCM	RTS 22/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
kg/m3
 
analogicky dle popisu v PD:
 
)kg/m3 
analogicky dle popisu v PD: 

Panel z pěnového polyuretanu skup. tep. vodivosti 024, oboustranně Alu folie 
s nakašírovanou dřevoštěpkovou deskou tl. 22 mm pro přímé upevnění krytiny 
Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 865,44000*1,05	908,71200 
196 998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	3,32589	750,00	2 494,42 800-713	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
195, :  
Součet: : 3,32589	3,32589 

	Díl: 725	Zařizovací předměty	23 594,45 

	197 
	Zař/01 
	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, Rozm.:120/298/448mm 
	ks 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Montáž na omítku 
Obsah 600 kusů ručníků Materiál: nerez plech matovaný Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
19
8 
Zař/02	
Zásobník na toaletní papír jumbo nástěnný, Rozm.: 310/320/130mm	
ks	
1,00000	
1 950,00	
1 950,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Montáž na omítku Velká role 198 Zař/02	Zásobník na toaletní papír jumbo nástěnný, Rozm.: 310/320/130mm	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv 

Materiál: nerez plech matovaný 
Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
19
9 
Zař/03	
Dvouháček, Rozm.:65/54/42mm	
ks	
1,00000	
650,00	
650,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Montáž na omítku Materiál: nerez matovaný 199 Zař/03	Dvouháček, Rozm.:65/54/42mm	ks	1,00000	650,00	650,00	Vlastní	Indiv 

Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
0 
Zař/04	
Závěsný odpadkový koš, Rozm.:360/160/v.435	
ks	
1,00000	
1 962,00	
1 962,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Veřejné  prostory  - vysoce odolný poškození 200 Zař/04	Závěsný odpadkový koš, Rozm.:360/160/v.435	ks	1,00000	1 962,00	1 962,00	Vlastní	Indiv 

Vč. háčků na plastové pytle  cca 26,5 l 
Instalace na stěnu 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Zajištění proti krádeži
 
Materiál: nerez plech matovaný
 
Odolné proti vandalismu
 
)Zajištění proti krádeži 
Materiál: nerez plech matovaný 
Odolné proti vandalismu 



Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
1 
Zař/05	
Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, Rozm.:120/100/2900	
ks	
1,00000	
990,00	
990,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Obsah náplně 1000ml 201 Zař/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, Rozm.:120/100/2900	ks	1,00000	990,00	990,00	Vlastní	Indiv 

Montáž na omítku 
Kontrola plnění 
Materiál: nerez plech matovaný Odolné proti vandalismu 

Zajištění proti krádeži 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
2 
Zař/06	
Štětka 
w
c, Wc souprava nástěnná, Rozm.:140/135/260	
ks	
1,00000	
1 200,00	
1 200,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Veřejné prostory - odolné poškození Pevná instalace na stěnu 202 Zař/06	Štětka wc, Wc souprava nástěnná, Rozm.:140/135/260	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv 

Zajištění proti krádeži 

Provedení: nerez matovaná+ bílý plast 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
20
3 
Zař/08	
Hygienický koš malý	
ks	
1,00000	
2 136,00	
2 136,00	
Vlastní	
Indiv
 
)203 Zař/08	Hygienický koš malý	ks	1,00000	2 136,00	2 136,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4,5l 
S víkem včetně výměnných sáčků 

Materiál: nerez plech matovaný 
Pevná instalace na stěnu 
Zajištění proti krádeži 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
4 
Zař/09	
Zásobník na hygienické sáčky	
ks	
1,00000	
1 500,00	
1 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Montáž na omítku Materiál: nerez matovaný 204 Zař/09	Zásobník na hygienické sáčky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv 

Odolné proti vandalismu Zajištění proti krádeži 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
5 
Zař/13	
Invalidní madlo k umyvadlu pevné, Madlo pevné  1
x
 -  dl.600	
ks	
1,00000	
2 150,00	
2 150,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Typový výrobek 205 Zař/13	Invalidní madlo k umyvadlu pevné, Madlo pevné  1x -  dl.600	ks	1,00000	2 150,00	2 150,00	Vlastní	Indiv 


Vysoce odolné poškození 
Zajištění proti krádeži 

Provedení: nerez matovaná 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
6 
Zař/14	
Sada invalidních madel k 
w
c míse	
ks	
1,00000	
4 500,00	
4 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Vč.držáku na toaletní papír 206 Zař/14	Sada invalidních madel k wc míse	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv 

Typový výrobek 
Vysoce odolné poškození 
Zajištění proti krádeži 
Madlo výklopné vč.držáku na toaletní papír Madlo pevné uzavřené 
Provedení: nerez matovaná Madlo pevné  1x -  dl.700 
Madlo sklopné 1x -  dl.700 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
7 
Zař/15	
Zrcadlo pro invalidní 
w
c, Rozm.:410/760	
ks	
1,00000	
4 120,00	
4 120,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Standart 207 Zař/15	Zrcadlo pro invalidní wc, Rozm.:410/760	ks	1,00000	4 120,00	4 120,00	Vlastní	Indiv 

Vyklopené - vysoce odolné poškození Zajištění proti krádeži 
Spec. uchycení zrcadla 
V nerezovém rámu 
Tl.zrcadla 6mm 

Provedení: nerez matovaná 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
20
8 
998725203R00	
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	
%	
187,29000	
5,00	
936,4
5 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)vodorovně do 50 m 208 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	187,29000	5,00	936,45 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 


	Díl: 762	Konstrukce tesařské	1 192 287,49 

	209 
	762085153R00 
	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu  ručně, před osazením 
	m2 
	1 307,68571 
	128,50 
	168 037,61 
	800-762 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Skladba P23 (přesahovaný záklop vč.výplní mezi trámy a záklop tl.40mm) :  
2NP :  
1.17 krov : 156,35*2,16*1,5*1,15	582,56010 
Mezisoučet	582,56010 
Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12*2,16*1,5*1,15	212,82912 
Mezisoučet	212,82912 
řezivo pro bednění střech :  
Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2*2,16*1,1	411,25709 
Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :  
Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45*2,16*1,1	101,03940 
Mezisoučet	512,29649 

	210 
	762088113R00 
	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu  
před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m 
	 (
kus	
10,00000	
19 100,00	
191 000,0
0 
800-762	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	10,00000	19 100,00	191 000,00 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	211 
	762341210R00 
	 (
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.
 
)Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm  Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. 

včetně vyřezání otvorů ,   
	m2 
	215,61300 
	135,06 
	29 120,33 
	800-762 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
bednění
 
)Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2	173,08800 Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :  bednění 

Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45	42,52500 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
Mezisoučet	
215,61300
 
21
2 
762341811R00	
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů  
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých
 
)Mezisoučet	215,61300 
212 762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů  
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých 

	
	
	m2 
	215,61300 
	41,91 
	9 037,34 
	800-762 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 215,61300	215,61300 
213 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	7,11523	1 656,71	11 787,89 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
analogicky dle popisu v PD: 
položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky,  upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstr.Provedení v rozsahu a způsobem dle požadavků  obsažených a popsaných v PD 
viz. detaily spojů krovů typové 
Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 7,11523	7,11523 
214 762512235R00	Položení podlah pod PVC montáž  přibíjením	m2	66,67000	124,56	8 304,69 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78		7,78000 
0.04 chodba : 58,89	58,89000 
Mezisoučet	66,67000 
215 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,34678	227,50	533,89 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P03 :  
Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*2*2*0,1*0,08*1,1	0,27386 
0.04 chodba : 58,89*2*2*0,1*0,08*1,1	2,07293 
Mezisoučet	2,34678 
216 762811100R00	Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního přesahovaného	m2	213,47000	130,40	27 836,73 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P23 :  
2NP :  
1.17 krov : 156,35	156,35000 
Mezisoučet	156,35000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12	
57,12000
 
Mezisoučet	
57,12000
 
21
7 
762812811R00	
Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do  
32 mm
 
)Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12	57,12000 
Mezisoučet	57,12000 
217 762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do  
32 mm 



	
	
	
	m2 
	213,47000 
	46,57 
	9 941,69 
	800-762 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 213,47000	213,47000 
Mezisoučet	213,47000 
218 762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	14,72943	180,18	2 653,98 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P23 (přesahovaný záklop vč.výplní mezi trámy a záklop tl.40mm) :  
2NP :  
1.17 VZT kotelna : 156,35*0,04*1,5*1,15	10,78815 
Mezisoučet	10,78815 
Půda :  
2.04 půda 2 : 57,12*0,04*1,5*1,15	3,94128 
Mezisoučet	3,94128 

	219 
	762911121R00 
	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému  
hmyzu  
	 (
m3	
24,19144	
1 897,00	
45 891,1
6 
800-762	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m3	24,19144	1 897,00	45 891,16 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
polštáře :  
Skladba P03 :  
Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500
x
500 mm :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*2*2*0,1*0,08*1,1	
0,27386
 
0.04 chodba : 58,89*2*2*0,1*0,08*1,1	
2,07293
 
Mezisoučet	
2,34678
 
Skladba P23 (přesahovaný záklop vč.výplní mezi trámy a záklop tl.40mm) :  
2NP :  
1.17 krov : 156,35*0,04*1,5*1,15	
10,78815
 
Půda :  
)polštáře :  
Skladba P03 :  
Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*2*2*0,1*0,08*1,1	0,27386 
0.04 chodba : 58,89*2*2*0,1*0,08*1,1	2,07293 
Mezisoučet	2,34678 
Skladba P23 (přesahovaný záklop vč.výplní mezi trámy a záklop tl.40mm) :  
2NP :  
1.17 krov : 156,35*0,04*1,5*1,15	10,78815 
Půda :  











Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 78 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



2.04 půda 2 : 57,12*0,04*1,5*1,15		3,94128 
Mezisoučet	14,72943 
řezivo pro bednění střech :  
Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2*0,03*1,1	5,71190 
Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :  
Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45*0,03*1,1	1,40333 
Mezisoučet	7,11523 
220 763752112R00	Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	892,08000	124,69	111 231,96 800-763	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P03 :  
Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*2*2		31,12000 
0.04 chodba : 58,89*2*2	235,56000 
Mezisoučet	266,68000 
Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :  
2NP :  
1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35*2*2	625,40000 
Mezisoučet	625,40000 
221 762-dem.001	Demontáž dřevěné příčky ve spojovací chodbě	m2	6,60000	256,00	1 689,60	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
spojovací chodba : 3*2,2	
6,60000
 
22
2 
P/26	
Kompletní provedení prvku podhledu - skladby  P26 - Stávající stropní kostrukce - desky PZD	
m2	
76,21000	
2 560,00	
195 097,60	
Vlastní	
Indiv
 
)spojovací chodba : 3*2,2	6,60000 
222 P/26	Kompletní provedení prvku podhledu - skladby  P26 - Stávající stropní kostrukce - desky PZD	m2	76,21000	2 560,00	195 097,60	Vlastní	Indiv 

Stávající stropní kostrukce - desky PZD 
Rošt dřevěné trámky - konstrukce podhledu, nové 
Prkna podbití 
Rákos + Vápenná omítka hladká dvouvrstvá štukovaná - řešeno v rámci samostatné položky 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 79 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

Skladba P26 - Stávající stropní kostrukce - desky PZD :  
2NP :  
1.01 chodba : 76,21	76,21000 
Mezisoučet	76,21000 
223 76233OA0	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH, Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	9,25000	15 600,00	144 300,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
analogicky dle popisu v PD: 
Položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky,  upevňovací prvky, plátování,  kolíkové spoje,  lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu  před nátěrem. 
Součástí jsou rovněž vyřezání, demontáže, zajištění, likvidace a související potřebné součinnosti. 
Provedení v rozsahu a způsobem dle požadavků obsažených a popsaných v PD viz. detaily spojů krovů. 
Při výměně střechy bude provedena revize krovové konstrukce. Rovněž budou opravené poruchy kolem vikýřů způsobující zatékání. Předpoklad materiálu  pro revizi krovu 5 m3. 
• Dřevo nové C24 ošetřené fungicidním prostředkem 
• Dřevo staré předpoklad C16 
Veškeré řezivo hoblované (profily jsou uváděny po zhoblování), povrch upraven ručními nástroji. Impregnaci provádět dle ČSN 490600-1, třída ohrožení 3 
Typové označení  Ip, Fb, (B,P) D 
Chemické impregnační prostředky užívat bez barevného tónování. 
 (
Oprava - výměna krovů viz. tabulka řeziva :  
0,36+0,29+0,56+0,21+0,13+0,13+0,19+0,12+0,38+0,38
 
)2,75000 Oprava - výměna krovů viz. tabulka řeziva :  
0,36+0,29+0,56+0,21+0,13+0,13+0,19+0,12+0,38+0,38 

Mezisoučet	2,75000 Při výměně střechy bude provedena revize krovové konstrukce. Rovněž budou opravené poruchy  
kolem vikýřů způsobující zatékání. Předpoklad materiálu pro revizi krovu 5 m3. :  
severní křídlo : 5	5,00000 
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vložení svlaků, překrytí atd. viz. ST03 : 1,5	1,50000 
Mezisoučet	6,50000 
224 76245R1	Kontrola krovu a tesařských konstrukcí  mykologem	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv 
Po rozkrytí konstrukce střechy provést kompletní kontrolu dřevěných prvků mykologem. 
krov : 1	1,00000 
225 60512582R	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané	m3	7,11523	6 500,00	46 249,00 SPCM	RTS 21/ II	Indiv 
analogicky dle popisu v PD prkna min. 150mm 
Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 uvažováno doplnění 20% : 12,02*2*36*0,2*0,03*1,1	5,71190 
Skladba ST02 - střecha 1.17 zachován stávající záklop :  
Skladba ST03 - jižní křídlo - část uvažováno doplnění 45% : 5,25*2*9*0,45*0,03*1,1	1,40333 
Mezisoučet	7,11523 
226 60512604R1	Fošna SM/JD omítaná tl. 4,5 dl. 200-390 š. 25-30	m3	0,87120	9 500,00	8 276,40	Vlastní	Indiv 
záklopové fošny hoblovaní a opracováné ručně hoblíkem nebo pořezem, tvar dle stávajících 
Půda :  
2.0 půda 2 : 4*3,3*2*0,03*1,1	0,87120 
Mezisoučet	0,87120 
227 60516332R	Polštář dřevina: jehličnatá; tl. = 50 mm; šířka = 100 mm	m3	5,78648	7 850,00	45 423,87 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba P03 :  
Dřevěný rošt z trámků 100/80 mm, rastr 500x500 mm :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*2*2*0,1*0,08*1,1	0,27386 
0.04 chodba : 58,89*2*2*0,1*0,08*1,1	2,07293 
Mezisoučet	2,34678 
Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :  
2NP :  
1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35*2*2*0,1*0,05*1,1	3,43970 
Mezisoučet	3,43970 
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	 (
22
8 
605961R1	
Příplatek za dobové zpracování, tvar konstrukcí přizpůsobit dle stávajících konstrukcí, řešit dle  
požadavků PD
 
)228 605961R1	Příplatek za dobové zpracování, tvar konstrukcí přizpůsobit dle stávajících konstrukcí, řešit dle  
požadavků PD 

	
	
	m3     
	7,98643 
	1 600,00 
	12 778,29 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 7,11523	7,11523 
Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 0,87120	0,87120 
229 607150R1	Podkladní deska MDF impregnovaná proti vlhkosti a biocid. škůdcům, tl.25mm	m2	73,33700	850,00	62 336,45	Vlastní	Indiv 
Skladba P03 :  
1NP :  
0.02 chodba : 7,78*1,1		8,55800 
0.04 chodba : 58,89*1,1	64,77900 
Mezisoučet	73,33700 
230 998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	7 751,80140	5,00	38 759,01 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
50 m vodorovně 

	Díl: 764	Konstrukce klempířské	499 054,25 

	231 
	Kl/01a 
	Podokapní žlab půlkruhový,  S žlabovým kotlíkem - Kotlík 
	ks 
	4,00000 
	650,00 
	2 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Jízdárna západní fasáda 
Žlaby vč. háků a žlabových čel 

Ć 240 mm, rš 500 mm 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
23
2 
Kl/01b	
Podokapní žlab půlkruhový,  S žlabovým kotlíkem - Žlab	
bm	
72,00000	
850,00	
61 200,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Jízdárna západní fasáda 232 Kl/01b	Podokapní žlab půlkruhový,  S žlabovým kotlíkem - Žlab	bm	72,00000	850,00	61 200,00	Vlastní	Indiv 

Žlaby vč. háků a žlabových čel 

Ć 240 mm, rš 500 mm 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
23
3 
Kl/01c	
Podokapní žlab půlkruhový,  S žlabovým kotlíkem - Okapnice ( rš 250 mm )	
bm	
72,00000	
450,00	
32 400,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Jízdárna západní fasáda 233 Kl/01c	Podokapní žlab půlkruhový,  S žlabovým kotlíkem - Okapnice ( rš 250 mm )	bm	72,00000	450,00	32 400,00	Vlastní	Indiv 

Žlaby vč. háků a žlabových čel 

Ć 240 mm, rš 500 mm 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
23
4 
KL/03	
Střešní svod s koleny, průměr 150 mm	
bm	
34,00000	
778,00	
26 452,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Včetně kotevních prvků 234 KL/03	Střešní svod s koleny, průměr 150 mm	bm	34,00000	778,00	26 452,00	Vlastní	Indiv 


 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


2*7	14,00000 
2*10	20,00000 
235 Kl/07	Oplechování štítové stěny	bm	24,00000	695,00	16 680,00	Vlastní	Indiv 
Včetně kotevních prvků 
Rš 700 mm 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
23
6 
Kl/08	
Lemování štítové stěny	
bm	
26,00000	
550,00	
14 300,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Střecha severního křídla /jízdárna 236 Kl/08	Lemování štítové stěny	bm	26,00000	550,00	14 300,00	Vlastní	Indiv 
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 (
Rš 400mm
 
)Rš 400mm 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
23
7 
Kl/09	
Lemování  stěny	
bm	
26,00000	
620,00	
16 120,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Střecha kočárovna / jízdárna a boční řídla  Rš 350mm 237 Kl/09	Lemování  stěny	bm	26,00000	620,00	16 120,00	Vlastní	Indiv 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
23
8 
Kl/10	
Lemování komínu, 600 mm 
x
 600 mm	
ks	
1,00000	
3 650,00	
3 650,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Přední a boční díl rš=330, zadní díl rš=450 mm. 238 Kl/10	Lemování komínu, 600 mm x 600 mm	ks	1,00000	3 650,00	3 650,00	Vlastní	Indiv 

Rozměr komínu:  1400 mm x 600 mm      -       0 
                             600 mm x 600 mm      -       1 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
23
9 
Kl/12b	
Střešní "padák" včetně lemování	
ks	
4,00000	
35 890,00	
143 560,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Přední a zadní díl rš=450 239 Kl/12b	Střešní "padák" včetně lemování	ks	4,00000	35 890,00	143 560,00	Vlastní	Indiv 

Boční díl rš=400 mm. 
Světlost výlezu 600x600 mm 
Otvíravá část "padáku" prosklená v rámu Pojistka pro zajištění v uzavřené poloze Materiál:  titanzinek 
Prepatina schiefergrau 
("bridlicově šedý") 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
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Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
0 
Kl/14	
Okapní plech, Rš 400 mm	
bm	
50,00000	
650,00	
32 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Včetně kotevních prvků 240 Kl/14	Okapní plech, Rš 400 mm	bm	50,00000	650,00	32 500,00	Vlastní	Indiv 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
1 
Kl/15	
Oplechování úžlabí u štítové stěny, Rš 1000 mm	
bm	
8,00000	
1 200,00	
9 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Vč. napojení na krytinu a lemování 241 Kl/15	Oplechování úžlabí u štítové stěny, Rš 1000 mm	bm	8,00000	1 200,00	9 600,00	Vlastní	Indiv 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
2 
Kl/16	
Oplechování úžlabí, Rš 800 mm	
bm	
20,00000	
980,00	
19 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Vč. napojení na krytinu a lemování 242 Kl/16	Oplechování úžlabí, Rš 800 mm	bm	20,00000	980,00	19 600,00	Vlastní	Indiv 

Úžlabí styku střech z břidlice a bonského šindele 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
3 
Kl/51	
Lemování stěny vikýře, Rš 300 mm	
m	
42,00000	
650,00	
27 300,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Včetně kotevních prvků 243 Kl/51	Lemování stěny vikýře, Rš 300 mm	m	42,00000	650,00	27 300,00	Vlastní	Indiv 

Rš 300 mm 
 (6bm  / vikýř ) 

Materiál -  pozink plech 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 85 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
4 
Kl/52	
Závětrná lišta u vikýře	
m	
9,00000	
450,00	
4 050,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Včetně kotevních prvků 244 Kl/52	Závětrná lišta u vikýře	m	9,00000	450,00	4 050,00	Vlastní	Indiv 


Rš 350 mm 
 (1,3 bm  / vikýř ) Materiál -  pozink plech 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
5 
Kl/53	
Okapní plech, Rš 400 mm	
m	
60,00000	
650,00	
39 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)(spodní ukončení střechy) 245 Kl/53	Okapní plech, Rš 400 mm	m	60,00000	650,00	39 000,00	Vlastní	Indiv 

Včetně kotevních prvků 

Rš 400 mm 

Materiál -  pozink plech 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
6 
Kl/54	
Dělící lišta, Rš 600 mm	
bm	
26,00000	
750,00	
19 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Oddělení nové střechy břidlice (etapa a) od stávající střechy   Asfaltové šablony (etapa b ), prováděnou v další etapě Včetně kotevních prvků 246 Kl/54	Dělící lišta, Rš 600 mm	bm	26,00000	750,00	19 500,00	Vlastní	Indiv 
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Rš 600 mm 

Materiál -  pozink plech 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
24
7 
998764203R00	
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	
%	
6 108,45000	
5,00	
30 542,2
5 
800-764	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)50 m vodorovně 247 998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	6 108,45000	5,00	30 542,25 800-764	RTS 23/ I	RTS 23/ I 


	Díl: 765	Krytiny tvrdé	6 095 140,58 

	248 
	765342350RT1 
	Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na  
předem připravený podklad, o sklonu střechy do 30° 
	 (
m2	
1 093,82400	
4 240,00	
4 637 813,7
6 
800-765	
RTS 25/ I	
RTS 25/ I
 
)m2	1 093,82400	4 240,00	4 637 813,76 800-765	RTS 25/ I	RTS 25/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
včetně spojovacích prostředků,
 
)Skladba ST01 - střecha sál 0.30, 1.15 : 12,02*2*36	865,44000 Skladba ST02 - střecha 1.17 : 8,32*27,45	228,38400 včetně spojovacích prostředků, 


	249 
	765342350RT2 
	Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na  
předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 30 do 45° 
	 (
m2	
94,50000	
4 290,00	
405 405,0
0 
800-765	
RTS 25/ I	
RTS 25/ I
 
)m2	94,50000	4 290,00	405 405,00 800-765	RTS 25/ I	RTS 25/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
včetně spojovacích prostředků,
 
)Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9	94,50000 včetně spojovacích prostředků, 


	250 
	765342350RT3 
	Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na  
 (
včetně spojovacích prostředků,
 
)předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 45 do 60° včetně spojovacích prostředků, 

	 (
m2	
15,96000	
4 255,00	
67 909,8
0 
800-765	
RTS 25/ I	
RTS 25/ I
 
)m2	15,96000	4 255,00	67 909,80 800-765	RTS 25/ I	RTS 25/ I 

	
	
	
	
	
	




	 (
střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*3	
15,96000
 
25
1 
765349611R00	
Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  montáž okrajníku s  
přesahem
 
)střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*3	15,96000 
251 765349611R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  montáž okrajníku s  
přesahem 

	
	
	 (
m	
280,02000	
194,50	
54 463,8
9 
800-765	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	280,02000	194,50	54 463,89 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


sklon do 30st :  
Skladba ST01 (střecha sál 0.30, 1.15) : 12,02*4+36*2	120,08000 Skladba ST02 (podkroví 1.17) : 8,32*2+26,9*2		70,44000 Mezisoučet	190,52000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


sklon nad 30st :  
Skladba ST03 :  
řešená část jižního křídla : 5,4*2*2+9,95*2	41,50000 
Mezisoučet	41,50000 sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*3	48,00000 Mezisoučet	48,00000 

	252 
	765349631R00 
	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon pro  
 (
m	
94,50000	
22,10	
2 088,4
5 
800-765	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9	
94,50000
 
25
3 
765349911R00	
Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přiřezání a uchycení  
čtverců, obdélníků a šablon rovné
 
)montáž okrajníku od 30°do 45° m	94,50000	22,10	2 088,45 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Skladba ST03 - jižní křídlo - část : 5,25*2*9	94,50000 
253 765349911R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přiřezání a uchycení  
čtverců, obdélníků a šablon rovné 

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	 (
m	
254,82000	
229,50	
58 481,1
9 
800-765	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	254,82000	229,50	58 481,19 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


sklon do 30st :  
Skladba ST01 (střecha sál 0.30, 1.15) : 12,02*4+36*2	120,08000 Skladba ST02 (podkroví 1.17) : 8,32*2+26,9*2		70,44000 Mezisoučet	190,52000 sklon nad 30st :  
Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :  
řešená část jižního křídla : 5,4*2*2+9,95*2	41,50000 Mezisoučet	41,50000 sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 1,9*2*2*3	22,80000 Mezisoučet	22,80000 

	254 
	765349912R00 
	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přiřezání a uchycení  
čtverců, obdélníků a šablon šikmé 
	 (
m	
78,40000	
229,50	
17 992,8
0 
800-765	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	78,40000	229,50	17 992,80 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
sklon nad 30st :  
Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :  
řešená část jižního křídla : 7*2*2	
28,00000
 
Mezisoučet	
28,00000
 
)sklon nad 30st :  
Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :  
řešená část jižního křídla : 7*2*2	28,00000 
Mezisoučet	28,00000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 4,2*2*2*3	
50,40000
 
Mezisoučet	
50,40000
 
25
5 
765349923R00	
Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od  
30°do 45° pro přiřezání a uchycení
 
)sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 4,2*2*2*3	50,40000 
Mezisoučet	50,40000 
255 765349923R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od  
30°do 45° pro přiřezání a uchycení 



	
	
	
	 (
m	
28,00000	
26,50	
742,0
0 
800-765	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	28,00000	26,50	742,00 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
sklon nad 30st :  
Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :  
řešená část jižního křídla : 7*2*2	
28,00000
 
Mezisoučet	
28,00000
 
25
6 
765349925R00	
Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přisekání bodové	
kus	
3 010,71000	
176,50	
531 390,3
2 
800-765	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
uvažováno 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400*2,5	
2 734,56000
 
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000*2,5		
236,25000
 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000*2,5			
39,90000
 
25
7 
765349927R00	
Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od  
30°do 45° pro přisekání bodové
 
)sklon nad 30st :  
Skladba ST03 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :  
řešená část jižního křídla : 7*2*2	28,00000 
Mezisoučet	28,00000 
256 765349925R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přisekání bodové	kus	3 010,71000	176,50	531 390,32 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
uvažováno 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400*2,5	2 734,56000 
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000*2,5		236,25000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000*2,5			39,90000 
257 765349927R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od  
30°do 45° pro přisekání bodové 







	
	
	
	 (
kus	
276,15000	
17,70	
4 887,8
6 
800-765	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	276,15000	17,70	4 887,86 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


uvažováno 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000*2,5	236,25000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000*2,5		39,90000 
258 765349631R01	Příplatek za sklon pro m. okrajníku nad 45°	m	48,00000	125,00	6 000,00	Vlastní	Indiv 
sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*3	48,00000 
Mezisoučet	48,00000 
259 765349923R01	Přípl. za sklon pro přiřezání a uchyc.nad 45°	m	73,20000	75,00	5 490,00	Vlastní	Indiv 
sklon nad 45st (rovné) :  
střechy vikýřů : 1,9*2*2*3	22,80000 
Mezisoučet	22,80000 
sklon nad 45st (šikmé) :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



střechy vikýřů : 4,2*2*2*3	50,40000 
Mezisoučet	50,40000 
260 765349927R01	Příplatek za sklon pro přisekání nad 45°	kus	39,90000	456,00	18 194,40	Vlastní	Indiv 
uvažováno 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000*2,5	39,90000 

	261 
	765342272RT5 
	Příplatek pro požadovanou specifikaci stř. krytiny - tl. břidlicové šablony 8-10mm,, šablona,  
obdélník o rozměru 400 x 250mm 
	 (
m2	
1 204,28400	
78,00	
93 934,15	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	1 204,28400	78,00	93 934,15	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



 (
Břidlice (skladba  ST01, ST02, ST03)
 
tl. 8-10mm, šablona obdelník o rozměru 400 
x
 250 mm  ~35 ks/m2
 
"doplňkové šablony o rozměru 200
x
160mm 20% plochy
 
" ~70 ks/m2
 
 pro vikýře, včetně stěn vikýřů a menší plochy
 
kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou podložkou
 
)Břidlice (skladba  ST01, ST02, ST03) 
tl. 8-10mm, šablona obdelník o rozměru 400 x 250 mm  ~35 ks/m2 
"doplňkové šablony o rozměru 200x160mm 20% plochy 
" ~70 ks/m2 
 pro vikýře, včetně stěn vikýřů a menší plochy 
kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou podložkou 





(počet ks: podle typu šablony, sklonu střechy - min 25ks/m2, 
17% doprava, 6% manipulace, 7% pokládka, 10% úžlabí, hrany plochy , 
celkem 40% :  25 x 1,40=35 ks/m2 , zkušenost zámek Kozel ) 

bude předložen vzorek k odsouhlasení 
nové šablony musí odpovídat normám ČSN EN 12326-1, nutno předložit certifikát o kvalitě materiálu zpracování - oddělování štípáním (ne řezání laserem) 
(vlastnosti: nasákavost A1, odolnost proti změnám T1, 
odolnost proti oxidu siřičitému S1, obsah uhličitanů <=0,3% ) 
Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400	1 093,82400 
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000		94,50000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000		15,96000 
262 765342272RT6	Příplatek k střešní krytině za kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou vložkou	m2	1 204,28400	146,00	175 825,46	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1093,82400	1 093,82400 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 94,50000	94,50000 
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 15,96000	15,96000 
263 998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	41,49000	350,00	14 521,50 800-765	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
248,249,250, :  
Součet: : 41,49000	41,49000 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	873 982,74 

	264 
	766661413R00 
	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové  
 (
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
 
)nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. 

	 (
kus	
2,00000	
1 060,00	
2 120,0
0 
800-766	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	2,00000	1 060,00	2 120,00 800-766	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


DN25 : 1+1	2,00000 
265 766670021R00	Montáž kliky a štítku 	kus	2,00000	545,00	1 090,00 800-766	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
DN25 : 1+1	2,00000 
266 Dn/01l*	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.dveří 900/2000	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv 
S požární odolností ew30 dp3-c 
Vč. zárubně 
Tvarová kopie dveří stávajících 6.1(viz tabulky hodnotných výplní) 
Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.1 
Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.1 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
         Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno
 
)Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
26
7 
Dn/02p*	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Š 1882/vrch.4050, pata 3700	
ks	
1,00000	
35 000,00	
35 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l 267 Dn/02p*	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Š 1882/vrch.4050, pata 3700	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv 

S požární odolností ew30 dp3-c 
Vč. masivní dřevěné zárubně 
Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi 
Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a 
Vodorovnými příčlemi 
Zasklení: sklo protipožární čiré 
Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr 
          Klika se štítkem mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná (viz vzor) 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
         Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla 
Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
26
8 
Dn/03p	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Š 1882/vrch.4050, pata 3700	
ks	
1,00000	
35 000,00	
35 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)S pevným nadsvětlíkem 268 Dn/03p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Š 1882/vrch.4050, pata 3700	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv 

Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l Vč. masivní dřevěné zárubně 
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ž
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z
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ž
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi, 18 tabulek 
Úprava - rám rozšířený pro vedení trubek ut 
Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a 
Vodorovnými příčlemi, 9 tabulek 
Zasklení: sklo čiré 
Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr 
          Klika se štítkem mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná (viz vzor)             Zámek vložkový -systém generálního klíče 
         Samozavírač skrytý v hraně křídla 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
26
9 
Dn/04p	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:1260/3590(3360), Světlost dveří 2500	
ks	
1,00000	
41 000,00	
41 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Vč. masivní dřevěné zárubně 269 Dn/04p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:1260/3590(3360), Světlost dveří 2500	ks	1,00000	41 000,00	41 000,00	Vlastní	Indiv 

S proskleným nadsvětlíkem, sklo čiré,zalištované 
Nadsvětlík vyklápěcí dělený jednou svislou a vodorovnou příčlí,čtyřtabulkový 
Křídla- rámová prkenná,s vodorovnými svlaky a svislou vzpěrou 
Kování: kované pásové závěsy vč.protikusu 
           Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 

Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
0 
Dn/05p	
Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.1000/2100	
ks	
1,00000	
18 000,00	
18 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Vč. zárubně 270 Dn/05p	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.1000/2100	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv 

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované 
Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří 
            Klika s rozetou mosaz 
            Wc rozeta( s možným otevřením zvenku) 
            Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 
Foto stávajících dveří 
Vodorovné madlo mosaz na opačné straně pantů(wc kabina imobilní) 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
1 
Dn/06l	
Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.1000/2100	
ks	
3,00000	
18 000,00	
54 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Vč. zárubně 271 Dn/06l	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.: sv.1000/2100	ks	3,00000	18 000,00	54 000,00	Vlastní	Indiv 

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované
 
Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří
 
)Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované 
Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 


Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
2 
Dn/10p	
Dveře do výtahu, 
Rozm.:sv.1000/2100	
ks	
2,00000	
29 000,00	
58 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované 272 Dn/10p	Dveře do výtahu, Rozm.:sv.1000/2100	ks	2,00000	29 000,00	58 000,00	Vlastní	Indiv 

Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
           Stavěč dveřního křídla 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

 (
27
3 
Dn/14l	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, 
Rozm.:sv.1200/2000	
ks	
1,00000	
19 000,00	
19 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 273 Dn/14l	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2000	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv 


Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
4 
Dn/14p	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, 
Rozm.:sv.1200/2000	
ks	
1,00000	
19 000,00	
19 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 274 Dn/14p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2000	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv 


Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
            Klika se štítkem litina
 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče
 
)            Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 


Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
5 
Dn/15p*	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, 
Rozm.:sv.1200/2000	
ks	
1,00000	
19 000,00	
19 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)S požární odolností ew30 dp3-c 275 Dn/15p*	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2000	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv 

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy dvě kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 


Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
           Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
27
6 
Dn/16l*	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, 
Rozm.:sv.1200/2900(2750)	
ks	
1,00000	
29 000,00	
29 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)276 Dn/16l*	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2900(2750)	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


S požární odolností ew30 dp3-c 
Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy tři kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
           Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 


Před výrobou sejmout šablonu zaklenutí 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
7 
Dn/17p	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, 
Rozm.:sv.1200/2900(2750)	
ks	
1,00000	
29 000,00	
29 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídla- rámova kazetova,vždy tři kazety na výšku profilované Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 277 Dn/17p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:sv.1200/2900(2750)	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00	Vlastní	Indiv 


Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří
 
)            Klika se štítkem litina             Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří 

            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno Před výrobou sejmout šablonu zaklenutí 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
8 
Dn/18p	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:1845/v.3840(pata 3450), Sv.1600/2500	
ks	
1,00000	
45 600,00	
45 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Tvarová kopie dveří stávajících dr/01l 278 Dn/18p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.:1845/v.3840(pata 3450), Sv.1600/2500	ks	1,00000	45 600,00	45 600,00	Vlastní	Indiv 

Vč. zárubně 
Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi, 18 tabulek 
Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a 
Vodorovnými příčlemi, 9 tabulek 
Zasklení: sklo čiré 
Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr 
          Klika se štítkem mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná (viz vzor)           Zámek panikový 
         Samozavírač skrytý v hraně křídla 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
27
9 
Dn/20p*	
Nové dveře jednokřídlové interiérové, 
Rozm.:sv.800/2000	
ks	
1,00000	
12 500,00	
12 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)S požární odolností ew15 dp3-c 279 Dn/20p*	Nové dveře jednokřídlové interiérové, Rozm.:sv.800/2000	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	Vlastní	Indiv 

Tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) 
Zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 Křídlo- rámové kazetové,dvě kazety na výšku profilované 
Profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 

Kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            Dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             Klika se štítkem litina 
            Zámek vložkový -systém generálního klíče 
           Samozavírač skrytý v hraně dveřního křídla Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

280 Dn/22p	Nové dveře jednokřídlové sklepní, Sv.1000/1950	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv 
Tvarová kopie dveří dochovaných v prostoru sklepa 
Vč.masivní dřevěné rámové zárubně 
Křídlo masivní dřevěná prkna spojená vodorovnými svlaky a svislou příčlí 
Kování: kované pásové závěsy vč.protikusu 
           Klika se štítkem litina 
          Zámek dozický 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Provedení: masiv dřevo smrk lazurní nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
1 
Dn/24p	
Nové dveře dvoukřídlové interiérové	
ks	
1,00000	
19 000,00	
19 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dveře dvoukřídlové kazetové 281 Dn/24p	Nové dveře dvoukřídlové interiérové	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	Vlastní	Indiv 


Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr dle dveří 
            Klika se štítkem, povrchová úprava rustikal (černý odstín)             Zámek vložkový -systém generálního klíče 
Provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Rozměr nutno ověřit dle rozvaděče el. 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
2 
Dr/01l	
Dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.: 2035/3500	
ks	
1,00000	
38 000,00	
38 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Vč. zárubně 282 Dr/01l	Dveře dvoukřídlové interiérové, Rozm.: 2035/3500	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv 

Masivní rámová zárubeň s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný prosklený,dělený dvěmi vodorovnými A pěti svislými příčlemi, 18 tabulek 
Dveřní křídlo 1/3 plná kazetová profilovaná, 2/3 prosklené, sklo dělené dvěmi svislými a 
Vodorovnými příčlemi, 9 tabulek 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
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. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Zasklení: sklo čiré do sklenářského tmelu 
Kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr 
          Klika se štítkem bílá mosaz přírodní bez povrchové úpravy,leštěná             Zámek vložkový -systém generálního klíče 

Provedení: masiv dřevo pod krycí nátěr 
Odstín hnědá dle stávajícího( budou předloženy vzorky) 
Odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 
Celková repase 
Prověřít funkci popřípadě opravit 
Prověřit stav krycího nátěru popřípadě opravit, při větším poškození opatřit novým nátěrem (odstranit staré krycí nátěry,přebrousit,opatřit 1x základní nátěr,2x krycí nátěr) 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
3 
Dr/03	
Dveře stávající s nadsvětlíkem, Rozm.: 930/2230+1110	
ks	
1,00000	
39 000,00	
39 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dvoukřídlové,rámové ,svlaková výplň,šikmo kladená prkna,otvíravá dovnitř 283 Dr/03	Dveře stávající s nadsvětlíkem, Rozm.: 930/2230+1110	ks	1,00000	39 000,00	39 000,00	Vlastní	Indiv 

Zárubeň masivní dřevěná rámová s profilovaným poutcem 
Nadsvětlík jednokřídlový, prosklený,dělený jednou svislou a vodorovnou příčlí,čtyřtabulkový Otvíravý dovnitř 
Kování: kované pásové závěsy,kované klepátko na štítku ve tvaru oválu, zámek dozický Provedení: měkké dřevo pod krycím nátěrem včetně kování 
               Odstín tm.hnědá( viz vzorek) 
Celková repase vč. kování+úprava Výměna soklové poškozené části Nová klika se štítkem,el.zámek 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
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	Cen.  soustava /  platnost 
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 (
Napojení na eps (elektromag. zámek) na obě křídla, křídla vybaveny koordinátory otevření křídel
 
)Napojení na eps (elektromag. zámek) na obě křídla, křídla vybaveny koordinátory otevření křídel 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
4 
Dr/04	
Dveře stávající, Rozm.: 900/1950	
ks	
1,00000	
13 600,00	
13 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Ocelové jednokřídlové, otvíravé dovnitř Zárubeň ocelová 284 Dr/04	Dveře stávající, Rozm.: 900/1950	ks	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní	Indiv 

Dveře se ponechají ve stávajícím stavu, výměna bude řešena v příští etapě Křídlo dveří bude doplněno o nový panikový zámek včetně kliky 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
5 
Dr/05	
Dveře stávající, Rozm.: 1300/2400-2800	
ks	
1,00000	
13 600,00	
13 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Ve spojovací chodbě do zámku 285 Dr/05	Dveře stávající, Rozm.: 1300/2400-2800	ks	1,00000	13 600,00	13 600,00	Vlastní	Indiv 

Dvoukřídlové, rámové,  otvíravé dovnitř 
Spodní část výplňové kazetové, horní skleněné tabulky v dřevěném diagonálním rastru s profilací 
Dveře zakončené do oblouku klenby 
Zárubeň masivní dřevěná rámová 
Celková repase vč. výměny prasklých tabulek skla ( 13 tabulek prasklých) 
 -  budou opatřeny elektromagnetickým zámkem 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
28
6 
On/01a	
Nové okno jednoduché, Rozm.: cca 940/1570	
ks	
1,00000	
18 000,00	
18 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)286 On/01a	Nové okno jednoduché, Rozm.: cca 940/1570	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tvarová kopie okna stávajícího Dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven 
Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
Rám upevněn lavičníky 
Špaleta omítaná 
Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           Okenní obrtlíky 
           Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
Detaily viz samostatný výkres d.1.1/d1 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
7 
On/02j-k	
Nové okno špaletové, Rozm.: cca 940/1570	
ks	
2,00000	
18 000,00	
36 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)tvarová kopie okna stávajícího 287 On/02j-k	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 940/1570	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00	Vlastní	Indiv 

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná 
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Ná
z
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Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           Okenní obrtlíky 
           Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) Detaily viz samostatný výkres d1.1/d2 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
8 
On/03	
Nové okno špaletové, Rozm.: cca 480/2025	
ks	
1,00000	
18 000,00	
18 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Tvarová kopie okna stávajícího 288 On/03	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 480/2025	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv 

Jednokřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
Křídla dělená čtyřmi vodorovnými příčlemi- pět tabulek 
Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku 
Špaleta omítaná 
Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           Okenní obrtlíky, púlolivy ze stávajícího okna na vnitřní křídla            Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr
 
Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)
 
Detaily viz samostatný výkres d.1.1/d3
 
)Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
Detaily viz samostatný výkres d.1.1/d3 



Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
28
9 
On/04a-b	
Nové okno špaletové, Rozm.: cca 940/1570	
ks	
2,00000	
17 500,00	
35 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 289 On/04a-b	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 940/1570	ks	2,00000	17 500,00	35 000,00	Vlastní	Indiv 

Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná 
Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           Okenní obrtlíky 
           Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
Detaily viz samostatný výkres d1.1/d2   nutná úprava okenního ostění 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
0 
On/06	
Nové okno špaletové, Rozm.: cca 950/1580	
ks	
1,00000	
17 900,00	
17 900,00	
Vlastní	
Indiv
 
)290 On/06	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 950/1580	ks	1,00000	17 900,00	17 900,00	Vlastní	Indiv 
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R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
Křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
Vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná 
Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu 
Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           Okenní obrtlíky 
           Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
Detaily viz samostatný výkres d1.1/d2   nutná úprava okenního ostění 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
1 
On/07	
Nové okno špaletové, Rozm.: cca 1260/2050	
ks	
1,00000	
21 000,00	
21 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Čtyřkřídlové, špaletové otvíravé ven a dovnitř s vodorovným profilovaným poutcem 291 On/07	Nové okno špaletové, Rozm.: cca 1260/2050	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv 

Čtyři křídla dělená jednou svislou a vodorovnou příčlí- čtyři tabulky 
 Vnější rámy s dřevěnou okapnicí ve spodní části 
Vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku Špaleta omítaná 
Zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní panty ocel pod krycí nátěr 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


           Horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           Okenní obrtlíky 
           Okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            Okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr 

Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
Detaily viz samostatný výkres d1.1/d4  nutná úprava okenního ostění 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
2 
On/08	
Okno vnitřní, Rozm.:rám 860/1300	
ks	
1,00000	
15 600,00	
15 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dřevěný rám kopírující schody, vsazený za hranu stupňů Vložené okenní křídlo na obrtlíky, masiv dřevo 292 On/08	Okno vnitřní, Rozm.:rám 860/1300	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní	Indiv 

Zasklení sklo čiré 
Provedení: smrkový lepený profil pod krycí nátěr Barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) Kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           Okenní obrtlíky 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
3 
On/09	
Bednění stávajících okenních otvorů, Provizorní, Rozm.:rám 2400/1800	
ks	
2,00000	
850,00	
1 700,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Ochrana interiéru proti povětrnostním podmínkám 293 On/09	Bednění stávajících okenních otvorů, Provizorní, Rozm.:rám 2400/1800	ks	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Svislá masivní dřevěná prkna s dvěmi vodorovnými svlaky
 
Kotvit do stávajícího ostění
 
)Svislá masivní dřevěná prkna s dvěmi vodorovnými svlaky 
Kotvit do stávajícího ostění 


Provedení: masiv smrk bez povrchové úpravy 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
4 
On/10	
Bednění stávajících okenních otvorů, Provizorní, Rozm.:rám 1150/1800	
ks	
5,00000	
700,00	
3 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Ochrana interiéru proti povětrnostním podmínkám 294 On/10	Bednění stávajících okenních otvorů, Provizorní, Rozm.:rám 1150/1800	ks	5,00000	700,00	3 500,00	Vlastní	Indiv 

Svislá masivní dřevěná prkna s dvěmi vodorovnými svlaky Kotvit do stávajícího ostění 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
5 
On/11	
Okno vnitřní, Rozm.: rám 650/650	
ks	
1,00000	
4 500,00	
4 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dřevěný rám kopírující otvor 295 On/11	Okno vnitřní, Rozm.: rám 650/650	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv 

Okenní křídlo vyklápěcí 
Zasklení- sklo čiré jednoduché 
Kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr           Okenní kličky mosaz 
          Jazýčkový uzávěr 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
6 
Or/03	
Okno dřevěné jednoduché vč. rámu, Rozm.: 540/1650	
ks	
2,00000	
6 500,00	
13 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)296 Or/03	Okno dřevěné jednoduché vč. rámu, Rozm.: 540/1650	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00	Vlastní	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Otvíravé ven
 
V horní části obloukové
 
Zasklení- tabulové sklo čiré
 
)Otvíravé ven 
V horní části obloukové 
Zasklení- tabulové sklo čiré 



Kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           Okenní kličky/ štítek mosaz 
           Okenní uzávěr jazýčkový 

Provedení: dřevo  pod krycí nátěr 

Celková repase 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
7 
Tn/03a	
Skříňka, Rozměr 950 
x
 1900, hl 400mm (hydrant)	
ks	
1,00000	
8 000,00	
8 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dřevěná krycí skříňka z masivu - atyp 297 Tn/03a	Skříňka, Rozměr 950 x 1900, hl 400mm (hydrant)	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv 


Rám, zárubeň masivní dřevěná obložková 
Dvoukřídlové dveře, křídlo masivní rámové, kazetové s profilací Kování - dveřní panty ocel, zavíraní na magnet, soustružená úchytka Okopný ocelový plech 

Provedení: dub mořený viz vzorek, vrchní nátěr polomat 
Kování - povrch černýlitinový vzhled 
Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití 

Rozměry nutno ověřit dle zaměření a dodané technologie 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
8 
Tn/03b	
Skříňka, Rozměr 950 
x
 1900, hl 300mm (ovladaní el./světla)	
ks	
1,00000	
9 000,00	
9 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dřevěná krycí skříňka z masivu - atyp 298 Tn/03b	Skříňka, Rozměr 950 x 1900, hl 300mm (ovladaní el./světla)	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní	Indiv 


Rám, zárubeň masivní dřevěná obložková 
Dvoukřídlové dveře, křídlo masivní rámové, kazetové s profilací Kování - dveřní panty ocel, zavíraní na magnet, soustružená úchytka Okopný ocelový plech 
Provedení: dub mořený viz vzorek, vrchní nátěr polomat Kování - povrch černýlitinový vzhled 
Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití 

Rozměry nutno ověřit dle zaměření a dodané technologie 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
29
9 
Tr/01	
Schodišťové madlo na stěně, Rozm.: 60
x
50mm	
bm	
12,00000	
650,00	
7 800,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Madlo 1.np - 2.np 299 Tr/01	Schodišťové madlo na stěně, Rozm.: 60x50mm	bm	12,00000	650,00	7 800,00	Vlastní	Indiv 

Masivní dřevěné madlo s profilací 
Ocelové úchyty kotvené do stěny, kontrola kotvení 
Provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                Odstín hnědá 
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 (
Ocelové úchyty pod krycím nátěrem odstín černá
 
)Ocelové úchyty pod krycím nátěrem odstín černá 

Celková repase 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
30
0 
Tr/02	
Komínové dvířka, Rozm.: 800/1350	
ks	
1,00000	
1 800,00	
1 800,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Jednokřílová komínová dvířka 300 Tr/02	Komínové dvířka, Rozm.: 800/1350	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv 

Rámová konstrukce s hladkými kazetovými výplněmi, odsazený lem Zárubeň obložková s profilací 
Dvířka zajištěna záadkou ovládanou na vnější straně kličkou 
2 závěsy se žaludovými konci 
Provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                Odstín hnědá 

Celková repase 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
30
1 
Tr/05	
Dřevěný obklad do oblouku	
ks	
4,00000	
8 700,00	
34 800,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Ostění vstupů do sálu z chodby 301 Tr/05	Dřevěný obklad do oblouku	ks	4,00000	8 700,00	34 800,00	Vlastní	Indiv 

(torzo obkladu v areálu objektu) 
Dřevěné obložení do výšky 2,0m Rozměry v. 2,0m dl.  1,2 mm, do oblouku 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Rámová konstrukce, výplň prkna na svislo
 
)Rámová konstrukce, výplň prkna na svislo 

Provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                Odstín hnědá 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
30
2 
549R
x
1	
Dodávka dveřního kování a zámku	
kus	
2,00000	
4 800,00	
9 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)analogicky dle popisu v PD: 302 549Rx1	Dodávka dveřního kování a zámku	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	Vlastní	Indiv 

prvek DN25 
kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr dle dveří klika se štítkem, nerez 
zámek dozický 
Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 2,00000	2,00000 

	303 
	611656493R 
	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm;  
počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF;  povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné  křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dle vzorníku 
	 (
kus	
2,00000	
7 515,00	
15 030,0
0 
SPCM	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	2,00000	7 515,00	15 030,00 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
DN25 : 1+1	
2,00000
 
30
4 
998766203R00	
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	
%	
18 621,37000	
2,00	
37 242,7
4 
800-766	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)DN25 : 1+1	2,00000 
304 998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	18 621,37000	2,00	37 242,74 800-766	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

50 m vodorovně 

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	56 917,49 

	305 
	ZN/11a 
	Ocelová dvířka do sklepních prostor, Rozm.: 500/330 
	ks 
	4,00000 
	987,00 
	3 948,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Ocelový rám ,,l"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek Dvířka- ocelový rám z pásiviny 40/3 z vnější strany navařený 
Dětovaný plech(vzor křížek) 
Na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Provedení: ocel - kovářská čerň
 
)Provedení: ocel - kovářská čerň 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
30
6 
ZN/12a	
Krycí dvířka, Rozm.: 700/1400	
ks	
2,00000	
1 600,00	
3 200,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15 mm Opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm Povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky 306 ZN/12a	Krycí dvířka, Rozm.: 700/1400	ks	2,00000	1 600,00	3 200,00	Vlastní	Indiv 

Zamykání: zámek s čtyřhranem 
Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití Popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.) 
Krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. Rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 Technolog.skříněmi 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
30
7 
ZN/12g	
Krycí dvířka, Rozm.: 600/800	
ks	
1,00000	
1 560,00	
1 560,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15 mm Opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm Povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky Zamykání: zámek s čtyřhranem 307 ZN/12g	Krycí dvířka, Rozm.: 600/800	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00	Vlastní	Indiv 

Dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití 
Popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.) 



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 114 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. Rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 Technolog.skříněmi 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
30
8 
ZN/19a	
Větrací mřížka (krov nad kočárovnou), Rozm.: 200/200 mm	
ks	
2,00000	
890,00	
1 780,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Větrací mřížka  kovová 308 ZN/19a	Větrací mřížka (krov nad kočárovnou), Rozm.: 200/200 mm	ks	2,00000	890,00	1 780,00	Vlastní	Indiv 

Včetně rámu a kotevních prvků 

Materiál - pozink. plech 
Povrch natřít dle barvy omítky 
Z vnitřní strany síťka proti hmyzu 
Trubka plastová  o  150 mm, dl 1,6 m 

Zn/19a  - 1x vnější + 1x vnitřní  + propojení plast trubka 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
30
9 
ZN/19b	
Větrací mřížka (krov nad kočárovnou), Rozm.: 200/200 mm	
ks	
1,00000	
890,00	
890,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Větrací mřížka  kovová 309 ZN/19b	Větrací mřížka (krov nad kočárovnou), Rozm.: 200/200 mm	ks	1,00000	890,00	890,00	Vlastní	Indiv 

Včetně rámu a kotevních prvků 

Materiál - pozink. plech 
Povrch natřít dle barvy omítky 
Z vnitřní strany síťka proti hmyzu 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Trubka plastová  o  150 mm, dl 1,6 m
 
Zn/19b  - 1
x
 vnější
 
)Trubka plastová  o  150 mm, dl 1,6 m 
Zn/19b  - 1x vnější 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
31
0 
ZN/25	
Chráničky  - prostupy základy (el, zti)	
bm	
60,00000	
456,00	
27 360,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Ocel. trubka o150 mm 310 ZN/25	Chráničky  - prostupy základy (el, zti)	bm	60,00000	456,00	27 360,00	Vlastní	Indiv 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
31
1 
ZN/30	
Větrací mřížka požární	
ks	
1,00000	
2 890,00	
2 890,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Větrání výtahové šachty 311 ZN/30	Větrací mřížka požární	ks	1,00000	2 890,00	2 890,00	Vlastní	Indiv 

Včetně rámu a kotevních prvků Zpěňovací větrací mřížka, ew15 dp1 Rozměr 160x160 mm, tl. 30 mm Povrch natřít dle barvy omítky 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
31
2 
ZN/31	
Al lišta	
bm	
18,00000	
450,00	
8 100,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Hliníková lišta pro osazení svítidla na parapetu, (okna jízdárna) 312 ZN/31	Al lišta	bm	18,00000	450,00	8 100,00	Vlastní	Indiv 

Včetně kotevních prvků 

Rozměr 100x50 mm, tl. 5 mm 
Kotvící pásek š-30mm, 40/70/5 mm, po cca 0,4 m 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
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 (
Povrchová úprava - šedostříbrná
 
      Dle odstínu svítidla
 
)Povrchová úprava - šedostříbrná 
      Dle odstínu svítidla 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
31
3 
ZN/34	
Kovový kryt elektrorozvaděče, rozm.: 1600/1250	
ks	
1,00000	
3 890,00	
3 890,00	
Vlastní	
Indiv
 
)atypický, dvojkřídlý, kovářský zpracovaný, povrch: zinkovaní pro venkovní prostředí, 1x základní nátěr, 2x grafitová barva, uzavírání na čtyřhran, typový rozvaděč zapuštěn pod líc stěny tak, aby šlo osadit atyp. Kryt označení rozvaděče na atyp. Krytu dle ČSN 313 ZN/34	Kovový kryt elektrorozvaděče, rozm.: 1600/1250	ks	1,00000	3 890,00	3 890,00	Vlastní	Indiv 

viz výkres ZN/34 Kryt elektro rozvaděče v přílohách 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
31
4 
ZR/01	
Stávající komínová dvířka, Rozm.: 650/1200 mm	
ks	
1,00000	
1 780,00	
1 780,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Ocelový plát vystužený ocel.pásovinou po obvodu 314 ZR/01	Stávající komínová dvířka, Rozm.: 650/1200 mm	ks	1,00000	1 780,00	1 780,00	Vlastní	Indiv 

A do kříže, ozdobné nýty 
Pásové kované závěsy s háky kotvenými do stěny Kovaná zástrč 

Provedení: ocel pod krycím nátěrem 

Návrh: odstranit nepůvodní krycí nátěr 
           Prověřit stav oceli vč. kování, opravit, opatřit antikorózním nátěrem Povrchová úprava: černý grafitový nátěr 
Rozm.: 650/1200 mm 
Vnitřní dvířka 200/300 mm 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
31
5 
998767203R00	
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	
%	
506,49500	
3,00	
1 519,4
9 
800-767	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)50 m vodorovně 315 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	506,49500	3,00	1 519,49 800-767	RTS 23/ I	RTS 23/ I 


	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	11 992,43 

	316 
	771101210R00 
	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 
	m2 
	5,70000 
	60,80 
	346,56 
	800-771 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 WC : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000 

	317 
	771575107R00 
	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,  
kladených do flexibilního tmele 
	 (
m2	
5,70000	
811,00	
4 622,7
0 
800-771	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	5,70000	811,00	4 622,70 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
Dlažba z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), spárování fle
x
ibilní spárovací hmotou
 
)analogicky dle popisu v PD: 
Dlažba z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), spárování flexibilní spárovací hmotou 

Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 WC : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000 
318 771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,70000	19,50	111,15 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
spárování flexibilní spárovací hmotou :  
Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 5,70000	5,70000 
319 59632.R2	Dlažba z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), 20mm	m2    	6,27000	1 100,00	6 897,00	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 5,70000*1,1	6,27000 
320 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,04292	350,00	15,02 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
316,317,318,319, :  
Součet: : 0,04292	
0,04292
 
Díl
: 
781	
Obklad
y
 keramické	
67 322,07
 
32
1 
781415013R00	
Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 150 
x
 150 mm, lepených do fle
x
ibilního  
tmele
 
)316,317,318,319, :  
Součet: : 0,04292	0,04292 
Díl: 781	Obklady keramické	67 322,07 
321 781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního  
tmele 


	

	 (
m2	
14,73255	
948,00	
13 966,4
6 
800-771	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
0.18 : 2,1*(2,89*2+1,787*2)*0,75	
14,73255
 
32
2 
781485116R00	
Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 
x
 50 mm, lepených  
do tmele, včetně spárování
 
)m2	14,73255	948,00	13 966,46 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
0.18 : 2,1*(2,89*2+1,787*2)*0,75	14,73255 
322 781485116R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených  
do tmele, včetně spárování 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 (
m2	
4,91085	
1 118,00	
5 490,3
3 
800-771	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
0.18 : 2,1*(2,89*2+1,787*2)*0,25	
4,91085
 
32
3 
781497131R00	
Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8  
mm,   
)m2	4,91085	1 118,00	5 490,33 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
0.18 : 2,1*(2,89*2+1,787*2)*0,25	4,91085 
323 781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8  
mm,   

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	m 
	9,35400 
	518,00 
	4 845,37 
	800-771 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


0.18 : 2,89*2+1,787*2	9,35400 

	324 
	781497132R00 
	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  
	 m 
	27,30000 
	647,00 
	17 663,10 
	800-771 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


0.18 : 2,1*13	27,30000 

	325 
	597623022R 
	Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; povrch:  
 (
m2	
5,64748	
1 500,00	
8 471,2
2 
SPCM	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 4,91085*1,15	
5,64748
 
32
6 
59781347R	
Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch:  
hladký, matný; barva: světle šedá
 
)hladký, matný; mrazuvzdorný; µ = 0,5 m2	5,64748	1 500,00	8 471,22 SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 4,91085*1,15	5,64748 
326 59781347R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch:  
hladký, matný; barva: světle šedá 

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	m2 
	16,94243 
	980,00 
	16 603,58 
	SPCM 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 14,73255*1,15	16,94243 
327 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,35311	798,65	282,01 800-771	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
321,322,323,324,325,326, :  
Součet: : 0,35311	0,35311 

	Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	1 493 449,76 

	328 
	Kn/01 
	Příplatek k pískovcové dlažbě - nad rámec skladby položek řešících skladbu P16  
	m2 
	78,00000 
	256,00 
	19 968,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Chodba m.č. 1.01 (skladba p16) 
Rozměry  330 x 330 mm 
Uloženo v maltovém loži (vap. malta s příměsí trassu) 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Rozměr, barevnost a struktura dle stávající dlažby
 
)Rozměr, barevnost a struktura dle stávající dlažby 

Materiál - pískovec, arkoza , jemnozrnná Povrchová úprava - tryskané, ručně sražené hrany 
Stávající dlažba bude rozebrána a uložena pro další použití Při rekonstrukci objektu 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
32
9 
Kr/06	
Ostění vjezdových vrat, 2 stojky s patkami	
ks	
2,00000	
650,00	
1 300,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Průjezd, vnitřní i vnější 329 Kr/06	Ostění vjezdových vrat, 2 stojky s patkami	ks	2,00000	650,00	1 300,00	Vlastní	Indiv 

Rozměr 300 x 300  mm, výška 2,7 m (jedno ostění tvoří 2x stojka + 2x patka) Materiál - pískovec, doplnění 15 % 

Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 15% 
Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Vročení na ostění (stojce) viz technická zpráva 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
33
0 
Kr/08b	
Komíny - římsy a hlavice - B - římsa základny komína - 600
x
600 mm	
ks	
1,00000	
4 800,00	
4 800,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m 330 Kr/08b	Komíny - římsy a hlavice - B - římsa základny komína - 600x600 mm	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	Vlastní	Indiv 
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	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Doplnění 30%
 
)Doplnění 30% 

Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20% 
Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
33
1 
Kr/08c	
Komíny - římsy a hlavice - C -patka komínového (jednotlivého) průduchu - 400
x
400 mm	
ks	
1,00000	
6 480,00	
6 480,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m Doplnění 30% 331 Kr/08c	Komíny - římsy a hlavice - C -patka komínového (jednotlivého) průduchu - 400x400 mm	ks	1,00000	6 480,00	6 480,00	Vlastní	Indiv 


Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20% 
Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	 (
33
2 
Kr/08d	
Komíny - římsy a hlavice - D - hlavice polygonálního průřezu s profilovanou římsou - 600
x
600  
mm
 
)332 Kr/08d	Komíny - římsy a hlavice - D - hlavice polygonálního průřezu s profilovanou římsou - 600x600  
mm 

	
	
	 (
ks	
1,00000	
7 890,00	
7 890,00	
Vlastní	
Indiv
 
)ks	1,00000	7 890,00	7 890,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
Rozměr 400 
x
 400  mm, výška 3,0 m
 
Doplnění 30%
 
)Rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m 
Doplnění 30% 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
Chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího Narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20% 
Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	 (
33
3 
Kr/10a	
Dlažba dvora - kamenné desky 150-200 
x
 400-500 mm, Dlažba bude položena v trasách inž. sítí  
pouze provizorně bez skladby podloží.
 
)333 Kr/10a	Dlažba dvora - kamenné desky 150-200 x 400-500 mm, Dlažba bude položena v trasách inž. sítí  
pouze provizorně bez skladby podloží. 

	
	
	 (
m2	
65,25000	
4 890,00	
319 072,50	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	65,25000	4 890,00	319 072,50	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Dlažba dvora - kamenné desky 150-200 x 400-500 mm 
Dvůr (podlaha p25) 
Materiál - žula 
Doplnění 20% 
Oprava dlažby, úprava vyspádování dvora 
Před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) Následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit 
Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna 
a hydrofobní příměsi 

 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


uvažováno 15% pro potřebu technických vedení atd. : 0,15*435	65,25000 

	334 
	Kr/10b 
	Dlažba dvora - Kamenné desky 300x800 mm - žlaby, Dlažba bude položena v trasách inž. sítí  
pouze provizorně bez skladby podloží. 
	 (
m2	
10,50000	
4 890,00	
51 345,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	10,50000	4 890,00	51 345,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
Dlažba dvora
 
Dvůr (podlaha p25)
 
)Dlažba dvora 
Dvůr (podlaha p25) 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Materiál - žula 
Doplnění 20% 
Oprava dlažby, úprava vyspádování dvora 
Před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) Následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit 
Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna 
a hydrofobní příměsi 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

uvažováno 15% pro potřebu technických vedení atd. : 0,15*70	10,50000 

	335 
	Kr/11 
	Příplatek k dlažbě v průjezdu - nad rámec skladby položek řešících skladbu P2, za požadavky  
 (
Dlažba průjezdu
 
)neobsažené v cenové soustavě Dlažba průjezdu 

	 (
m2	
35,00000	
456,00	
15 960,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	35,00000	456,00	15 960,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



Rozměry  290 x 600 mm 
Uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem Materiál - pískovec 
Doplnění 5% 

Oprava dlažby, část rozebrání 
Před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) Následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
33
6 
Kr/12	
Dlažba, Rozměry  330 
x
 330 mm	
m2	
10,00000	
4 500,00	
45 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)336 Kr/12	Dlažba, Rozměry  330 x 330 mm	m2	10,00000	4 500,00	45 000,00	Vlastní	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Rozměry  330 
x
 330 mm
 
)Uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem Materiál - pískovec Rozměry  330 x 330 mm 

Doplnění 20% 

Oprava dlažby, rozebrat 
A po položení sítí a zpětně položit 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
33
7 
Kr/13	
Schodiště	
ks	
31,00000	
4 500,00	
139 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)M.č. 0.03, 1.02 337 Kr/13	Schodiště	ks	31,00000	4 500,00	139 500,00	Vlastní	Indiv 

Rozměry  160 x 320 mm - 31 ks Materiál - pískovec 
Doplnění 15% 

Oprava stávajícíh stupňů, očištění, odstranit betonové vysprávky, 
Chybějící části doplnit filuňkem nebo umělým kamenem Prošlapanost stupňů bude zachována 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
33
8 
Kr/15	
Příplatek k dlažbě v průjezdu - nad rámec skladby položek řešících skladbu P14	
m2	
28,00000	
189,00	
5 292,00	
Vlastní	
Indiv
 
)M.č. 0.22 338 Kr/15	Příplatek k dlažbě v průjezdu - nad rámec skladby položek řešících skladbu P14	m2	28,00000	189,00	5 292,00	Vlastní	Indiv 

Rozměry  300 x 300 mm Stávající dlažba cihelná 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Doplnění 30%
 
)Doplnění 30% 

Oprava dlažby, rozebrat 
A po položení skladby podlahy zpětně položit a doplnit 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
33
9 
Kr/19	
Kamenná  římsa	
bm	
40,00000	
4 900,00	
196 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Hlavní střecha pod okapem 
Vnější  západní část 47 bm, 
Kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem 339 Kr/19	Kamenná  římsa	bm	40,00000	4 900,00	196 000,00	Vlastní	Indiv 

Rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm, 
Materiál - pískovec, doplnění 15 % 
Oprava  - vyčistit, drobné chybějící části dopnit umělým kamenem, 
Větší kusy vyměnit doplnit 15%, narušený povrch zpevnit organokřemičitany Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20% 
Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 

Ostatní části římsy jsou z cihelných tvarovek 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
34
0 
Kr/20	
Schodiště	
ks	
11,00000	
4 500,00	
49 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)M.č. 0.31   - spojovací chodba Rozměry  170 x 300 mm - 11 ks Materiál - pískovec 340 Kr/20	Schodiště	ks	11,00000	4 500,00	49 500,00	Vlastní	Indiv 
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	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Doplnění 10%
 
)Doplnění 10% 

Oprava stávajícíh stupňů, očištění, 
Chybějící části doplnit filuňkem nebo umělým kamenem Prošlapanost stupňů bude zachována 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
34
1 
Kr/53	
Profilovaná římsa vikýře	
bm	
42,00000	
7 890,00	
331 380,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Střecha 341 Kr/53	Profilovaná římsa vikýře	bm	42,00000	7 890,00	331 380,00	Vlastní	Indiv 

Rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 6 m / 1 vikýř  (celkem 7 vikýřů) 
Materiál - pískovec, doplnění 20 % 
Oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
Drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35% Narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20% 
Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
34
2 
Kr/55	
Kamenná  římsa	
m	
30,00000	
8 900,00	
267 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Dvorní fasády - část b, severní a západní 342 Kr/55	Kamenná  římsa	m	30,00000	8 900,00	267 000,00	Vlastní	Indiv 

Dvorní fasády 30 bm 
Kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem Rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm, 
Materiál - pískovec, doplnění 10 % 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Oprava  - vyčistit, 
Drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 10% Narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
Vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 20% 
Povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
34
3 
998782203R00	
Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	
%	
10 987,42000	
3,00	
32 962,2
6 
800-782	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)50 m vodorovně 343 998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	10 987,42000	3,00	32 962,26 800-782	RTS 23/ I	RTS 23/ I 


	Díl: 783	Nátěry	202 461,18 

	344 
	783726300R00 
	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak 
	m2 
	547,22500 
	151,50 
	82 904,59 
	800-783 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. analogicky dle popisu v PD: 
Nátěr záklopu a strop. trámů 
barvou hnědého 
odstínu (dle stáv. trámů) 
Skladba P23 - Prkna hoblovaná, kladená na sraz (ochranný bezbarvým nátěrem ) :  
2NP :  
1.17 krov půda nad kočárovnami : 156,35*(2,5+1)	547,22500 
Mezisoučet	547,22500 
345 783683R1	Voskování povrchu	m2	265,68130	450,00	119 556,59	Vlastní	Indiv 
Skladba P05 :  
1NP :  
0.18 WC : 5,7	5,70000 
Mezisoučet	5,70000 
Skladba P11 :  
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



1NP :  
0.17 výtah : 4,45	4,45000 
Mezisoučet	4,45000 
Skladba P13 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.16 kočárovna : 80,61		80,61000 
0.23 kočárovna : 45,6		45,60000 
Mezisoučet	126,21000 
Skladba P14 - Cihelná dlažba (rozměr 300 x 300 mm) :  
1NP :  
0.22 průchod do sálu : 27,23	27,23000 
Mezisoučet	27,23000 
Skladba P15b :  
1NP :  
0.30 část pod balkonem : 17,526*2,55	44,69130 
Mezisoučet	44,69130 
Skladba P28 - stávající cihelná dlažba šestiúhelníková (oktogonální) :  
1NP :  
0.31 spojov. chodba : 57,4	57,40000 
Mezisoučet	57,40000 

	Díl: 784	Malby	428 910,00 

	346 
	784402802R00 
	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 
	m2 
	1 615,52556 
	54,40 
	87 884,59 
	800-784 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 34,03750			34,03750 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000			16,85000 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000		240,47000 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834		109,41834 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	1 173,03402 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570			41,71570 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	347 
	784422372R00 
	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné 
	m2 
	3 066,25863 
	95,90 
	294 054,20 
	800-784 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 34,03750			34,03750 
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 16,85000			16,85000 
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 240,47000		240,47000 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 236,06750		236,06750 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 109,41834		109,41834 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1173,03402	1 173,03402 
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 41,71570			41,71570 
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 14,90400			14,90400 
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 458,78721		458,78721 
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 740,97436		740,97436 
348 784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné	m2	10,36400	94,30	977,33 800-784	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,70000	5,70000 
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,33200*2	4,66400 
349 784422372R01	Příplatek za provedení výmaleb dle požadavku PD nad rámec ceníkových položek rozpočtu	m2	3 066,25863	15,00	45 993,88	Vlastní	Indiv 
S8b malby interiérů, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností je nutno použít materiály, splňující následující podmínky: 
 - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) 

Před aplikací nátěrů bude proveden a odsouhlasen vzorek 
Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 3066,25863	3 066,25863 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	722 433,51 

	350 
	979086112R00 
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,   
	 (
t	
472,64214	
150,00	
70 896,3
2 
832-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)t	472,64214	150,00	70 896,32 832-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
 
Včetně:
 
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
 
)bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně: 
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle, 
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 472,64214	472,64214 
351 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	118,16053	250,00	29 540,13 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 118,16053	118,16053 
352 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	472,64214	150,00	70 896,32 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 472,64214	472,64214 
353 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13 706,62201	13,00	178 186,09 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 13706,62201	13 706,62201 
354 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	472,64214	250,00	118 160,54 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 472,64214	472,64214 
355 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 890,56855	20,00	37 811,37 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 1890,56855	1 890,56855 

	356 
	979990107R00 
	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu  
odpadů 
	 (
t	
472,64214	
450,00	
212 688,9
6 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)t	472,64214	450,00	212 688,96 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1
 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 472,64214	
472,64214
 
35
7 
979093111R00	
Uložení suti na skládku bez zhutnění	
t	
472,64214	
9,00	
4 253,7
8 
800-6	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 472,64214	472,64214 
357 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	472,64214	9,00	4 253,78 800-6	RTS 23/ I	RTS 23/ I 




s hrubým urovnáním, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  50,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,1 
73,174,175, :  
191,212,217, :  
Součet: : 472,64214	472,64214 

Celkem	27 454 945,82 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	8 191 120,00 

	1 
	D/01 
	Vrata, š 3300 mm, v 3550 mm 
	ks 
	1,00000 
	90 100,00 
	90 100,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Popis: 
Dřevěná dvoukřídlová svlaková vrata zakončená tudorským obloukem, na pohledové straně z parku je kovanými hřeby s oblými hlavami přibitá rámová  konstrukce členící křídla na šest dílů – z vnitřní strany okosené hrany včetně pravoúhlého vysazení v rozích + soklové prkno a pětiboká klapačka s chybějící  patkou. 
Umístění: 
0.01 (průjezd - hlavní vstup) 

Rozměry: 
Š 3300 mm, v 3550 mm 

Materiál: 
Dřevo 
Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr 

Detaily: 
2x tři nestejně dlouhé křížové závěsy s hrotitým koncem, plechový štítek, 
2x otočná klika – oválné oko, klíčový štítek / otisk po krabicovém zámku se zachovanou částí ozdobného plechu, spodní zástrč (vložkový zámek); vzpěrná  zarážka. 
Stav: 
Poškozené zejména ve spodní části a okolo zámku, rozestouplé, kovové prvky napadeny korozí – chybí zámek, chybí spodní část klapačky, dožitý nátěr. 

Návrh: 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Odborná oprava včetně zachovaného historického kování – vyměnit soklové prkno, doplnit klapačku a zámek, nový nátěr – dle výsledků průzkumu. Otvírání  elektromagnet. zámkem. 
Datace: 40. léta 19. stol. 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
2 
D/02.1-5	
Vrata, Š 3360 mm V 3700 mm	
ks	
5,00000	
142 700,00	
713 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Datace: 40. léta 19. stol. 2 D/02.1-5	Vrata, Š 3360 mm V 3700 mm	ks	5,00000	142 700,00	713 500,00	Vlastní	Indiv 


Popis: 
Dřevěná dvoukřídlová rámová vrata zakončená tudorským obloukem, křídla členěná na šest dílů – horní dva prosklené s vnitřním dílem členěným  ocelovými nosníčky do kříže s kruhem uprostřed, na pohledové straně ze dvora rám plasticky vystupuje a má okosené hrany včetně pravoúhlého vysazení  v rozích, na křížení kované hřeby s oblou hlavou + soklové prkno a pětiboká klapačka – u některých chybí patka. 
Umístění: 
D/2.1-3 – 016 (kočárovna); d/2.4 – vysazené (průjezd); d/2.5 – 0.24 

Rozměry: 
Š 3360 mm V 3700 mm 
Materiál: Dřevo, sklo 

Povrchová úprava: 
Hnědý olejový nátěr 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Detaily: 
2x dva nestejně dlouhé vnější závěsy s hrotitým koncem, 2x štítky / krabicový zámek, horní zástrč s táhlem a dolní, druhotně osazené petlice (d/2.2, d/2.3)  – přeříznutá klapačka 

Stav: 
Silně poškozené, zejména ve spodní části, rozbitá skla, vysprávky, kovové prvky napadené korozí, d/2.3 – ve spodní části havarijní, vysazená d/2.4 – zcela  havarijní. D/2.3-2.5 demontované. 
Návrh: 
Odborná oprava včetně zachovaného historického kování – protézovat silně poškozené a dožité části, odstranit petlice a doplnit klapačky, doplnit chybějící  a rozbitá skla, nový nátěr – dle výsledků průzkumu; d/2.4 nahradit kopií – použít zachovalé kovové prvky vč. kování. Doplnit kované zástrče křídel. Nové  osazení v současné době demontovaných výplní. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
3 
D/03	
Vrata, Š 3150 mm V 3600 mm	
ks	
1,00000	
134 600,00	
134 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 3 D/03	Vrata, Š 3150 mm V 3600 mm	ks	1,00000	134 600,00	134 600,00	Vlastní	Indiv 


Popis: 
Dřevěná dvoukřídlová svlaková vrata zakončená tudorským obloukem, směrem do jízdárny je masivní bohatě profilovaná rámová konstrukce členící křídla  na šest dílů, na křížení „diamanty“ a ve vnitřních rozích pravoúhlé vysazení + masivní soklové prkno, svlaky na rubové straně zaoblené, klapačky chybí. 

Umístění: 
0.22 (průjezd) 

Rozměry: 
Š 3150 mm 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
V 3600 mm
 
)V 3600 mm 

Materiál: Dřevo 

Povrchová úprava: 
Hnědý olejový nátěr / šedý 

Detaily: 
2x tři nestejně dlouhé křížové závěsy s hrotitým koncem, krabicový zámek / chybí otočné kliky?, Horní zástrč s táhlem - spodní chybí, druhotně osazená  petlice. 
Stav: 
Poškozené zejména z pohledové strany – chybí profilované lišty, diamanty a klapačky, rozestouplé, kovové prvky napadeny korozí – chybí otočné kliky a  spodní zástrč, nevhodná petlice, dožitý nátěr. 
Návrh: 
Odborná oprava včetně zachovaného historického kování – doplnit chybějící a poškozené profilované lišty, diamanty a klapačky, doplnit otočné kliky a  spodní zástrč, odstranit petlici, nový nátěr – barevnost dle průzkumu. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
4 
D/04.1-2	
Dveře, Š 1550 mm V 3550 mm	
ks	
2,00000	
195 400,00	
390 800,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Datace: 40. léta 19. stol. 4 D/04.1-2	Dveře, Š 1550 mm V 3550 mm	ks	2,00000	195 400,00	390 800,00	Vlastní	Indiv 


Popis: 
Dřevěné dvoukřídlové rámové dveře zakončené tudorským obloukem, horní část je pevná – neotvíravá, rámy mají zkosené hrany, směrem do interiéru  jízdárny pravoúhle vysazení v rozích, jednoduše profilovaná klapačka; zavěšené na dřevěném rámu. 
Masivní dřevěná rámová zárubeň. 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Umístění: 
0.30 (jízdárna) 

Rozměry: 
Š 1550 mm 
V 3550 mm 
Materiál: Dřevo 
Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr 

Detaily: 
2x tři závěsy skříňového typu 
2x plechový štítek + otočná klika - oválné oko 

Stav: 
Poškozené, nedovírají – provizorně zabezpečené, kovové prvky napadeny korozí, nefunkční zámky. 

Návrh: 
Výroba nových dveří s odolností ew30 dp3-c 
(bude vyrobena tvarová kopie. Ze stávajících dveří budou sejmuty veškeré ozdobné prvky včetně kování a přesunuty na novou konstrukci. Osadit samozavírač – skrytý, do hrany křídla. 
Historické kování repasovat. 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
5 
D/05	
Dveře, Š 1050 mm V 2100 mm	
ks	
1,00000	
14 180,00	
14 180,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů:  1 5 D/05	Dveře, Š 1050 mm V 2100 mm	ks	1,00000	14 180,00	14 180,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. léta 19. stol. 

Popis: 
Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou – na pohledové straně s ušima; Provizorní bedněné přepážce. 

Umístění: 
0.04 (chodba) 

Rozměry: 
Š 1050 mm V 2100 mm 
Materiál: Dřevo 
Povrchová úprava: Dožitý šedý nátěr 

Detaily: 
3x zapuštěné závěsy s žaludovými konci (kuličkami na kuželových koncích), Litinová klika + štítek chybí / krabicový zámek s litinovou klikou; petlice 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Stav:
 
)Nevhodné osazení, poškozené, kovové prvky napadené korozí, chybí štítek, nevhodná petlice. Stav: 


Návrh: 
Zakonzervovat a uložit na místo určené investorem. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
6 
D/06.1-2	
Dveře, Š 1050 mm V 2010 mm	
ks	
2,00000	
35 260,00	
70 520,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů: 2 6 D/06.1-2	Dveře, Š 1050 mm V 2010 mm	ks	2,00000	35 260,00	70 520,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. léta 19. stol. 

Popis: 
Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou, d/6.1 v dřevěném rámu, d/6.2 v provizorní bedněné  přepážce. 
Umístění: D/6.1 – 0.03 D/6.2 – 1.01 

Rozměry: 
Š 1050 mm V 2010 mm 
Materiál: Dřevo 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Povrchová úprava:
 
Hnědý / modrošedý krycí nátěr
 
)Povrchová úprava: 
Hnědý / modrošedý krycí nátěr 


Detaily: 
3x zapuštěné závěsy s žaludovými konci, 
Litinová klika + štítek / krabicový zámek s litinovou klikou; petlice. 

Stav: 
Poškozené, kovové prvky napadené korozí, d/6.2 nevhodné osazení. 

Návrh: 
Odborně opravit včetně zachovaného historického kování, nový nátěr - hnědá. 
D/6.1 - přesunout mezi 0.04 a 0.06, d/6.2 - přesunout mezi 0.04 a 0.07. 
Součásti opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře stávající d/7). Úprava rozměru na 900/2100, 1050/2100, dveře levé. Do dveří osazena větrací mřížka. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
7 
D/07	
Dveře, Š 1800 mm V 2800 mm	
ks	
1,00000	
178 700,00	
178 700,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů: 1 7 D/07	Dveře, Š 1800 mm V 2800 mm	ks	1,00000	178 700,00	178 700,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. léta 19. stol. 

Popis: 
Dřevěné dvoukřídlové rámové dveře, směrem do 1.01 obdélné, směrem do 0.30 nastavené slepým bedněním ve tvaru tudorského oblouku, rámy mají  zkosené hrany, směrem do interiéru jízdárny pravoúhle vysazení rámů v rozích; zavěšené na dřevěném rámu, směrem do 1.01. rámový obklad dveřního  otvoru a profilované obložky, práh. 
Umístění: 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
1.01 (chodba)
 
)1.01 (chodba) 

Rozměry: 
Š 1800 mm V 2800 mm 
Materiál: Dřevo 
Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr 

Detaily: 
2x dva rozvilinové závěsy 2x plechový štítek s klikou 

Stav: 
Poškozené, kovové prvky napadené korozí, dožitý nátěr 

Návrh: 
Výroba nových dveří s odolností ew30 dp3-c 
(bude vyrobena tvarová kopie. Ze stávajících dveří budou sejmuty veškeré ozdobné prvky včetně kování a přesunuty na novou konstrukci. Osadit samozavírač – skrytý, do hrany křídla. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
8 
D/08	
Dveře, Š 1170 mm V 2600 mm	
ks	
1,00000	
36 450,00	
36 450,00	
Vlastní	
Indiv
 
)8 D/08	Dveře, Š 1170 mm V 2600 mm	ks	1,00000	36 450,00	36 450,00	Vlastní	Indiv 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Počet kusů: 1
 
Datace: 40. - 50. léta 19. stol.
 
)Počet kusů: 1 
Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 


Popis: 
Dřevěné jednokřídlové rámové dveře, ve spodní části plná výplň, v horní mříž ze svislých nakoso kladených latí – směrem z podkroví provizorně  zabedněná, dřevěný rám se segmentově ukončenou obložkou. 
Umístění: 
1.01 (vstup na půdu) 

Rozměry: 
Š 1170 mm V 2600 mm 
Materiál: Dřevo 
Povrchová úprava: Hnědý olejový nátěr 

Detaily: 
1 x křížový závěs, 1x pásový závěs, 
Klasicistní štítek s litinovou klikou / krabicový zámek, vložkový zámek. 

Stav: 
Poškozené, v dřevěné mříži chybí jedna lať, provizorně zabedněné mříže, kovové prvky napadené korozí, dožitý nátěr. 

Návrh: 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 141 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/04
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1 
R:	D.1.1/04 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Odborně opravit včetně  zachovaného historického kování, doplnit lať, vyměnit bednění za laťovou mříží za plnou masivní spárovku se skosenou hranou po  obvodu (styl kazety) nátěr – barevnost dle průzkumu. 
Zárubeň nová dřevěná. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
9 
D/09	
Dveře, Š 1000 mm V 2000 mm	
ks	
1,00000	
27 340,00	
27 340,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů: 1 9 D/09	Dveře, Š 1000 mm V 2000 mm	ks	1,00000	27 340,00	27 340,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. léta 19. stol. 

Popis: 
Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou, Směrem z chodby chybí dřevěné obložky. 

Umístění: 
1.01 (chodba) 

Rozměry: 
Š 1000 mm V 2000 mm 
Materiál: Dřevo 
Povrchová úprava: Hnědý nátěr 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Detaily:
 
3
x
 zapuštěné závěsy a žaludovými konci,
 
Klasicistní klika + štítek / krabicový zámek + klika.
 
)Detaily: 
3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci, 
Klasicistní klika + štítek / krabicový zámek + klika. 



Stav: 
Poškozené, chybí obložky, dožitý nátěr. 

Návrh: 
V rámci výstavby výtahu demontovat vč. zárubně a osadit mezi 1.01 a 1.03, doplnit nově obložky. Profilace obložky viz dveře stávající d/7. Odborně opravit včetně zárubně a zachovaného historického kování, nový nátěr – hnědá. 
Úprava rozměru na 800/2000 mm, dveře levé. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
1
0 
D/10.4–5	
Dveře, Š 1100 mm V 2010 mm	
ks	
2,00000	
31 900,00	
63 800,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů: 2 10 D/10.4–5	Dveře, Š 1100 mm V 2010 mm	ks	2,00000	31 900,00	63 800,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 

Popis: 
Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou. 

Umístění: 
1.01 (chodba), vysazené 

Rozměry: 
Š 1100 mm V 2010 mm 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Materiál: Dřevo 
Povrchová úprava: Šedý nátěr 

Detaily: 
3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci, 
(hliníková) klika + štítek / zapuštěný krabicový zámek s klikou 

Stav: 
Poškozené, kovaní napadené korozí, nevhodné kliky a štítky, dožitý nátěr. 

Návrh: 
Osadit d/10.4 mezi 1.01 a 1.10 a d/10.5 mezi 1.01 a 1.08, odborně opravit včetně zachovaného historického kování, vyměnit nevhodné kliky + štítky, nový  nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře stávající d/7)   včetně kování. Úprava rozměru na 900/2000, dveře  levé. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
1
1 
D/10.8	
Dveře, Š 1030 mm V 2090 mm	
ks	
1,00000	
31 190,00	
31 190,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů: 1 11 D/10.8	Dveře, Š 1030 mm V 2090 mm	ks	1,00000	31 190,00	31 190,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 

Popis: 
Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými bohatě profilovanou lištou nad sebou. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Umístění:
 
1.01 (chodba), vysazené
 
)Umístění: 
1.01 (chodba), vysazené 


Rozměry: 
Š 1030 mm 
V 2090 mm 
Materiál: Dřevo 
Povrchová úprava: Hnědý nátěr 

Detaily: 
3x zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích Historizující litinová klika se štítkem + klíčový štítek 

Stav: 
Poškozené, kovaní napadené korozí, poškozený nátěr. 

Návrh: 
Osadit mezi 1.01 a 1.11, odborně opravit včetně zachovaného historického kování, nový nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně  (profilace viz dveře stávající d/7) včetně kování. Úprava rozměru na 900/2000, dveře levé. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
1
2 
To/01	
Galerie v jízdárně	
KPL	
1,00000	
2 353 300,00	
2 353 300,00	
Vlastní	
Indiv
 
)12 To/01	Galerie v jízdárně	KPL	1,00000	2 353 300,00	2 353 300,00	Vlastní	Indiv 
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 (
Galerie  - sloup
y
, konstrukce podlah
y
, vč. stropu nad loží, balustráda
 
)Galerie  - sloupy, konstrukce podlahy, vč. stropu nad loží, balustráda 

Dřevěná konstrukce galerie nesená dvanácti sloupy, dva koutové sloupy, šest přizedních sloupů. Sloupy jsou sdružené, čelní stojící samostatně po čtyřech,  přízední po třech, severovýchodní koutový sloup zcela chybí. Na sloupech jsou příčně uložené nosné stropní trámy, v podélném směru podél severní stěny  a na čelních sloupech průvlaky.  Čelní sloupy jsou završeny dvojitými profilovanými hlavicemi, na nichž jsou uložené vyřezávané rokajové konzoly ukončené  
volutami symbolicky podpírajícími průvlaky. Na čelní stěně sloupů mezi konzolami byly původně osazeny maskarony v podobě lvích hlav, opticky působily i  dojmem chrličů. V současné době se maskaron dochoval pouze na jednom sloupu na severozápadní straně, na ostatních jsou po nich viditelné pouze  otisky. 
Dříky všech sloupů jsou obložené přibitými prkny. Dříky sloupů jsou osazeny na hladce omítnutých zděných patkách, teoreticky by mohlo být zděné i jádro  dříků. Průvlaky nesené konzolami jsou obloženy dřevěnými profilovanými lištami. Na nich je osazená rokajová balustráda se soklem v podobě vlysu na  
čelní straně zvýrazněným ozuby. Postamenty balustrády jsou na čelní straně i v ploše zvýrazněny diamanty. Plocha balustrády má vyřezávané rokaje  ukončené volutami. 
Strop balkonu je kazetový, nosnými trámy rozdělený na pět polí, v nichž jsou hladké oktogonální výplně ohraničené profilovanými lištami. V  severovýchodním koutě jízdárny je strop propadlý. 
Podlaha na galerii je tesařská z prken kladených na sraz na pero a drážku. Na stěnách je po obvodu podlahy dřevěný sokl z prken s dvěma profilovanými  římsami. 
RozměryGalerie - jednopatrová , podlaha ve výšce 5,0m 
Půdorysný rozměr: 17,5 x 2,6m, výška 5,0m, zabradlí v- 1,0 m Sloupy (čelní samostatné)  300 x 250mm, vnější obrys 630 x 550mm MateriálMěkké dřevo optřené lazurním nátěrem 

StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí, v severovýchodním koutě vlivem 
Zatékání propadlý strop. 
Chybějící prvky - sloup 1x, balustráda 1pole (~3,0m), propadlá strop - 1 pole, "chrliče" 5 ks , ostatní drobné ozdobné prvky, celkem cca 30% 
Vodorovná nosná konstrukce napadená hnilobou - výměna 70% 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Návrh - postavit prostorové lešení, podepřít nosnou konstrukci 
- pořídit detailní fotodokumentaci a očíslovat jednotlivé prvky 
- opatrně demontovat očíslovaná prkna z podlahy galerie a odhalit rubovou stranu kazet 
- ve spolupráci se soudním znalcem v oboru mykologie vytipovat napadené části, které bude nutné nahradit kopiemi (předpoklad 30% stropní  a podlahové  konstrukce) 
- nutno detailně rozebrat skladbu stropu a podlahy 
- zkontrolovat stav nosných trámů zapuštěných do zdiva (v případě napadení nutná výměna) ~30% 
- povrch dřevěné konstrukce očistit od prachu a omýt 
- konstrukce byla klížena kostním klihem, řadu spojů je vlivem vlhka rozvolněná, nutno jednotlivé spoje zkontrolovat 
- ze zachovalých dílů uložených ve skladu vytipovat ty, které je možné vrátit na původní pozice 
- zhotovit kopie chybějících a dřevomorkou zničených dílů (smrkové, lipové dřevo) 
- původní konstrukci, i jednotlivé doplňované díly, opakovaně napustit chemickým přípravkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu - naklížit uvolněné prvky a povrch sestavy barevně sjednotit mořidlem 
- sestavit konstrukci stropu a podlahy 
- povrch opakovaně (3x) napustit voskovou emulzí 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	 (
1
3 
To/02	
Lože pod galerií - Dřevěné zástěny v rámové konstrukci s kyvnými dveřmi, Délka 2,6m, výška  
1,8m,
 
)13 To/02	Lože pod galerií - Dřevěné zástěny v rámové konstrukci s kyvnými dveřmi, Délka 2,6m, výška  
1,8m, 

	
	
	 (
KPL	
1,00000	
821 200,00	
821 200,00	
Vlastní	
Indiv
 
)KPL	1,00000	821 200,00	821 200,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
lože pod galerií - dřevěná konstrukce lože
 
)lože pod galerií - dřevěná konstrukce lože 

V přízemí je ve střední části (4 pole)  galerie vytvořeno lože od vstupů z chodby oddělené dřevěnými bedněnými zástěnami vysokými 1,8 m s dvoukřídlými  kyvnými dveřmi. Dveře i zástěny mají rámovou konstrukci shodnou se vstupními dveřmi v severní stěně. Na těchto dveřích chybí zámky a štítky (dochovaly  se po nich pouze otisky), na západních dveřích je nápis verboten eingang. Východní zástěna v současné době zcela chybí. Mezi zástěnami je před lože  vysazená bedněná lavice s uzavřeným regálem a zvýšeným zábradlím s plochým madlem se zaoblenými hranami. Uvnitř lavic jsou viditelné pískovcové  patky sloupů. 
V rozích lože jsou schody na zvýšenou lavici, půlkruhové tři stupně. 
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 (
rozměry:
 
)dřevěné zástěny v rámové konstrukci s kyvnými dveřmi délka 2,6m, výška 1,8m, ....2ks rozměry: 

předsazené dřevěné zástěny v rámové konstrukci s jednořídlovými dveřmi délka 4,0 m, výška 1,8 m ....2ks lavice - délka  11,0 m....1ks 
schodiště - půdorysný rozměr   900x900mm, výška .....2ks 

StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí 
Zástěny - chybí 70%, ostaní prvky (lavice, schody, ozdobné prvky) 40% 

Návrh - pořídit detailní fotodokumentaci a očíslovat jednotlivé prvky 
- opatrně demontovat jednotlivé díly 
- ve spolupráci se soudním znalcem v oboru mykologie vytipovat napadené části, které bude nutné nahradit kopiemi (předpoklad 40%) - zkontrolovat stav nosných trámů zapuštěných do zdiva (v případě napadení nutná výměna) ~10% 
- povrch dřevěné konstrukce očistit od prachu a omýt 
- konstrukce byla klížena kostním klihem, řadu spojů je vlivem vlhka rozvolněná, nutno jednotlivé spoje zkontrolovat 
- ze zachovalých dílů uložených ve skladu vytypovat ty, které je možné vrátit na původní pozice 
- zhotovit kopie chybějících a dřevomorkou zničených dílů (smrkové, lipové dřevo) 
- původní konstrukci, jednotlivé doplňované díly, část opakovaně napustit chemickým přípravkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu - naklížit uvolněné prvky a povrch sestavy barevně sjednotit mořidlem 
- sestavit konstrukci 
- povrch opakovaně (3x) napustit voskovou emulzí 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
1
4 
To/03	
Obklad stěny, dřevěný obklad pod galerií	
m2	
29,00000	
3 850,00	
111 650,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Obklad stěny 14 To/03	Obklad stěny, dřevěný obklad pod galerií	m2	29,00000	3 850,00	111 650,00	Vlastní	Indiv 

Dřevěný obklad pod galerií 
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Pod galerií ve spodní partii do výšky 2 m je dřevěné deštění rozdělené na pět polí. Konstrukce obložení je rámová s pravoúhle vykousnutými rohy a  hladkými kazetovými výplněmi, rám obložení má po vnitřním obvodu okosené hrany. V krajních dvou polích je obložení završeno zaoblenou římsou, ve  středních polích římsou s profilem od spodu dvojitá odsazená pravoúhlá lišta, obloun a ukončovací deska s okosenou vrchní hranou. Ve středním poli sahá  obložení pouze do výšky 1,5 m, završeno je římsou s profilem lišta s vyžlabeným náběhem, lišta, obloun, lišta a výžlabek. 
RozměryDřevěné deštění v rámové konstrukci 
Výška 2,0 m, délka - 13 bm Výška 1,5 m, délka - 2 bm 
StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí Výměna a doplnění  50% 

Návrh Postup opravy viz to/2 

 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


2*13	26,00000 
1,5*2		3,00000 
15 To/04	Obklad stěny, dřevěný obklad v jízdárně	m2	128,00000	4 635,00	593 280,00	Vlastní	Indiv 
Obklad stěny 
Dřevěný obklad v jízdárně 
Táflování je sestaveno z fošen sesazených vodorovně na sraz na pero a drážku a přišroubovaných vruty k nosným sloupkům zazděným v kapsách cihlové  zdi, Ukončené je pouze okosením horní hrany vrchní fošny.  Deštění končí u balustrády galerie. U vstupu v jižní části stěny je fragment dřevěné stříšky, pod  ním je stěna omítnutá. V jižní části je fragment stříšky, nad vestavěnou skříní - obnovit. 
Obklad  bude od stěny odsazen 10 mm, horní hrana zkosená (tvar dle stávající) 
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 (
RozměryDřevěné deštění kotvené do svislých sloupků
 
)Výška 1,6 m, délka - 80 bm RozměryDřevěné deštění kotvené do svislých sloupků 

Fošny tl. 35-40 mm, šířka  400mm Sloupky 180x80 mm, po 1,5-2,0m Materiál - tvrdé dřevo 

StavCelkově zanedbaný stav, některé části zcela chybí 
Stávající obklad opatrně rozebrat, zkontrolovat 
Výměna nebo doplnění  90% 
Nosné sloupky - vše nové 
Po vytřídění fošny v sobrém stavu opětovně využít (cca 15%) , ucelené části (bez dvířek) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
T04 : 1,6*80	
128,00000
 
1
6 
To/05	
Dřevěná skříňka, 350 
x
 350 
x
 350 mm	
ks	
2,00000	
6 585,00	
13 170,00	
Vlastní	
Indiv
 
)T04 : 1,6*80	128,00000 
16 To/05	Dřevěná skříňka, 350 x 350 x 350 mm	ks	2,00000	6 585,00	13 170,00	Vlastní	Indiv 

Dřevěná skříňka se svlakovými dvířky. Ve skříňkách jsou vodovodní kohouty. Jedná se o vodovodní rozvody z počátku 20. století. Dvířka skříněk mají vnější  krabicové zámky na lícové straně s historizujícími plechovými štítky a historizující vnitřní zapuštěné závěsy s bambulkovými konci. 
StavZanedbaný stav, některé části chybí Výměna nebo doplnění  30% 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
1
7 
To/06	
Nová dřevěná dvířka	
ks	
4,00000	
6 585,00	
26 340,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Součástí repase stávajícího obkladu stěny bude osazení krycích dvířek pro hasící přistroje. Dvířka budou hladká, s rámovou konstrukcí , čelní deska s  vodorovných fošen, bude navazovat na stávající obklad. Panty skryté, zavírání na magnety. Dvířka budou označeny logem. 17 To/06	Nová dřevěná dvířka	ks	4,00000	6 585,00	26 340,00	Vlastní	Indiv 
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V místě nových dvířek bude dřevěný obklad nový. 
RozměryŠ 400 x v 700 mm Hloubka niky 300mm 

Materiál  - měkké dřevo 

StavNové dvířka 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
1
8 
To/07	
Konstrukce střechy	
ks	
10,00000	
252 100,00	
2 521 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Stávající krov jízdárny se skládá s plných vazeb položených po 3,8m. Vazba je tvořena krokvemi, vzpěry (táhla), hambalkem vzájemně spojeny věšadly.  Na  vazbách jsou položeny krokve ve vzdálenosti ~1,0 m , rovnoběžně s okapem. Na krokvích je celoplošné bednění, z prken položených po úhlem 45st. 18 To/07	Konstrukce střechy	ks	10,00000	252 100,00	2 521 000,00	Vlastní	Indiv 


V každé vazbě horní část vyplněna vyřezávaným prvkem, s volutami. Spoje jsou kryty kvádrovými nástavci, zvýrazněny diamantem. Věšadla zakončeny  vyřezávanou zdobnou hlavicí. 
Pozednici zakrývá dřevěná profilovaná římsa pod krokvemi s iluzivními vyřezávanými konzolami s kvádrovými nástavci zvýrazněnými diamantem. Část  konzol i římsy je poškozená, některé části zcela chybí. 
Rozměry1 vazba = celkové rozměry, rozpon - 17,5 m, výška vazby 6,0 m10 ks V každé vazbě - 3 věšadla zakončené ozdobnou hlavicí , 
                    - u pozednic 2 ozdobné hlavice 
Celkem  8x vazeb,  2 vazby při stěně (9 polí) 
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 (
StavCelkově zanedbaný sta
v
, některé části chybí, některé jsou spadlé
 
Podrobně bude možné krov prohlédnout po postavení lešení a po odkrytí střechy
 
)StavCelkově zanedbaný stav, některé části chybí, některé jsou spadlé 
Podrobně bude možné krov prohlédnout po postavení lešení a po odkrytí střechy 


Chybějící prvky: 
Hlavice střední  celkem  (30ks)  - chybí 13 ks 
Hlavice boční u římsy   celkem  (20ks)  - chybí 11 ks 
Římsa profilovaná  celkem 69 bm, chybí 18 bm 
Vyřezávaný prvek ve vrcholu vazby celkem 10 ks, chybí 5 ks Doplnění obkladu táhla vazby při stěně, chybí vše celkem ~40 bm 

Doplnění nebo výměna cca 50% nosné konstrukce krovu 
    (krokve, vzpěry, trámy, pozednice) 
Doplnění nebo výměna cca 70% zdobných, vyřezávaných prvků krovu     ( hlavice, profilovaná římsa, vyřezávané výplně vazby, apod.) 

Návrh - postavit prostorové lešení, podepřít nosnou konstrukci 
- pořídit detailní fotodokumentaci a očíslovat jednotlivé prvky 
- po jednotlivých polích 
• zajistit pomocnou konstrukci, střechu proti zatečení, 9 záborů připravit vždy s přesahem do sousedních polí • odstranit krytinu a podkladní dřevěnou  konstrukci až na rub dekorativního podhledu 
 (
- ve spolupráci se soudním znalcem v oboru mykologie vytipovat napadené části, které bude nutné nahradit kopiemi (předpoklad 10% )
 
)- nutno detailně rozebrat skladbu stropu - ve spolupráci se soudním znalcem v oboru mykologie vytipovat napadené části, které bude nutné nahradit kopiemi (předpoklad 10% ) 

- zkontrolovat stav nosných trámů (v případě napadení nutná výměna) ~5% 
- položit navrhovanou skladbu střechy 
- povrch dřevěné konstrukce očistit od prachu a omýt 
- konstrukce byla klížena kostním klihem, řadu spojů je vlivem vlhka rozvolněná, nutno jednotlivé spoje zkontrolovat - ze zachovalých dílů uložených ve skladu vytipovat ty, které je možné vrátit na původní pozice 
- zhotovit kopie chybějících a dřevomorkou zničených dílů (smrkové, lipové dřevo) 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


- původní konstrukci, jednotlivé doplňované díly, část opakovaně napustit chemickým přípravkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu - naklížit uvolněné prvky a povrch sestavy barevně sjednotit mořidlem 
- sestavit konstrukci stropu a podlahy 
- povrch opakovaně (3x) napustit voskovou emulzí 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

TO 7 celkem  8x vazeb,  2 vazby při stěně (9 polí) : 8+2	10,00000 

	Díl: 799.01	Restaurování	2 042 820,00 

	19 
	K/01 
	Krb, š 1510 mm v 1650 mm 
	ks 
	1,00000 
	33 420,00 
	33 420,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Počet kusů: 1 
Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 

Popis: 
Mramorový krb navazující na dřevěný obklad lóže, přikládací otvor zdobený bohatou profilací se středově umístěným harrachovským erbem - tři pštrosí pera  v kouli, s mírně vystupující profilovanou římsou. Topný otvor obložen plechem. 
Umístění: Jízdárna, lóže 

Rozměry: 
Š 1510 mm V 1650 mm 

Materiál: 
Mramor 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Povrchová úprava:
 
Přírodní kámen
 
)Povrchová úprava: 
Přírodní kámen 


Detaily: 

Stav: 
Drobná poškození, vypadané spáry, prachové depozity, plechy napadené korozí. 

Návrh: 
Vyčistit, doplnit spáry, navoskovat – použít vosk na křemičitanové bázi, kovové prvky ošetřit proti korozi. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
2
0 
O/02	
Okno, vitrážové	
ks	
3,00000	
57 800,00	
173 400,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů: 1 + 2 20 O/02	Okno, vitrážové	ks	3,00000	57 800,00	173 400,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 

Popis: 
Trojice sdružených výškově obdélných pevných vitrážových oken, střední okno je vyšší než obě krajní, okna jsou oddělena zděnou stojkou. Dřevěný  profilovaný rám je rozdělen jedním svislým a u krajních oken jedním vodorovným profilem. U středního okna jsou dva vodorovné profily, do křížení svislého  
a horního vodorovného profilu je vložen kruh – vitrážová výplň dnes chybí. Jednotlivé díly jsou členěny olověnými profily do šestiúhelníků a kosočtverců,  které vytváří jednoduchý geometrický vzor. Z exteriéru jsou okna zpevněna ocelovými nosníčky, které kopírují tvar dekoru – přichyceny sponkami.  Zasklení  je čiré. 
Umístění: 
Jízdárna 

Rozměry: 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Š 900 mm, v 2010 2800mm
 
)Š 900 mm, v 2010 2800mm 

Materiál: 
Dřevo, ocel, olovo, sklo 
Povrchová úprava: Zcela dožitá 

Detaily: 
Vitrážové kruhové výplně jsou deponovány na objektu – kruh je členěn kruhovými výsečemi do pěti dílů – zbytky zasklení čirým sklem. 

Stav: 
Část zasklení chybí nebo je rozbitá, olověné profily místy chybí nebo jsou zkroucené, ocelové prvky jsou silně napadené korozí, dřevo místy degradované. 

Návrh: 
Restaurovat – v rámci možností zachovat maximum dochovaných skleněných tabulek, nové tabulky budou z ručního skla, dřevěné rámy budou protézovány  a nově natřeny, ocelové profily včetně nosníčků budou ošetřeny proti korozi a nově natřeny – barevnost dle výsledků průzkumu, olověné profily budou  doplněny. Práce bude provádět restaurátor s příslušnou licencí mk. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
2
1 
O/1.1-5	
Okno, vitrážové	
ks	
10,00000	
49 000,00	
490 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Počet kusů: 5 x 2 21 O/1.1-5	Okno, vitrážové	ks	10,00000	49 000,00	490 000,00	Vlastní	Indiv 

Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 

Popis: 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Dvojice sdružených výškově obdélných pevných vitrážových oken zakončených tudorským obloukem, oddělená zděnou stojkou. Dřevěný profilovaný rám je  rozdělen jedním svislým a dvěma vodorovnými ocelovými profily do šesti dílů, do křížení svislého a horního vodorovného profilu je vložen kruh – vitrážová  výplň dnes chybí. Jednotlivé díly jsou členěny olověnými profily do šestiúhelníků a kosočtverců, které vytváří jednoduchý geometrický vzor. Z exteriéru jsou  okna zpevněna ocelovými nosníčky, které kopírují tvar dekoru – přichyceny sponkami. Zasklení je čiré. Jsou zachovány kondenzační žlábky s odtokem. 

Umístění: Jízdárna 

Rozměry: 
Š 1400 mm, v 4200 mm 

Materiál: 
Dřevo, ocel, olovo, sklo 
Povrchová úprava: Zcela dožitá 

Detaily: 
Vitrážové kruhové výplně jsou deponovány na objektu – kruh je členěn kruhovými výsečemi do pěti dílů – zbytky zasklení čirým sklem. 

Stav: 
Část zasklení chybí nebo je rozbitá, olověné profily místy chybí nebo jsou zkroucené, ocelové prvky jsou silně napadené korozí, dřevo místy degradované –  nejvíce spodní část. 
Návrh: 
Restaurovat – v rámci možností zachovat maximum dochovaných skleněných tabulek, nové tabulky budou z ručního skla, dřevěné rámy budou protézovány  a nově natřeny, ocelové profily včetně nosníčků budou ošetřeny proti korozi a nově natřeny – barevnost dle výsledků průzkumu, olověné profily budou  doplněny. Součásti opravy bude oprava a vyčištění kondenzačního žlábku. Práce bude provádět restaurátor s příslušnou licencí mk. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
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 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

5*2	10,00000 
22 Or/02	Okno dřevěné jednoduché vč. rámu, Rozm.: 540/1650	ks	8,00000	12 500,00	100 000,00	Vlastní	Indiv 
Otvíravé ven 
V horní části obloukové 
Zasklení- vitráž (pásky) 
Kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr            Okenní kličky/ štítek mosaz 
           Okenní uzávěr jazýčkový 

Provedení: dřevo  pod krycí nátěr 
Celková repase, oprava vitráží v režimu restaurování (cca 5 tabulek prasklých) 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

23 SG/01	Restaurování - sgrafita	m2	66,00000	11 000,00	726 000,00	Vlastní	Indiv 
Počet kusů: 1 
Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 

Popis: 
Jedná se o sgrafitovou výzdobu lóže v jízdárně, která zaujímá plochu severní stěny mezi dřevěným obkladem, (cca 1.8 m nad podlahou a 1.4 m nad krbem)  a stropem balkonu a přechází na část stěny (v šířce balkonu) východní a západní. Rozměr 22 x 2,9 m. 
V severozápadním nároží bylo sgrafito silně poškozené zatékáním, místy zcela chybí cca 4,7 m2. Na ostatních plochách se jeví v poměrně dobrém stavu  
s výjimkou silného zaprášení a drobnějších místních poškození. 
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Na starší vrstvě světlé omítky upravené pekováním je vápenné režné jádro v tmavším odstínu v „přírodní“ okrové barvě a vrchní hlazená vápenná štuková  omítka v bílé barvě. Vyškrabaný dekor je tvořen geometrickým vzorem z pravidelných do sebe vložených oktogonů a čtverců mezi nimi. 
Umístění: Jízdárna 
Rozměry: 22 x 3 m 

Materiál: 
Vápenná omítka 

Povrchová úprava: 

Stav: 
V sz nároží silně poškozené zatékáním, ostatní části v poměrně dobrém stavu s výjimkou silného zaprášení a drobnějších místních poškození. Doplnění 3,0 m2. 

Návrh: 
Restaurování sgrafitové výzdoby: 

Očištění omítek od nečistot a prachových depozitů bude provedeno postupně ručním vysavačem a jemným smetáčkem. Drobnější defekty budou opraveny  tmelením pomocí malty či štuku z přírodního odleželého vápenného hydrátu. Probarvení jádrové hmoty proběhne pouze pomocí přírodních písků. Na  neodrytých plochách bude povrch opatřen vápenným pačokem. 
V severozápadním nároží proběhne na silně poškozených plochách, kde sgrafito zmizelo, jeho celková rekonstrukce pomocí materiálů, které se budou co  nejvíce podobat původním. Méně poškozená část bude v případě nutnosti podtmelena a doplněna maltou a štukem z přírodního odleželého vápenného  hydrátu. Barevnost spodní vrstvy bude provedena pomocí přírodních písků, štuková část bude natřena vápenným pačokem. 
Restaurování provede restaurátor s příslušnou licencí mk. 
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Odborný restaurátor připraví návrh průzkumu a restaurátorský záměr. Tyto dokumenty projedná s památkovými organizacemi. Na závěr prací nutno vyhotovit restaurátorskou zprávu. 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
 (
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

22*3			66,00000 
24 SG/02	Sgrafita	m2	130,00000	4 000,00	520 000,00	Vlastní	Indiv 
Počet kusů: 1 
Datace: 40. - 50. léta 19. stol. 


Popis: 
Jedná se o sgrafitovou výzdobu východní části spojovací chodby, která zaujímá plochu obvodových stěn mezi dřevěným stropem a soklem. Rozměr 2x 26 x  cca 2,6 m (v místě výškového úskoku chodby v. 3,7 m) a nadpraží u dveří (cca 2,2 x 0,6 - 1,3 m). V části ploch bylo sgrafito poškozeno vzlínající vlhkosti  stěny plošně, v částech pásy nad soklem (do výše cca 500 mm) a kolem elektro rozvaděčů. Na ostatních plochách se jeví v poměrně dobrém stavu  
s výjimkou silného zaprášení a drobnějších místních poškození. 
 Na starší vrstvě světlé omítky upravené pekováním je vápenné režné jádro v tmavším odstínu v „přírodní“ okrové barvě a vrchní hlazená vápenná štuková  omítka v bílé barvě. Vyškrabaný dekor je tvořen geometrickým vzorem z pravidelných diagonálních čtverců 
Umístění: Spojovací chodba 

Rozměry: 
2x 26 x 2,6-3,7 m 

Materiál: 
Vápenná omítka 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Stav: 
V části severních a jižních ploch a u rozvaděče bylo sgrafito poškozeno vzlínající vlhkosti stěny (hlavně v plochách nad soklem) a kolem elektro rozvaděčů  (v místech tras kabelů). Poškození cca v ploše 29 m2. Na ostatních plochách se jeví v poměrně dobrém stavu s výjimkou silného zaprášení a drobnějších  místních poškození. 
Návrh: 
Obnova sgrafitové výzdoby: bude realizováno  pod dozorem restaurátora 

Očištění omítek od nečistot a prachových depozitů bude provedeno postupně ručním vysavačem a jemným smetáčkem. Drobnější defekty budou opraveny  tmelením pomocí malty či štuku z přírodního odleželého vápenného hydrátu. Probarvení jádrové hmoty proběhne pouze pomocí přírodních písků. Na  neodrytých plochách bude povrch opatřen vápenným pačokem. 
V silně poškozených plochách, kde je grafito zcela degradováno, bude jeho celková rekonstrukce pomocí materiálů, které se budou co nejvíce podobat  původním. Méně poškozená část bude v případě nutnosti podtmelena a doplněna maltou a štukem z přírodního odleželého vápenného hydrátu. Barevnost  spodní vrstvy bude provedena pomocí přírodních písků, štuková část bude natřena vápenným pačokem. 
Restaurování provede restaurátor s příslušnou licencí mk. 
Odborný restaurátor připraví návrh průzkumu a restaurátorský záměr. Tyto dokumenty projedná s památkovými organizacemi. Na závěr prací nutno vyhotovit restaurátorskou zprávu. 

 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,  
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


dle PD - půdorys 1.130m2 : 130	130,00000 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	81 854,00 

	25 
	998766203R00 
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 
	% 
	81 854,00000 
	1,00 
	81 854,00 
	800-766 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


50 m vodorovně 

Celkem	10 315 794,00 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
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	Cenová  úroveň 

	Díl: 1	Zemní práce	1 387 032,33 

	1 
	130001101R00 
	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy 
	m3 
	37,50000 
	807,00 
	30 262,50 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 
2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	180,99743	1 514,09	274 046,48 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
3 119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	19,40000	306,25	5 941,30 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,  se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 
 (
4 
119001411R00	
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm	
m	
3,00000	
480,78	
1 442,3
3 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,  se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 4 119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm	m	3,00000	480,78	1 442,33 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 


	 (
5 
119001412R00	
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 500  
mm
 
)5 119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 500  
mm 

	
	
	 (
m	
9,00000	
595,58	
5 360,2
1 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	9,00000	595,58	5 360,21 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,  se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 
 (
6 
124203101R00	
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 	
m3	
6,43195	
279,00	
1 794,5
1 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 6 124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 	m3	6,43195	279,00	1 794,51 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

7 124203109R00	Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám   za lepivost, v hornině 3	m3	3,21597	21,80	70,11 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
8 132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 	m3	237,13000	195,00	46 240,35 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 
 (
9 
132201219R00	
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  	
m3	
118,56500	
42,90	
5 086,4
4 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 9 132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  	m3	118,56500	42,90	5 086,44 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

 (
1
0 
131201202R00	
Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	
m3	
163,58295	
805,00	
131 684,2
7 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém  terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 10 131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	163,58295	805,00	131 684,27 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

 (
1
1 
131201209R00	
Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  	
m3	
81,79148	
67,10	
5 488,2
1 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém  terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 11 131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  	m3	81,79148	67,10	5 488,21 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
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úroveň 


	 (
1
2 
131201112R00	
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	
m3	
192,51810	
140,00	
26 952,5
3 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)12 131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	192,51810	140,00	26 952,53 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti  a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 
 (
1
3 
131201119R00	
Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  	
m3	
96,25905	
27,90	
2 685,6
3 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti  a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 13 131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  	m3	96,25905	27,90	2 685,63 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

 (
1
4 
181101101R00	
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	
m2	
235,46000	
8,10	
1 907,2
3 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 14 181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	235,46000	8,10	1 907,23 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

15 151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	490,17000	146,00	71 563,31 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
16 151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	12,45500	259,97	3 237,91 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 

	17 
	151101201R00 
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m 
	m2 
	173,55300 
	115,67 
	20 074,68 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	18 
	151101301R00 
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m 
	m3 
	157,00960 
	67,03 
	10 524,76 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


s potřebným přepažováním, 
19 151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	490,17000	86,19	42 248,92 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
20 151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	12,45500	130,49	1 625,20 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
21 151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	159,21700	37,91	6 035,71 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 
22 151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	157,00960	15,16	2 380,81 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 
23 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	134,70561	683,00	92 003,93 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a  jakoukoliv míru zhutnění, 
 (
2
4 
175101109R00	
Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny 	
m3	
132,68961	
404,50	
53 672,9
5 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a  jakoukoliv míru zhutnění, 24 175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny 	m3	132,68961	404,50	53 672,95 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
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	 (
2
5 
175101201R00	
Obsyp objektů bez prohození sypaniny	
m3	
32,97793	
1 007,00	
33 208,7
8 
800-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)25 175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	32,97793	1 007,00	33 208,78 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 

	26 
	583415044R 
	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B 
	t 
	49,46690 
	483,00 
	23 892,51 
	SPCM 
	RTS 22/ I 
	RTS 22/ I 

	27 
	175101201R00 
	Obsyp objektů bez prohození sypaniny 
	m3 
	113,82633 
	1 007,00 
	114 623,11 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 
28 175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	113,82633	429,00	48 831,50 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 
29 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	293,19700	148,50	43 539,75 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
30 161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	149,24696	238,50	35 595,40 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
31 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	219,64269	53,00	11 641,06 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

	32 
	181301104R0 
	Rozprostření vytl. výkopku, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 
	m2 
	690,77402 
	154,00 
	106 379,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	33 
	174101101R00 
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
	m3 
	149,65600 
	144,50 
	21 625,29 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

	34 
	174101102R00 
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním  
zhutněním 
	m3 
	95,24152 
	653,25 
	62 216,09 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
 
)35 121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	141,65366	89,90	12 734,66 800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

	36 
	181301114R00 
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200  
do 250 mm 
	m2 
	561,15680 
	26,20 
	14 702,31 
	800-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
 
)37 180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	561,15680	28,00	15 712,39 823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 

	Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání	607 923,88 

	38 
	274315222R00 
	Základové pásy z betonu beton prostý, třída C 8/10 
	m3 
	0,20250 
	2 890,00 
	585,23 
	831-2 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 
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Ná
z
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ž
ky	
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Mno
ž
ství	
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Celkem	
Ceník
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	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3
9 
213151111R00	
Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	
kus		
64,00000		
123,50			
7 904,0
0 
827-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
4
0 
ASIO1	
Vsakovací blok as-nidaflo
w
 EP400, 2400
x
1200
x
520		
ks		
64,00000	
7 750,00	
496 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
4
1 
213151121R00	
Montáž vsakovacích nádrží položení geote
x
tílie	
m2	
513,21600			
29,40		
15 088,5
5 
827-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
4
2 
67390505R	
geote
x
tilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při  
20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm
 
)39 213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus		64,00000		123,50			7 904,00 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
40 ASIO1	Vsakovací blok as-nidaflow EP400, 2400x1200x520		ks		64,00000	7 750,00	496 000,00	Vlastní	Indiv 
41 213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	513,21600			29,40		15 088,55 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
42 67390505R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při  
20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m2 
	564,53760 
	60,00 
	33 872,26 
	SPCM 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	43 
	212753218R00 
	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 250, bez lože 
	m 
	40,40000 
	22,70 
	917,08 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	44 
	35250 
	drenážní potrubí tuhé SN8 DN 250, AGROSIL 2500 LP (220°) 
	m 
	40,40000 
	351,00 
	14 180,40 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	45 
	62151250 
	drenážní potrubí tuhé SN8 DN 250, šachtové pouzdro 
	ks 
	4,00000 
	1 423,00 
	5 692,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	46 
	212753214R00 
	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože 
	m 
	40,00000 
	19,00 
	760,00 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	47 
	35100 
	drenážní potrubí tuhé SN8 DN 100, AGROSIL 2500 LP (220°) 
	m 
	40,00000 
	67,50 
	2 700,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	48 
	62151100 
	drenážní potrubí tuhé SN8 DN 100, šachtové pouzdro 
	ks 
	2,00000 
	284,50 
	569,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	49 
	49100 
	drenážní potrubí tuhé SN8 DN 100, zátka 
	ks 
	2,00000 
	91,00 
	182,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	50 
	212561111R00 
	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm 
	m3 
	20,99242 
	1 404,00 
	29 473,36 
	800-2 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	26 196,23 

	51 
	310217871R00 
	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky přes 600 do 750 mm 
	kus 
	14,00000 
	1 174,34 
	16 440,81 
	801-4 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 

	52 
	310237292R00 
	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o  
tloušťce zdi přes 1050 do 1350 mm 
	kus 
	2,00000 
	2 666,77 
	5 333,54 
	801-4 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	 (
5
3 
329213113R00	
Zdivo nadzákl. z lom. kamene ostatních konstr. zdivo nadzákladové výplňové, z lomového  
kamene,  , malta MC 15
 
)53 329213113R00	Zdivo nadzákl. z lom. kamene ostatních konstr. zdivo nadzákladové výplňové, z lomového  
kamene,  , malta MC 15 

	
	 (
včetně pomocného pracovního lešení
 
)včetně pomocného pracovního lešení 

	m3 
	0,62500 
	7 075,00 
	4 421,88 
	832-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	Díl: 4	Vodorovné konstrukce	52 553,70 

	54 
	451595111R00 
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku 
	m3 
	45,61426 
	713,61 
	32 550,99 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu, 
55 451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,36630	1 826,52	669,05 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
v otevřeném výkopu, 

	56 
	271531114R00 
	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm 
	m3 
	0,36630 
	1 901,00 
	696,34 
	800-2 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	57 
	271531113R00 
	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm 
	m3 
	2,85215 
	1 793,00 
	5 113,90 
	800-2 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 
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	58 
	271531112R00 
	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm 
	m3 
	4,62200 
	1 359,00 
	6 281,30 
	800-2 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	59 
	457532111R00 
	Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo hrubé drcené, zhutněné, frakce22-32 mm,   
	m3 
	2,08000 
	1 788,25 
	3 719,55 
	832-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


jakékoliv tloušťky a sklonu 

	60 
	452311121R00 
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu  
prostého třídy C 8/10, Beton čerstvý obyčejný;  C 8/10;  prostředí: X0;  cement: CEM II;  Dmax =  22 mm;  S 3 
	m3 
	0,86400 
	4 077,05 
	3 522,57 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	 (
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
 
)Díl: 5	Komunikace	14 845,85 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 


	61 
	564261111R00 
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm 
	m2 
	11,09620 
	204,43 
	2 268,42 
	822-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 

	62 
	564922105RZ1 
	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50  
mm, bez dodávky materiálu 
	m2 
	11,09620 
	15,60 
	173,10 
	822-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
s rozprostřením a zhutněním
 
)63 596921111R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2	m2	28,64015	344,00	9 852,21 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I s rozprostřením a zhutněním 

zřízení podkladního lože, položení tvárnic. 

	 (
6
4 
113107305R00	
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka  
vrstvy 50 mm
 
)64 113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka  
vrstvy 50 mm 

	
	
	m2 
	11,09620 
	57,50 
	638,03 
	822-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
6
5 
113107320R00	
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka  
vrstvy 200 mm
 
)65 113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka  
vrstvy 200 mm 

	
	
	m2 
	11,09620 
	172,50 
	1 914,09 
	822-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	72 627,91 

	66 
	632233311R00 
	Doplnění dlažby z cihel o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2, na plocho 
	m2 
	10,08000 
	609,00 
	6 138,72 
	801-4 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


z jakýchkoliv cihel pálených, kladených do vrstvy z jakékoliv vápenocementové malty se zalitím spár jakoukoliv cementovou maltou (s dodáním hmot), 
67 631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	12,97350	5 125,00	66 489,19 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu 

	Díl: 8	Trubní vedení	988 588,49 

	68 
	894115112R00 
	Šachtice domovní kanalizační z cihel obestavěného prostoru přes 1,3 do 5 m3 
	m3 
	3,14600 
	7 689,20 
	24 190,22 
	801-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


se základovou deskou (dnem) z betonu, se zdmi z pálených cihel na maltu MC 5, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí  ve zdivu, s obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x  600 mm 
 (
6
9 
SF10909	
MEADECK poklop zadlažďovací 900
x
900 (973
x
973), A15, tl. 50 mm	
ks	
2,00000	
12 970,00	
25 940,00	
Vlastní	
Indiv
 
)69 SF10909	MEADECK poklop zadlažďovací 900x900 (973x973), A15, tl. 50 mm	ks	2,00000	12 970,00	25 940,00	Vlastní	Indiv 
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	70 
	894431313RBA 
	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm,  
délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t 
	 (
kus	
3,00000	
12 180,00	
36 540,0
0 
AP-HSV	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	3,00000	12 180,00	36 540,00 AP-HSV	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	 (
7
1 
894431321RBB	
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm,  
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t
 
)71 894431321RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm,  
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t 

	
	
	kus 
	4,00000 
	14 100,00 
	56 400,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	72 
	894431322RBB 
	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D  
200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t 
	kus 
	1,00000 
	14 720,00 
	14 720,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
7
3 
894431423RCA	
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 250 mm,  
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t
 
)73 894431423RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 250 mm,  
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t 

	
	
	kus 
	1,00000 
	25 100,00 
	25 100,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
7
4 
894431421RCB	
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm,  
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t
 
)74 894431421RCB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm,  
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t 

	
	
	kus 
	1,00000 
	25 770,00 
	25 770,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	75 
	894431423RCB 
	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 250 mm,  
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t 
	kus 
	1,00000 
	27 500,00 
	27 500,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
7
6 
894431413RBA	
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm,  
délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t
 
)76 894431413RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm,  
délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t 

	
	
	kus 
	1,00000 
	20 710,00 
	20 710,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
7
7 
894431411RBA	
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm,  
délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t
 
)77 894431411RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm,  
délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t 

	
	
	kus 
	1,00000 
	19 900,00 
	19 900,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
7
8 
894431413RAK	
Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm,  
délka šachtové roury 1,00 m, poklop plastový do roury 1,5 t
 
)78 894431413RAK	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm,  
délka šachtové roury 1,00 m, poklop plastový do roury 1,5 t 

	
	
	kus 
	1,00000 
	14 300,00 
	14 300,00 
	AP-HSV 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	79 
	899711122R00 
	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm 
	m 
	272,50000 
	16,50 
	4 496,25 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	80 
	871313121R00 
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm 
	m 
	60,15000 
	171,23 
	10 299,77 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

	81 
	SP342000W 
	KG potrubí SN8 ML, 160x4,7 
	m 
	60,15000 
	326,00 
	19 608,90 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	82 
	837355121R00 
	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 mm 
	kus 
	1,00000 
	9 538,89 
	9 538,89 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10, 

	83 
	721170968R00 
	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm 
	kus 
	1,00000 
	741,00 
	741,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	84 
	871353121R00 
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm 
	m 
	1,00000 
	180,38 
	180,38 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

	85 
	SP343000W 
	KG potrubí SN8 ML, 200x5,9 
	ks 
	1,00000 
	508,50 
	508,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	86 
	877353123R00 
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200  
 (
v otevřeném výkopu,
 
)mm v otevřeném výkopu, 

	 (
kus	
6,00000	
109,00	
654,0
0 
827-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	6,00000	109,00	654,00 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


87 SF722300W	KGR REDUKCE, 160/200	ks	2,00000	233,00	466,00	Vlastní	Indiv 
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	88 
	SF603000W 
	KGU PŘESUVKA , 200 
	ks 
	1,00000 
	306,50 
	306,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	89 
	223830 
	přechod kamenina/PVC KGUS, DN 200 
	ks 
	1,00000 
	1 609,50 
	1 609,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	90 
	223840 
	přechod PVC/kamenina KGUSM, DN 200 
	ks 
	1,00000 
	780,50 
	780,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	91 
	SF722300W 
	redukce KGR, 160/200 
	ks 
	1,00000 
	233,00 
	233,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	92 
	871373121R00 
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm 
	m 
	77,63000 
	192,54 
	14 946,80 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
zůstává v díle 8 : 77,63	77,63000 
Mezisoučet	77,63000 

	93 
	DP344000W 
	KG potrubí SN8 ML, 250x7,3 
	ks 
	77,00000 
	820,50 
	63 178,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	94 
	871313121R00 
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm 
	m 
	2,00000 
	171,23 
	342,47 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

	95 
	SP410600W 
	KG potrubí SN4 , 110x3,2 
	m 
	2,00000 
	165,50 
	331,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	96 
	877363123R00 
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250  
mm 
	 (
kus	
5,00000	
127,50	
637,5
0 
827-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	5,00000	127,50	637,50 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	97 
	SF723400W 
	 (
v otevřeném výkopu,
 
)redukce KGR, 200/250 v otevřeném výkopu, 

	ks 
	2,00000 
	653,00 
	1 306,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	98 
	224500 
	přesuvka KGU, 250 
	ks 
	1,00000 
	805,00 
	805,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	99 
	224210 
	koleno KGB, 250/30° 
	ks 
	1,00000 
	900,50 
	900,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	100 
	224211 
	koleno KGB, 250/45° 
	ks 
	7,00000 
	920,00 
	6 440,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	101 
	7672 
	koncová klapka PVC- KG, 250 
	ks 
	1,00000 
	1 395,00 
	1 395,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	102 
	877363121R00 
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250  
mm 
	 (
kus	
7,00000	
201,50	
1 410,5
0 
827-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	7,00000	201,50	1 410,50 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	103 
	224410 
	 (
v otevřeném výkopu,
 
)odbočka KGEA, 250/200-87° v otevřeném výkopu, 

	KS 
	1,00000 
	1 563,00 
	1 563,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	104 
	877313123R00 
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150  
mm 
	 (
kus	
4,00000	
93,00	
372,0
0 
827-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	4,00000	93,00	372,00 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	105 
	SF720200W 
	 (
v otevřeném výkopu,
 
)redukce KGR , 110/160  v otevřeném výkopu, 

	ks 
	1,00000 
	108,50 
	108,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	106 
	220240 
	koleno KGB, 110/87° 
	ks 
	3,00000 
	76,50 
	229,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	107 
	370005 
	nádrž na dešťovou vodu PE 8 500 l, nádrž Columbus XL 
	ks 
	1,00000 
	74 100,00 
	74 100,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	108 
	371003 
	nádrž na dešťovou vodu PE 8 500 l, prodloužení kopule 300 mm 
	ks 
	1,00000 
	5 175,00 
	5 175,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	109 
	371010 
	nádrž na dešťovou vodu PE 8 500 l, teleskopický poklop DN 600 pochozí 
	ks 
	1,00000 
	3 880,00 
	3 880,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	110 
	D002 
	doprava do 14 t, vzdálenost 
	km 
	200,00000 
	21,00 
	4 200,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	111 
	D001 
	doprava do 14 t, na místě 
	h 
	4,00000 
	763,50 
	3 054,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	112 
	J002 
	jeřáb 8 tun, přistavení 
	km 
	50,00000 
	52,00 
	2 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	113 
	J001 
	jeřáb 8 tun, motohodina práce 
	h 
	2,00000 
	905,50 
	1 811,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	114 
	894431111R00 
	Osazení plastových šachet z dílů průměr 1000 mm 
	kus 
	1,00000 
	858,00 
	858,00 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	115 
	871373121R00 
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm 
	m 
	3,00000 
	192,54 
	577,62 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

	116 
	DP415000W 
	KG potrubí SN4 ML, 315x7,7 
	m 
	3,00000 
	1 107,50 
	3 322,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	117 
	225630 
	víčko KGK, 315 
	ks 
	1,00000 
	904,50 
	904,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	118 
	894431111R01 
	Osazení plastové šachty ŠN, ŠB 
	kus 
	4,00000 
	704,00 
	2 816,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	119 
	ŠN01 
	šachta nátoková indiv. vyrobená, DN/OD 980, výška 1200, 2 návarky potrubí 
	ks 
	2,00000 
	12 940,00 
	25 880,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	120 
	ŠB01 
	šachta bezp. přepadu indiv. vyrobená, DN/OD 980, výška 1200, přepážka, 2 návarky potrubí 
	ks 
	2,00000 
	12 940,00 
	25 880,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	121 
	894421111R00 
	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t 
	kus 
	12,00000 
	648,00 
	7 776,00 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


na kroužek, 

	122 
	Betonik21501111 
	roznášecí prstenec DN 1000, vněj. pr. 1500 
	ks 
	4,00000 
	1 494,50 
	5 978,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	123 
	Betonik22251011 
	zákrytová deska TZK-Q 200/120/T 
	ks 
	4,00000 
	4 565,00 
	18 260,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	124 
	Betonik217 
	poklop litinový B 125 GU, s odvětráním 
	ks 
	4,00000 
	2 485,00 
	9 940,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	125 
	BETONIK2 
	Těsnící pěna 
	ks 
	1,00000 
	530,50 
	530,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	126 
	900      R05 
	lokalizace stávajícího navrtávacího pasu - HZS, technik-stavební dělník v tarifní třídě 8 
	h 
	4,00000 
	692,50 
	2 770,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	127 
	900      R05 
	očištění a revize stáv. navrt. pasu-HZS, vč. uzávěru a zemní soupravy 
	h 
	4,00000 
	692,50 
	2 770,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	128 
	871211121R00 
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm 
	m 
	44,86000 
	33,40 
	1 498,32 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu, 

	129 
	PotrubíPE14 
	potrubí PEHD 100+/SDR11/d 63x5,8, - Egeplast SLM RCplus 
	m 
	44,86000 
	150,00 
	6 729,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	130 
	877212121R00 
	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm 
	kus 
	16,00000 
	124,00 
	1 984,00 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 
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	131 
	GF753-101-611 
	 (
v otevřeném výkopu,
 
)PE elektrokoleno 90° d 63, PE100/SDR11 v otevřeném výkopu, 

	ks 
	6,00000 
	482,50 
	2 895,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	132 
	GF753-201-611 
	PE elektro T-kus d 63, PE100/SDR11 
	ks 
	1,00000 
	827,00 
	827,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	133 
	GF720-920-711 
	PE Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit, d 63-2"     PE100/SDR11 
	ks 
	5,00000 
	1 344,50 
	6 722,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	134 
	GF753-911-611 
	PE elektrospojka d 63, PE100/SDR11 
	ks 
	2,00000 
	196,50 
	393,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	135 
	GF193 280 997 
	PE elektro T-kus redukovaný d 63 / d 32, PE100/SDR11 
	ks 
	1,00000 
	1 452,00 
	1 452,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	136 
	GF753-961-611 
	PE elektrovíčko d 63, PE100/SDR11 
	ks 
	1,00000 
	417,00 
	417,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	137 
	871161121R00 
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm 
	m 
	6,30000 
	21,90 
	137,97 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu, 

	138 
	PotrubíPE11 
	potrubí PEHD 100+/SDR11/d 32x3, - Egeplast SLM RCplus 
	m 
	6,30000 
	44,10 
	277,83 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	139 
	877162121R00 
	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm 
	kus 
	1,00000 
	94,00 
	94,00 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


v otevřeném výkopu, 

	140 
	GF753-961-608 
	PE elektrovíčko d 32, PE100/SDR11 
	ks 
	1,00000 
	218,50 
	218,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	141 
	899721112R00 
	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 
	m 
	51,16000 
	60,19 
	3 079,16 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	142 
	899731113R00 
	Signalizační vodič CYY, 4 mm2 
	m 
	69,14000 
	28,90 
	1 998,15 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	143 
	893152111R00 
	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté 
	kus 
	1,00000 
	1 382,00 
	1 382,00 
	801-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	144 
	BOCR1812003216 
	0šachta SB VR 1200/900 B d63, vč. prostupu pro sign. vodič 2x 
	ks 
	1,00000 
	12 480,00 
	12 480,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	145 
	BOCR1812003216 
	0šachta SB VR 1200/900 B d63, vstupy potr. výše, prostupy pro vodič 4x 
	ks 
	1,00000 
	12 480,00 
	12 480,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	146 
	BOCR1706500060 
	0poklop plastový pojezdný kruhový PPR 650/600 
	ks 
	2,00000 
	800,00 
	1 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	147 
	DB001 
	Požární nádrž 22 m3/B125 - podzemní, betonová, komplet-dodávka, doprava, montáž, jeřáb 
	sb 
	1,00000 
	282 500,80 
	282 500,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	148 
	892571111R00 
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200  
mm 
	 (
m	
23,15000	
34,00	
787,1
0 
827-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	23,15000	34,00	787,10 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	149 
	892573111R00 
	 (
vodou nebo vzduchem,
 
)Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových  vodou nebo vzduchem, 

zkouškách vodou  do DN 200 mm 
	úsek 
	1,00000 
	3 785,00 
	3 785,00 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	150 
	892855115R00 
	 (
vodou nebo vzduchem,
 
)Kamerové prohlídky potrubí do 500 m vodou nebo vzduchem, 

	m 
	23,15000 
	84,40 
	1 953,86 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	151 
	892241111R00 
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm 
	m 
	51,16000 
	21,54 
	1 102,10 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 
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 (
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
 
)152 892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	51,16000	83,10	4 251,40 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 627,76 

	153 
	965031131R00 
	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 
	m2 
	10,08000 
	66,65 
	671,86 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, 

	 (
15
4 
965082941R00	
Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv  
plochy
 
)154 965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv  
plochy 

	
	
	m3 
	2,01600 
	474,16 
	955,90 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	Díl: 97	Prorážení otvorů	62 713,67 

	155 
	970041160R00 
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm 
	m 
	0,10000 
	3 590,00 
	359,00 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
Těsnící kroužek FORSHEDA F910, hladký plast DN/OD 125	
ks	
1,00000	
428,50	
428,50	
Vlastní	
Indiv
 
15
7 
971033371R00	
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou  
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm
 
)156 Těsnící kroužek FORSHEDA F910, hladký plast DN/OD 125	ks	1,00000	428,50	428,50	Vlastní	Indiv 
157 971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou  
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm 

	REXCOM-P91015 
	68 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 (
kus	
1,00000	
694,42	
694,4
2 
801-3	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	1,00000	694,42	694,42 801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	158 
	971033381R00 
	 (
základovém nebo nadzákladovém,
 
)Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou  základovém nebo nadzákladovém, 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm 
	kus 
	3,00000 
	994,87 
	2 984,60 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	159 
	971026481R00 
	 (
základovém nebo nadzákladovém,
 
)Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na maltu cementovou,  základovém nebo nadzákladovém, 

plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm 
	kus 
	4,00000 
	2 016,46 
	8 065,83 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	160 
	971024491R00 
	 (
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
 
)Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na maltu  základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

vápenocementovou, z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 1200 mm 
	kus 
	11,00000 
	1 798,00 
	19 778,00 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	161 
	972044251R00 
	 (
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
 
)Vybourání otvorů ve stropechnebo klenbách  z dutých tvárnic plochy do 0,09 m2, tloušťky přes  základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

100 mm 
	kus 
	12,00000 
	116,38 
	1 396,61 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	162 
	974031164R00 
	 (
bez odstranění podlahy a násypu,
 
)Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, 

	m 
	52,87000 
	287,94 
	15 223,51 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	163 
	979082111R00 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 
	t 
	17,25191 
	250,00 
	4 312,98 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	164 
	979082121R00 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
	t 
	127,97600 
	20,00 
	2 559,52 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	165 
	979081111R00 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
	t 
	12,79760 
	150,00 
	1 919,64 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 
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	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	166 
	979081121R00 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 
	t 
	383,92800 
	13,00 
	4 991,06 
	801-3 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	116 008,52 

	167 
	998276101R00 
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu 
	t 
	146,36974 
	750,00 
	109 777,31 
	827-1 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
168 998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	12,69528	457,01	5 801,85 801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou  konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou 
 (
16
9 
998222011R00	
Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	
t	
5,39401	
79,60	
429,3
6 
822-1	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)vodorovně do 200 m 169 998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	5,39401	79,60	429,36 822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 


	Díl: 721	Vnitřní kanalizace	237 227,88 

	170 
	721140806R00 
	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 
	m 
	20,00000 
	268,25 
	5 365,08 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


odpadního nebo dešťového, 
171 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	40,00000	1 032,00	41 280,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
172 721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	70,73700	1 053,00	74 486,06 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
173 721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	40,00000	1 161,00	46 440,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
174 721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	4,85000	547,00	2 652,95 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
175 721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	1,53000	658,00	1 006,74 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
176 721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	843,00	2 529,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
177 721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,00000	325,00	1 300,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
178 721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	3,00000	320,50	961,50 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
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 (
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
 
)179 721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	1 030,00	5 150,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

	180 
	721273200RT3 
	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci 
	kus 
	1,00000 
	966,00 
	966,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	181 
	27344354R02 
	Manžeta prostupová EPDM pro fólie, pro D 110 
	ks 
	2,00000 
	342,50 
	685,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	182 
	721194105R00 
	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci 
	kus 
	1,00000 
	101,05 
	101,05 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 
183 721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	150,41	300,82 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 

	 (
18
4 
721242110RT2	
Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a  
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a  
110 mm, včetně dodávky materiálu
 
)184 721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a  
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a  
110 mm, včetně dodávky materiálu 

	
	
	kus 
	4,00000 
	4 575,00 
	18 300,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	185 
	721211550RT1 
	Vpusti dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240x240 mm a litinovou  mříží, s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klapka proti..., Vpust podlahová se  
zápachovou uzávěrkou 
	kus 
	5,00000 
	4 475,00 
	22 375,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
včetně betonového lože
 
)186 871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm	m	11,70000	171,23	2 003,45 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I včetně betonového lože 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
187 871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm	m	12,40000	180,38	2 236,77 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
188 871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm	m	2,80000	192,54	539,11 827-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
189 627991016R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem butylkaučukovým, průřez tmeleného profilu do 4 cm2	m	7,99000	266,00	2 125,34 801-2	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců, 

	190 
	721290111R00 
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 
	m 
	127,00000 
	28,76 
	3 652,80 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	191 
	721290112R00 
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 
	m 
	40,00000 
	37,79 
	1 511,66 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	192 
	998721102R00 
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 
	t 
	1,36423 
	923,27 
	1 259,55 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
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171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,184,185,186,187,188,189, :  
Součet: : 1,36423	1,36423 

	Díl: 722	Vnitřní vodovod	460 874,59 

	193 
	722120811R00 
	Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80 
	kus 
	9,00000 
	245,00 
	2 205,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	194 
	722130802R00 
	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 
	m 
	18,20000 
	95,01 
	1 729,12 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	195 
	722220852R00 
	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4" 
	kus 
	5,00000 
	24,68 
	123,42 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	196 
	722170804R00 
	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm 
	m 
	7,50000 
	38,65 
	289,91 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	197 
	722174220R00 
	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 90 do 110 mm 
	m 
	10,00000 
	220,50 
	2 205,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	198 
	PEHD110x10 
	PEHD110x10, chránička 
	m 
	10,00000 
	361,00 
	3 610,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	199 
	722171216R00 
	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné  
spojky, včetně zednických výpomocí 
	 (
m	
30,80000	
1 005,00	
30 954,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	30,80000	1 005,00	30 954,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	200 
	722171215R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 
)Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

spojky, včetně zednických výpomocí 
	m 
	40,00000 
	895,00 
	35 800,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	201 
	722171212R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 
)Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

spojky, včetně zednických výpomocí 
	m 
	35,00000 
	525,00 
	18 375,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	202 
	722132117R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 
)Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm,  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

s 1,5 mm 
	m 
	37,00000 
	773,00 
	28 601,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	203 
	722132116R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
 
)Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm,  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 

s 1,5 mm 
	m 
	3,70000 
	620,00 
	2 294,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	204 
	722132115R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
 
)Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm,  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 

s 1,5 mm 
	m 
	3,00000 
	456,00 
	1 368,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	205 
	722172316R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
 
)Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 

svařované, včetně zednických výpomocí 
	m 
	15,00000 
	1 297,00 
	19 455,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 
)včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 
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	206 
	722172331R00 
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně  
svařované, včetně zednických výpomocí 
	 (
m	
20,00000	
393,00	
7 860,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	20,00000	393,00	7 860,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	207 
	722172332R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 
)Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

svařované, včetně zednických výpomocí 
	m 
	10,00000 
	484,50 
	4 845,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	208 
	722172333R00 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 
)Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

svařované, včetně zednických výpomocí 
	m 
	47,35000 
	606,00 
	28 694,10 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	209 
	722181214RT7 
	 (
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
 
)Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 

22 mm 
	m 
	20,00000 
	109,00 
	2 180,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	210 
	722181214RT8 
	 (
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
 
)Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 

25 mm 
	m 
	40,00000 
	114,50 
	4 580,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
21
1 
722181214RU1	
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  
32 mm
 
)211 722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  
32 mm 

	
	
	m 
	55,00000 
	127,50 
	7 012,50 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	212 
	722181214RW2 
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  
45 mm 
	m 
	45,00000 
	152,50 
	6 862,50 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 



	 (
21
3 
722181214RW6	
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  
50 mm
 
)213 722181214RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  
50 mm 

	
	 (
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
 
)V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 

	m 
	50,00000 
	158,50 
	7 925,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	 (
21
4 
722181214RY3	
Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  
63 mm
 
)214 722181214RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d  
63 mm 

	
	
	m 
	20,00000 
	185,00 
	3 700,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	215 
	R215 
	Vyhřívací odporový drát s termoststem 230V, délka 30 m vč připevnění k potrubí páskou 
	ks 
	1,00000 
	4 500,00 
	4 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	216 
	R216 
	Vyhřívací odporový drát s termoststem 230V, délka 30 m vč připevnění k potrubí páskou 
	ks 
	1,00000 
	5 800,00 
	5 800,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	217 
	722237327R00 
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu 
	kus 
	5,00000 
	2 135,00 
	10 675,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	218 
	722237323R00 
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu 
	kus 
	1,00000 
	508,00 
	508,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	219 
	722237321R00 
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 10, PN 42, včetně dodávky materiálu 
	kus 
	1,00000 
	314,00 
	314,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	220 
	722237136R00 
	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky  
materiálu 
	 (
kus	
6,00000	
2 400,00	
14 400,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	6,00000	2 400,00	14 400,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	 (
22
1 
722237135R00	
Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky  
materiálu
 
)221 722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky  
materiálu 

	
	
	 (
kus	
1,00000	
1 700,00	
1 700,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	1,00000	1 700,00	1 700,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
22
2 
722237133R00	
Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky  
materiálu
 
)222 722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky  
materiálu 

	
	
	 (
kus	
5,00000	
866,00	
4 330,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	5,00000	866,00	4 330,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	 (
22
3 
722237132R00	
Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky  
materiálu
 
)223 722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky  
materiálu 

	
	
	kus 
	1,00000 
	643,00 
	643,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	224 
	722224121R00 
	Ventil odvodňovací, G 1/4, včetně dodávky 
	kus 
	13,00000 
	128,26 
	1 667,38 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	225 
	722229102R00 
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" 
	kus 
	3,00000 
	70,46 
	211,39 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	226 
	Dod-226 
	Ventil s připojením na hadici , mosaz závit  3/4" 
	ks 
	3,00000 
	1 402,00 
	4 206,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	227 
	734429101R00 
	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu 
	kus 
	2,00000 
	1 058,00 
	2 116,00 
	800-731 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	228 
	722421150R01 
	Tlakoměr deformační 0-1 MPa, D 60 
	ks 
	2,00000 
	1 667,50 
	3 335,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	229 
	722239106R00 
	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" 
	kus 
	4,00000 
	250,49 
	1 001,96 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	230 
	722231206R00 
	Redukční ventil Honeywell D06F-2B DN 50 
	kus 
	1,00000 
	6 325,00 
	6 325,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	231 
	HonF76S-2AA 
	Jemný potrubní filtr s proplachem 2" , F76S-2AA 
	ks 
	1,00000 
	368,00 
	368,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	232 
	HonZ11S-A 
	Automatická jednotka pro zpětný proplach filtru 
	ks 
	1,00000 
	2 875,00 
	2 875,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	233 
	HonDDS76-3 
	Diferenční tlakový spinač, DDS76-1 1/2 
	ks 
	1,00000 
	8 970,00 
	8 970,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	234 
	722239101R00 
	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" 
	kus 
	3,00000 
	100,08 
	300,24 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	235 
	734291114R00 
	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu 
	kus 
	6,00000 
	220,00 
	1 320,00 
	800-731 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	236 
	722260924R00 
	Montáž vodoměrů závitových G 5/4" 
	kus 
	1,00000 
	160,31 
	160,31 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	237 
	722263214R00 
	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 5/4 x 260 mm Qn 6 m3/h horizontální 
	ks 
	1,00000 
	6 400,00 
	6 400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	238 
	725535222R00 
	Ventil pojistný bezpečnostní souprava KV30 redukčním ventilem a s výlevkou k el. ohřívači 
	ks 
	1,00000 
	3 800,00 
	3 800,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	239 
	R-239 
	Přechod ISIFLO  2"/63 mosazná 
	ks 
	6,00000 
	1 140,00 
	6 840,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	240 
	R-240 
	Přechod ISIFLO  6/4"/50 mosazná 
	ks 
	2,00000 
	840,00 
	1 680,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	241 
	R-241 
	Přechod ISIFLO 3/4"/25 mosazná 
	ks 
	4,00000 
	396,00 
	1 584,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	242 
	HonRV277-2"A 
	Zpětný ventil Honeywell RV277-2"A 
	ks 
	3,00000 
	5 295,00 
	15 885,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	243 
	EMV2 
	elektromagnetický ventil 230V 2", NC (bez proudu zavřeno) 
	ks 
	1,00000 
	10 350,00 
	10 350,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	244 
	825-1 000002 
	montáž snímače hladiny 
	sb 
	1,00000 
	1 138,50 
	1 138,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	245 
	8251 350203 
	snímač hladiny MAVE 2-S3 
	ks 
	1,00000 
	2 055,00 
	2 055,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	246 
	8251 350431.05 
	Ponorná sonda PS-2, kabel 5 m 
	ks 
	1,00000 
	453,00 
	453,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	247 
	8251 350432.05 
	Ponorná sonda PS-3, kabel 5 m 
	ks 
	1,00000 
	563,00 
	563,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	248 
	722254231RT4 
	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 25/30 
	kus 
	3,00000 
	22 330,00 
	66 990,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	249 
	722280106R00 
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 
	m 
	65,00000 
	16,10 
	1 046,50 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	250 
	722280107R00 
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 
	m 
	134,35000 
	17,20 
	2 310,82 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	251 
	722280108R00 
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 
	m 
	87,50000 
	23,30 
	2 038,75 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	252 
	722290234R00 
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 
	m 
	583,93000 
	52,57 
	30 696,91 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	253 
	722290821R00 
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m 
	t 
	5,00000 
	1 989,00 
	9 945,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


vodorovně do 100 m, 
254 998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,84823	829,12	703,28 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
vodorovně do 50 m 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
197,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,217,218,219,220,221, 
222,223,224, :  
225,226,227,235,236,242,243,245,246,247,248,252, :  
Součet: : 0,84823	0,84823 

	Díl: 725	Zařizovací předměty	57 629,81 

	255 
	725334301R00 
	Nálevka se sifonem PP DN 32 
	kus 
	1,00000 
	617,00 
	617,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm 

	 (
25
6 
725014141R00	
Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360  
mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm
 
)256 725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360  
mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm 

	
	
	soubor 
	1,00000 
	8 100,00 
	8 100,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	257 
	725019103R00 
	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná 
	soubor 
	1,00000 
	6 845,00 
	6 845,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	258 
	725017162R00 
	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm 
	soubor 
	1,00000 
	2 330,00 
	2 330,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	259 
	725017153R00 
	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm 
	soubor 
	1,00000 
	3 335,00 
	3 335,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	260 
	725860215R00 
	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4"  
se svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod  umyvadlem, včetně dodávky materiálu 
	 (
kus	
1,00000	
853,00	
853,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	1,00000	853,00	853,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	 (
kus	
2,00000	
485,00	
970,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
26
2 
725980113R00	
Dvířka vanová, 300 
x
 300 mm, včetně dodávky materiálu	
kus	
2,00000	
357,50	
715,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
26
1 
725860202R00	
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm 
x
 6/4"; pro dřezy; PP;  
příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu
 
)kus	2,00000	485,00	970,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
262 725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	357,50	715,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
261 725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP;  
příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
26
3 
725860184RT1	
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE;  
příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil,  
montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu
 
)263 725860184RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE;  
příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil,  
montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu 

	
	
	 (
kus	
1,00000	
4 535,00	
4 535,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	1,00000	4 535,00	4 535,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	264 
	725819202R00 
	Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" 
	soubor 
	1,00000 
	246,62 
	246,62 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	265 
	725829301R00 
	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové 
	kus 
	1,00000 
	251,50 
	251,50 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	266 
	SANSLU 15 
	Automatická umyvadlová směšovací baterie, infra, 24 V DC,  vč. rohových ventilů 
	sb. 
	1,00000 
	7 605,00 
	7 605,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	267 
	SANSLZ 01Z 
	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, v krabici, 9 ventilů nebo 2 WC 
	sb. 
	2,00000 
	1 889,00 
	3 778,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	268 
	SANSLZ 01Y 
	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, v krabici, max. 5 ventilů 
	ks 
	1,00000 
	1 410,50 
	1 410,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	269 
	725829201RT1 
	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání  
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně  dodávky materiálu 
	 (
kus	
1,00000	
2 610,00	
2 610,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)kus	1,00000	2 610,00	2 610,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	 (
27
0 
725814105R00	
Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 
x
 DN 10, včetně dodávky materiálu	
soubor	
2,00000	
452,00	
904,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
27
1 
725534224R00	
Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 45,  
včetně dodávky materiálu
 
)270 725814105R00	Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	452,00	904,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
271 725534224R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 45,  
včetně dodávky materiálu 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
soubor	
1,00000	
12 380,00	
12 380,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
27
2 
998725102R00	
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	
t	
0,14949	
964,57	
144,1
9 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)soubor	1,00000	12 380,00	12 380,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
272 998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,14949	964,57	144,19 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


vodorovně do 50 m 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, :  
Součet: : 0,14949	0,14949 

	Díl: 726	Předstěnové systémy	20 476,23 

	273 
	726212321R00 
	Klozet zavěšené, pro dodatečné nastavení výšky WC, s nádržkou, pro instalaci suchým  
procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy  
na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně  dodávky materiálu 
	 (
soubor	
1,00000	
7 360,00	
7 360,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)soubor	1,00000	7 360,00	7 360,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	 (
27
4 
726212367R00	
Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových  
příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška  
112 cm, včetně dodávky materiálu
 
)274 726212367R00	Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových  
příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška  
112 cm, včetně dodávky materiálu 

	
	
	 (
soubor	
1,00000	
8 075,00	
8 075,0
0 
800-721	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)soubor	1,00000	8 075,00	8 075,00 800-721	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	

	275 
	JIKA893662 
	Tlačítko PL3 Dual Flush, bílá barva 
	ks 
	1,00000 
	986,00 
	986,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	276 
	JIKA895643 
	Pneumatický set pro podomítkové moduly , oddálené tlačítko 
	sb 
	1,00000 
	4 020,00 
	4 020,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	277 
	998726122R00 
	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m 
	t 
	0,02730 
	1 290,33 
	35,23 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


vodorovně do 50 m 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
273,274,275, :  
Součet: : 0,02730	0,02730 

	Díl: 762	Konstrukce tesařské	14,36 

	 (
m2	
0,11250	
124,81	
14,0
4 
800-762	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
27
9 
998762202R00	
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	
%	
0,16030	
2,00	
0,3
2 
800-762	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)278 m2	0,11250	124,81	14,04 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
279 998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	0,16030	2,00	0,32 800-762	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	762341911R00 
	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny  v laťování  
průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


50 m vodorovně 

	Díl: 763	Dřevostavby	8 050,60 

	280 
	763612231RT5 
	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky  dřevoštěpkové, Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3;  konstrukce: nosná;  třída použití: 2;  tl. =  
22,0 mm;  povrch: nebroušený;  hrana: rovná;  E 1;  RtF: D;  - ... 
	 (
m2	
10,00000	
669,00	
6 690,0
0 
800-763	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m2	10,00000	669,00	6 690,00 800-763	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	



	281 
	763613131RT6 
	 (
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
 
)Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky  dřevoštěpkové, Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3;  konstrukce: nosná;  třída použití: 2;  tl. =  vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 

18,0 mm;  povrch: nebroušený;  hrana: rovná;  E 1;  RtF: D;  - ... 
	m2 
	2,00000 
	536,00 
	1 072,00 
	800-763 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


 (
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
 
)282 998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,16462	1 753,10	288,60 800-763	RTS 23/ I	RTS 23/ I vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 

50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
280,281, :  
Součet: : 0,16462	0,16462 

	Díl: 764	Konstrukce klempířské	93 482,50 

	283 
	764521210R00 
	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů  rš 100  
mm 
	 (
m	
120,00000	
777,00	
93 240,0
0 
800-764	
RTS 23/ I	
RTS 23/ I
 
)m	120,00000	777,00	93 240,00 800-764	RTS 23/ I	RTS 23/ I 

	
	
	
	
	
	


vč. spojovacích prvků 
284 998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,09360	2 590,79	242,50 800-764	RTS 23/ I	RTS 23/ I 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
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Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
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Mno
ž
ství	
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Ceník
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	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



283, :  
Součet: : 0,09360	0,09360 

	Díl: 720.d1	Zpětné využití dešťové vody	70 788,31 

	285 
	Dešt_EU 
	Set - Automatická ponorná vodárna 
	soubor 
	1,00000 
	8 990,00 
	8 990,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Set - Automatická ponorná vodárna DROWN 1200 - RAIN TRONIC 230V-1,2 kW, plovoucí sací koš se sítkem, sonda hladinoměru, elektroventil 230V řídící  jenotka Rain Tronic 230V pro ovládání elektroventilu, ochrana proti chodu na sucho a nekontrolovatelnému průtoku vody, propojovací kabely délka 15 m 

	286 
	HonFF76S-1AA 
	Jemný potrubní filtr s proplachem 1" , F76S-1AA 
	ks 
	1,00000 
	13 316,00 
	13 316,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	287 
	722237324R00 
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu 
	kus 
	1,00000 
	709,00 
	709,00 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	288 
	722237133 R00 
	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 25 mm 
	kus 
	2,00000 
	797,00 
	1 594,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	289 
	722231084 
	Ventil zpětný G 1 PN 16 do 90°C 
	ks 
	1,00000 
	2 400,00 
	2 400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	290 
	722262225 
	Vodoměr závitový  suchoběžný dálkový odečet do 40°C G3/4x110 R80 Qn 2,5 m3/h horizont 
	ks 
	1,00000 
	7 500,00 
	7 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	291 
	722239103R00 
	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" 
	kus 
	3,00000 
	136,09 
	408,26 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 

	292 
	722172333 R00 
	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 
	m 
	40,00000 
	599,00 
	23 960,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

	293 
	R-292 
	Přechod ISIFLO 1"/32 mosazná 
	ks 
	4,00000 
	499,00 
	1 996,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	294 
	723150366 R00 
	PEHD Chránička D 50 mm 
	m 
	6,00000 
	469,31 
	2 815,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	295 
	D2-Eu 
	Filtrační koš do nádrže Li-Lo vč. Závěsu a montáže 
	ks 
	1,00000 
	3 500,00 
	3 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	296 
	998722201R00 
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m 
	% 
	679,09500 
	5,30 
	3 599,20 
	800-721 
	RTS 23/ I 
	RTS 23/ I 


vodorovně do 50 m 

Celkem	4 278 662,62 
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	Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 744,54 

	1 
	945421112 
	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky  
zdvihu do 34, m 
	 (
hod	
30,00000	
2 324,82	
69 744,54	
Vlastní	
Indiv
 
)hod	30,00000	2 324,82	69 744,54	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945421112
 
)Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud	162 671,52 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945421112 


	2 
	741112322 
	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka  rozvodek se, zapojením vodičů na svorkovnici kovových čtyřhranných, vel. 134x134 mm 
	 (
kus	
1,00000	
304,58	
304,58	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	304,58	304,58	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	3 
	10.792.827 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112322
 
)KOPOS Krabice KO 125 E/EQ02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112322 

	kus 
	1,00000 
	343,70 
	343,70 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	4 
	741410021 
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s  
izolací spojů, pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě 
	 (
m	
50,00000	
65,20	
3 260,03	
Vlastní	
Indiv
 
)m	50,00000	65,20	3 260,03	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	5 
	35442062 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021
 
)pás zemnící 30x4mm FeZn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021 

	kg 
	50,00000 
	44,60 
	2 230,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	6 
	741410041 
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s  
izolací spojů, drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě 
	 (
m	
5,00000	
57,28	
286,42	
Vlastní	
Indiv
 
)m	5,00000	57,28	286,42	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	7 
	35441073 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410041
 
)drát D 10mm FeZn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410041 

	kg 
	5,00000 
	44,60 
	223,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	8 
	741420001 
	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm 
	m 
	150,00000 
	231,46 
	34 719,30 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420001 
9 35441076	drát D 8mm Cu	kg	67,50000	525,00	35 437,50	Vlastní	Indiv 
150*0,45 'Přepočtené koeficientem množství :  
67,5	67,50000 

	10 
	10.046.608 
	KREISA Podpěra PV 22/S nerez 
	kus 
	60,00000 
	71,90 
	4 314,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	11 
	35441685 
	podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190mm, Cu 
	kus 
	40,00000 
	115,00 
	4 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	12 
	741420021 
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby 
	kus 
	10,00000 
	117,36 
	1 173,61 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021 

	13 
	35442013 
	svorka uzemnění Cu spojovací 
	kus 
	10,00000 
	93,30 
	933,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	14 
	741420022 
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby 
	kus 
	3,00000 
	163,93 
	491,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022 
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	15 
	35442034 
	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm 
	kus 
	3,00000 
	56,90 
	170,70 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	16 
	741420023 
	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby 
	kus 
	3,00000 
	142,98 
	428,93 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420023 

	17 
	35442022 
	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 85mm 
	kus 
	3,00000 
	215,00 
	645,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	18 
	741420051 
	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva 
	kus 
	3,00000 
	405,64 
	1 216,92 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420051 

	19 
	35441801 
	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, Cu 
	kus 
	3,00000 
	791,00 
	2 373,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	20 
	741420054 
	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků 
	kus 
	10,00000 
	132,26 
	1 322,64 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420054 
21 741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	3,00000	83,83	251,49	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420083 

	22 
	35442110 
	štítek plastový - čísla svodů 
	kus 
	3,00000 
	15,40 
	46,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	23 
	741420101 
	Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva 
	kus 
	16,00000 
	163,00 
	2 608,02 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420101 

	24 
	35441672 
	podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu 
	kus 
	16,00000 
	110,00 
	1 760,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	25 
	741421811 
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého  
svodu,, průměru do 8 mm 
	 (
m	
16,00000	
139,25	
2 228,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m	16,00000	139,25	2 228,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	26 
	741421831 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421811
 
)Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421811 

střeše,, průměru do 8 mm 
	m 
	150,00000 
	129,47 
	19 420,45 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421831
 
)27 741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	10,00000	76,84	768,44	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421831 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421843 

	28 
	741421845 
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více  
šrouby 
	kus 
	3,00000 
	91,28 
	273,84 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421845
 
)29 741421853	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky	kus	100,00000	76,84	7 684,35	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421845 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421853 
30 741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného	kus	16,00000	148,56	2 377,03	Vlastní	Indiv 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421863
 
)31 741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	3,00000	133,66	400,98	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421863 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421873 
32 741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	5,00000	825,72	4 128,59	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430004 

	33 
	35441118 
	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm Cu 
	kus 
	5,00000 
	2 750,00 
	13 750,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	34 
	M043 
	Oplechování hřebenu v souvislosti s montáží jímací tyče 
	kpl 
	5,00000 
	2 500,00 
	12 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Celkem	232 416,06 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SIL - Silnoproud 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 771,10 

	1 
	735419125 
	Konvektory montáž konvektorů s osazením na konzoly, stavební délky do 1290 mm 
	soubor 
	3,00000 
	860,33 
	2 581,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735419125 

	2 
	8500033780 
	Konvektor přímotopný elektrický Fenix Ecoflex TAC 20 2 000 W 
	kus 
	3,00000 
	2 396,70 
	7 190,10 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud	3 369 967,26 

	3 
	741112001 
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a,  
přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 
	 (
kus	
303,00000	
93,14	
28 222,53	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	303,00000	93,14	28 222,53	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	4 
	34571450 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001
 
)krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001 

	kus 
	303,00000 
	13,00 
	3 939,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	5 
	741120003 
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných  
(např. CY),, průřezu žíly 10 až 16 mm2 
	 (
m	
90,00000	
36,76	
3 308,46	
Vlastní	
Indiv
 
)m	90,00000	36,76	3 308,46	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120003
 
)6 34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	103,50000	37,20	3 850,20	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120003 

90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :  
103,5	103,50000 

	7 
	741122015 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2 
	 (
m	
700,00000	
40,73	
28 514,38	
Vlastní	
Indiv
 
)m	700,00000	40,73	28 514,38	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015
 
)8 34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	840,00000	17,30	14 532,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015 

700*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
840	840,00000 

	9 
	741122016 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 
	 (
m	
1 200,00000	
42,72	
51 266,27	
Vlastní	
Indiv
 
)m	1 200,00000	42,72	51 266,27	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016
 
)10 34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 440,00000	27,40	39 456,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016 

1200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
1440	1 440,00000 

	11 
	741122031 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031
 
)počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031 

	 (
m	
1 430,00000	
54,64	
78 141,33	
Vlastní	
Indiv
 
)m	1 430,00000	54,64	78 141,33	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	




Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 184 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1.4
 
R:	
D.1.4d2
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1.4 
R:	D.1.4d2 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	12 
	34111090 
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 
	m 
	1 500,00000 
	28,40 
	42 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


1250*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
1500	1 500,00000 

	13 
	34111094 
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 
	m 
	180,00000 
	46,80 
	8 424,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	14 
	741122032 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 5x4 až 6 mm2 
	 (
m	
20,00000	
56,63	
1 132,63	
Vlastní	
Indiv
 
)m	20,00000	56,63	1 132,63	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032
 
)15 34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	6,00000	78,80	472,80	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032 

5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :  
6	6,00000 

	16 
	34111100 
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 
	m 
	15,00000 
	113,00 
	1 695,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	17 
	741122033 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 5x10 mm2 
	 (
m	
30,00000	
58,62	
1 758,55	
Vlastní	
Indiv
 
)m	30,00000	58,62	1 758,55	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	18 
	1257430004 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122033
 
)KABEL CYKY-J 5x10, BUBEN https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122033 

	m 
	30,00000 
	223,50 
	6 705,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	19 
	741122041 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 
	 (
m	
100,00000	
60,61	
6 060,55	
Vlastní	
Indiv
 
)m	100,00000	60,61	6 060,55	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122041
 
)20 34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	115,00000	41,00	4 715,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122041 

100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :  
115	115,00000 

	21 
	741122624 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových  
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 
	 (
m	
65,00000	
69,84	
4 539,49	
Vlastní	
Indiv
 
)m	65,00000	69,84	4 539,49	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	22 
	34111610 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122624
 
)kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122624 

	m 
	65,00000 
	391,00 
	25 415,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	23 
	741122625 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových  
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 
	 (
m	
40,00000	
94,23	
3 769,05	
Vlastní	
Indiv
 
)m	40,00000	94,23	3 769,05	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	24 
	34111620 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122625
 
)kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122625 

	m 
	40,00000 
	543,00 
	21 720,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	25 
	741124603 
	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci 
	m 
	160,00000 
	35,37 
	5 658,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SIL - Silnoproud 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
2
6 
M037	
Devi Iceguard-18 samoregulační topné kabely ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před  
zamrznutím
 
)26 M037	Devi Iceguard-18 samoregulační topné kabely ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před  
zamrznutím 

	
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124603
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124603 

	m 
	160,00000 
	682,00 
	109 120,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	27 
	741130001 
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly  
do 2,, 5 mm2 
	kus 
	650,00000 
	26,92 
	17 497,04 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	28 
	741130003 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001
 
)Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001 

do 4, mm2 
	kus 
	10,00000 
	30,09 
	300,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	29 
	741130005 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130003
 
)Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130003 

do 10, mm2 
	kus 
	10,00000 
	48,56 
	485,59 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	30 
	741130007 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130005
 
)Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130005 

do 25, mm2 
	kus 
	8,00000 
	94,48 
	755,83 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	31 
	741130008 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130007
 
)Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130007 

do 35, mm2 
	kus 
	8,00000 
	100,28 
	802,28 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	32 
	741210004 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130008
 
)Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130008 

150 kg 
	kus 
	1,00000 
	1 470,41 
	1 470,41 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	33 
	M035 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210004
 
)Rozvodnice RB https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210004 

	kpl 
	1,00000 
	11 700,00 
	11 700,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	34 
	M042 
	Rozvodnice RK1 
	kpl 
	1,00000 
	12 500,00 
	12 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	35 
	741210005 
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do  
200 kg 
	 (
kus	
4,00000	
1 960,55	
7 842,18	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	4,00000	1 960,55	7 842,18	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	36 
	M014 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210005
 
)Rozváděč RH https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210005 

	kpl 
	1,00000 
	55 000,00 
	55 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	37 
	M030 
	Rozváděč RPO 
	kpl 
	1,00000 
	49 000,00 
	49 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	38 
	M034 
	Rozváděč RE 
	kpl 
	1,00000 
	76 000,00 
	76 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	39 
	M038 
	Centrální bateriový systém 
	kpl 
	1,00000 
	136 400,00 
	136 400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	40 
	741210701 
	Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a,  
venkovních, hmotnosti do 100 kg 
	 (
kus	
2,00000	
1 249,73	
2 499,46	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	2,00000	1 249,73	2 499,46	Vlastní	Indiv 
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	41 
	M039 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210701
 
)DALI řídící jednotka s displejem 10,4" a ovládáním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210701 

	kpl 
	2,00000 
	49 000,00 
	98 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	42 
	M040 
	DALI rel 4 
	kus 
	3,00000 
	4 900,00 
	14 700,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	43 
	M041 
	DALI PWR - napájecí zdroj 
	kus 
	1,00000 
	2 990,00 
	2 990,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	44 
	741231006 
	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně  
řadových,, průřezové plochy vodičů do 50 mm2 
	 (
kus	
30,00000	
78,71	
2 361,20	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	30,00000	78,71	2 361,20	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	45 
	34561667 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231006
 
)svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231006 

	kus 
	30,00000 
	132,00 
	3 960,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	46 
	741310122 
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením  
vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých 
	 (
kus	
21,00000	
71,72	
1 506,13	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	21,00000	71,72	1 506,13	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	47 
	345387600 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310122
 
)Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310122 

	kus 
	21,00000 
	1 624,00 
	34 104,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	48 
	345164769 
	Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk 
	kus 
	21,00000 
	1 302,00 
	27 342,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	49 
	3451090 
	Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá 
	kus 
	21,00000 
	1 302,00 
	27 342,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	50 
	741310126 
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením  
vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových 
	 (
kus	
8,00000	
80,57	
644,55	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	8,00000	80,57	644,55	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	51 
	345387600 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310126
 
)Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310126 

	kus 
	8,00000 
	1 624,00 
	12 992,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	52 
	345164769 
	Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk 
	kus 
	8,00000 
	1 302,00 
	10 416,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	53 
	3451090 
	Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá 
	kus 
	8,00000 
	1 302,00 
	10 416,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	54 
	741311013 
	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním vypínačů pole a  
odpojovačů sítě 
	 (
kus	
4,00000	
192,34	
769,37	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	4,00000	192,34	769,37	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	55 
	1000302452 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311013
 
)GW42201 Nouzové tlačítko požární, s osvětleným tlačítkem, IP55, červená Gewiss https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311013 

	kus 
	4,00000 
	642,40 
	2 569,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	56 
	073 02833 
	HPSG2-24V5A-C Přídavný zdroj 27,6V/5A/2x17Ah pro zabezpečovací systémy 
	kus 
	1,00000 
	2 650,00 
	2 650,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	57 
	741313002 
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo  
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 
	 (
kus	
39,00000	
138,32	
5 394,42	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	39,00000	138,32	5 394,42	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	58 
	345676879 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313002
 
)Zásuvka s dět.poj.,16A,250V~,bšr.sv.,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313002 

	kus 
	39,00000 
	986,00 
	38 454,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	59 
	3451091 
	Rámeček, pro samost. montáž, Glasserie, čirá 
	kus 
	39,00000 
	1 396,00 
	54 444,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	60 
	345109300 
	Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá 
	kus 
	0,00000 
	1 744,00 
	0,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	61 
	345109200 
	Rámeček, zakončovací díl, skleněný, Glasserie, čirá 
	kus 
	0,00000 
	1 592,00 
	0,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	62 
	741313121 
	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16  
A 
	 (
kus	
1,00000	
210,04	
210,04	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	210,04	210,04	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	63 
	35811308 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313121
 
)zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313121 

	kus 
	1,00000 
	340,00 
	340,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	64 
	741372021 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených  
nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2 
	 (
kus	
43,00000	
291,11	
12 517,52	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	43,00000	291,11	12 517,52	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	65 
	S1.1 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372021
 
)nástěnná venkovní lucerna / 1 x retrofit LED 20W, E27, zakázková výroba https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372021 

	kus 
	2,00000 
	63 000,00 
	126 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	66 
	S2.1 
	Historizující nástěnné venkovní svítidlo, retrofit LED 20W, E27, IP44 
	kus 
	2,00000 
	10 931,00 
	21 862,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	67 
	S3b 
	Historizující svítidlo „lucerna“ nástěnná , retrofit LED 20W, E27 
	kus 
	4,00000 
	4 050,00 
	16 200,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	68 
	SbN 
	Historizující svítidlo „lucerna“ nástěnná , retrofit LED 20W, E27, adresný nouzový modul 
	kus 
	2,00000 
	6 550,00 
	13 100,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	69 
	S4 
	historizující nástěnný tříramenný svícen/ 3 x retrofit LED 6W, E14 
	kus 
	4,00000 
	15 300,00 
	61 200,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	70 
	N.1 
	nouzové svítidlo nástěnné adresné LED, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍHO NOUZOVÉHO ZDROJE 
	kus 
	29,00000 
	5 324,00 
	154 396,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	71 
	741372051 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených  
stropních, reflektorových bez pohybového čidla 
	 (
kus	
2,00000	
304,02	
608,04	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	2,00000	304,02	608,04	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	72 
	S7.1 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372051
 
)přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED, IP66 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372051 

	kus 
	1,00000 
	2 457,00 
	2 457,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	73 
	S7N 
	přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED, IP67, kombinované, adresný nouzový modul 
	kus 
	1,00000 
	4 957,00 
	4 957,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	74 
	741372063 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených  
nástěnných, hranatých nebo kruhových 
	 (
kus	
6,00000	
145,06	
870,33	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	6,00000	145,06	870,33	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	75 
	S19 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372063
 
)venkovní nástěnné sochranným košem / LED 8 W, E27 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372063 

	kus 
	6,00000 
	2 520,00 
	15 120,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	76 
	741372065 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených  
nástěnných, páskových lištových 
	 (
m	
10,00000	
254,34	
2 543,44	
Vlastní	
Indiv
 
)m	10,00000	254,34	2 543,44	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	77 
	S16 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372065
 
)venkovní lineární svítidlo / LED 24 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372065 

	kus 
	10,00000 
	27 588,00 
	275 880,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	78 
	M036 
	úchyt pro montáž na římsu nebo strop 
	kus 
	10,00000 
	805,60 
	8 056,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
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	 (
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soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	79 
	741372066 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených  
nástěnných, reflektorových bez pohybového čidla 
	 (
kus	
39,00000	
327,87	
12 786,76	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	39,00000	327,87	12 786,76	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	80 
	S15 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372066
 
)venkovní světlomet, symetrický / LED 11 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372066 

	kus 
	3,00000 
	10 956,00 
	32 868,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	81 
	S17 
	venkovní světlomet se třmenem, symetrický / LED 58 W, DALI 
	kus 
	16,00000 
	35 624,00 
	569 984,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	82 
	S17N 
	venkovní světlomet se třmenem, symetrický / LED 58 W, DALI, adresný nouzový modul 
	kus 
	6,00000 
	38 124,00 
	228 744,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	83 
	S18 
	venkovní světlomet skloubovým úchytem, asymetrický / LED 35W, DALI 
	kus 
	14,00000 
	19 602,00 
	274 428,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	84 
	741372112 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných  
stropních, panelovýchhranatýchnebokruhových,plochy přes 0,09 do 0,36 m2 
	 (
kus	
2,00000	
528,56	
1 057,12	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	2,00000	528,56	1 057,12	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	85 
	S14 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372112
 
)podhledové cloněné svítidlo, pevné / LED 12 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372112 

	kus 
	2,00000 
	4 431,20 
	8 862,40 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	86 
	741372151 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp 
	kus 
	47,00000 
	655,73 
	30 819,38 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372151 

	87 
	S3a 
	Historizující svítidlo „lucerna“ zavěšená , retrofit LED 20W, E27 
	kus 
	47,00000 
	2 850,00 
	133 950,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	88 
	741810003 
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní  
zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč 
	 (
kus	
1,00000	
18 491,62	
18 491,62	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	18 491,62	18 491,62	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	89 
	741810011 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003
 
)Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní  zprávy, pro objem montážních prací Příplatek kceně 0003 za každých dalších i započatých 500  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003 

tis. Kč přes 
	kus 
	5,00000 
	6 810,23 
	34 051,13 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
1000 tis. Kč
 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810011
 
)1000 tis. Kč 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810011 


	90 
	741811011 
	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do  
200, kg 
	kus 
	3,00000 
	1 675,41 
	5 026,22 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741811011
 
)91 741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,00000	3 719,58	18 597,89	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741811011 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741820001 

	92 
	998741202 
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní  
vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
	% 
	32 829,31100 
	2,00 
	65 658,62 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
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	Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	384 320,53 

	93 
	460270186 
	Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve  zdivu a, obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 105 cm  
a šířky přes 
	 (
kus	
1,00000	
3 490,00	
3 490,00	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	3 490,00	3 490,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
135 do 150 cm
 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460270186
 
)135 do 150 cm 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460270186 


	94 
	460510086 
	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování ztrub plastových do otvoru ve zdivu  
včetně, vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm 
	kus 
	5,00000 
	418,00 
	2 090,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	95 
	28610001 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460510086
 
)trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460510086 

	m 
	5,00000 
	321,00 
	1 605,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	96 
	460941211 
	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 
	m 
	400,00000 
	51,85 
	20 738,07 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941211 
97 460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	1 100,00000	63,27	69 599,69	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460941212 

	98 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	m 
	400,00000 
	169,61 
	67 842,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	99 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	1 100,00000 
	199,05 
	218 954,92 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112 

Celkem	3 764 058,89 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 942,13 

	1 
	946112121 
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových smaximálním zatížením podlahy do 200  
kg/m2 šířky, přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m 
	 (
kus	
1,00000	
8 831,66	
8 831,66	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	8 831,66	8 831,66	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	2 
	946112221 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112121
 
)Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových smaximálním zatížením podlahy do 200  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112121 

kg/m2, Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2121 
	kus 
	15,00000 
	917,00 
	13 755,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	3 
	946112821 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112221
 
)Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových smaximálním zatížením podlahy do 200  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112221 

kg/m2 šířky, přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m 
	kus 
	1,00000 
	7 355,47 
	7 355,47 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112821
 
)Díl: 742	Elektroinstalace - slaboproud	1 025 726,15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946112821 


	4 
	742110002 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku 
	m 
	419,04800 
	58,07 
	24 335,40 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002 
5 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	50,00000	9,81	490,50	Vlastní	Indiv 
47,619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
50	50,00000 
6 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	200,00000	15,00	3 000,00	Vlastní	Indiv 
190,47619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
200	200,00000 
7 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	70,00000	21,50	1 505,00	Vlastní	Indiv 
66,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
70	70,00000 
8 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	120,00000	30,20	3 624,00	Vlastní	Indiv 
114,285714285714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
120	120,00000 

	9 
	742110011 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na  
 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011
 
)příchytky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011 

	 (
m	
97,14300	
45,88	
4 456,70	
Vlastní	
Indiv
 
)m	97,14300	45,88	4 456,70	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


10 34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	60,00000	12,50	750,00	Vlastní	Indiv 
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57,143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
60	60,00000 
11 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	21,00000	17,20	361,20	Vlastní	Indiv 
20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
21	21,00000 
12 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	12,00000	26,80	321,60	Vlastní	Indiv 
11,429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
12	12,00000 
13 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	9,00000	32,00	288,00	Vlastní	Indiv 
8,571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
9	9,00000 
14 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	90,00000	197,45	17 770,35	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102 

	15 
	345754920 
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 
	m 
	90,00000 
	215,00 
	19 350,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	16 
	34575546 
	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm 
	kus 
	90,00000 
	15,20 
	1 368,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	17 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	45,00000 
	128,00 
	5 760,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	18 
	742110122 
	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm 
	kus 
	90,00000 
	145,18 
	13 066,44 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122 

	19 
	345755620 
	profil nosný 150x15x30 mm 
	kus 
	90,00000 
	58,60 
	5 274,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	20 
	31197002 
	tyč závitová Pz 4.6 M8 
	m 
	90,00000 
	31,60 
	2 844,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	21 
	742110504 
	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových 
	kus 
	150,00000 
	69,69 
	10 453,15 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504 

	22 
	345715190 
	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm 
	kus 
	150,00000 
	11,60 
	1 740,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	23 
	742121001 
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 
	m 
	1 660,00000 
	23,23 
	38 560,51 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001 

	24 
	34121136 
	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn  drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu  
plné 100V 
	m 
	1 450,00000 
	58,00 
	84 100,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	25 
	34121140 
	 (
(SSKFH-V) 3
x
2
x
0,8mm2
 
)kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn  drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu  (SSKFH-V) 3x2x0,8mm2 

plné 100V 
	m 
	210,00000 
	73,80 
	15 498,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
(SSKFH-V) 5
x
2
x
0,8mm2
 
)26 742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 200,00000	2,32	2 787,51	Vlastní	Indiv (SSKFH-V) 5x2x0,8mm2 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002 
27 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	250,00000	13,36	3 339,20	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003 
28 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	20,00000	310,00	6 200,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004 
29 742210003	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové	kus	2,00000	9 099,89	18 199,79	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210003 

	30 
	B8-SCP3020 
	SCP 3000 Cabinet (key lock), integrated MIC11 
	kus 
	1,00000 
	70 119,00 
	70 119,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	31 
	B9-SCP2030 
	SCP 2000 Cabinet (key lock), integrated MIC11 + printer 
	kus 
	1,00000 
	63 666,00 
	63 666,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	32 
	742210005 
	Montáž ústředny EPS panelu čelního 
	kus 
	2,00000 
	900,51 
	1 801,02 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210005 
33 742210006	Montáž ústředny EPS karty rozšiřující	kus	4,00000	1 004,78	4 019,12	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210006 

	34 
	B8-DXI2 
	SecuriLine eXtended board B8-DXI2 
	kus 
	1,00000 
	14 094,00 
	14 094,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	35 
	B8-NET2-485 
	B8-NET2-485 I/F board, 2x RS485, 2x 100Base-TX 
	kus 
	1,00000 
	13 284,00 
	13 284,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	36 
	B8-BAF 
	B8-BAF Control board 
	kus 
	1,00000 
	8 424,00 
	8 424,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	37 
	B6-NET2-485 
	B6-NET2-485 I/F board, 2x RS485, 1x 100Base-TX 
	kus 
	1,00000 
	11 610,00 
	11 610,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	38 
	742210031 
	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4 
	kus 
	2,00000 
	1 137,49 
	2 274,97 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210031 

	 (
3
9 
00320-4000110-01-03
 
)39 00320-4000110-01-03 

	
	Cabinet with power supply 24V/3A, IP54 
	kus 
	2,00000 
	28 674,00 
	57 348,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	40 
	742210041 
	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS 
	kus 
	8,00000 
	293,85 
	2 350,81 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210041 
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	41 
	WP18-12SHR 
	Backup Battery 12V / 16-18 Ah 
	kus 
	6,00000 
	1 970,30 
	11 821,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	42 
	WP45-12 
	Backup Battery 12V / 38-45 Ah 
	kus 
	2,00000 
	4 735,80 
	9 471,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	43 
	742210051 
	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním 
	kus 
	1,00000 
	54 030,62 
	54 030,62 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210051 

	44 
	M003 
	Zařízení dálkového přenosu ZDP 
	kpl 
	1,00000 
	95 000,00 
	95 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	45 
	742210061 
	Montáž ovládacího panelu požární ochrany 
	kus 
	1,00000 
	2 180,18 
	2 180,18 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210061 

	46 
	840810 
	OPPO Obslužné pole požární ochrany 
	kus 
	1,00000 
	20 889,90 
	20 889,90 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	47 
	742210071 
	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS 
	kus 
	1,00000 
	2 180,18 
	2 180,18 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210071 

	48 
	B5-MMI-FIP 
	Floor indication panel 
	kus 
	1,00000 
	13 554,00 
	13 554,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	49 
	742210111 
	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou 
	kus 
	1,00000 
	4 265,57 
	4 265,57 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210111 

	50 
	M001 
	Klíčový trezor otvíraný motýlkovým zámkem, varianta 27V 
	kus 
	1,00000 
	18 453,00 
	18 453,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	51 
	M002 
	Motýlkový zámek KTPO 
	kus 
	1,00000 
	3 385,00 
	3 385,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	52 
	742210121 
	Montáž hlásiče automatického bodového 
	kus 
	7,00000 
	91,95 
	643,63 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210121 

	53 
	MCD 573X 
	Multiple sensor detector, smoke and heat 
	kus 
	4,00000 
	1 260,90 
	5 043,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	54 
	MCD 573X-S 
	Multiple sensor detector, smoke and heat, integrated sounder 
	kus 
	3,00000 
	3 002,40 
	9 007,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	55 
	742210131 
	Montáž soklu hlásiče nebo patice 
	kus 
	7,00000 
	521,35 
	3 649,44 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210131 

	56 
	USB 502-6 
	Detector Base, surface mounting (w/o loop cont. switch) 
	kus 
	7,00000 
	148,80 
	1 041,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	57 
	742210151 
	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem 
	kus 
	10,00000 
	521,35 
	5 213,48 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210151 

	58 
	MCP 545X-1 N 
	Manual Call Point, red, IP 24, surface mounting, incl. flap 
	kus 
	10,00000 
	1 570,10 
	15 701,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	59 
	742210162 
	Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče 
	kus 
	2,00000 
	1 516,65 
	3 033,30 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210162 
60 ASD 535-1	Aspirating Smoke Detector, 1 sampling pipe, standard display	kus	2,00000	30 483,00	60 966,00	Vlastní	Indiv 
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	61 
	SSD 535-3 
	Smoke Sensing Device for ASD 535, 0.02% Obs./m (main alrm thresh.) 
	kus 
	2,00000 
	9 990,00 
	19 980,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	62 
	XLM 35 
	Loop I/F for Special Fire Detectors (SecuriLine eXtended) 
	kus 
	2,00000 
	4 428,00 
	8 856,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	63 
	742210181 
	Montáž trubky nasávacího systému 
	m 
	81,00000 
	29,39 
	2 380,19 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210181 

	64 
	TU 25 ABSRED 
	Sampling tube d=25mm, ABS red 3m 
	kus 
	27,00000 
	188,10 
	5 078,70 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	65 
	BE 25 ABSRED 
	Bend 90° d=25mm, ABS red (10pcs) 
	kus 
	1,00000 
	982,80 
	982,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	66 
	TP 25 ABSRED 
	T-piece d=25mm, ABS red (10pcs) 
	kus 
	0,10000 
	477,40 
	47,74 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	67 
	EC 25 ABSRED 
	End cap d=25mm, ABS red (10pcs) 
	kus 
	0,30000 
	308,90 
	92,67 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	68 
	DFU 911 
	Dust filter unit DFU 911 
	kus 
	2,00000 
	2 808,00 
	5 616,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	69 
	K003 
	Příplatek za hnědé provedení nasávacího potrubí 
	kpl 
	1,00000 
	8 500,00 
	8 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	70 
	742210201 
	Vyvrtání otvoru nasávacího systému s kalibrovanou samolepicí fólií 
	kus 
	15,00000 
	52,13 
	782,02 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210201 

	71 
	Clip X.0 PA 
	Sampling hole clip red, hole O X mm, PA (10 pcs.) 
	kus 
	2,00000 
	654,30 
	1 308,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	72 
	742210303 
	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem 
	kus 
	3,00000 
	777,28 
	2 331,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210303 

	73 
	BX-REL4 
	Relay Output Module 
	kus 
	1,00000 
	3 064,50 
	3 064,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	74 
	BX-OI3 
	In-/Output Module 
	kus 
	2,00000 
	1 212,10 
	2 424,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	75 
	742210261 
	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace 
	kus 
	7,00000 
	701,45 
	4 910,15 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210261 

	 (
7
6 
SBW ESFA1000RRS
 
)76 SBW ESFA1000RRS 

	
	Combined Siren/Beacon wall mounted, lens red, socket red, small 
	kus 
	6,00000 
	3 477,60 
	20 865,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	77 
	BW ESDA1000RR 
	SBeacon wall mounted, lens red, socket red, small 
	kus 
	1,00000 
	2 600,20 
	2 600,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	78 
	742210401 
	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny 
	hod 
	10,00000 
	724,00 
	7 240,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210401 
79 742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	39,00000	80,57	3 142,31	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210421 
80 742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	2,00000	10 616,54	21 233,08	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210503 
81 742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	39,00000	161,14	6 284,61	Vlastní	Indiv 
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	82 
	998742203 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521
 
)Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521 

vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
	% 
	8 013,18500 
	2,00 
	16 026,37 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	83 
	998742292 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203
 
)Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 

zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
	% 
	8 013,18500 
	1,00 
	8 013,19 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292
 
)Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	172 734,97 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 


	84 
	460680531 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 
	m 
	100,00000 
	232,00 
	23 200,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680531 

	85 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	m 
	350,00000 
	169,61 
	59 362,49 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	86 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	250,00000 
	199,05 
	49 762,48 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112
 
)87 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	100,00000	89,50	8 950,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001 
88 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	550,00000	57,20	31 460,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032 

Celkem	1 228 403,25 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 742	Elektroinstalace - slaboproud	629 574,91 

	1 
	742110002 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku 
	m 
	942,85700 
	58,07 
	54 754,58 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002 
2 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	550,00100	9,81	5 395,51	Vlastní	Indiv 
523,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
550,001	550,00000 
3 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	300,00000	15,00	4 500,00	Vlastní	Indiv 
285,714285714286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
300	300,00000 
4 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	90,00000	21,50	1 935,00	Vlastní	Indiv 
85,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
90	90,00000 
5 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	50,00000	30,20	1 510,00	Vlastní	Indiv 
47,6190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
50	50,00000 
6 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	30,00000	197,45	5 923,45	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102 

	7 
	345754920 
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 
	m 
	30,00000 
	215,00 
	6 450,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	8 
	34575546 
	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm 
	kus 
	30,00000 
	15,20 
	456,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	9 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	15,00000 
	128,00 
	1 920,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	10 
	742110122 
	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm 
	kus 
	30,00000 
	145,18 
	4 355,48 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122 

	11 
	34575562 
	profil nosný 150x15x30mm 
	kus 
	30,00000 
	58,60 
	1 758,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	12 
	31197002 
	tyč závitová Pz 4.6 M8 
	m 
	30,00000 
	31,60 
	948,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	13 
	742110504 
	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových 
	kus 
	80,00000 
	69,69 
	5 575,01 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504 

	14 
	34571450 
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
	kus 
	80,00000 
	13,00 
	1 040,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	15 
	742121001 
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 
	m 
	2 650,00000 
	23,23 
	61 557,43 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	 (
1
6 
34121044	
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC  
plášť, PVC 100V (SYKFY) 2
x
2
x
0,5mm2
 
)16 34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC  
plášť, PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2 

	
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001 

	m 
	1 800,00000 
	6,73 
	12 114,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	17 
	34121274 
	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e 
	m 
	600,00000 
	11,60 
	6 960,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	 (
m	
250,00000	
27,40	
6 850,00	
Vlastní	
Indiv
 
1
9 
742123001	
Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	
kus	
4,00000	
501,74	
2 006,98	
Vlastní	
Indiv
 
)18 m	250,00000	27,40	6 850,00	Vlastní	Indiv 
19 742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	4,00000	501,74	2 006,98	Vlastní	Indiv 

	34121582 
	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné  
izolace, PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 4x0,80mm2 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742123001 

	20 
	M021 
	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, 12Vss, pro jednu tří/čtyřvodičovou linku 
	ks 
	4,00000 
	2 521,00 
	10 084,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	21 
	742190002 
	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení 
	m 
	950,00000 
	2,32 
	2 206,78 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002 
22 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	80,00000	13,36	1 068,54	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003 
23 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	20,00000	310,00	6 200,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004 

	24 
	742220002 
	Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů 
	kus 
	2,00000 
	4 600,00 
	9 200,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220002 

	25 
	PRT-CTRL-DIN 
	Ústředna EZS Protege GX DIN 
	kus 
	2,00000 
	22 923,00 
	45 846,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	26 
	742220031 
	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS 
	kus 
	4,00000 
	919,47 
	3 677,87 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220031 

	27 
	PRT-ZX16-DIN 
	Protege 16 Vstup Expander, rozšíří Protege System o 16 Vstupů má podporu více EOL  
vyvážení, smyček.Vlastnosti:- Protege SE/WX/GX kompatibilní- Vyžaduje externí zdroj napájení-  
Podpora 
	kus 
	4,00000 
	10 230,00 
	40 920,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
multiple
 state EOL a variable EOL
 
- LED displej stavů smyček
 
)multiple state EOL a variable EOL 
- LED displej stavů smyček 

28 742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	16,00000	180,10	2 881,63	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220053 

	29 
	111 05100 
	RKZ-111 Plastová rozvodná krabička, 8 spojů 
	kus 
	16,00000 
	284,00 
	4 544,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	30 
	742220121 
	Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé 
	kus 
	1,00000 
	946,96 
	946,96 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	31 
	M004 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220121
 
)Přídavná reléová karta pro ovládání výstupních obvodů ústředny EZS, D+M+PPV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220121 

	ks 
	1,00000 
	3 500,00 
	3 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	32 
	742220141 
	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu 
	kus 
	5,00000 
	635,10 
	3 175,48 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220141 

	33 
	PRT-KLCD 
	Protege LCD Alfanumerická Klávesnice. 
	kus 
	5,00000 
	4 941,00 
	24 705,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	34 
	742220161 
	Montáž akumulátoru 12V 
	kus 
	6,00000 
	146,93 
	881,55 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220161 

	35 
	062 00101 
	NP17-12 Bezúdržbový VRLA akumulátor 12V, kapacita 17Ah 
	kus 
	6,00000 
	1 608,00 
	9 648,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	36 
	742220171 
	Montáž komunikátoru do ústředny telefonní 
	kus 
	1,00000 
	1 232,28 
	1 232,28 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220171 

	37 
	M006 
	Přídavná karta ústředny EZS na agenturu ostrahy: D+M+PPV 
	ks 
	1,00000 
	9 604,00 
	9 604,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	38 
	742220172 
	Montáž komunikátoru do ústředny GSM 
	kus 
	1,00000 
	1 801,02 
	1 801,02 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220172 

	39 
	073 94300 
	GITA-TWIN-COM IP/GPRS komunikátor pro bezpečnostní systémy 
	kus 
	1,00000 
	5 890,00 
	5 890,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	40 
	742220211 
	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem 
	kus 
	3,00000 
	1 042,70 
	3 128,09 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220211 

	41 
	PRT-PSU-DIN-4A 
	Protege DIN 4A Inteligentní Napájecí Zdroj 12VDC 
	kus 
	3,00000 
	14 067,00 
	42 201,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	42 
	742220232 
	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop 
	kus 
	12,00000 
	485,33 
	5 823,93 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220232 

	43 
	032 01401 
	DG457 GLASSTREK Audiodetektor rozbití skla, adresné provedení 
	kus 
	1,00000 
	814,00 
	814,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	44 
	034 30400 
	Digitální duální detektor s antimaskingem, dosah 15m 
	kus 
	11,00000 
	1 490,00 
	16 390,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	45 
	742220236 
	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový 
	kus 
	19,00000 
	274,89 
	5 222,96 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220236 

	46 
	041 01300 
	MAS-353 Magnetický detektor pro vysokou bezpečnost, dosah 4-24mm, bílý 
	kus 
	19,00000 
	383,00 
	7 277,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	47 
	742220256 
	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah 
	kus 
	1,00000 
	824,68 
	824,68 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220256 
48 M020	Plochá inter. piezosiréna, bílý plast, tamper Vnitřní plochá piezosiréna, která obsahuje tamper,  
proti sundání ze zdi. 


ks	1,00000	706,00	706,00	Vlastní	Indiv 
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. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
4
9 
M002	
Rádiový přenosový modul pro PCO Policie ČR včetně vizualizace a veškerého příslušenství, dle,  
připojovacích podmínek Policie ČR
 
)49 M002	Rádiový přenosový modul pro PCO Policie ČR včetně vizualizace a veškerého příslušenství, dle,  
připojovacích podmínek Policie ČR 

	
	
	kpl 
	1,00000 
	135 000,00 
	135 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	50 
	M029 
	Rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku testo 
	kus 
	1,00000 
	2 220,00 
	2 220,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	51 
	742220401 
	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny 
	kus 
	1,00000 
	805,72 
	805,72 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220401 
52 742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	76,00000	39,81	3 025,71	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220402 
53 742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	76,00000	47,40	3 602,04	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220411 
54 742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	2,00000	11 108,56	22 217,11	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220501 
55 742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,00000	2 369,76	2 369,76	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742220511 

	56 
	998742203 
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní  
vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
	% 
	1 308,12000 
	2,00 
	2 616,24 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	57 
	998742292 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203
 
)Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 

zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
	% 
	1 308,12000 
	1,00 
	1 308,12 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292
 
)Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	228 249,90 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 


	58 
	460680531 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 
	m 
	90,00000 
	214,00 
	19 260,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680531 

	59 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	m 
	550,00000 
	169,61 
	93 283,92 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	60 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	300,00000 
	199,05 
	59 714,98 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112
 
)61 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	90,00000	81,90	7 371,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001
 
)62 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	850,00000	57,20	48 620,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032 

Celkem	857 824,81 
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R:	D.1.4e03SK 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SK - Strukturovaná kabeláž 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 742	Elektroinstalace - slaboproud	138 565,39 

	1 
	742110002 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku 
	m 
	23,81000 
	58,07 
	1 382,72 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002 
2 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,00000	15,00	150,00	Vlastní	Indiv 
9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000 
3 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	10,00000	21,50	215,00	Vlastní	Indiv 
9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000 
4 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	5,00000	30,20	151,00	Vlastní	Indiv 
4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000 

	5 
	742110011 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na  
příchytky 
	 (
m	
28,57100	
45,88	
1 310,77	
Vlastní	
Indiv
 
)m	28,57100	45,88	1 310,77	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011
 
)6 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	20,00000	17,20	344,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011 

19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000 
7 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	5,00000	26,80	134,00	Vlastní	Indiv 
4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000 
8 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	5,00000	32,00	160,00	Vlastní	Indiv 
4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000 
9 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	25,00000	197,45	4 936,21	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102 

	10 
	345754920 
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 
	m 
	25,00000 
	215,00 
	5 375,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	11 
	34575546 
	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm 
	kus 
	25,00000 
	15,20 
	380,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SK - Strukturovaná kabeláž 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	12 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	25,00000 
	128,00 
	3 200,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	13 
	742110122 
	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm 
	kus 
	25,00000 
	145,18 
	3 629,57 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122 

	14 
	34575562 
	profil nosný 150x15x30mm 
	kus 
	25,00000 
	58,60 
	1 465,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	15 
	31197002 
	tyč závitová Pz 4.6 M8 
	m 
	25,00000 
	31,60 
	790,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	16 
	742121001 
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 
	m 
	100,00000 
	23,23 
	2 322,92 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001 

	17 
	1227354 
	Kabely a vodiče Kabely sdělovací UTP, FTP KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH 305M 
	m 
	100,00000 
	7,50 
	750,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	18 
	742190002 
	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení 
	m 
	25,00000 
	2,32 
	58,07 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002 
19 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	25,00000	13,36	333,92	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003 
20 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	2,00000	310,00	620,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004 
21 742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	2,00000	4 739,53	9 479,06	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330001 

	 (
2
2 
10.652.246	
Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Rozváděče (prázdné) NSYVD2C18U65  
Nástěnný rack, VDC 18U 2díln
 
)22 10.652.246	Rozvaděčové systémy a přístroje Rozvaděčové systémy Rozváděče (prázdné) NSYVD2C18U65  
Nástěnný rack, VDC 18U 2díln 

	
	
	KS 
	2,00000 
	11 164,90 
	22 329,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	23 
	742330011 
	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení 
	kus 
	2,00000 
	1 960,00 
	3 920,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330011 

	24 
	US-24-500W 
	Switch Ubiquiti Networks UniFiSwitch US-24-500W 24x GLAN, 2x SFP, POE+, 500W 
	kus 
	2,00000 
	12 902,40 
	25 804,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	25 
	742330021 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police 
	kus 
	2,00000 
	142,19 
	284,37 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330021 

	 (
2
6 
1001991	
Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče POLICE 19"  
PERFOROVANA 1U/350MM, 50KG /RA
 
)26 1001991	Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče POLICE 19"  
PERFOROVANA 1U/350MM, 50KG /RA 

	
	
	KS 
	2,00000 
	355,00 
	710,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	27 
	742330022 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu 
	kus 
	2,00000 
	208,54 
	417,08 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330022 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SK - Strukturovaná kabeláž 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
2
8 
1246000	
Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče 19" ROZVODNY  
PANEL 8
X
230V, 1,5U,, 3M S PR
 
)28 1246000	Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče 19" ROZVODNY  
PANEL 8X230V, 1,5U,, 3M S PR 

	
	
	 (
KS	
2,00000	
619,90	
1 239,80	
Vlastní	
Indiv
 
)KS	2,00000	619,90	1 239,80	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	

	29 
	742330023 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho  
panelu 1U 
	kus 
	3,00000 
	142,19 
	426,56 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	30 
	1002290 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330023
 
)Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče VYVAZOVACI PANEL  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330023 

TRITON 19" 1U, SEDY /RAB 
	KS 
	3,00000 
	181,40 
	544,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	 (
3
1 
742330024	
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24  
portů, UTP/FTP
 
)31 742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24  
portů, UTP/FTP 

	
	
	kus 
	1,00000 
	3 791,62 
	3 791,62 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
3
2 
1191822	
Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče PATCH PANEL  
SOLARI
X
 24
X
RJ45, CAT5E UTP S
 
)32 1191822	Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče PATCH PANEL  
SOLARIX 24XRJ45, CAT5E UTP S 

	
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330024
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330024 

	KS 
	1,00000 
	921,60 
	921,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	33 
	742330026 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x  
optický, konektor včetně vany 
	kus 
	2,00000 
	2 040,00 
	4 080,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	34 
	ORPM-01 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330026
 
)Rozvaděč optický 19" pevný CONTEG ORPM-01,1U, 300mm hloubka, bez čela, barva černá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330026 

	kus 
	2,00000 
	1 010,00 
	2 020,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	35 
	OR-12DSC 
	Čelo 19" optického rozvaděče, 12x SC duplex, pro pevné i výsuvné vany CONTEG, barva černá 
	kus 
	2,00000 
	103,00 
	206,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	36 
	742330028 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM 
	kus 
	16,00000 
	1 110,00 
	17 760,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330028 

	37 
	OPI-50-LC-1-900E 
	SPigtail optický MM OM2 50/125, LC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900µm, I/L 0,3dB, R/L -25dB,  
konektor, TYCO (AMP) 
	kus 
	16,00000 
	65,00 
	1 040,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	 (
3
8 
OAD-SC-SC-D-MM-OE
 
)38 OAD-SC-SC-D-MM-OE 

	
	 (
Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, duple
x
, MM, keramický spojovací člen uvnitř  
adaptéru,, béžový
 
)Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, duplex, MM, keramický spojovací člen uvnitř  
adaptéru,, béžový 

	kus 
	16,00000 
	25,00 
	400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	39 
	742330031 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná  
ochrana, sváru 
	kus 
	16,00000 
	18,96 
	303,33 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	40 
	742330042 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330031
 
)Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330031 

nebo, podlahové krabice dvouzásuvky 
	kus 
	1,00000 
	256,00 
	256,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	41 
	4587 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330042
 
)Zásuvka UAE, 8+8 pólů, stíněná, kat.6A, šikmá, Modul přístroje https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330042 

	KS 
	1,00000 
	740,00 
	740,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	42 
	1409 
	Centr. d. pro z. UAE/E-DAT des./ISDN,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk 
	KS 
	1,00000 
	299,00 
	299,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	43 
	345109300 
	Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá 
	kus 
	1,00000 
	1 744,00 
	1 744,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SK - Strukturovaná kabeláž 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
4
4 
742330051	
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	
kus	
10,00000	
17,06	
170,62	
Vlastní	
Indiv
 
)44 742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	10,00000	17,06	170,62	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330051 
45 742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,00000	161,14	161,14	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330052 
46 742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	10,00000	350,73	3 507,25	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330101 
47 742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	8,00000	682,49	5 459,94	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330102 

	48 
	998742203 
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní  
vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
	% 
	284,10400 
	5,00 
	1 420,52 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	49 
	998742292 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203
 
)Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 

zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
	% 
	284,10400 
	5,00 
	1 420,52 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292
 
)Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	7 798,64 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 


	50 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	 (
m	
20,00000	
169,61	
3 392,14	
Vlastní	
Indiv
 
)m	20,00000	169,61	3 392,14	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	51 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	10,00000 
	199,05 
	1 990,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112
 
)52 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,00000	89,50	1 790,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001 
53 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	10,00000	62,60	626,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032 

Celkem	146 364,03 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 742	Elektroinstalace - slaboproud	363 301,98 

	1 
	742110002 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku 
	m 
	519,04700 
	58,07 
	30 142,64 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002 
2 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	120,00000	9,81	1 177,20	Vlastní	Indiv 
114,286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
120	120,00000 
3 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	210,00000	15,00	3 150,00	Vlastní	Indiv 
200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
210	210,00000 
4 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	135,00000	21,50	2 902,50	Vlastní	Indiv 
128,571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
135	135,00000 
5 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	80,00000	30,20	2 416,00	Vlastní	Indiv 
76,1904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
80	80,00000 

	6 
	742110011 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na  
 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011
 
)příchytky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110011 

	 (
m	
52,38200	
45,88	
2 403,17	
Vlastní	
Indiv
 
)m	52,38200	45,88	2 403,17	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


7 34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	5,00000	12,50	62,50	Vlastní	Indiv 
4,762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000 
8 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	20,00000	17,20	344,00	Vlastní	Indiv 
19,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000 
9 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	10,00000	26,80	268,00	Vlastní	Indiv 
9,524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000 
10 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	20,00000	32,00	640,00	Vlastní	Indiv 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



19,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000 
11 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	90,00000	197,45	17 770,35	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102 

	12 
	345754920 
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 
	m 
	90,00000 
	215,00 
	19 350,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	13 
	34575546 
	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm 
	kus 
	90,00000 
	15,20 
	1 368,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	14 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	45,00000 
	128,00 
	5 760,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	15 
	742110122 
	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm 
	kus 
	90,00000 
	145,18 
	13 066,44 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110122 

	16 
	34575562 
	profil nosný 150x15x30mm 
	kus 
	90,00000 
	58,60 
	5 274,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	17 
	31197002 
	tyč závitová Pz 4.6 M8 
	m 
	90,00000 
	31,60 
	2 844,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	18 
	742110504 
	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových 
	kus 
	90,00000 
	69,69 
	6 271,89 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504 

	19 
	34571450 
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
	kus 
	90,00000 
	13,00 
	1 170,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	20 
	742121001 
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 
	m 
	900,00000 
	23,23 
	20 906,30 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001 

	21 
	34121266 
	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e 
	m 
	900,00000 
	13,50 
	12 150,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	22 
	742190002 
	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení 
	m 
	500,00000 
	2,32 
	1 161,46 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190002 
23 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	90,00000	13,36	1 202,11	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190003 
24 742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	10,00000	310,00	3 100,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004 
25 742230001	Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,00000	4 455,16	4 455,16	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230001 

	26 
	575 01222 
	DS-7716NI-K4 Síťový NVR záznam, 16 IP kamer, (bez HDD) 
	kus 
	1,00000 
	11 687,00 
	11 687,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	27 
	577 31418 
	SATA-AV-6000/64 SATA HardDisk 6TB pro digitální záznam AV dat 
	kus 
	2,00000 
	3 850,00 
	7 700,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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ž
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	28 
	742230002 
	Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice  
myš 
	 (
kus	
1,00000	
5 213,48	
5 213,48	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	5 213,48	5 213,48	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230002
 
)29 742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	9,00000	758,32	6 824,92	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230002 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230003 

	30 
	548 55708 
	WND-2785-WIZ Venkovní IP kamera 8MPx dome, 3-axis, IR přísvit, ONVIF 
	kus 
	9,00000 
	8 390,00 
	75 510,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	31 
	742230007 
	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru 
	kus 
	9,00000 
	492,91 
	4 436,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230007 

	32 
	559 15940 
	DS-1272ZJ-110 Konzola pro montáž dome kamer DS-2CD25XX na stěnu 
	kus 
	9,00000 
	650,00 
	5 850,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	33 
	742230009 
	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" 
	kus 
	28,00000 
	37,26 
	1 043,21 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230009 
34 742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	10,00000	597,18	5 971,80	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230101 

	35 
	742230102 
	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování  
kamer 
	kus 
	1,00000 
	2 274,97 
	2 274,97 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	36 
	M001 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230102
 
)Monitor Full HD LED 32" včetně držáku na zeď https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230102 

	kus 
	1,00000 
	49 600,00 
	49 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	37 
	M033 
	mini PC, HDMI,  pro dálkový přístup k NVR 
	kus 
	1,00000 
	9 500,00 
	9 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	38 
	742230103 
	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele 
	kus 
	10,00000 
	786,76 
	7 867,62 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742230103 

	39 
	998742203 
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní  
vzdálenost do 50, m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
	% 
	1 495,29400 
	5,00 
	7 476,47 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	40 
	998742292 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203
 
)Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742203 

zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
	% 
	1 495,29400 
	2,00 
	2 990,59 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292
 
)Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	175 128,19 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742292 


	41 
	460680531 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 
	m 
	50,00000 
	214,00 
	10 700,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680531 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 208 z 211 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2022-027x004
 
O:	
D.1.4
 
R:	
D.1.4e04CCTV
 
)S:	TS-2022-027x004 
O:	D.1.4 
R:	D.1.4e04CCTV 

	Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	CCTV - Uzavřený kamerový systém 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
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	42 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	 (
m	
450,00000	
169,61	
76 323,21	
Vlastní	
Indiv
 
)m	450,00000	169,61	76 323,21	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	43 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	200,00000 
	199,05 
	39 809,98 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112
 
)44 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	450,00000	81,90	36 855,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101112 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710001 
45 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	200,00000	57,20	11 440,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710032 

Celkem	538 430,17 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	93 415,90 

	1 
	220060771 
	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke  
kabelové, komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové  nebo trubkové trase a 
	 (
m	
240,00000	
75,93	
18 222,60	
Vlastní	
Indiv
 
)m	240,00000	75,93	18 222,60	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY,  
TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P
 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220060771
 
)zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY,  
TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220060771 



	2 
	34126057 
	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE)  
10x4x0, ,8mm2 
	m 
	120,00000 
	111,00 
	13 320,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	 (
3 
34126056	
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE)  
5
x
4
x
0,, 8mm2
 
)3 34126056	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE)  
5x4x0,, 8mm2 

	
	
	m 
	120,00000 
	65,60 
	7 872,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	 (
4 
220080902	
Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové s konektory UDW 2 do  
20 žil
 
)4 220080902	Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové s konektory UDW 2 do  
20 žil 

	
	
	kus 
	2,00000 
	6 782,66 
	13 565,33 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	5 
	1285011 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220080902
 
)SPOJKA XAGA 500 43/8-150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220080902 

	kus 
	2,00000 
	851,60 
	1 703,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	6 
	220080904 
	Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové s konektory UDW 2 do  
48 žil 
	 (
kus	
2,00000	
9 659,21	
19 318,43	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	2,00000	9 659,21	19 318,43	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	7 
	1149999 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220080904
 
)SPOJKA XAGA 500 43/8-300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220080904 

	kus 
	2,00000 
	1 287,30 
	2 574,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	8 
	220182013 
	Oddělení souběhu trasy od silového kabelu betonovou deskou 
	m 
	30,00000 
	49,18 
	1 475,32 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220182013 

	9 
	59213008 
	deska krycí betonová 500x200x35mm 
	kus 
	60,00000 
	94,80 
	5 688,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	10 
	220182031 
	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky 
	m 
	120,00000 
	60,34 
	7 240,42 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220182031 

	11 
	1003597 
	OPTICKY KABEL DROP 9/125 12 VLAKEN G.657 
	m 
	120,00000 
	20,30 
	2 436,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	144 130,00 

	12 
	460161163 
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním  
výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35   (
vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
 
)cm hloubky 70 cm vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

	 (
m	
105,00000	
550,96	
57 851,25	
Vlastní	
Indiv
 
)m	105,00000	550,96	57 851,25	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161163 
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	13 
	460421182 
	Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté,  
plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm 
	 (
m	
105,00000	
193,00	
20 265,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m	105,00000	193,00	20 265,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	14 
	460490013 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421182
 
)Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie,  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421182 

šířky do 34 cm 
	m 
	105,00000 
	16,60 
	1 743,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	15 
	460520162 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490013
 
)Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490013 

do 50, mm 
	m 
	105,00000 
	47,30 
	4 966,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	16 
	34571351 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520162
 
)trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520162 

	m 
	105,00000 
	24,40 
	2 562,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	17 
	460520163 
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50  
do 90, mm 
	 (
m	
210,00000	
51,40	
10 794,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m	210,00000	51,40	10 794,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	18 
	34571364 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520163
 
)trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520163 

	m 
	210,00000 
	82,00 
	17 220,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	19 
	460431173 
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku  
ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm zhorniny třídy  těžitelnosti II 
	 (
m	
36,75000	
98,50	
3 619,72	
Vlastní	
Indiv
 
)m	36,75000	98,50	3 619,72	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
skupiny
 4
 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431173
 
)skupiny 4 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431173 


	20 
	460600021 
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a,  
rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m 
	m3 
	36,75000 
	55,00 
	2 021,25 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	21 
	460600022 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600021
 
)Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a,  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600021 

rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m 
	m3 
	36,75000 
	75,30 
	2 767,28 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600022
 
)22 460680154	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm	kus	16,00000	1 270,00	20 320,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600022 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680154 

Celkem	237 545,90 
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	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

	Stavba:	TS-2023- 
031R05 

	 (
Národní památkov
ý
 ústav
 
Valdštejnské náměstí 162/3
 
Praha-Malá Strana
 
)Zadavatel	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333 Národní památkový ústav 
Valdštejnské náměstí 162/3 
Praha-Malá Strana 

11800 

	Zhotovitel: 
	 (
ENVIRONMENT
A
L BUILDING a.s.
 
)ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

	IČO: 
DIČ: 
	9713662 
	

	
	
	
	CZ09713662 
	

	
	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 

	HSV 
	
	
	3 558 990,91 

	PSV 
	
	
	9 884 714,11 

	MON 
	
	
	584 685,61 

	Vedlejší náklady 
	
	
	2 139 311,15 

	Ostatní náklady 
	
	
	1 321 105,13 

	Celkem 
	
	
	17 488 806,91 

	Rekapitulace daní 

	Základ pro sníženou DPH 
	15% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21% 
	 (
17 488 806,91
 
)CZK 17 488 806,91 


	Základní DPH  
	21% 
	 (
3 672 649,45
 
0,00
 
)CZK 3 672 649,45 
0,00 


	Zaokrouhlení	CZK 

	 (
21 161 456,36
 
)Cena celkem s DPH	CZK 21 161 456,36 


	v	dne 
Za zhotovitele 
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 (
Rekapitulace dílčích částí
 
Číslo	
Ná
z
ev	
Základ pro  
)Rekapitulace dílčích částí 
Číslo	Název	Základ pro  


	
	 (
sn
íž
enou DPH
 
)sníženou DPH 

	Základ pro základní  
DPH 
	DPH celkem 
	Cena celkem 

	 (
Ostatní a vedlejší náklady
 
Ostatní a vedlejší ro
z
počtové  
náklad
y
 sdru
ž
ené komplexně pro  
Stavební objekt
 
A
rchitektonicko - stavební řešení
 
)Ostatní a vedlejší náklady 
Ostatní a vedlejší rozpočtové  
náklady sdružené komplexně pro  
Stavební objekt 
Architektonicko - stavební řešení 

	0,00 
	3 460 416,28 
	726 687,42 
	4 187 103,70 

	VN-01-09 
	0,00 
	3 460 416,28 
	726 687,42 
	4 187 103,70 

	
	
	
	
	

	D.1 
	0,00 
	11 181 641,27 
	2 348 144,67 
	13 529 785,94 

	D.1.1/01 
	0,00 
	6 279 865,73 
	1 318 771,80 
	7 598 637,53 

	D.1.1/04 
	0,00 
	178 800,00 
	37 548,00 
	216 348,00 

	 (
Architektonicko - stavební řešení
 
Restaurování a umělecko řemeslné  
prvky
 
Divadlo - hlediště a prostorová  
akustika
 
Divadelní technologie a konstrukce
 
Technika prostředí staveb
 
SIL - Silnoproud
 
EPS - Elektrická po
ž
ární signali
z
ace
 
EZS - Elektronick
ý
 
z
abe
z
pečovací  
s
y
stém
 
SK - Strukturovaná kabeláž
 
SLP - společné areálové ro
z
vody
 
Celkem 
z
a stavbu
 
)D.1.1/05 Architektonicko - stavební řešení 
Restaurování a umělecko řemeslné  
prvky 
Divadlo - hlediště a prostorová  
akustika 
Divadelní technologie a konstrukce 
Technika prostředí staveb 
SIL - Silnoproud 
EPS - Elektrická požární signalizace 
EZS - Elektronický zabezpečovací  
systém 
SK - Strukturovaná kabeláž 
SLP - společné areálové rozvody 
Celkem za stavbu 

	0,00 
	2 424 120,00 
	509 065,20 
	2 933 185,20 

	D.1.1/06 
	0,00 
	2 298 855,54 
	482 759,66 
	2 781 615,20 

	D.1.4 
	0,00 
	2 846 749,36 
	597 817,37 
	3 444 566,73 

	D.1.4e101 
	0,00 
	1 648 635,14 
	346 213,38 
	1 994 848,52 

	D.1.4e102 
	0,00 
	641 020,69 
	134 614,34 
	775 635,03 

	D.1.4e103 
	0,00 
	414 669,76 
	87 080,65 
	501 750,41 

	D.1.4e104 
	0,00 
	94 688,80 
	19 884,65 
	114 573,45 

	D.1.4e105 
	0,00 
	47 734,97 
	10 024,34 
	57 759,31 

	
	0,00 
	17 488 806,91 
	3 672 649,45 
	21 161 456,36 





























 (
Popis stavb
y
: TS-2023-031R05 - Hrádek u Nechanic - historie 
z
a oponou IV.a etapa
 
)1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Popis stavby: TS-2023-031R05 - Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

        Preambule 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou  zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena  dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné  
posouzení předložených cenových nabídek. 
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro  
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis  stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj  
č.169/2016 Sb. 
        Vymezení některých pojmů 

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: 
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované  stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis  obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. 
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující  zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost  stanovení jednotkové ceny. 
 (
        Ostatními náklad
y
 náklad
y
 dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele v
y
pl
ý
vajících 
z
 obchodních či jin
ý
ch  
podmínek 
z
adávací dokumentace. Patří do nich 
z
ejména náklad
y
 na v
y
hotovení dokumentace skutečného provedení  
stavb
y
, náklad
y
 na geodetické 
z
aměření dokončeného díla, náklad
y
 spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklad
y
  
na dílenskou či v
ý
robní dokumentaci apod.
 
)        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných  
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení  
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady  
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
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        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a  
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám  stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné  položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,  dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,  dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako  vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. 
        Cenová soustava 
        Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,  a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. 
        Technické podmínky 
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou  obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na  elektronické adrese www.cenovasoustava.cz 
Individuální položky 
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní, nebo individuální“. Pro tyto  položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné  dokumentace.Uvažuje se kompletní provedení a dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová  část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy  určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související  plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k  úspěšnému provedení a předání prvku. 
Ostatní podmínky 
Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou  
poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......" 
        Závaznost a změna soupisu 
        Závaznost soupisu 
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,  doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo  jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. 
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy 
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,  vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou  přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností  dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým  podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu 
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun  hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky  odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném  
množství měrných jednotek. 



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 3 z 116 


Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty  ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství  měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu  na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. 
        Příplatky za ztížené podmínky prací 
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento  příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. 
        Vedlejší a ostatní náklady 
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v  rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. 


2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky. 
U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako  průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této  souvislosti zvýšenými náklady. 

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 
        Elektronická podoba soupisu 
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu  stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. 
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 
www.stavebnionline.cz/soupis 
        Zpracování elektronické podoby soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové  
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo  součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v  
příslušných pozicích souboru. 
        Jiný formát soupisu 
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací  také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná  na webových stránkách MMR. 
        Závěrečné ustanovení 
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 


 (
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní ro
z
počtové náklady
 
Popis ro
z
počtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší ro
z
počtové náklad
y
 sdru
ž
ené komplexně pro celou stavbu a její dodávky
 
Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/04 - Restaurování a umělecko řemeslné prvky
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/05 - Divadlo - hlediště a prostorová akustika
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/06 - Divadelní technologie a konstrukce
 
Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e101 - SIL - Silnoproud
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e102 - EPS - Elektrická po
ž
ární signali
z
ace
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e103 - EZS - Elektronick
ý
 
z
abe
z
pečovací s
y
stém
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e104 - SK - Strukturovaná kabeláž
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4e105 - SLP - společné areálové ro
z
vody
 
)Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Popis rozpočtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 
Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení 
Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení 
Popis rozpočtu: D.1.1/04 - Restaurování a umělecko řemeslné prvky 
Popis rozpočtu: D.1.1/05 - Divadlo - hlediště a prostorová akustika 
Popis rozpočtu: D.1.1/06 - Divadelní technologie a konstrukce 
Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb 
Popis rozpočtu: D.1.4e101 - SIL - Silnoproud 
Popis rozpočtu: D.1.4e102 - EPS - Elektrická požární signalizace 
Popis rozpočtu: D.1.4e103 - EZS - Elektronický zabezpečovací systém 
Popis rozpočtu: D.1.4e104 - SK - Strukturovaná kabeláž 
Popis rozpočtu: D.1.4e105 - SLP - společné areálové rozvody 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	1 
	 (
Zemní práce
 
)Zemní práce 

	HSV 
	
	
	6 850,98 
	0,0 

	3 
	 (
Svislé a kompletní konstrukce
 
)Svislé a kompletní konstrukce 

	HSV 
	
	
	69 805,49 
	0,4 

	34 
	 (
Stěn
y
 a příčky
 
)Stěny a příčky 

	HSV 
	
	
	72 928,01 
	0,4 

	4 
	 (
Vodorovné konstrukce
 
)Vodorovné konstrukce 

	HSV 
	
	
	22 388,65 
	0,1 

	416 
	 (
Podhled
y
 a me
z
istrop
y
 montované lehké
 
)Podhledy a mezistropy montované lehké 

	HSV 
	
	
	20 809,86 
	0,1 

	46-M 
	 (
Zemní práce při e
x
tr.mont.pracích
 
)Zemní práce při extr.mont.pracích 

	HSV 
	
	
	47 734,97 
	0,3 

	61 
	 (
Úprav
y
 povrchů vnitřní
 
)Úpravy povrchů vnitřní 

	HSV 
	
	
	1 512 805,82 
	8,7 

	63 
	 (
Podlah
y
 a podlahové konstrukce
 
)Podlahy a podlahové konstrukce 

	HSV 
	
	
	374 882,18 
	2,1 

	9 
	 (
Ostatní konstrukce, bourání
 
)Ostatní konstrukce, bourání 

	HSV 
	
	
	281 007,05 
	1,6 

	94 
	 (
Lešení a stavební výtahy
 
)Lešení a stavební výtahy 

	HSV 
	
	
	516 833,93 
	3,0 

	95 
	 (
Dokončovací konstrukce na po
z
emních  
stavbách
 
)Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách 

	HSV 
	
	
	71 420,84 
	0,4 

	96 
	 (
Bourání konstrukcí
 
)Bourání konstrukcí 

	HSV 
	
	
	261 660,80 
	1,5 

	99 
	 (
Staveništní přesun hmot
 
)Staveništní přesun hmot 

	HSV 
	
	
	95 113,49 
	0,5 

	711 
	 (
I
z
olace proti vodě
 
)Izolace proti vodě 

	PSV 
	
	
	7 878,48 
	0,0 

	713 
	 (
I
z
olace tepelné
 
)Izolace tepelné 

	PSV 
	
	
	141 800,06 
	0,8 

	725 
	 (
Zaři
z
ovací předměty
 
)Zařizovací předměty 

	PSV 
	
	
	16 148,00 
	0,1 

	741 
	 (
Elektroinstalace - silnoproud
 
)Elektroinstalace - silnoproud 

	PSV 
	
	
	1 415 847,53 
	8,1 

	742 
	 (
Elektroinstalace - slaboproud
 
)Elektroinstalace - slaboproud 

	PSV 
	
	
	745 996,99 
	4,3 

	762 
	 (
Konstrukce tesařské
 
)Konstrukce tesařské 

	PSV 
	
	
	1 103 546,25 
	6,3 

	766 
	 (
Konstrukce truhlářské
 
)Konstrukce truhlářské 

	PSV 
	
	
	1 158 800,00 
	6,6 
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	766.3 
	 (
Divadlo - hlediště
 
)Divadlo - hlediště 

	PSV 
	
	
	2 424 120,00 
	13,9 

	766.4 
	 (
Divadelní technologie
 
)Divadelní technologie 

	PSV 
	
	
	2 298 855,54 
	13,1 

	767 
	 (
Konstrukce 
z
ámečnické
 
)Konstrukce zámečnické 

	PSV 
	
	
	67 013,50 
	0,4 

	771 
	 (
Podlah
y
 
z
 dla
ž
dic a obklady
 
)Podlahy z dlaždic a obklady 

	PSV 
	
	
	20 147,68 
	0,1 

	781 
	 (
Obklad
y
 keramické
 
)Obklady keramické 

	PSV 
	
	
	56 727,27 
	0,3 

	782 
	 (
Konstrukce 
z
 přírodního kamene
 
)Konstrukce z přírodního kamene 

	PSV 
	
	
	13 650,00 
	0,1 

	783 
	 (
Nátěry
 
)Nátěry 

	PSV 
	
	
	215 690,97 
	1,2 

	784 
	 (
Malby
 
)Malby 

	PSV 
	
	
	198 491,84 
	1,1 

	M23 
	 (
Montá
ž
e potrubí
 
)Montáže potrubí 

	MON 
	
	
	7 400,00 
	0,0 

	D96 
	 (
Přesun
y
 suti a v
y
bouraných hmot
 
)Přesuny suti a vybouraných hmot 

	PSU 
	
	
	144 864,58 
	0,8 

	VN 
	 (
Vedlejší náklady
 
)Vedlejší náklady 

	VN 
	
	
	2 139 311,15 
	12,2 

	22-M 
	 (
Montá
ž
e technologických 
z
aří
z
ení pro  
dopravní stavby
 
)Montáže technologických zařízení pro  
dopravní stavby 

	MON 
	
	
	3 225,47 
	0,0 

	46-M 
	 (
Zemní práce při e
x
tr.mont.pracích
 
)Zemní práce při extr.mont.pracích 

	MON 
	
	
	574 060,14 
	3,3 

	9 
	 (
Ostatní konstrukce a práce, bourání
 
)Ostatní konstrukce a práce, bourání 

	HSV 
	
	
	59 884,26 
	0,3 

	ON 
	 (
Ostatní náklady
 
)Ostatní náklady 

	ON 
	
	
	1 321 105,13 
	7,6 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	17 488 806,91 
	100,0 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

	 (
S:	
TS-2023-031R05
 
O:	
00
 
R:	
VN-01-09
 
)S:	TS-2023-031R05 
O:	00 
R:	VN-01-09 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: VN	Vedlejší náklady	2 139 311,15 

	1 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Soubor 
	1,00000 
	504 623,23 
	504 623,23 
	
	RTS 24/ I 
	Indiv 


Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1	1,00000 
2 005122 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště,  
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu  
staveniště (provozně dopravní řád).Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném  
znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:  
Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací  
ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti  
práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků  
českého právního řádu a příslušné odbornosti.Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O  
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích.Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630  
Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.  
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: "•Práce ve výškách – zábradlí" "•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů" "•Ohrožení  
elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"                                                                                                                                                  
Všeobecné požadavky:"•Zákaz používání alkoholu"  "•Používání ochranných pomůcek" "•Pořádek na staveništi" "•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení  
staveniště" "•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště" "•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů" "•Pravidelná školení BOZ"  
"•Respektování Zákoníku práce" Způsob omezení rizikových vlivů: "•Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních  
poplachových směrnic" "•Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami" "•Dodržování a respektování podmínek Požární  
zprávy, návodů k obsluze zařízení" "•Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů" "•Respektování BOZ"  "•Dodržování Zákoníku práce"  
"•Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ"  Při výstavbě nutno respektovat: "•ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí" "•ČSN 73 3050  
Zemní práce" "•ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny" "•ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce" "•ČSN 73 0550 Izolace" "•Zákoník práce a  
další ČSN, ON k provádění staveb" 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
3 005123 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	78 000,00	78 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
4 005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv 
 (
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
 
)Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 

Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
5 005125 R1	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	525 649,20	525 649,20	RTS 24/ I	Indiv 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 	1,00000 
6 005126 R1	Geodetické práce	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
1	1,00000 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 
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S:	
TS-2023-031R05
 
O:	
00
 
R:	
VN-01-09
 
)S:	TS-2023-031R05 
O:	00 
R:	VN-01-09 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
7 
005127 R1	
Územní vlivy (památky)	
Soubor	
1,00000	
420 519,36	
420 519,36	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)7 005127 R1	Územní vlivy (památky)	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:  
Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.  
Příjezd  provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně  zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Vzhledem k omezeným  možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní  pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam,  kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s  extrémními podmínkami místa provádění. 

	Díl: ON	Ostatní náklady	1 321 105,13 

	1 
	ON-001 
	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení 
	soubor 
	1,00000 
	85 000,00 
	85 000,00 
	
	RTS 24/ I 
	Indiv 


Poznámka k položce:  
Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládané odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů  provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování.  
Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.  Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je  nutné je zahrnout do rozpočtu. 
 (
1	
1,00000
 
2 
ON-002	
Archeologický dohled při provádění výkopů	
m3	
13,07500	
89,00	
1 163,68	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)1	1,00000 
2 ON-002	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	13,07500	89,00	1 163,68	RTS 24/ I	Indiv 

Poznámka k položce:  
Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo  archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín  zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017. 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000		2,00000 
D.1.1/01 :  
0,5+2		2,50000 
D.1.4e105 :		8,57500 
Součet	13,07500 
3 ON-003	Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
 (
Poznámka k položce:  
Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20
x
 zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot.
 
)Poznámka k položce:  
Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot. 



1	1,00000 
4 ON-004	Operativní stavebně historický průzkum	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	Vlastní	Indiv 
1	1,00000 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
5 
ON-005	
Průzkum barevnosti	
soubor	
1,00000	
19 000,00	
19 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)5 ON-005	Průzkum barevnosti	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:Průzkumy barevnosti. 
1	1,00000 
6 ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:  
Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky  opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou  ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné  zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnaci. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným  houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně  bude obnovena skladba podlahy.  
Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných  hodnot. Půzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby. 
 (
1	
1,00000
 
7 
ON-007	
Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	
Soubor	
1,00000	
231 285,65	
231 285,65	
Vlastní	
Indiv
 
)1	1,00000 
7 ON-007	Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	231 285,65	231 285,65	Vlastní	Indiv 

Poznámka k položce:  
Výrobní a dílenská dokumentace. Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést  dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků  a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací  podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i  deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických  parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není  možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou  předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu. U  požadovaných části dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických  
prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody  je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena. 
Dílenské dokumentace, statika, posudky průzkumy nutné k úspěšné realizaci díla. : 1	1,00000 
8 ON-008	Dokumentace skutečného provedení 	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	RTS 24/ I	Indiv 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném  počtu. :   Včetně zřízení věcných břemen a náležitostí a dokumentů potřebných pro jejich zřízení (geodetické zaměření, zpracování  geometrických plánů a zápisu do katastru nemovitostí). :  
1	1,00000 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
9 
ON-009	
Průzkumy, restaurování	
soubor	
1,00000	
125 000,00	
125 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)9 ON-009	Průzkumy, restaurování	soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:  
rozsah viz. dodatky technických zpráv 
Průzkumy, restaurování  
Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace  průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných nálezových situací, zpracování a  odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou  zajišťovat:  
A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění  restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení síti (zajištění restaurátora.), kompletaci závěrečných shrnujících zpráv.  
B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archívní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních  průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli.  
C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licencí.  
Případné trasy vedení sítí, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne  
zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s odpovídající licencí. 
1	1,00000 
10 ON-010	Práce na kulturních památkách	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:  
Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní  situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení  
díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a  komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být  součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.  
Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady  potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí  podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a  možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby. Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa  stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a  vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich  vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a  likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného  stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP,  technického a autorského dozoru. Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít. 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
1 
ON-011	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	
soubor	
1,00000	
36 000,00	
36 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)11 ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka k položce: MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ; DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC;PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH  PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU ;FOTODOKUMENTACE;ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ;SPECIÁLNÍ ČINNOSTI :;   SPECIÁLNÍ TECHNIKA;PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM  PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
1	1,00000 
12 ON-012	Ochrana nedemontovatelných a hodnotných prvků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv 
Poznámka k položce:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ  DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ BEZPEČNOSTNÍ  KONSTRUKCÍ PO DOBU STAVBY  (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.                                            
Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím  
kartonem, textilií. Textilií, kartónem nebo PVC se zakryjí ponechávané podlahy. ompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i  
výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu  
hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací,  
vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
1	1,00000 
13 ON-013	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD po dobu provádění	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000 
14 ON-014	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000 
15 ON-015	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,00000	79 000,00	79 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	1,00000 
16 ON-016	Stavba - dočasný informační panel - celková velikost 5,1 x 2,4 m	ks    	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv 
 (
Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou,rámová  
konstrukce, potisková deska; celková velikost 5,1 
x
 2,4 m. Včetně podnože
 
)Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou,rámová  
konstrukce, potisková deska; celková velikost 5,1 x 2,4 m. Včetně podnože 

Povinná publicita	1,00000 
17 ON-017	Bronzová pamětní deska 0,30x0,40 m	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Povinná publicita	1,00000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	18 
	091002000 
	Ostatní náklady související s objektem které nejsou výše uvedené a jsou nutné pro bezvadnou  
funkci, díla včetně nákladů za dočasná opatření při přepojování objektů, také náklady za   (
stávajících rozváděčů, odpojení a zachování funkčnosti stávajících kabelových rozvodů které nejsou součástí tohoto projektu, apod.
 
)demontáže stávajících rozváděčů, odpojení a zachování funkčnosti stávajících kabelových rozvodů které nejsou součástí tohoto projektu, apod. 

	 (
Soubor	
1,00000	
35 000,00	
35 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	


1,00000	1,00000 
19 045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	165 000,00	165 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
1,00000	1,00000 
Celkem		3 460 416,28 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 1	Zemní práce	6 850,98 

	1 
	130901112R00 
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu  
vápenocementovou, pneumatickým kladivem 
	 (
m3	
0,50000	
3 500,00	
1 750,0
0 
800-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	0,50000	3 500,00	1 750,00 800-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000*0,25	0,50000 s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, 

2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,00000	1 514,09	3 028,18 800-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

 (
Skladba P06 :  
ověření skladby sondou předpokl. : 2	
2,00000
 
Mezisoučet	
2,00000
 
3 
167101201R00	
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno  
výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4
 
)Skladba P06 :  
ověření skladby sondou předpokl. : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 
3 167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno  
výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4 


	
	
	
	m3 
	2,00000 
	383,16 
	766,31 
	800-1 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000	2,00000 

	4 
	174101102R00 
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním  
zhutněním 
	 (
m3	
2,00000	
653,25	
1 306,4
9 
800-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	2,00000	653,25	1 306,49 800-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
 
)Skladba P06 :  z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

ověření skladby sondou předpokl. : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	69 805,49 

	5 
	310239211R00 
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro  
 (
včetně pomocného pracovního lešení
 
)jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 

	 (
m3	
4,75335	
7 663,04	
36 425,0
9 
801-4	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	4,75335	7 663,04	36 425,09 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


D.1.1/1 Půdorys 1.podzemního podlaží :  
otvor pod jevištěm uzavřít vnitřní zazdívkou přibl. 3m3 : 3	3,00000 S.07 otvor uzavřít zazdívkou : 0,2*0,85*0,85	0,14450 Mezisoučet	3,14450 D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.03 : 0,18*1,65*2,05	0,60885 
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	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	0,60885 
ost. zazdívky, předpoklad : 1	1,00000 
Mezisoučet	1,00000 
6 317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	548,63	2 194,52 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
120 : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
110 : 2	2,00000 
Mezisoučet	2,00000 
7 317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,46541	12 568,82	5 849,66 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
D.1.1/2 Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 6,40*(1,1*6+0,9*6+1*2+0,6*2+1,1*30+1,3*6)*1/1000	0,35840 
Mezisoučet	0,35840 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 6,40*(1,1*2+1,2*2)*1/1000	0,02944 
Mezisoučet	0,02944 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z U č.60 : 5,07*(6*1+2,3*3+2,4*1)*1/1000	0,07757 
Mezisoučet	0,07757 
8 317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm	t	0,04128	11 527,95	475,87 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlad IPE č.140 1,6m 2ks : 12,9*1,6*2*1/1000	0,04128 
Mezisoučet	0,04128 
9 346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	5,60800	934,55	5 240,97 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
jakýmikoliv cihlami, 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



D.1.1/2 Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 0,07*(1,1*6+0,9*6+1*2+0,6*2+1,1*30+1,3*6)	3,92000 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 0,07*(1,1*2+1,2*2)	0,32200 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z U č.60 : 0,06*(6*1+2,3*3+2,4*1)	0,91800 
Mezisoučet	5,16000 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlad IPE č.140 1,6m 2ks : 0,14*1,6*2	0,44800 
Mezisoučet	0,44800 
10 349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm	m2	0,27200	1 577,12	428,98 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
 (
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení  
do 1,5 kPa,
 
)ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení  
do 1,5 kPa, 

D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
nika 0.12 : 0,17*0,8*2	0,27200 
Mezisoučet	0,27200 
11 319202.R1	Přizdívka pro osazení WC nádržky, vedení ZTI atd. š 150mm	m2	3,00000	365,00	1 095,00	Vlastní	Indiv 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.14 : 2*1,5	3,00000 
Mezisoučet	3,00000 

	12 
	13331762R 
	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 70 mm;  
b = 70 mm; t = 6,0 mm 
	 (
t	
0,41887	
36 000,00	
15 079,3
2 
SPCM	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	0,41887	36 000,00	15 079,32 SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	



 (
D.1.1/2 Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 6,40*(1,1*6+0,9*6+1*2+0,6*2+1,1*30+1,3*6)*1/1000*1,08	
0,38707
 
Mezisoučet	
0,38707
 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 6,40*(1,1*2+1,2*2)*1/1000*1,08	
0,03180
 
Mezisoučet	
0,03180
 
)D.1.1/2 Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 6,40*(1,1*6+0,9*6+1*2+0,6*2+1,1*30+1,3*6)*1/1000*1,08	0,38707 
Mezisoučet	0,38707 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z L70 : 6,40*(1,1*2+1,2*2)*1/1000*1,08	0,03180 
Mezisoučet	0,03180 






Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 15 z 116 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2023-031R05
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2023-031R05 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
3 
13384015R	
Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 65 mm; b = 42 mm; s =  
5,5 mm; t = 7,5 mm
 
)13 13384015R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 65 mm; b = 42 mm; s =  
5,5 mm; t = 7,5 mm 

	
	
	 (
t	
0,08378	
36 000,00	
3 016,0
8 
SPCM	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	0,08378	36 000,00	3 016,08 SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
překlady z U č.60 : 5,07*(6*1+2,3*3+2,4*1)*1/1000*1,08	0,08378 
Mezisoučet	0,08378 

	Díl: 34	Stěny a příčky	72 928,01 

	14 
	342241162R00 
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných,  
P 15, na maltu MVC 2,5 
	 (
m2	
4,99500	
1 066,69	
5 328,1
4 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	4,99500	1 066,69	5 328,14 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo  
cementovou (MC),
 
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
 
)jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo  
cementovou (MC), 
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 


D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.11 a 1.12 vyzdění madelní zídky do v=900mm : 0,9*(1,6+1,2+0,9)*1,5	4,99500 Mezisoučet	4,99500 

	15 
	342248144R00 
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných  
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 
	 (
m2	
22,12595	
1 492,39	
33 020,6
6 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	22,12595	1 492,39	33 020,66 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo  
cementovou (MC),
 
)jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo  
cementovou (MC), 

D.1.1/2a Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.14 a 0.12 : 3,9*(0,9+1,4)-(0,8*2)	7,37000 
Mezisoučet	7,37000 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
místnosti 1.13 a 1.14 : 3,893*(2,15+2)-0,7*2	14,75595 
Mezisoučet	14,75595 
16 342248RP01	Příplatek za specifické provedení příček a zdiva nad rámec položky zdiva	m2	27,12095	1 275,00	34 579,21	Vlastní	RTS 23/ I 
analogicky dle popisu v PD: 
Nové příčky budou od stávajícího zdiva separovány. 
Ve zdivu výztužná armatura v každé 3.spáře pr. 5mm, š.150mm. 
U stropu pružné uložení, spára vyplněna minerální vatou25mm, krytí dřevěnou lištou. 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,99500	4,99500 
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ky	
MJ	
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Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 22,12595	22,12595 
Mezisoučet	27,12095 

	Díl: 4	Vodorovné konstrukce	22 388,65 

	17 
	411361921RT9 
	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm 
	t 
	0,13010 
	39 026,38 
	5 077,33 
	801-1 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


 (
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových,  
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
 
)prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových,  
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 

Síť oko 150/150 mm, pr. 8 mm přivařena k ocel. profilům :  
Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59*5,4*1,15*1/1000	0,02850 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*5,4*1,15*1/1000	0,07676 
Mezisoučet	0,10526 
Skladba P22 :  
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4*5,4*1,15*1/1000	0,02484 
Mezisoučet	0,02484 
18 413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04960	12 399,90	615,04 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
I , IE, U , UE nebo L 
 (
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
založení příček na Uč.60, přivařit k stáv.stropním nosníkům,nepřitěžovat přímo keram.vložky  
Hurdis : 7,09*(3,996+3)*1/1000
 
)D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
založení příček na Uč.60, přivařit k stáv.stropním nosníkům,nepřitěžovat přímo keram.vložky  
Hurdis : 7,09*(3,996+3)*1/1000 

0,04960 
Mezisoučet	0,04960 
19 413941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 200 mm	t	1,27008	11 375,27	14 447,51 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
I , IE, U , UE nebo L 
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
nové ocelové nosníky IPE 200 po 1,0m dl. 8,1m (pro tahy a lávku) : 22,4*8,1*7*1/1000	1,27008 
Mezisoučet	1,27008 
20 411361921RT91	Příplatek za přivaření sítě k ocel. profilům, průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,13010	1 687,50	219,54	Vlastní	Indiv 
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Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,13010	0,13010 

	21 
	13384015R 
	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 65 mm; b = 42 mm; s =  
5,5 mm; t = 7,5 mm 
	 (
t	
0,05357	
37 880,00	
2 029,2
3 
SPCM	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	0,05357	37 880,00	2 029,23 SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
založení příček na Uč.60, přivařit k stáv.stropním nosníkům,nepřitěžovat přímo keram.vložky  
Hurdis : 7,09*(3,996+3)*1,08*1/1000
 
)D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
založení příček na Uč.60, přivařit k stáv.stropním nosníkům,nepřitěžovat přímo keram.vložky  
Hurdis : 7,09*(3,996+3)*1,08*1/1000 

 (
0,05357
 
Mezisoučet	
0,05357
 
Díl
: 
416	
Podhled
y
 a mezistrop
y
 montované lehké		
20 809,86
 
2
2 
342264051RT3	
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů  
CD s přímým uchycením 1
x
 deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
 
)0,05357 
Mezisoučet	0,05357 
Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké		20 809,86 
22 342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů  
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 



	

	
	
	
	 (
m2	
17,77000	
1 002,00	
17 805,5
4 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	17,77000	1 002,00	17 805,54 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Skladba S1 podhled :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73+0,6	13,77000 0.15 WC pro herce - ženy zrušeno :  
Mezisoučet	13,77000 2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000 

	23 
	342264098RT2 
	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes  
2 do 5 m2 
	 (
m2	
4,00000	
242,50	
970,0
0 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	4,00000	242,50	970,00 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	
4,00000
 
Mezisoučet	
4,00000
 
2
4 
342264098RT3	
Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes  
5 do 10 m2
 
)2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000 
24 342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes  
5 do 10 m2 



	
	
	
	 (
m2	
9,44000	
215,50	
2 034,3
2 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	9,44000	215,50	2 034,32 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Skladba S1 podhled :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44	9,44000 
Mezisoučet	9,44000 
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	1 512 805,82 
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	25 
	601016195R00 
	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových  
směsí hloubková penetrace stropů silikátová, Penetrace 
	 (
m2	
17,17000	
87,00	
1 493,7
9 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	17,17000	87,00	1 493,79 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
po jednotlivých vrstvách
 
)Skladba S1 podhled :  po jednotlivých vrstvách 

1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73	13,17000 Mezisoučet	13,17000 2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000 

	26 
	611474410R00 
	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná,  , na monolitický podklad, Penetrace  
cementová; funkce: úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) 
	 (
m2	
71,58000	
356,00	
25 482,4
8 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	71,58000	356,00	25 482,48 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
kompletní souvrství
 
včetně pomocného lešení
 
)kompletní souvrství 
včetně pomocného lešení 

Skladba S1 podhled :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73	13,17000 0.15 WC pro herce - ženy - zrušeno :  
Mezisoučet	13,17000 2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000 Skladba S3 akustický podhled AKU-5 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 Mezisoučet	54,41000 

	27 
	611474611RT1 
	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené  
 (
kompletní souvrství
 
)cihly a tvarovky kompletní souvrství 

	 (
m2	
150,81000	
844,00	
127 283,6
4 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	150,81000	844,00	127 283,64 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
včetně pomocného lešení
 
)D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  včetně pomocného lešení 

0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.13 schodiště 2 : 3,95			3,95000 
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73		13,17000 
0.15 WC pro herce - ženy - zrušeno :  
Mezisoučet	126,43000 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.09 a 1.10 obsaženo v ploše 0.10 a 0.11 :  
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.12 schodiště 2 : 3,43		3,43000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
1.14 WC pro herce - muži : 4		4,00000 
Mezisoučet	24,38000 
28 611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	17,17000	378,50	6 498,85 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
Skladba S1 podhled :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73	13,17000 0.15 WC pro herce - ženy zrušeno :  
Mezisoučet	13,17000 2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000 

	29 
	612421421R00 
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,  
hladkých 
	 (
m2	
16,23150	
272,00	
4 414,9
7 
801-4	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	16,23150	272,00	4 414,97 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
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	Číslo položky 
	Název položky 
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 (
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
 
)Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

 (
D.1.1/4 Půdorys krov :  
oprava vnitřní omítky vikýřů : 3*2,25*3-1,41*0,95*3	
16,23150
 
Mezisoučet	
16,23150
 
3
0 
612422491R00	
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám  
opravované plochy přes 30 do 50 %
 
)D.1.1/4 Půdorys krov :  
oprava vnitřní omítky vikýřů : 3*2,25*3-1,41*0,95*3	16,23150 
Mezisoučet	16,23150 
30 612422491R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám  
opravované plochy přes 30 do 50 % 



	
	
	
	m2 
	32,46300 
	62,30 
	2 022,44 
	801-4 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150*2	32,46300 
31 612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  	m2	14,40000	1 237,00	17 812,80 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
32 612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  	m2	17,60000	1 233,00	21 700,80 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
33 612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	0,95200	790,00	752,08 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,27200*3,5	0,95200 

	34 
	612474611RT1 
	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené  
 (
kompletní souvrství
 
)cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství 

	 (
m2	
722,98974	
667,00	
482 234,1
6 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	722,98974	667,00	482 234,16 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	



 (
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.10 e
x
pozice divadlo hlediště :  
plocha stěn : 9,13*(11*2+5,724)	
253,12012
 
odpočet otvorů : -1*(1,05*2,1+0,96*1,69+0,96*1,87*2+5,448*9,13)	
-57,15804
 
přípočet ostění a nadpraží :  
0,598*(1,408+2,45+2,53)+0,672*(1,103+1,93*2)+0,891*(2,528+1,97*2)
 
)D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.10 expozice divadlo hlediště :  
plocha stěn : 9,13*(11*2+5,724)	253,12012 
odpočet otvorů : -1*(1,05*2,1+0,96*1,69+0,96*1,87*2+5,448*9,13)	-57,15804 
přípočet ostění a nadpraží :  
0,598*(1,408+2,45+2,53)+0,672*(1,103+1,93*2)+0,891*(2,528+1,97*2) 



12,91815 
Mezisoučet	208,88023 0.11 expozice divadlo jeviště :  
plocha stěn : 10,21*(6,422*2+7,65*2)	287,35024 odpočet otvorů : -1*(1*2,1+0,98*1,86*2+1,17*1,84+1,04*2,5+1,08*2,35+5,448*9,13)	-62,77664 přípočet ostění a nadpraží : 0,43*(1,09+2,1*2)+0,587*(2,42+1,94*2+1,17+1,84*2)		8,81975 Mezisoučet	233,39335 
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Ná
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


0.12 chodba :  
plocha stěn : 3,8*(3,55*2+1,1*2)	35,34000 odpočet otvorů : -1*(1,03*2,1+0,86*2,12+0,8*2+0,94*1,58)	-7,07140 přípočet ostění a nadpraží : 0,43*(1,03+2,1*2)+0,5*(0,94+1,58*2)		4,29890 Mezisoučet	32,56750 0.13 schodiště 2 :  
plocha stěn : 3,8*(2,054+2,5+1,8*1,2+0,83+0,302+0,45+0,702+0,9)	37,61240 odpočet otvorů : -1*(1,08*2,53+0,86*2,12)	-4,55560 přípočet ostění a nadpraží : 0,46*(1,08+2,35*2)		2,65880 Mezisoučet	35,71560 0.14 šatna pro herce - ženy :  
plocha stěn : 3,8*(1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25)+27	79,53880 odpočet otvorů : -1*(0,8*2+1,2*2,66+1,04*2,5+0,7*2)	-8,79200 přípočet ostění a nadpraží : 0,614*(1,2+2,66*2)+0,48*(1,04+2,5*2)		6,90248 Mezisoučet	77,64928 1.09 divadlo :  
plocha stěn (obvod stěny 7m, plocha stěny obsažena v 0.10) :  
odpočet otvorů :  
přípočet ostění a nadpraží :  
Mezisoučet 
1.10 technická lávka :  
plocha stěn (obvod stěny 22,33m, plocha stěny obsažena v 0.10) :  
odpočet otvorů :  
přípočet ostění a nadpraží :  
Mezisoučet 
1.11 chodba :  
plocha stěn : 3,793*(2,6*2+1,557*2+0,15*2)		32,67290 odpočet otvorů : -1*(0,8*2+0,85*2+0,95*1,85+2,6*3,793)	-14,91930 
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	Cenová  úroveň 


přípočet ostění a nadpraží : 0,4*(1,2+1,85*2)+0,5*(0,9+2,15*2)		4,56000 Mezisoučet	22,31360 1.12 schodiště 2 :  
plocha stěn : 3,793*(2,6*2+1,85*2)	33,75770 odpočet otvorů : -1*(2,6*3,793)	-9,86180 přípočet ostění a nadpraží :  
Mezisoučet	23,89590 1.13 šatna pro herce - muži :  
plocha stěn : 3,793*(1,446+3,35+2,45+1,85+3+2,15+2,15)	62,19003 odpočet otvorů : -1*(0,85*2+0,7*2+0,95*1,85)	-4,85750 přípočet ostění a nadpraží : 0,455*(1,15+1,95*2)		2,29775 Mezisoučet	59,63028 1.14 WC pro herce - muži :  
plocha stěn : 3,793*(2*4)	30,34400 odpočet otvorů : -1*0,7*2	-1,40000 přípočet ostění a nadpraží :  
Mezisoučet	28,94400 

	35 
	619481112R00 
	Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí  
 (
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku)
 
)keramickým  v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) 

	 (
m2	
150,81000	
590,00	
88 977,9
0 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	150,81000	590,00	88 977,90 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	




	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	
150,81000
 
3
6 
620401142R00	
Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění  vápenného podkladu, 2 vrstvy  
nátěru, Penetrace silikátová; funkce: zpevnění povrchu, přemostění trhlin; ředidlo: voda  
(disperzní)
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	150,81000 
36 620401142R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění  vápenného podkladu, 2 vrstvy  
nátěru, Penetrace silikátová; funkce: zpevnění povrchu, přemostění trhlin; ředidlo: voda  
(disperzní) 

	
	
	 (
m2	
890,03124	
283,00	
251 878,8
4 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	890,03124	283,00	251 878,84 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	150,81000 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150		16,23150 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974 
37 611139450R	Oprava drobných trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	80,00000	380,00	30 400,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 80	80,00000 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 23 z 116 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2023-031R05
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2023-031R05 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
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)Cen.  
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Cenová  
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)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	80,00000 
38 611139451R	Oprava větších trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	40,00000	1 285,00	51 400,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 40	40,00000 
Mezisoučet	40,00000 
39 611139452R	Oprava vlasových trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	50,00000	290,00	14 500,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 50	50,00000 
Mezisoučet	50,00000 
40 611405782R1	Síť oko 50/50 mm, pr. 4 mm přivařena k ocel. profilům	m2    	273,66000	83,50	22 850,61	Vlastní	Indiv 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : 260,26+9,4+4	273,66000 
Mezisoučet	273,66000 
41 61249R	Příplatek za provedení omítek dle požadavku PD nad rámec ceníkových položek rozpočtu	m2	962,56324	250,00	240 640,81	Vlastní	Indiv 
Aby bylo možno obnovit historický charakter interiéru je nutno při rekonstrukci omítek a výmalby důsledně používat a dodržovat adekvátní volbu materiálů,  
nástrojů i postupů řemeslného zpracování a pouze tak bude vytvořen požadovaný výsledek a celkový vzhled obnovených historických interiérů. 
Provede se doplnění omítek – nahození v převaze vápennou staveništní maltou, složením, nasákavostí a strukturou odpovídající maltám historickým, v  
místě dochovaným. Jako pojivo použit TK trasové vápno HL 5. Písky vhodné zrnitosti, budou navrženy na základě laboratorních rozborů stávajících  
historických materiálů a budou ve všech parametrech shodné s materiály historickými. 
Obnovit historické prostředí interiéru znamená především zachovat a dodržovat důsledně řemeslné historické postupy nanášení, zpracování vápenných  
omítek s následným použitím vápenných výmalbových vrstev líčky. 
To znamená: omítky zatáčet a hutnit dřevěným hladítkem, a to i při aplikaci štukové vrstvy (není možné používat filc, molitan, nebo podobné nástroje, po  
jejichž použití zůstávají na povrchu omítek a štuků zrníčka písku.) Povrch musí být zatažený, třeba s vnitřní strukturou, ovšem bez povrchových zrnek písku.  
Výmalba by pak měla být provedena klasickým způsobem štětkou ve dvou vrstvách, vápennou líčkou správně zvolené hustoty a barevného zlomení,  
případně probarvení. Tento způsob vytvoří povrch stěn s charakteristickým vzhledem a strukturou, který je vlastní historickým interiérům a navazuje na  
místní nálezovou situaci. 
S7 omítky ostatní 
     omítkové plochy neasažené vlhkostí 
     a působením vodorozpustných  solí 
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	Cenová  úroveň 


 (
 - příprava podkladu viz předchozí S6.
 
) - příprava podkladu viz předchozí S6. 

omítková plocha - vrchní vrstva: 
 - místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti staveništní omítkou  připravenou z pojiva TK trasového vápna HL 5 a písků vhodné zrnitosti, přednástřik bude nahrazen předchozím nanesením staveništní omítky způsobem  bradavic 
 - doplnění bude ve svojí tloušťce plynule navazovat na tl. ponechávaných omítek 
 - provést celoplošné štukování nově nanesených i ponechávaných omítkových vrstev,      - omítka připravená z pojiva TK trasového vápna HL5 a písků vhodné zrnitosti 
       omítka není hydrofobní, je nutno chránit vhodným nátěrem 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 71,58000		71,58000 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	150,81000 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150		16,23150 
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,95200			0,95200 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974 
Mezisoučet	962,56324 
42 614545121R	Kontrolní měření salinity	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv 
Měření vlhkosti a obsahu soli v rozsahu jednoho měření  včetně písemného výstupu - závěrečné zprávy. 
43 619442R1	Obnova a doplnění fabionů	m	134,80200	825,00	111 211,65	Vlastní	Indiv 
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
doplnit fabiony :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 11*2+5,724	27,72400 
0.11 expozice divadlo jeviště : 6,422*2+7,65*2	28,14400 
0.12 chodba : 3,55*2+1,1*2		9,30000 
0.13 schodiště 2 : 2,054+2,5+1,8*1,2+0,83+0,302+0,45+0,702+0,9		9,89800 
0.14 šatna pro herce - ženy : 1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25+2+2	17,82600 
0.15 WC pro herce - ženy - zrušeno :  
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Mezisoučet	92,89200 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.11 chodba : 2,6*2+1,557*2+0,15*2		8,61400 
1.12 schodiště 2 : 2,6*2+1,85*2		8,90000 
1.13 šatna pro herce - muži : 1,446+3,35+2,45+1,85+3+2,15+2,15	16,39600 
1.14 WC pro herce - muži : 2*4		8,00000 
Mezisoučet	41,91000 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	374 882,18 

	44 
	271531113R00 
	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm 
	m3 
	4,95400 
	1 930,00 
	9 561,22 
	800-2 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Štěrk 16/32, hutněný na 0,20 MPa :  
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,1	4,95400 
Mezisoučet	4,95400 
45 631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  	m3	5,18810	4 700,00	24 384,07 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
včetně dilatací u stěn i v ploše :  
Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36*0,05	0,26800 Mezisoučet	0,26800 Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,08	3,96320 Mezisoučet	3,96320 Skladba P09 :  
1NP :  
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0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*0,05+3,73*(0,08+0,05)	0,95690 
Mezisoučet	0,95690 
Skladba P10 :  
1NP :  
0.15 WC pro herce - ženy - sloučeno s 0.14 :  
Mezisoučet 
46 631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	5,18810	1 470,00	7 626,51 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 
mazaniny se zatřeným povrchem :  
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,18810	5,18810 
Mezisoučet	5,18810 
47 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 	m3	5,18810	400,59	2 078,30 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,18810	5,18810 

	48 
	631361921RT1 
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost  
oka 100/100 mm 
	 (
t	
0,00929	
39 570,00	
367,6
1 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	0,00929	39 570,00	367,61 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
včetně distančních prvků
 
)Skladba P22 :  včetně distančních prvků 

2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4*2,02*1,15*1/1000	0,00929 Mezisoučet	0,00929 

	49 
	631361921RT4 
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost  
 (
včetně distančních prvků
 
)oka 100/100 mm včetně distančních prvků 

	 (
t	
0,34757	
38 220,00	
13 284,1
3 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	0,34757	38 220,00	13 284,13 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


výztuž mazanin :  
Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36*4,44*1,15*1/1000	0,02737 
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Mezisoučet	0,02737 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*4,44*1,15*1/1000	0,25295 
Mezisoučet	0,25295 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*4,44*1,15*1/1000	0,04820 
původní 0.15 : 3,73*4,44*1,15*1/1000	0,01905 
Mezisoučet	0,06725 
50 631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	0,92650	1 499,00	1 388,82 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 
Skladba P06 :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36*0,05	0,26800 
Mezisoučet	0,26800 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*0,05+3,73*0,05	0,65850 
Mezisoučet	0,65850 
51 631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	19,68590	3 755,00	73 920,55 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu 
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,34	18,49940 Mezisoučet	18,49940 Skladba P21 :  
2NP :  

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 28 z 116 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2023-031R05
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2023-031R05 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


1.11 chodba : 4,59*0,07	0,32130 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*0,07	0,86520 Mezisoučet	1,18650 

	52 
	632442411R00 
	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do  
100 m2, tloušťka 40 mm 
	 (
m2	
4,00000	
626,00	
2 504,0
0 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	4,00000	626,00	2 504,00 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
 
)Skladba P22 :  dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny 

2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 Mezisoučet	4,00000 

	53 
	632442412R00 
	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do  
100 m2, příplatek za každých dalších 5 mm 
	 (
m2	
48,00000	
17,40	
835,2
0 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	48,00000	17,40	835,20 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000*12	48,00000 dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny 


	54 
	632939111R00 
	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné  
 (
vodorovná nebo ve spádu
 
)mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)  tloušťky do 60 mm, do maltového lože vodorovná nebo ve spádu 

	 (
m2	
49,54000	
1 127,00	
55 831,5
8 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	49,54000	1 127,00	55 831,58 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
55 771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,00000	73,30	293,20 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000 
56 771595110RT2	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele	m2	7,73000	801,00	6 191,73 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty. 
Skladba P10 :  1NP :  
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0.14 WC pro herce - ženy (přidáno z pův. 0.15) : 3,73	3,73000 
Mezisoučet	3,73000 
Skladba P22 :  
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000 
57 627452R00	Spárování dlažeb cihelných	m2	57,27000	344,00	19 700,88	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD: 
spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem 
spárování vápennou maltou s hydraulickým vápnem :  
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 49,54000	49,54000 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 7,73000		7,73000 
Mezisoučet	57,27000 
58 632411R.1	Maltové lože, ruční zpracování, tl. 15-20 mm, (vápenná malta s příměsí trassu)	m2	54,90000	343,00	18 830,70	Vlastní	Indiv 
Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 

	59 
	631340032RA0 
	Dutá podlaha z kopulovitých prvků ztraceného bednění výška prvků 100 mm, svařovaná síť z  
drátu 6 mm, zálivka betonem C 16/20 výšky 60 mm nad vrcholkem prvků, zatížení do 2100  kg/m2 
	 (
m2	
49,54000	
765,00	
37 898,1
0 
AP-HSV	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	49,54000	765,00	37 898,10 AP-HSV	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
Uložení tvarovek na předem připravený rovný povrch. Uložení a svázání armovací sítě. Zálivka betonem. Včetně dodávek materiálu. Položka neobsahuje  
zřízení podkladu, prostupů a kanálků k zajištění ventilace.
 
)Uložení tvarovek na předem připravený rovný povrch. Uložení a svázání armovací sítě. Zálivka betonem. Včetně dodávek materiálu. Položka neobsahuje  
zřízení podkladu, prostupů a kanálků k zajištění ventilace. 

 (
Skladba P08 :  
1NP :  
)Skladba P08 :  
1NP :  
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0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
60 59694159R	Dodávka dlažba cihelná ruční 140x290x60 mm	m2	54,49400	1 770,00	96 454,38	Vlastní	Indiv 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*1,1	54,49400 
Mezisoučet	54,49400 
61 596941R	Dodávka dlažba cihelná ruční se zatočeným povrchem 300x300x25 mm	m2	4,40000	848,00	3 731,20	Vlastní	Indiv 
Skladba P22 :  
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4*1,1	4,40000 
Mezisoučet	4,40000 

	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	281 007,05 

	62 
	901101145R1 
	Ošetření konstrukcí zdiva a omítek napadených dřemorkou 
	m2     
	85,00000 
	2 695,00 
	229 075,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


přezdění degradované části 100% 
při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken 
63 9319R1	Podložení gumovou podložkou na trámcích a ocelových profilech	m2    	16,95000	619,00	10 492,05	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení montáž s dodávkou. 
D.1.1/3a,b Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000 
64 902      R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	80,00000	518,00	41 440,00 Prav.M	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
průzkumy a neměřitelné součinnosti při realizaci předpokl. : 80	80,00000 

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	516 833,93 

	65 
	941941031R00 
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 
	m2 
	540,47036 
	75,10 
	40 589,32 
	800-3 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


včetně kotvení 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Včetně kotvení lešení.
 
)v místnostěch s výškou přes 5m :  Včetně kotvení lešení. 

0.10 expozice divadlo hlediště : 9,13*(11*2+5,724)	253,12012 0.11 expozice divadlo jeviště : 10,21*(6,422*2+7,65*2)	287,35024 Mezisoučet	540,47036 

	66 
	941941502R00 
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovoz a odvoz lešení rámového  
pronajatého 
	 (
km	
120,00000	
170,00	
20 400,0
0 
800-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)km	120,00000	170,00	20 400,00 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	



	67 
	941941191R00 
	 (
včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení
 
)Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý  včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení 

měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 
	m2 
	3 242,82216 
	55,80 
	180 949,48 
	800-3 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


 (
včetně kotvení
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 540,47036*6	3 242,82216 včetně kotvení 

68 941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	540,47036	61,30	33 130,83 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 540,47036	540,47036 
69 941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	17,77000	138,50	2 461,15 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
pro montáž SDK podhledu :  
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,77000	17,77000 
70 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	176,50000	178,50	31 505,25 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
pro omítky, malby, bourání a ost. související pr. :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.13 schodiště 2 : 3,95			3,95000 
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73		13,17000 
Mezisoučet	126,43000 
2NP :  
0.11 je průhled do 1NP plocha se do 2NP nezapočítává :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



1.09 divadlo - balkon : 7,48		7,48000 
1.10 technická lávka : 18,21	18,21000 
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.12 schodiště 2 : 3,43		3,43000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
1.14 WC pro herce - muži : 4		4,00000 
Mezisoučet	50,07000 
71 943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	797,00600	37,40	29 808,02 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 
místnosti s výškou nad 5m :  
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*7	380,87000 0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*8,4	416,13600 Mezisoučet	797,00600 

	72 
	943944291R00 
	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20  
do 40 m   příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení  při maximálním  zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) 
	 (
m3	
4 782,03600	
14,00	
66 948,5
0 
800-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	4 782,03600	14,00	66 948,50 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 797,00600*6	4 782,03600 pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 


	73 
	943944821R00 
	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení  
 (
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
 
)plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 

	 (
m3	
797,00600	
23,80	
18 968,7
4 
800-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	797,00600	23,80	18 968,74 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 797,00600	797,00600 
74 943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	103,95000	68,40	7 110,18 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
místnosti s výškou nad 5m :  
D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
Mezisoučet	103,95000 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 33 z 116 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2023-031R05
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2023-031R05 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
7
5 
943955198R00	
Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití 	
m2	
18 711,00000	
1,65	
30 873,1
5 
800-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)75 943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití 	m2	18 711,00000	1,65	30 873,15 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


pro prostorové lešení 

 (
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 103,95000*180	
18 711,00000
 
Mezisoučet	
18 711,00000
 
7
6 
943955821R00	
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	
m2	
103,95000	
52,40	
5 446,9
8 
800-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 103,95000	
103,95000
 
7
7 
944944011R00	
Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	
m2	
540,47036	
16,50	
8 917,7
6 
800-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 540,47036	
540,47036
 
7
8 
944944031R00	
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z  
umělých vláken
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 103,95000*180	18 711,00000 
Mezisoučet	18 711,00000 
76 943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	103,95000	52,40	5 446,98 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 103,95000	103,95000 
77 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	540,47036	16,50	8 917,76 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 540,47036	540,47036 
78 944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z  
umělých vláken 





	
	
	
	m2 
	3 242,82216 
	10,60 
	34 373,91 
	800-3 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 540,47036*6	3 242,82216 
79 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	540,47036	9,90	5 350,66 800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 540,47036	540,47036 

	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	71 420,84 

	80 
	952901111R00 
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,  
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
	 (
m2	
493,55000	
144,71	
71 420,8
4 
801-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	493,55000	144,71	71 420,84 801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	



 (
Plocha místností :  
1NP :  
0.10 e
x
pozice divadlo hlediště : 54,41		
54,41000
 
0.11 e
x
pozice divadlo jeviště : 49,54		
49,54000
 
0.12 chodba : 5,36			
5,36000
 
0.13 schodiště 2 : 3,95			
3,95000
 
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73		
13,17000
 
Mezisoučet	
126,43000
 
2NP :  
0.11 je průhled do 1NP plocha se do 2NP nezapočítává :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48	
7,48000
 
)Plocha místností :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41		54,41000 
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54		49,54000 
0.12 chodba : 5,36			5,36000 
0.13 schodiště 2 : 3,95			3,95000 
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,73		13,17000 
Mezisoučet	126,43000 
2NP :  
0.11 je průhled do 1NP plocha se do 2NP nezapočítává :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48	7,48000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


1.10 technická lávka : 18,21	18,21000 
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.12 schodiště 2 : 3,43		3,43000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
1.14 WC pro herce - muži : 4		4,00000 
1.15 velký sál - galerie : 40,55	40,55000 
1.16 výtah : 2,84		2,84000 
Mezisoučet	93,46000 
Půda :  
2.01 půda : 260,26+9,4+4	273,66000 
Mezisoučet	273,66000 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	261 660,80 

	81 
	962032231R00 
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo  
vápenocementovou 
	 (
m3	
1,00000	
955,19	
955,1
9 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	1,00000	955,19	955,19 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5  
kPa  (150 kg/m2)
 
)nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5  
kPa  (150 kg/m2) 

předpoklad přezdívání : 1	1,00000 Mezisoučet	1,00000 

	82 
	963011510R00 
	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení   
 (
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
 
)tloušťky do 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2), 

	 (
m2	
49,54000	
206,36	
10 222,8
6 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	49,54000	206,36	10 222,86 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


strop nad m.č.0.11 :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
83 965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	54,90000	66,65	3 659,24 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, 
Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36	5,36000 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



 (
Mezisoučet	
5,36000
 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 e
x
pozice divadlo jeviště : 49,54	
49,54000
 
Mezisoučet	
49,54000
 
8
4 
965042141R00	
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého  
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
 
)Mezisoučet	5,36000 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
84 965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého  
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 




	
	
	
	 (
m3	
3,17000	
3 770,26	
11 951,7
3 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	3,17000	3 770,26	11 951,73 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36*0,1	0,53600 Mezisoučet	0,53600 Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44*(0,1+0,1)	1,88800 3,73*(0,1+0,1)	0,74600 Mezisoučet	2,63400 

	85 
	965043341R00 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem  
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 
	 (
m3	
1,09800	
3 860,51	
4 238,8
4 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	1,09800	3 860,51	4 238,84 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	



 (
Skladba P06 :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36*0,02	
0,10720
 
Mezisoučet	
0,10720
 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 e
x
pozice divadlo jeviště : 49,54*0,02	
0,99080
 
Mezisoučet	
0,99080
 
8
6 
965049111RT1	
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání  
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm
 
)Skladba P06 :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36*0,02	0,10720 
Mezisoučet	0,10720 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,02	0,99080 
Mezisoučet	0,99080 
86 965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání  
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm 







	
	
	 (
m3	
4,26800	
2 081,12	
8 882,2
0 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,17000	
3,17000
 
)m3	4,26800	2 081,12	8 882,20 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,17000	3,17000 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,09800	
1,09800
 
Mezisoučet	
4,26800
 
8
7 
965082933R00	
Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes  
2 m2
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,09800	1,09800 
Mezisoučet	4,26800 
87 965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes  
2 m2 


	
	
	
	 (
m3	
5,44100	
581,92	
3 166,2
2 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	5,44100	581,92	3 166,22 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Skladba P07 (zbytky násypu) :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,1	5,44100 Mezisoučet	5,44100 

	88 
	967031132R00 
	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo  
vépenocementovou 
	 (
m2	
0,27200	
183,20	
49,8
3 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	0,27200	183,20	49,83 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa   
(150 kg/m2),
 
)bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa   
(150 kg/m2), 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,27200	0,27200 
89 970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	5,00000	4 185,00	20 925,00 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
ZTI výpomoci - předpoklad 5m : 5	5,00000 
Mezisoučet	5,00000 
90 970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	4,00000	2 900,00	11 600,00 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
předpoklad TZB prostupy : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000 

	91 
	973031345R00 
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo  
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm 
	 (
kus	
14,00000	
509,50	
7 133,0
4 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)kus	14,00000	509,50	7 133,04 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
 
)Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). 

 (
D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
nové ocelové nosníky  po 1,0m (pro tahy a lávku) : 2*7	
14,00000
 
Mezisoučet	
14,00000
 
9
2 
978013161R00	
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %
 
)D.1.1/3 Půdorys 2.nadzemního podlaží :  
nové ocelové nosníky  po 1,0m (pro tahy a lávku) : 2*7	14,00000 
Mezisoučet	14,00000 
92 978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 50 % 



	
	
	
	m2 
	16,23150 
	56,04 
	909,56 
	801-3 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150	16,23150 

	93 
	978013191R00 
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 
	 (
m2	
722,98974	
112,07	
81 027,9
0 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	722,98974	112,07	81 027,90 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974 
94 978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového	m2	731,10549	94,83	69 331,69 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 16,23150*0,5		8,11575 
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 722,98974	722,98974 
Mezisoučet	731,10549 
95 965031.R1	Příplatek za šetrné rozebrání stávající cihelné dlažby pro další použití	m2    	54,90000	175,00	9 607,50	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 54,90000	54,90000 
96 965478912R1	Vybourání a komplexní likvidace azbestocementových potrubí pr. 100-150mm, viz. popis v PD	m     	20,00000	900,00	18 000,00	Vlastní	Indiv 
viz. textová část PD - technická zpráva : 20	20,00000 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	95 113,49 

	97 
	999281111R00 
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně  
vnějších plášťů  výšky do 25 m,   
	 (
t	
126,81798	
750,00	
95 113,4
9 
801-4	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	126,81798	750,00	95 113,49 801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
oborů 801, 803, 811 a 812
 
)Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,43,44,45 oborů 801, 803, 811 a 812 

,48,49, :  
50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,63,65,67,69,70,71,72,74,78,80,81,82,91, :  
Součet: : 126,81798	126,81798 

	Díl: 711	Izolace proti vodě	7 878,48 

	98 
	711131101RZ1 
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky  izolačního pásu s hadrovou vložkou, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 0,7 mm; funkce: separační;  
asfalt: oxidovaný; nosná vložka: impregnovaný karton 
	 (
m2	
84,57000	
37,70	
3 188,2
9 
800-711	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	84,57000	37,70	3 188,29 800-711	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	



 (
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 e
x
pozice divadlo hlediště : 54,41	
54,41000
 
Mezisoučet	
54,41000
 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	
13,21000
 
)Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 
Mezisoučet	54,41000 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000 
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Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	13,21000 
Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000 
99 711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	4,73000	74,80	353,80 800-711	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 4,73000	4,73000 
100 711714110R00	Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezní hmotou,  	m2	4,73000	41,40	195,82 800-711	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Skladba P22 :  
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4+0,1*(2*4-0,7)	4,73000 
Mezisoučet	4,73000 

	101 
	711210020RAA 
	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti,  
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna 
	 (
m2	
4,73000	
846,00	
4 001,5
8 
AP-PSV	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	4,73000	846,00	4 001,58 AP-PSV	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační  
stěrky.
 
)Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační  
stěrky. 

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně  
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna :  
Skladba P22 :  
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4+0,1*(2*4-0,7)	4,73000 
Mezisoučet	4,73000 
102 998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,09825	1 414,67	138,99 800-711	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
98,99, :  
Součet: : 0,09825	0,09825 
Díl: 713	Izolace tepelné	141 800,06 
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Ceník
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Cenová  
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)Cenová  
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	103 
	713111130RV4 
	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve,  , z minerálnách  
vláken, tloušťky 160 mm 
	 (
m2	
260,26000	
541,00	
140 800,6
6 
800-713	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	260,26000	541,00	140 800,66 800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
Skelné izolační pásy hydrofobizované (l=0,033W/mK)
 
)analogicky dle popisu v PD: 
Skelné izolační pásy hydrofobizované (l=0,033W/mK) 

Skelné izolační pásy hydrofobizované (l=0,033W/mK) :  
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : 260,26	260,26000 
Mezisoučet	260,26000 
104 998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	1,33253	750,00	999,40 800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
103, :  
Součet: : 1,33253	1,33253 

	Díl: 725	Zařizovací předměty	16 148,00 

	105 
	ZAR/01 
	zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm 
	ks 
	1,00000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 zásobník papírových ručníků uzamykatelný typový 
 montáž na omítku 
 obsah 600 kusů ručníků 
 materiál: nerez plech matovaný              odolné proti vandalismu     zajištění proti krádeži 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
10
6 
ZAŘ/02	
zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, rozm.: 310/320/130mm	
ks	
1,00000	
1 950,00	
1 950,00	
Vlastní	
Indiv
 
)zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný typový 106 ZAŘ/02	zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, rozm.: 310/320/130mm	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 montáž na omítku 
 velká role 
 materiál: nerez plech matovaný 
             odolné proti vandalismu     zajištění proti krádeži 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
10
7 
ZAŘ/03	
dvouháček, rozm.:65/54/42mm	
ks	
2,00000	
650,00	
1 300,00	
Vlastní	
Indiv
 
)dvouháček 107 ZAŘ/03	dvouháček, rozm.:65/54/42mm	ks	2,00000	650,00	1 300,00	Vlastní	Indiv 

typový 

 montáž na omítku 
materiál: nerez matovaný 
             odolné proti vandalismu     zajištění proti krádeži 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
10
8 
ZAŘ/04	
závěsný odpadkový koš, rozm.:360/160/v.435	
ks	
1,00000	
1 962,00	
1 962,00	
Vlastní	
Indiv
 
)závěsný odpadkový koš 
                                               typový 108 ZAŘ/04	závěsný odpadkový koš, rozm.:360/160/v.435	ks	1,00000	1 962,00	1 962,00	Vlastní	Indiv 

    veřejné  prostory  - vysoce odolný poškození     vč. háčků na plastové pytle  cca 26,5 l 
    instalace na stěnu 
    zajištění proti krádeži     materiál: nerez plech matovaný 
    odolné proti vandalismu 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
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	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
10
9 
ZAŘ/05	
dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný	
ks	
1,00000	
990,00	
990,00	
Vlastní	
Indiv
 
)109 ZAŘ/05	dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný	ks	1,00000	990,00	990,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný typový 

 obsah náplně 1000ml 
 montáž na omítku 
kontrola plnění 
 materiál: nerez plech matovaný              odolné proti vandalismu    zajištění proti krádeži 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
11
0 
ZAŘ/06	
štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	
ks	
1,00000	
1 200,00	
1 200,00	
Vlastní	
Indiv
 
)štětka WC 110 ZAŘ/06	štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv 

WC souprava nástěnná 
typová 
    veřejné prostory - odolné poškození     pevná instalace na stěnu 
   zajištění proti krádeži 

 provedení: nerez matovaná+ bílý plast 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
11
1 
ZAŘ/07	
zrcadlo, rozm.:  600/800mm výška	
ks	
1,00000	
1 500,00	
1 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)zrcadlo atyp 111 ZAŘ/07	zrcadlo, rozm.:  600/800mm výška	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


orámováno nerezovou lištou šíře 5mm 
zrcadlo zavěšené na stěnu podlepeno bezpečnostní fólií    zajištění proti krádeži 

Kompletní provedení dle tabulky prvků Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
11
2 
ZAŘ/11	
odpadkový koš s víkem, rozm.:  305/465mm výška	
ks	
1,00000	
2 136,00	
2 136,00	
Vlastní	
Indiv
 
)odpadkový koš s víkem typový 112 ZAŘ/11	odpadkový koš s víkem, rozm.:  305/465mm výška	ks	1,00000	2 136,00	2 136,00	Vlastní	Indiv 

nášlapný 
obsah 20L 
materiál: nerez plech matovaný 
          plastová vložka  pro uchycení igelitových pytlů          odolný pedálový mechanismus,tichý chod 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
11
3 
ZAŘ/12	
sprchový košík, rozm.:320/70/155mm	
ks	
1,00000	
950,00	
950,00	
Vlastní	
Indiv
 
)sprchový košík typová 113 ZAŘ/12	sprchový košík, rozm.:320/70/155mm	ks	1,00000	950,00	950,00	Vlastní	Indiv 

 montáž na stěnu 
 odolné proti vandalismu  provedení: nerez matovaná umístění do sprchového koutu 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
11
4 
ZAŘ/17	
madlo do sprchy, délka 300mm	
ks	
1,00000	
1 100,00	
1 100,00	
Vlastní	
Indiv
 
)madlo do sprchy 114 ZAŘ/17	madlo do sprchy, délka 300mm	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní	Indiv 

pevné 
kotvení na stěnu provedení: nerez mat 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle tabulky prvků 09 Tabulky zař. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
11
5 
998725203R00	
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	
%	
1,00000	
1 560,00	
1 560,0
0 
800-721	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)vodorovně do 50 m 115 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 560,00	1 560,00 800-721	RTS 23/ II	RTS 23/ II 


	Díl: 762	Konstrukce tesařské	1 103 546,25 

	116 
	762524104R00 
	Položení podlah montáž  z hoblovaných prken, pero, drážka 
	m2 
	469,66000 
	249,71 
	117 280,73 
	800-762 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


analogicky dle popisu v PD: 
Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky 
Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :  
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :  
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 Mezisoučet	54,41000 Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 Mezisoučet	49,54000 Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000 Mezisoučet	13,21000 Skladba P19 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48	7,48000 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	61,89000 
Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : 260,26+9,4+4	273,66000 
Mezisoučet	273,66000 
117 762521108RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu hrubých fošen nehoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm	m2	129,51000	463,50	60 027,89 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Hrubá tesařská podlaha :  
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 
Mezisoučet	54,41000 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000 
Mezisoučet	13,21000 
Skladba P19 :  
1NP :  
0.10b balkon : 54,41	54,41000 
2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48		7,48000 
Mezisoučet	61,89000 
118 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	43,47837	232,00	10 086,98 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :  
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :  
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,04*1,1	2,17976 Mezisoučet	2,17976 Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 Mezisoučet	0,43593 Skladba P17 :  
2NP :  
1.03 předsíň : 4,43*0,03*1,1	0,14619 1.06 denní místnost : 17,62*0,03*1,1	0,58146 1.07 provozní místnost : 21,19*0,03*1,1	0,69927 Mezisoučet	1,42692 Skladba P19 :  
1NP :  
0.10b expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 Mezisoučet	2,04237 Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59*0,03*1,1	0,15147 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*0,03*1,1	0,40788 
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	Cenová  úroveň 


Mezisoučet	0,55935 Hrubá tesařská podlaha :  
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 Mezisoučet	0,43593 Skladba P19 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 Mezisoučet	2,04237 Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8*0,1*0,08*1,1	0,59851 Mezisoučet	0,59851 Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2*0,1*0,05*1,1	0,29062 Mezisoučet	0,29062 Skladba P19 :  
1NP :  
0.10b balkon : 54,41*2*2*0,1*0,05*1,1	1,19702 2NP :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
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ky	
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	Cenová  úroveň 


1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2*0,1*0,05*1,1	0,16456 Mezisoučet	1,36158 Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59/0,6*0,1*0,07*1,1	0,05891 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6*0,1*0,07*1,1	0,15862 Mezisoučet	0,21753 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : (260,26+9,4+4)*0,03*1,1	9,03078 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2*0,16*0,1*1,1	19,26566 Mezisoučet	28,29644 

	119 
	762812811R00 
	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do  
 (
m2	
129,51000	
46,57	
6 031,5
2 
800-762	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 129,51000	
129,51000
 
12
0 
762911121R00	
Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému  
hmyzu  
)32 mm m2	129,51000	46,57	6 031,52 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 129,51000	129,51000 
120 762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému  
hmyzu  

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	 (
m3	
35,03851	
1 897,00	
66 468,0
5 
800-762	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m3	35,03851	1 897,00	66 468,05 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


polštáře :  
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8*0,1*0,08*1,1	0,59851 Mezisoučet	0,59851 Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2*0,1*0,05*1,1	0,29062 Mezisoučet	0,29062 Skladba P19 :  
1NP :  
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	Cenová  úroveň 


0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*2*2*0,1*0,05*1,1	1,19702 2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2*0,1*0,05*1,1	0,16456 Mezisoučet	1,36158 Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59/0,6*0,1*0,07*1,1	0,05891 1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6*0,1*0,07*1,1	0,15862 Mezisoučet	0,21753 

Hrubá tesařská podlaha :  
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 Mezisoučet	0,43593 Skladba P19 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 Mezisoučet	2,04237 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : (260,26+9,4+4)*0,03*1,1	9,03078 Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
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2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2*0,16*0,1*1,1	19,26566 
Mezisoučet	28,29644 
121 763752112R00	Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	396,66250	124,69	49 459,18 800-763	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Včetně kotvení rámové konstrukce. 
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8	68,01250 
Mezisoučet	68,01250 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2	52,84000 
Mezisoučet	52,84000 
Skladba P19 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*2*2	217,64000 
2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2		29,92000 
Mezisoučet	247,56000 
Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59/0,6		7,65000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6	20,60000 
Mezisoučet	28,25000 
122 763752113R00	Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 150 do 500 cm2	m	1 094,64000	178,18	195 047,15 800-763	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Včetně kotvení rámové konstrukce. 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2	1 094,64000 Mezisoučet	1 094,64000 
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	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
12
3 
765901131R00	
Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, Fólie hladká  
hydroizolační
 
)123 765901131R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, Fólie hladká  
hydroizolační 

	
	
	 (
m2	
301,02600	
129,50	
38 982,8
7 
800-765	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	301,02600	129,50	38 982,87 800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.
 
)Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. 

2.01 půda : (260,26+9,4+4)*1,1	301,02600 
Mezisoučet	301,02600 
124 775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt přibíjené,  	m	45,55000	85,00	3 871,75 800-775	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
bez základního nátěru 
P07 0.10 expozice divadlo hlediště : 11*2+5,724	27,72400 
P09 0.14 šatna pro herce - ženy : 1,385+2,222+2,5+1,619+2,5+1,05+0,25+1,05+1,25+2+2	17,82600 
Mezisoučet	45,55000 
125 76245R1	Kontrola krovu a tesařských konstrukcí  mykologem	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv 
Provést kompletní kontrolu dřevěných prvků mykologem. 
D.1.1/4a,b Půdorys krov :  
2.01 úprava šikmé vzpěry pro průchod : 1	1,00000 
126 60512601RP01	prkno SM/JD; hoblované	m3	16,04372	13 844,00	222 109,26	Vlastní	Indiv 
(šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída 
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky 
Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :  
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :  
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 Mezisoučet	1,79553 Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54*0,04*1,1	2,17976 Mezisoučet	2,17976 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*0,03*1,1	0,43593 
Mezisoučet	0,43593 
Skladba P19 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*0,03*1,1	1,79553 
2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48*0,03*1,1	0,24684 
Mezisoučet	2,04237 
Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59*0,03*1,1	0,15147 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36*0,03*1,1	0,40788 
Mezisoučet	0,55935 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : (260,26+9,4+4)*0,03*1,1	9,03078 
Mezisoučet	9,03078 
127 60516332R	Polštář dřevina: jehličnatá; tl. = 50 mm; šířka = 100 mm	m3	21,73390	7 850,00	170 611,12 SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41/0,8*0,1*0,08*1,1	0,59851 
Mezisoučet	0,59851 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : (9,44+3,77)*2*2*0,1*0,05*1,1	0,29062 
Mezisoučet	0,29062 
Skladba P19 :  
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	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41*2*2*0,1*0,05*1,1	1,19702 
2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48*2*2*0,1*0,05*1,1	0,16456 
Mezisoučet	1,36158 
Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59/0,6*0,1*0,07*1,1	0,05891 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36/0,6*0,1*0,07*1,1	0,15862 
Mezisoučet	0,21753 
Skladba P27 půda severní křídlo 2.01 (strop nad 1.03-1.07,1.09-1.15) :  
2.01 půda : (260,26+9,4+4)*2*2*0,16*0,1*1,1	19,26566 
Mezisoučet	19,26566 
128 605961R1	Příplatek za dobové zpracování, tvar konstrukcí přizpůsobit dle stávajících konstrukcí	m3    	16,04372	8 100,00	129 954,13	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 16,04372	16,04372 
129 61413710R1	Lišta podlahová profilovaná	m	54,66000	57,00	3 115,62	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 45,55000*1,2	54,66000 
130 998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	8 500,00	8 500,00 800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
50 m vodorovně 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	980 000,00 

	131 
	DN06P 
	nové dveře jednokřídlové interiérové, rozm.: sv.1000/2100 
	ks 
	1,00000 
	39 360,00 
	39 360,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


nové dveře jednokřídlové interiérové 
vč. zárubně 
tvarová kopie dveří stávajících 6.2(viz tabulky hodnotných výplní) zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 křídlo- rámové  kazetové,dvě kazety na výšku profilované profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 
kování: kopie dle dveří stávajících 6.2 
            dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             klika se štítkem litina 
            zámek vložkový -systém generálního klíče 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno
 
)provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
2 
DN07P	
nové dveře jednokřídlové interiérové, 
rozm.:sv.1000/2100	
ks	
1,00000	
39 360,00	
39 360,00	
Vlastní	
Indiv
 
)nové dveře jednokřídlové interiérové 132 DN07P	nové dveře jednokřídlové interiérové, rozm.:sv.1000/2100	ks	1,00000	39 360,00	39 360,00	Vlastní	Indiv 

vč. zárubně 
tvarová kopie dveří stávajících 10.7( viz tabulky hodnotných výplní) zárubeň obložková  profilovaná, profilace dle dochovaných dveří 6.2 křídlo- rámové  kazetové,dvě kazety na výšku profilované profilace a rozměry rámů sejmout ze stávajících dveří 
kování: kopie dle dveří stávajících 10.7 
            dveřní panty ocelové pod krycí nátěr odstín dle dveří             klika se štítkem litina 
            zámek vložkový -systém generálního klíče 
provedení: masiv dřevo smrk pod krycí nátěr odstín hnědá, při realizaci bude vyvzorkováno 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
3 
DN08P	
nové dveře jednokřídlové interiérové, 
rozm.:sv.800/2000	
ks	
1,00000	
23 750,00	
23 750,00	
Vlastní	
Indiv
 
)nové dveře jednokřídlové interiérové 133 DN08P	nové dveře jednokřídlové interiérové, rozm.:sv.800/2000	ks	1,00000	23 750,00	23 750,00	Vlastní	Indiv 

vč. dřevěné masivní rámové zárubně, do líce se stěnou, šíře zárubně dle stavební konstrukce pro dveře bez polodrážky křídlo plné hladké bezfalcové  kování: dveřní panty skryté,nerez            dveřní klika vč. rozety nerez mat            rozeta pro zámek vložkový nerez mat 
           dveřní zámek vložkový vč. příslušenství ,systém generálního klíče 
provedení: buk mořeno do šedobéžového odstínu viz vzorek                výrobcem budou dodány vzorky moření                polyuretan polomat 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
4 
DN09P	
nové dveře jednokřídlové interiérové	
ks	
1,00000	
23 120,00	
23 120,00	
Vlastní	
Indiv
 
)nové dveře jednokřídlové interiérové 134 DN09P	nové dveře jednokřídlové interiérové	ks	1,00000	23 120,00	23 120,00	Vlastní	Indiv 

vč. dřevěné masivní rámové zárubně, do líce se stěnou, šíře zárubně dle stavební konstrukce pro dveře bez polodrážky křídlo plné hladké bezfalcové  kování: dveřní panty skryté,nerez            dveřní klika vč. rozety nerez mat            rozeta pro zámek vložkový nerez mat 
           dveřní zámek vložkový vč. příslušenství ,systém generálního klíče 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
provedení: buk mořeno do šedobéžového odstínu viz vzorek                výrobcem budou dodány vzorky moření                polyuretan polomat
 
)provedení: buk mořeno do šedobéžového odstínu viz vzorek                výrobcem budou dodány vzorky moření                polyuretan polomat 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03b tab dvere nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
5 
DR 02	
okenice střešních vikýřů, rozm.: 1100/1600	
ks	
1,00000	
19 990,00	
19 990,00	
Vlastní	
Indiv
 
)okenice střešních vikýřů 135 DR 02	okenice střešních vikýřů, rozm.: 1100/1600	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv 

masivní dřevěné svlakové hladké křídlo s otvorem původně zalištovaná výplň( dochovaná torza lišt) 
masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany za kamenného ostění kotvený lavičníky 
kování: kované pásové závěsy 
           původní dveřní zástrč chybí - bude nahrazeno novou provedení: měkké dřevo mořené na tmavý odstín(viz vzorek) 

celková repase doplnění kované zástrče 
doplnění výplně do otvoru- sklo čiré zalištovat 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 03a tab dvere repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
6 
ON01a-b	
Nové okno jednoduché	
ks	
1,00000	
19 990,00	
19 990,00	
Vlastní	
Indiv
 
) nové okno jednoduché tvarová kopie okna stávajícího 136 ON01a-b	Nové okno jednoduché	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv 


dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
rám upevněn lavičníky 
špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
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	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
           okenní panty ocel pod krycí nátěr
 
)           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky            okenní panty ocel pod krycí nátěr 

           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) detaily viz samostatný výkres D.1.1/D1 

Kompletní provedení dle tabulky prvků  tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
7 
ON02a-k	
 Nové okno špaletové	
ks	
8,00000	
27 500,00	
220 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
) nové okno špaletové 137 ON02a-k	 Nové okno špaletové	ks	8,00000	27 500,00	220 000,00	Vlastní	Indiv 

tvarová kopie okna stávajícího 

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
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 (
barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek)
 
)detaily viz samostatný výkres D.1.1/D2 barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 


Kompletní provedení dle tabulky prvků 02b tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
8 
ON05a-b	
nové okno jednoduché	
ks	
1,00000	
19 990,00	
19 990,00	
Vlastní	
Indiv
 
) nové okno jednoduché tvarová kopie okna stávajícího 138 ON05a-b	nové okno jednoduché	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv 


dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
rám upevněn lavičníky 
špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 02b tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
13
9 
ON06a-r	
nové okno špaletové	
ks	
8,00000	
28 750,00	
230 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
) nové okno špaletové 139 ON06a-r	nové okno špaletové	ks	8,00000	28 750,00	230 000,00	Vlastní	Indiv 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
tvarová kopie okna stávajícího
 
)tvarová kopie okna stávajícího 

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 02b tab okna nova A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
0 
OR 01	
Vnitřní okno	
ks	
1,00000	
22 490,00	
22 490,00	
Vlastní	
Indiv
 
)vnitřní okno 140 OR 01	Vnitřní okno	ks	1,00000	22 490,00	22 490,00	Vlastní	Indiv 

masivní dřevěný rám 
okno dvoukřídlové,otvíravé dovnitř,křídla dělená jednou vodorovnou příčlí, v horní čísti segmentová zasklení: sklo jednoduché čiré(tabulky  poškozené,některé chybí) provedení: měkké dřevo pod krycím  nátěrem kování: okenní panty ocel pod krycí nátěr            okenní uzávěr chybí návrh: celková repase včetně rámu a kování          nové zasklení, sklo čiré, do sklenářského tmelu 
doplnit 2x okenní obrtlíky dle vzoru z dochovaných oken v objektu vč. protikusu nový krycí nátěr, odstín dle nových oken 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 02a tab okna repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
14
1 
TN02	
schodišťové madlo na stěně	
ks	
1,00000	
5 630,00	
5 630,00	
Vlastní	
Indiv
 
)141 TN02	schodišťové madlo na stěně	ks	1,00000	5 630,00	5 630,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


schodišťové madlo na stěně 
madlo vstup na balkon tvarová kopie TR/01 
masivní dřevěné madlo s profilací 
ocelové úchyty kotvené do stěny 
provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem                odstín hnědá 
ocelové úchyty pod krycím nátěrem odstín černá 
celková délka  - 2,2 m 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 06b tab truhlářské nove A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
2 
TR03	
dřevěné schodiště	
ks	
1,00000	
267 400,00	
267 400,00	
Vlastní	
Indiv
 
)dřevěné schodiště 142 TR03	dřevěné schodiště	ks	1,00000	267 400,00	267 400,00	Vlastní	Indiv 

zákulisí divadla, z 1np do 2.np s mezipodestou na jeviště 
29 dřevěných stupňů s podstupnicí s profilací (kopie původní) 
rozměry v. 185/dl. 780-1100 mm stupnice tl. 40mm, podstupnice tl. 25mm 
celková repase 
doplnění dřevěných stupňů, včetně konstrukce  - 50% stávající díly doplněny špánováním, přebrousit tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 06a tab truhlářské repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
3 
TR04	
dřevěné schodiště - stupnice, vstup na balkon	
ks	
1,00000	
39 360,00	
39 360,00	
Vlastní	
Indiv
 
)vstup na balkon 143 TR04	dřevěné schodiště - stupnice, vstup na balkon	ks	1,00000	39 360,00	39 360,00	Vlastní	Indiv 

6 dřevěných šikmých stupňů  v. 166, dl 1000 mm včetně výstupního stupně a navazující podlahy balkonu 
dřevěné desky tl. ~40 mm s profilací s profilací (kopie původní) 
dřevěná podstupnce 
tvrdé dřevo (dub, buk) - mořeno dle vzorku 
povrchová úprava: nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimořením 2x vrchní PU lak -nátěrový zátěžový systém 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle tabulky prvků 06a tab truhlářské repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
4 
998766203R00	
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	
%	
1,00000	
9 560,00	
9 560,0
0 
800-766	
RTS 23/ II	
Indiv
 
)50 m vodorovně 144 998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	9 560,00	9 560,00 800-766	RTS 23/ II	Indiv 


	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	67 013,50 

	145 
	ZN11b 
	ocelová dvířka do sklepních prostor, rozm.: 850/250 
	ks 
	1,00000 
	3 095,00 
	3 095,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


ocelová dvířka do sklepních prostor 

ocelový rám ,,L"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek dvířka- ocelový rám z pásiviny 40/3 z vnější strany navařený 
dětovaný plech(vzor křížek) 
na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran 

provedení: ocel - kovářská čerň 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
6 
ZN12d	
krycí dvířka ( EL, EPS), rozm.: 700/800	
ks	
2,00000	
2 925,00	
5 850,00	
Vlastní	
Indiv
 
)krycí dvířka 146 ZN12d	krycí dvířka ( EL, EPS), rozm.: 700/800	ks	2,00000	2 925,00	5 850,00	Vlastní	Indiv 

dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15mm opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky 
zamykání: zámek s čtyřhranem 
dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.) 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 technolog.skříněmi 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
7 
ZN12g	
krycí dvířka ( EL), rozm.: 600/800	
ks	
2,00000	
2 925,00	
5 850,00	
Vlastní	
Indiv
 
)krycí dvířka 147 ZN12g	krycí dvířka ( EL), rozm.: 600/800	ks	2,00000	2 925,00	5 850,00	Vlastní	Indiv 

dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15mm opláštěmé sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky 
zamykání: zámek s čtyřhranem 
dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.) 
krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní. rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými 
 technolog.skříněmi 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
8 
ZN16	
madlo na stěnu, délka 14 bm	
ks	
1,00000	
15 860,00	
15 860,00	
Vlastní	
Indiv
 
)madlo na stěnu 148 ZN16	madlo na stěnu, délka 14 bm	ks	1,00000	15 860,00	15 860,00	Vlastní	Indiv 

schodiště za jevištěm              atyp 

kovářsky zpracovaná tyč o 40 mm, vč.kotevních trnů kotvené do stěny 
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	P.č. 
	Číslo položky 
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	Množství 
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 (
madlo ve výšce 900mm
 
)madlo ve výšce 900mm 

provedení:žárově zinkovat                kovářská čerň 


celkem 14 bm 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
14
9 
ZN25	
chráničky  - prostupy základy (UT EL, ZTI)	
bm	
15,00000	
84,50	
1 267,50	
Vlastní	
Indiv
 
)chráničky  - prostupy základy (UT EL, ZTI) ocel. trubka O150 mm 149 ZN25	chráničky  - prostupy základy (UT EL, ZTI)	bm	15,00000	84,50	1 267,50	Vlastní	Indiv 


Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
15
0 
ZN26a	
větrací mřížka, rozměr 100
x
100 mm	
bm	
12,00000	
281,50	
3 378,00	
Vlastní	
Indiv
 
)větrací mřížka 150 ZN26a	větrací mřížka, rozměr 100x100 mm	bm	12,00000	281,50	3 378,00	Vlastní	Indiv 

( do větrací dutiny podlahy) 
rám s výplní z perforovaného plechu včetně  kotevních prvků 
rozměr 100x100 mm 
materiál - pozink. plech 
povrch natřít dle barvy omítky 
z vnitřní strany síťka proti hmyzu 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
15
1 
ZN26b	
větrací mřížka - trubka plastová, O  70 mm	
bm	
8,00000	
202,50	
1 620,00	
Vlastní	
Indiv
 
)151 ZN26b	větrací mřížka - trubka plastová, O  70 mm	bm	8,00000	202,50	1 620,00	Vlastní	Indiv 
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	Číslo položky 
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 (
větrací mřížka
 
)větrací mřížka 

trubka plastová  O  70 mm  (0,6m/1ks) propojení do větrací dutiny podlahy 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
15
2 
ZN28a	
větrací mřížka - ve stěně, rozměr 100
x
100 mm	
ks	
2,00000	
281,50	
563,00	
Vlastní	
Indiv
 
)větrací mřížka 152 ZN28a	větrací mřížka - ve stěně, rozměr 100x100 mm	ks	2,00000	281,50	563,00	Vlastní	Indiv 

(nasávaní do kanálku) 
včetně rámu a kotevních prvků 

rozměr 100x100 mm 
materiál - pozink. plech , povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu 
trubka plastová  O  100 mm 
propojení do větracího kanálku 

v dlažbě- ocelová, kovářská čerň 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
15
3 
ZN28b	
větrací mřížka - ve stěně - trubka, O  100 mm	
bm	
12,00000	
202,50	
2 430,00	
Vlastní	
Indiv
 
)větrací mřížka (nasávaní do kanálku) 153 ZN28b	větrací mřížka - ve stěně - trubka, O  100 mm	bm	12,00000	202,50	2 430,00	Vlastní	Indiv 

včetně rámu a kotevních prvků 

rozměr 100x100 mm 
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ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
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Celkem	
Ceník
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	Cenová  úroveň 


materiál - pozink. plech , povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu 
trubka plastová  O  100 mm 
propojení do větracího kanálku 

v dlažbě- ocelová, kovářská čerň 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 07b tab zámečnické A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných  souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
15
4 
ZR03	
tyče na vikýři	
ks	
4,00000	
5 400,00	
21 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)tyče na vikýři 154 ZR03	tyče na vikýři	ks	4,00000	5 400,00	21 600,00	Vlastní	Indiv 

ocelová tyč obdélníkového průřezu 
rozměry - výška 800mm, pruřez cca 80 x 25 mm návrh: celková oprava 
           prověřit stav oceli 
           opatřit antikorózním nátěrem povrchová úprava: černý grafitový nátěr 

Kompletní provedení dle tabulky prvků  tab zámečnické repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
15
5 
998767203R00	
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	
%	
1,00000	
5 500,00	
5 500,0
0 
800-767	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)50 m vodorovně 155 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	5 500,00	5 500,00 800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II 


	 (
Díl
: 
771	
Podlah
y
 z dlaždic a obklady	
20 147,68
 
15
6 
771101210R00	
Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epo
x
idová (EP);  
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
 
)Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	20 147,68 
156 771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP);  
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) 


	
	
	
	 (
m2	
5,36000	
53,90	
288,9
0 
800-771	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	5,36000	53,90	288,90 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000 
157 771575107RP1	Montáž podlah  z cementových dlaždic 250/250 mm	m2	5,36000	980,00	5 252,80	Vlastní	Indiv 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


analogicky dle popisu v PD: 
Montáž podlah  z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), flexibilní lepidlo na, stěrkovou izolaci odolné proti vodě včetně spárování flexibilní spárovací hmotou 
Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000 
158 59632.R2	Dlažba z cementových dlaždic 250/250 mm (bílé, černá bordura), 20mm	m2    	5,89600	2 475,00	14 592,60	Vlastní	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 5,36000*1,1	5,89600 
159 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,03822	350,00	13,38 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
156,157,158, :  
Součet: : 0,03822	0,03822 

	Díl: 781	Obklady keramické	56 727,27 

	160 
	781485116R00 
	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených  
do tmele, včetně spárování 
	 (
m2	
16,20000	
914,00	
14 806,8
0 
800-771	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m2	16,20000	914,00	14 806,80 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 2,2*(2*4)-0,7*2	
16,20000
 
Mezisoučet	
16,20000
 
16
1 
781497131R00	
Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8  
mm,   
)2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 2,2*(2*4)-0,7*2	16,20000 
Mezisoučet	16,20000 
161 781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8  
mm,   



	
	
	
	 (
m	
8,00000	
518,00	
4 144,0
0 
800-771	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m	8,00000	518,00	4 144,00 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 2*4	8,00000 
Mezisoučet	8,00000 

	162 
	781497132R00 
	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  
	 m 
	12,60000 
	630,00 
	7 938,00 
	800-771 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 6*2,1	12,60000 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
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Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
Mezisoučet	
12,60000
 
16
3 
597623022R	
Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; povrch:  
hladký, matný; mrazuvzdorný; µ = 0,5
 
)Mezisoučet	12,60000 
163 597623022R	Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; povrch:  
hladký, matný; mrazuvzdorný; µ = 0,5 

	
	
	m2 
	19,44000 
	1 522,00 
	29 587,68 
	SPCM 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 16,20000*1,2	19,44000 
164 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,31402	798,65	250,79 800-771	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
160,161,162,163, :  
Součet: : 0,31402	0,31402 

	Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	13 650,00 

	165 
	KR14 
	Dlažba 
	m2     
	6,00000 
	2 025,00 
	12 150,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


dlažba 
m.č. 0.12 
rozměry  250 x 250 mm dlažba z cementových dlaždic doplnění 50% oprava dlažby, rozebrat 
a po položení skladby podlahy zpětně položit a doplnit 

Kompletní provedení dle tabulky prvků 04a tab kamenicke repase A. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
16
6 
998782203R00	
Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	
%	
1,00000	
1 500,00	
1 500,0
0 
800-782	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)50 m vodorovně 166 998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	1,00000	1 500,00	1 500,00 800-782	RTS 23/ II	RTS 23/ II 


	Díl: 783	Nátěry	215 690,97 

	167 
	783424340R00 
	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a  
základním nátěrem 
	 (
m	
11,00000	
83,30	
916,3
0 
800-783	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m	11,00000	83,30	916,30 800-783	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
na vzduchu schnoucí
 
)cca 11mb stávajících potrubí (nad rámec prvků řešených v rámci TZB) : 11	11,00000 na vzduchu schnoucí 


	168 
	783425350R00 
	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a  
 (
na vzduchu schnoucí
 
)základním nátěrem na vzduchu schnoucí 

	 (
m	
11,00000	
101,00	
1 111,0
0 
800-783	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)m	11,00000	101,00	1 111,00 800-783	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


cca 11mb stávajících potrubí (nad rámec prvků řešených v rámci TZB) : 11	11,00000 
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Cen.  
soustava /  
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)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	169 
	7755991R1 
	Nátěr zátěžovým lakem s příměsí vosku polomat, přimořeno 
	m2 
	196,00000 
	737,00 
	144 452,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída, :  
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky :  
Skladba P07 :  
1NP :  
0.10 expozice divadlo hlediště : 54,41	54,41000 
Mezisoučet	54,41000 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
Skladba P09 :  
1NP :  
0.14 šatna pro herce - ženy : 9,44+3,77	13,21000 
Mezisoučet	13,21000 
Skladba P19 :  
1NP :  
0.10b  balkon : 54,41	54,41000 
2NP :  
1.09 divadlo - balkon : 7,48		7,48000 
Mezisoučet	61,89000 
Skladba P21 :  
2NP :  
1.11 chodba : 4,59		4,59000 
1.13 šatna pro herce - muži : 12,36	12,36000 
Mezisoučet	16,95000 
170 783222RP01	Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí třívrstvé	m2	141,15200	350,00	49 403,20	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD: 
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 (
Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí budou provedeny minimálně třívrstvé (základ reaktivní fosforečnou barvou a 2 vrchní olejové nátěry). Vnější prvky  
(kovové výplně sklepních otvorů, tyče na vikýřích) budou upravené pozinkováním pro vnější prostředí a opatřené grafitovým nátěrem.
 
)Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí budou provedeny minimálně třívrstvé (základ reaktivní fosforečnou barvou a 2 vrchní olejové nátěry). Vnější prvky  
(kovové výplně sklepních otvorů, tyče na vikýřích) budou upravené pozinkováním pro vnější prostředí a opatřené grafitovým nátěrem. 

dle PD : 141,152	141,15200 
171 783222RP02	Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí základní	m2	102,84800	115,00	11 827,52	Vlastní	Indiv 
 (
analogicky dle popisu v PD:
 
Základním nátěrem budou také opatřeny zabudovávané ocelové konstrukce a kovové prvky (ochrana proti korozi) bez ochranné vrstvy – nosné profily  
podkrovní vestavby.
 
)analogicky dle popisu v PD: 
Základním nátěrem budou také opatřeny zabudovávané ocelové konstrukce a kovové prvky (ochrana proti korozi) bez ochranné vrstvy – nosné profily  
podkrovní vestavby. 


dle PD : 102,848	102,84800 
172 783683R1	Voskování povrchu	m2	58,90000	135,50	7 980,95	Vlastní	Indiv 
Skladba P06b :  
1NP :  
0.12 chodba : 5,36	5,36000 
Mezisoučet	5,36000 
Skladba P08 :  
1NP :  
0.11 expozice divadlo jeviště : 49,54	49,54000 
Mezisoučet	49,54000 
Skladba P22 :  
2NP :  
1.14 WC pro herce - muži : 4	4,00000 
Mezisoučet	4,00000 

	Díl: 784	Malby	198 491,84 

	173 
	784402802R00 
	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 
	m2 
	8,11575 
	43,70 
	354,66 
	800-784 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150*0,5	8,11575 
174 784422372R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	962,56324	84,90	81 721,62 800-784	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 71,58000		71,58000 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 150,81000	150,81000 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,23150		16,23150 
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Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,95200		0,95200 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 722,98974	722,98974 
Mezisoučet	962,56324 
175 784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné	m2	17,77000	78,70	1 398,50 800-784	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
sdk konstrukce :  
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,77000	17,77000 
Mezisoučet	17,77000 

	176 
	784422372rp01 
	Příplatek k položce malby, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové  
soustavy 
	 (
m2	
962,56324	
110,00	
105 881,96	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	962,56324	110,00	105 881,96	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
malby interiérů, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností
 
je nutno použít materiály, splňující následující podmínky:
 
)analogicky dle popisu v PD: 
malby interiérů, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností 
je nutno použít materiály, splňující následující podmínky: 


 - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) 

Před aplikací nátěrů bude proveden a odsouhlasen vzorek 
Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 962,56324	962,56324 

	177 
	784422372Rp02 
	Příplatek k položce malby, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové  
soustavy 
	 (
m2	
126,87644	
72,00	
9 135,10	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	126,87644	72,00	9 135,10	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v
 
V hygienických zázemích budou provedené malby vysoce omyvatelnou malbou, vč. aplikace systémového ochranného (např. polyuretan) laku na malbu.
 
)analogicky dle popisu v 
V hygienických zázemích budou provedené malby vysoce omyvatelnou malbou, vč. aplikace systémového ochranného (např. polyuretan) laku na malbu. 


D.1.1/2a,b Půdorys 1.nadzemního podlaží :  
blok místností 0.05 WC muži a 0.06 WC muži imobilní :  
plocha stěn : 2,2*(5,117*2+3,75*2)	39,01480 odpočet otvorů : -1*(0,9*2,1+1,18*3,46)	-5,97280 přípočet ostění a nadpraží : 0,54*(0,97+2,1*2)+0,583*(1,18+3,46*2)		7,51410 Mezisoučet	40,55610 blok místností 0.07 WC ženy, 0.08 WC ženy imobilní a 0.09 úklid :  
plocha stěn : 2,2*(5,075*2+5,5*2)	46,53000 
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odpočet otvorů : -1*(1,1*2,16+0,935*1,84*2)	-5,81680 
přípočet ostění a nadpraží : 0,47*(1,1+2,16*2)+0,586*(2,45+3,57*2)		8,16714 
Mezisoučet	48,88034 
1.04 a 1.05 : 2,6*(1,2*2+2*2+2*4)	37,44000 
Mezisoučet	37,44000 

	Díl: M23	Montáže potrubí	7 400,00 

	178 
	230330081Rx1 
	Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 159 x 4,5 
	kus 
	20,00000 
	370,00 
	7 400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	144 864,58 

	179 
	979086112R00 
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,   
	 (
t	
77,12742	
150,00	
11 569,1
1 
832-1	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	77,12742	150,00	11 569,11 832-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
 
Včetně:
 
)bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně: 

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, 
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle, 
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 77,12742	77,12742 
180 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	77,12742	250,00	19 281,86 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 77,12742	77,12742 
181 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	77,12742	150,00	11 569,11 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 77,12742	77,12742 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	182 
	979081121R00 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 
	t 
	2 236,69532 
	13,00 
	29 077,04 
	801-3 
	RTS 23/ II 
	RTS 23/ II 


Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 2236,69532	2 236,69532 
183 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	38,56371	250,00	9 640,93 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 38,56371	38,56371 
184 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	308,50970	20,00	6 170,19 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 308,50970	308,50970 

	185 
	979990107R00 
	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu  
odpadů 
	 (
t	
77,12742	
450,00	
34 707,3
4 
801-3	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	77,12742	450,00	34 707,34 801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 77,12742	
77,12742
 
18
6 
979087311R00	
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo  
přehozením, na vzdálenost 10 m
 
)Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 77,12742	77,12742 
186 979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo  
přehozením, na vzdálenost 10 m 



	
	
	
	 (
t	
38,56371	
334,50	
12 899,5
6 
800-2	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	38,56371	334,50	12 899,56 800-2	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


 (
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
 
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
 
)nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, 
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 38,56371	38,56371 

	187 
	979087391R00 
	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých  
 (
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
 
)10 m vzdálenosti suti,   nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, 

	 (
t	
77,12742	
120,00	
9 255,2
9 
800-2	
RTS 23/ II	
RTS 23/ II
 
)t	77,12742	120,00	9 255,29 800-2	RTS 23/ II	RTS 23/ II 

	
	
	
	
	
	


Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
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	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Součet: : 77,12742	77,12742 
188 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	77,12742	9,00	694,15 800-6	RTS 23/ II	RTS 23/ II 
s hrubým urovnáním, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,119, :  
Součet: : 77,12742	77,12742 

Celkem	6 279 865,73 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	178 800,00 

	1 
	D/10.1 
	DVEŘE, š 1020 mm v 2050 mm 
	ks 
	1,00000 
	44 550,00 
	44 550,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Prvek: 
 DVEŘE 
POČET KUSŮ: 1 
 popis: Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou, u výplní sešikmené rohy. 


umístění: 
 1.01 (chodba), vysazené 

materiál: 
 Dřevo 

detaily: 
 3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci, 2x klika + ozdobně vykrajovaný štítek. 
stav: 
 Poškozené, kovaní napadené korozí, dožitý nátěr. 
návrh: 
 Osadit mezi 1.08 a 1.09, 
odborně opravit včetně zachovaného historického kování, obnovit nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře  stávající D/7) včetně kování dveře pravé 
Kompletní provedení dle tabulky prvků tbl. hodnotne prvky 1 dvere. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
2 
D/10.3	
DVEŘE, š 850 mm v 2000 mm	
ks	
1,00000	
39 150,00	
39 150,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Prvek: 2 D/10.3	DVEŘE, š 850 mm v 2000 mm	ks	1,00000	39 150,00	39 150,00	Vlastní	Indiv 

 DVEŘE  číslo: D/10.3 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
POČE
T
 KUSŮ: 1   D
AT
ACE: 40. - 50. léta 19. stol.
 
) popis: Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou. POČET KUSŮ: 1   DATACE: 40. - 50. léta 19. stol. 



umístění: 
 1.01 (chodba), vysazené  rozměry: š 850 mm v 2000 mm 

materiál: 
 Dřevo 
  povrchová úprava: Hnědý nátěr 
detaily: 
 3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci 
stav: 
 Poškozené, kovaní napadené korozí, nevhodné kliky a štítky, dožitý nátěr. 
návrh: 
 Osadit mezi 1.11 a 1.13,  odborně opravit včetně zachovaného historického kování,vyměnit kliky a štítky, nový nátěr - hnědá. Součástí opravy je výroba  nové dřevěné obložkové zárubně (profilace viz dveře stávající D/7)                 včetně kování 
 (
dveře pravé
 
)dveře pravé 


Kompletní provedení dle tabulky prvků tbl. hodnotne prvky 1 dvere. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
3 
D/10.6 – 7	
DVEŘE, š 1050  mm v 2100 mm	
ks	
2,00000	
41 550,00	
83 100,00	
Vlastní	
Indiv
 
)Prvek: 3 D/10.6 – 7	DVEŘE, š 1050  mm v 2100 mm	ks	2,00000	41 550,00	83 100,00	Vlastní	Indiv 

 DVEŘE 
POČET KUSŮ: 2 
 popis: Dřevěné jednokřídlové rámové dveře s dvěma výplněmi lemovanými profilovanou lištou nad sebou. 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Restaurování a umělecko řemeslné prvky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


umístění: 
 1.01 (chodba), vysazené 
materiál:  Dřevo 

detaily: 
 3x zapuštěné závěsy a žaludovými konci, 
2x bakelitová klika + štítek, 2x litinová klika + štítek 
stav: 
 Poškozené, kovaní napadené korozí, nevhodné kliky a štítky. 
návrh: 
 Osadit D/10.6 mezi 0.11 a 0.13 a D/10.7 mezi 0.11 a 0.14, 
odborně opravit včetně zachovaného historického kování, vyměnit nevhodné kliky + štítky, nový nátěr. Součástí opravy je výroba nové dřevěné obložkové  zárubně (profilace viz dveře stávající D/7)       včetně kování 
Dveře D/10.6 pravé, dveře D/10.7 levé 

Kompletní provedení dle tabulky prvků tbl. hodnotne prvky 1 dvere. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších  nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
4 
998766202R00	
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	
%	
1,00000	
12 000,00	
12 000,0
0 
800-766	
RTS 23/ II	
RTS 21/ I
 
)50 m vodorovně 4 998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	12 000,00	12 000,00 800-766	RTS 23/ II	RTS 21/ I 


Celkem	178 800,00 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 766.3	Divadlo - hlediště	2 424 120,00 

	1 
	TD01 
	Galerie 1NP 
	kompl 
	1,00000 
	324 000,00 
	324 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


galerie 1.np 
dřevěná konstrukce galerie osazená na stávajících ocelové  nosníky, včetně schodů dřevěný obklad lemující stěnu, prkenná podlaha 
tvar vychází ze stávající konstrukce a dochovaných fragmentů  a dobových fotografií před výrobou je nutné prověřit dochované kusy, zjistit stav a navrhnout  repasi stávajících prvků rozměry, profilace a barevnost budou respektovat původní prvky 
K odsouhlasení bude předložena výrobní dokumentace, vzorky zpracování, vzorky profilace a barevných odstínů. 
Stávající dochované fragmenty budou využity v co největší míře. 
celkové rozměry (vnější obrys) délka vnějšího oblouku 6,8m, vnitřního 4,6 m, šířka 1,5m, výška 1,1m 
detail viz výkresdochované části - čelní obloukový parapet  dl. 4,0m, boční dvířka  -1ks, 
D.1.1/D12části profilovaných lišt, profilovaná lišta vnitřního oblouku dl. 3,5m  -  celkem 20% 

Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
2 
TD02	
Galerie 2.NP	
kompl	
1,00000	
367 200,00	
367 200,00	
Vlastní	
Indiv
 
)galerie 2.np 2 TD02	Galerie 2.NP	kompl	1,00000	367 200,00	367 200,00	Vlastní	Indiv 

dřevěná konstrukce galerie osazená na stávajících ocelové  nosníky dřevěný obklad lemující stěnu, prkenná podlaha  kazetový podhled 
detail viz výkrescelkové rozměry (vnější obrys) 
D.1.1/D13délka vnějšího oblouku 7,6m, vnitřního 5,0 m, šířka 1,5m, výška 1,4m dochované díly nejsou 

Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
3 
TD03	
Stěna orchestřiště, obklad jeviště	
kompl	
1,00000	
209 500,00	
209 500,00	
Vlastní	
Indiv
 
)stěna orchestřiště, obklad jeviště 3 TD03	Stěna orchestřiště, obklad jeviště	kompl	1,00000	209 500,00	209 500,00	Vlastní	Indiv 

dřevěná konstrukce orchestřiště, dřevěný obklad čelní stěny jeviště konstrukce s kazetovými výplněmi, profilovaný parapet dřevěné schody na jeviště celkové rozměry 
stěna orchestřiště 6,0m, výška 0,9m obklad jeviště 6,0m, výška 1,0m 
detail viz výkresdochované části - dělící stěna  2 díly po 1,0m ,  dvířka  -1ks, schody -1 ks 
D.1.1/D14části profilovaných lišt  -  celkem 15% 
Stávající dochované fragmenty budou využity v co největší míře. 

Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
4 
TD04a	
Lavice	
ks    	
5,00000	
22 920,00	
114 600,00	
Vlastní	
Indiv
 
)lavice 4 TD04a	Lavice	ks    	5,00000	22 920,00	114 600,00	Vlastní	Indiv 

dřevěná masivní konstrukce 
podnož spojený lubya trnoží, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat detail viz výkres rozměry 
D.1.1/D15a - lavice 1200 x 450 mm, výška 450mm  - 5 ks 

Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.
 
)Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
5 
TD04b	
Lavice	
ks    	
5,00000	
8 800,00	
44 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)lavice 5 TD04b	Lavice	ks    	5,00000	8 800,00	44 000,00	Vlastní	Indiv 

dřevěná masivní konstrukce 
podnož spojený lubya trnoží, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat detail viz výkres rozměry 
D.1.1/D15b - lavice 450 x 450 mm, výška 450mm  - 5 ks 

Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 

 (
Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  
plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.
 
)Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  
plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 

6 TD05	Křeslo divadlo	ks    	45,00000	24 250,00	1 091 250,00	Vlastní	Indiv 
křeslo divadlo 
divadelní křeslo tradiční tvar, zadní opěradlo a boční opěrka z masivního dřeva, sedák a zadní opěradlo polstrované dřevěné prvky pod krycí nátěr - bílý  odstín 
polstrování - potahová látka tmavě červená, s apretací proti otěru a špinění, nehořlavé 
před výrobou nutno předložit vzor, 
budou předloženy vzorky zpracování a barevnosti 

Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 
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	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
7 
TD06a	
Lavice	
ks    	
3,00000	
18 960,00	
56 880,00	
Vlastní	
Indiv
 
)lavice 7 TD06a	Lavice	ks    	3,00000	18 960,00	56 880,00	Vlastní	Indiv 

dřevěná masivní konstrukce 
podnož spojený luby, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat 
 rozměry 
a - lavice 950 x 450 mm, výška 500mm  - 3 ks 

rozměr nutno koordinovat s tělesem UT nutno přeměřit 


Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
8 
TD06b	
Lavice	
ks    	
3,00000	
8 800,00	
26 400,00	
Vlastní	
Indiv
 
)lavice 8 TD06b	Lavice	ks    	3,00000	8 800,00	26 400,00	Vlastní	Indiv 

dřevěná masivní konstrukce 
podnož spojený luby, sedák masivní spárovka ze tří kusů, hrany zaobleny provedení - masivní smrk, polyuretan mat  rozměry 
b - lavice 450 x 450 mm, výška 500mm  - 3 ks 

rozměr nutno koordinovat s tělesem UT nutno přeměřit 
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ev polo
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
9 
TD07	
Stojan na noty	
ks    	
6,00000	
7 435,00	
44 610,00	
Vlastní	
Indiv
 
)stojan na noty 9 TD07	Stojan na noty	ks    	6,00000	7 435,00	44 610,00	Vlastní	Indiv 

dřevěný stojanek na noty 
včetně lampičky, úložný prostor pro noty, nastavitelný provedení - měkké dřevo, polyuretan mat, světlý odstín viz vzorek 

Poznámka: 
U všech dochovaných prvků dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Je možné, že budou zjištěny skryté  vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. 
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. 

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
 (
1
0 
TD08a	
Závěsový systém, jednokolejnicová dráha	
ks    	
6,00000	
18 210,00	
109 260,00	
Vlastní	
Indiv
 
)jednokolejnicová dráha, včetně hávěsového systému (háčků) 10 TD08a	Závěsový systém, jednokolejnicová dráha	ks    	6,00000	18 210,00	109 260,00	Vlastní	Indiv 

elektrické ovládáni; pohon se skládá z 24 V DC motoru napájecí zdroj 90 - 250 V / 24 V DC a řídící elektroniky, která dohlíží na provoz systému. rychlost  závěsu je 25 cm / s. montáž - konzole na zeď 
závěsy: zatemňovací látka, neprůsvitná (99% zakrytí) pro divadla požární odolnost B1, 50% řasení rozměry: 
a - 1100,1200/2000mm 

 (
Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  
plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.
 
)Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  
plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 

2+2+2	6,00000 
11 TD08b	Závěsový systém, jednokolejnicová dráha	ks    	2,00000	18 210,00	36 420,00	Vlastní	Indiv 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


jednokolejnicová dráha, včetně hávěsového systému (háčků) 
elektrické ovládáni; pohon se skládá z 24 V DC motoru napájecí zdroj 90 - 250 V / 24 V DC a řídící elektroniky, která dohlíží na provoz systému. rychlost  závěsu je 25 cm / s. montáž - konzole na zeď 
 (
závěsy: zatemňovací látka, neprůsvitná (99% zakrytí) pro divadla požární odolnost B1, 50% řasení rozměry:
 
)závěsy: zatemňovací látka, neprůsvitná (99% zakrytí) pro divadla požární odolnost B1, 50% řasení rozměry: 

b - 2400/2000mm 

Kompletní provedení dle tabulky - divadlo hlediště. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících  plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. 
Celkem	2 424 120,00 
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	 (
Díl
: 
766.4	
Divadelní technologie	
2 298 855,54
 
1 
01.1-6	
Divadelní technologie a konstrukce - kompletní provedení montáž i dodávka JEVIŠTĚ, viz. prvky  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10
 
)Díl: 766.4	Divadelní technologie	2 298 855,54 
1 01.1-6	Divadelní technologie a konstrukce - kompletní provedení montáž i dodávka JEVIŠTĚ, viz. prvky  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 


	
	
	
	 (
sestava	
1,00000	
395 000,00	
395 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)sestava	1,00000	395 000,00	395 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


analogicky dle popisu v PD: 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část JEVIŠTĚ 
 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	2 
	02.1-5 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompletní provedení montáž i dodávka SCHODIŠTĚ, viz.  
prvky 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	sestava 
	1,00000 
	34 430,00 
	34 430,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
)divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část SCHODIŠTĚ analogicky dle popisu v PD: 
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 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	3 
	03.1-6 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompletní provedení montáž i dodávka SCHODIŠTĚ  
NÁPOVĚDA, viz. prvky 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	sestava 
	1,00000 
	25 820,00 
	25 820,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  SCHODIŠTĚ NÁPOVĚDA
 
)analogicky dle popisu v PD: 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  SCHODIŠTĚ NÁPOVĚDA 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	4 
	05.1-18 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka 2x PROSTOROVÝ SLOUP  
S PORTÁLEM, viz. prvky 5.1 až 5.18 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	sestava 
	1,00000 
	678 794,54 
	678 794,54 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
)divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  2x PROSTOROVÝ SLOUP S PORTÁLEM analogicky dle popisu v PD: 
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O:	D.1 
R:	D.1.1/06 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	5 
	06 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka KRYCÍ DESKA, viz. prvek 6  
dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	bm 
	3,55000 
	5 020,00 
	17 821,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  KRYCÍ DESKA
 
)analogicky dle popisu v PD: 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  KRYCÍ DESKA 
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)S:	TS-2023-031R05 
O:	D.1 
R:	D.1.1/06 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	6 
	07 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka POKLOP SCHODIŠTĚ, viz.  
prvek 7 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	ks 
	1,00000 
	27 250,00 
	27 250,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
)divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  POKLOP SCHODIŠTĚ analogicky dle popisu v PD: 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	7 
	08 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka POKLOP PROPADLO, viz.  
prvek 8 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	ks 
	1,00000 
	16 500,00 
	16 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  POKLOP PROPADLO
 
)analogicky dle popisu v PD: 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  POKLOP PROPADLO 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	8 
	09 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka POKLOP NÁPOVĚDA, viz.  
prvek 9 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	ks 
	1,00000 
	14 340,00 
	14 340,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
)divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  POKLOP NÁPOVĚDA analogicky dle popisu v PD: 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	 (
9 
10.1-2	
Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka HLAVNÍ OPONA, viz. prvky  
10.1 a 10.2 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10
 
)9 10.1-2	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka HLAVNÍ OPONA, viz. prvky  
10.1 a 10.2 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 

	
	
	sestava 
	1,00000 
	321 300,00 
	321 300,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


analogicky dle popisu v PD: 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  HLAVNÍ OPONA vč. vynášecí konstrukce s mechanickým pojezdem (vynášecí konstrukce s mechan.  pojezdem 7,15bm, 2 opona výška 4,0m délka 3,0m) . 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	10 
	11.1-2 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka ZADNÍ HORIZONT, viz.  
prvky 11.1 a 11.2 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	sestava 
	1,00000 
	251 000,00 
	251 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
)divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část  ZADNÍ HORIZONT analogicky dle popisu v PD: 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Divadelní technologie a konstrukce 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	11 
	13 
	Divadelní technologie a konstrukce - kompl. prov.a mont. i dodávka PANELOVÉ KULISY  
600/310 dl.6,17m, viz. prvek 13 dle přílohy  D.1.1/D9 a D.1.1/D10 
	ks 
	6,00000 
	86 100,00 
	516 600,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část PANELOVÉ KULISY
 
)analogicky dle popisu v PD: 
divadelní technologie a konstrukce  výpis prvků - část PANELOVÉ KULISY 
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	Divadelní technologie a konstrukce 
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 NÁVRH KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A ANALOGICKÝCH PŘÍKLADŮ ZÁMECKÝCH DIVADEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY STĚN,  STROPŮ A PODLAH MÍSTNSTI, VYBAVENÍ A OBLOŽENÍ ORCHESTŘIŠTĚ VČ. SCHODIŠTĚ - JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH.  TENTO VÝKRES SPECIFIKUJE POUZE KONSTRUKCE PRO DIVADELNÍ KONSTRUKCI A TECHNOLOGII - TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU  MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO ROZPOČTU PROŘEZ 5% TABULKA PRVKŮ - K UVEDENÉMU MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ ZAHRNOUT DO  ROZPOČTU PROŘEZ 5% - POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI; DŘEVO TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, DŘEVO  TŘÍDA PEVNOSTI C24, I. JAKOST, ROVNOLETÉ, , I. JAKOST, ROVNOLETÉ, HUSTÉ, BEZ SUKŮ, VLHKOST 12 % - VŠECHNY PRVKY A  KONSTRUKCE JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ - KULISY A POHLEDOVÉ ČÁSTI  PORTÁLU BUDOU UPRAVENY BAREVNĚ - MALBA NA ŠEPSOVANÉM PLÁTNĚ, KRYCÍ NÁTĚRY NA DŘEVĚNÉ PRVKY (LOMENÁ BÍLÁ). -  POUŽÍVAT TRADIČNÍ TESAŘSKÉ SPOJE, PŘÍPADNĚ SKRYTÉ OCELOVÉ SPOJKY (ZAVÍČKOVANÉ NEBO V NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTECH),  RUČNĚ OPRACOVANÉ DŘEVO - VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ - TATO DOKUMENTACE NENÍ  
DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ DÍLENSKOU. TUTO  JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT  TUTO JE NUTNÉ ZPRACOVAT, STATICKY OVĚŘIT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI  PROJEKTANTA, NPÚ A INVESTORA - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM DRUHOTNÉHO NOSNÉHO STROPU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

Celkem	2 298 855,54 
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	Technika prostředí staveb 

	
	SIL - Silnoproud 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud	1 415 847,53 

	1 
	741112001 
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a,  
přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 
	 (
kus	
60,00000	
93,14	
5 588,62	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	60,00000	93,14	5 588,62	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	2 
	34571450 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001
 
)krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001 

	kus 
	60,00000 
	13,00 
	780,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	3 
	741120003 
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných  
(např. CY),, průřezu žíly 10 až 16 mm2 
	 (
m	
75,00000	
36,76	
2 757,05	
Vlastní	
Indiv
 
)m	75,00000	36,76	2 757,05	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120003
 
)4 34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	86,25000	37,20	3 208,50	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120003 

Poznámka k položce: 
H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm 
'Přepočtené koeficientem množství :  
75*1,15	86,25000 

	5 
	741122015 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 3x1,5 mm2 
	 (
m	
275,00000	
40,73	
11 202,08	
Vlastní	
Indiv
 
)m	275,00000	40,73	11 202,08	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015
 
)6 34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	330,00000	17,30	5 709,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015 

Přepočtené koeficientem množství :  
275*1,2	330,00000 

	7 
	741122016 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 
	 (
m	
430,00000	
42,72	
18 370,41	
Vlastní	
Indiv
 
)m	430,00000	42,72	18 370,41	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016
 
)8 34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	516,00000	27,40	14 138,40	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016 

Přepočtené koeficientem množství :  
430*1,2	516,00000 

	9 
	741122031 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031
 
)počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031 

	 (
m	
602,00000	
54,64	
32 895,86	
Vlastní	
Indiv
 
)m	602,00000	54,64	32 895,86	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


10 34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	939,60000	28,40	26 684,64	Vlastní	Indiv 
Přepočtené koeficientem množství :  
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	Technika prostředí staveb 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



783*1,2	939,60000 
11 34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	90,00000	46,80	4 212,00	Vlastní	Indiv 
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 11,2mm 

	12 
	741122032 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY),  
počtu a, průřezu žil 5x4 až 6 mm2 
	m 
	127,00000 
	56,63 
	7 192,18 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122032
 
)13 34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	108,00000	78,80	8 510,40	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122032 

Přepočtené koeficientem množství :  
90*1,2	108,00000 
14 34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	39,00000	113,00	4 407,00	Vlastní	Indiv 
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 15,1mm 

	15 
	741122624 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových  
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 
	m 
	39,00000 
	69,84 
	2 723,69 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	16 
	34111610 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122624
 
)kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122624 

	m 
	39,00000 
	391,00 
	15 249,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	17 
	741122625 
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových  
(např., CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 
	 (
m	
20,00000	
94,23	
1 884,53	
Vlastní	
Indiv
 
)m	20,00000	94,23	1 884,53	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	18 
	34111620 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122625
 
)kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122625 

	m 
	20,00000 
	543,00 
	10 860,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	19 
	741124603 
	Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci 
	m 
	26,00000 
	35,37 
	919,52 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603 

	20 
	M037 
	Devi Iceguard-18 samoregulační topné kabely ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před  
zamrznutím 
	m 
	26,00000 
	682,00 
	17 732,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	21 
	741130001 
	 (
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji,  Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

průřezu, žíly do 2,5 mm2 
	kus 
	420,00000 
	26,92 
	11 305,78 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001 
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	22 
	741130003 
	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji,  
průřezu, žíly do 4 mm2 
	 (
kus	
7,00000	
30,09	
210,60	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	7,00000	30,09	210,60	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	23 
	741130007 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130003
 
)Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji,  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130003 

průřezu, žíly do 25 mm2 
	kus 
	5,00000 
	94,48 
	472,39 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	24 
	741130008 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130007
 
)Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji,  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130007 

průřezu, žíly do 35 mm2 
	kus 
	5,00000 
	100,28 
	501,42 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	25 
	741130016 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130008
 
)Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji,  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130008 

průřezu, žíly do 185 mm2 
	kus 
	5,00000 
	228,02 
	1 140,08 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	26 
	741210004 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130016
 
)Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130016 

150 kg 
	kus 
	1,00000 
	1 470,41 
	1 470,41 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	27 
	M035 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210004
 
)Rozvodnice RP divadlo https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210004 

	kpl 
	1,00000 
	11 700,00 
	11 700,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	28 
	741210005 
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do  
200 kg 
	 (
kus	
2,00000	
1 960,55	
3 921,09	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	2,00000	1 960,55	3 921,09	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	29 
	M014 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210005
 
)Rozváděč RH - úprava 2.etapa https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210005 

	kpl 
	1,00000 
	55 000,00 
	55 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	30 
	M030 
	Rozváděč RPO 
	kpl 
	1,00000 
	49 000,00 
	49 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	31 
	741210701 
	Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a,  
venkovních, hmotnosti do 100 kg 
	 (
kus	
2,00000	
1 249,73	
2 499,46	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	2,00000	1 249,73	2 499,46	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	 (
3
2 
M039	
DALI řídící jednotka s displejem 10,4" a ovládáním, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné,  
kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)32 M039	DALI řídící jednotka s displejem 10,4" a ovládáním, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné,  
kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210701
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210701 

	kpl 
	1,00000 
	49 000,00 
	49 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	33 
	M040 
	DALI rel 4, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
	kus 
	7,00000 
	4 900,00 
	34 300,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	34 
	M041 
	DALI PWR - napájecí zdroj, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně  
funkční řešení. 
	 (
kus	
4,00000	
2 990,00	
11 960,00	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	4,00000	2 990,00	11 960,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	

	 (
3
5 
741231006	
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně  
řadových,, průřezové plochy vodičů do 50 mm2
 
)35 741231006	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně  
řadových,, průřezové plochy vodičů do 50 mm2 

	
	
	 (
kus	
200,00000	
78,71	
15 741,33	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	200,00000	78,71	15 741,33	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231006
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231006 
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	36 
	34561667 
	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2 
	kus 
	200,00000 
	132,00 
	26 400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	37 
	741310122 
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením  
vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých 
	 (
kus	
12,00000	
71,72	
860,65	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	12,00000	71,72	860,65	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122
 
)38 345387600	Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo	kus	7,00000	1 624,00	11 368,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310122 

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
39 345164769	Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk	kus	7,00000	1 302,00	9 114,00	Vlastní	Indiv 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
40 3451090	Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá	kus	7,00000	1 302,00	9 114,00	Vlastní	Indiv 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	41 
	741310126 
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením  
vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových 
	kus 
	5,00000 
	80,57 
	402,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310126
 
)42 345387600	Otočný vypínač, řaz. 1, 6, 1930/Glas/Palazzo	kus	5,00000	1 624,00	8 120,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310126 

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
43 345164769	Středový díl s kličkou, Serie 1930 by Rosenthal, pol. bílá, lesk	kus	5,00000	1 302,00	6 510,00	Vlastní	Indiv 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
44 3451090	Deska krycí skleněná, Glasserie, čirá	kus	5,00000	1 302,00	6 510,00	Vlastní	Indiv 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	45 
	741313002 
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo  
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 
	kus 
	25,00000 
	138,32 
	3 457,96 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002
 
)46 345676879	Zásuvka s dět.poj.,16A,250V~,bšr.sv.,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk	kus	25,00000	986,00	24 650,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002 

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
47 3451091	Rámeček, pro samost. montáž, Glasserie, čirá	kus	25,00000	1 396,00	34 900,00	Vlastní	Indiv 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
48 345109300	Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá	kus	0,00000	872,00	0,00	Vlastní	Indiv 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
49 345109200	Rámeček, zakončovací díl, skleněný, Glasserie, čirá	kus	0,00000	1 592,00	0,00	Vlastní	Indiv 
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	Technika prostředí staveb 

	
	SIL - Silnoproud 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	50 
	741313121 
	 (
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16  Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

A 
	kus 
	1,00000 
	210,04 
	210,04 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	51 
	35811308 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313121
 
)zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313121 

	kus 
	1,00000 
	340,00 
	340,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	52 
	741372021 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených  
nástěnných, hranatýchnebokruhových, plochy do 0,09 m2 
	 (
kus	
35,00000	
291,11	
10 188,68	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	35,00000	291,11	10 188,68	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	 (
5
3 
S4	
historizující nástěnný tříramenný svícen/ 3 
x
 retrofit LED 6W, E14, Zadavatel umožňuje  
nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)53 S4	historizující nástěnný tříramenný svícen/ 3 x retrofit LED 6W, E14, Zadavatel umožňuje  
nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372021 

	kus 
	8,00000 
	15 300,00 
	122 400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	 (
5
4 
S5	
historizující nástěnný dvouramenný svícen/ 16 
x
 retrofit LED 6W, E14, Zadavatel umožňuje  
nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)54 S5	historizující nástěnný dvouramenný svícen/ 16 x retrofit LED 6W, E14, Zadavatel umožňuje  
nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	
	kus 
	1,00000 
	125 000,00 
	125 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	55 
	S6 
	vestavné svítidlo do stěny LED 4,6W 
	kus 
	12,00000 
	3 341,60 
	40 099,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	56 
	S6a 
	pouzdro 
	kus 
	20,00000 
	1 176,00 
	23 520,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	57 
	S6b 
	řídící prvek 96W 24V= 
	kus 
	3,00000 
	6 068,00 
	18 204,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	58 
	S8 
	přisazené kruhové svítidlo sdifuzním sklem / LED 15W 
	kus 
	5,00000 
	1 750,00 
	8 750,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	59 
	S10 
	nástěnné svítidlo 8LED ww 
	kus 
	3,00000 
	4 057,60 
	12 172,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	60 
	N 
	nouzové svítidlo nástěnné adresné LED, NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍHO NOUZOVÉHO ZDROJE 
	kus 
	6,00000 
	5 324,00 
	31 944,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	61 
	741372051 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených  
stropních, reflektorových bez pohybového čidla 
	 (
kus	
5,00000	
304,02	
1 520,10	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	5,00000	304,02	1 520,10	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	62 
	S7 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372051
 
)přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED, IP66 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372051 

	kus 
	4,00000 
	2 457,00 
	9 828,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	63 
	S9 
	přímkové svítidlo sdifúzním krytem / LED21 W, IP44, tř. II 
	kus 
	1,00000 
	4 277,00 
	4 277,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	64 
	741372066 
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených  
nástěnných, reflektorových bez pohybového čidla 
	 (
kus	
130,00000	
327,87	
42 622,54	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	130,00000	327,87	42 622,54	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	65 
	S20 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372066
 
)Bodové svítidlo LED 3 W, 200 lm, IP20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372066 

	kus 
	130,00000 
	1 800,00 
	234 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	66 
	741810003 
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní  
 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810003
 
)zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810003 

	 (
kus	
1,00000	
18 491,62	
18 491,62	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	18 491,62	18 491,62	Vlastní	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SIL - Silnoproud 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
6
7 
PR-001	
D+
M
 sálavé přímotopné těleso 2500W na stěnu, vč. programovatelného elektronického  
termostatu s LCD displejem
 
)67 PR-001	D+M sálavé přímotopné těleso 2500W na stěnu, vč. programovatelného elektronického  
termostatu s LCD displejem 

	
	
	 (
ks	
2,00000	
5 500,00	
11 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)ks	2,00000	5 500,00	11 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	

	68 
	741810011 
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní  zprávy, pro objem montážních prací Příplatek kceně 0003 za každých dalších i započatých 500  
tis. Kč přes 
	kus 
	6,00000 
	6 810,23 
	40 861,36 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
1000 tis. Kč
 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810011
 
)1000 tis. Kč 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810011 


POZN: 
řešit včetně revize hromosvodu 

	69 
	741811011 
	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do  
200, kg 
	kus 
	3,00000 
	1 675,41 
	5 026,22 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011
 
)70 741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,00000	3 719,58	18 597,89	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741811011 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820001 

	71 
	741910413 
	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do  
125, mm 
	m 
	44,00000 
	230,06 
	10 122,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	72 
	34575492 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910413
 
)žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910413 

	m 
	44,00000 
	215,00 
	9 460,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	73 
	34575564 
	profil nosný 250x15x30mm 
	kus 
	44,00000 
	87,30 
	3 841,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	74 
	741910421 
	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem 
	m 
	44,00000 
	70,79 
	3 114,72 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910421 

	75 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	44,00000 
	128,00 
	5 632,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	76 
	998741202 
	Přesun hmot pro silnoproud - vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 6  
do 12 m 
	 (
soubor	
1,00000	
19 968,41	
19 968,41	
Vlastní	
Indiv
 
)soubor	1,00000	19 968,41	19 968,41	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202
 
)Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	232 787,61 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202 


	77 
	460270186 
	Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve  zdivu a, obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 30 cm výšky 105 cm  
 (
135
 do 150 cm
 
)a šířky přes 135 do 150 cm 

	 (
kus	
1,00000	
3 220,00	
3 220,00	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	3 220,00	3 220,00	Vlastní	Indiv 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	78 
	460510086 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460270186
 
)Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování ztrub plastových do otvoru ve zdivu  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460270186 

včetně, vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm 
	kus 
	5,00000 
	418,00 
	2 090,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	79 
	28610001 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460510086
 
)trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460510086 

	m 
	5,00000 
	321,00 
	1 605,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	80 
	460941211 
	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 
	m 
	250,00000 
	51,85 
	12 961,29 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941211 
81 460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	650,00000	63,27	41 127,09	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941212 

	82 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	m 
	250,00000 
	169,61 
	42 401,78 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	83 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	650,00000 
	199,05 
	129 382,45 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112 

Celkem	1 648 635,14 
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	Technika prostředí staveb 

	
	EPS - Elektrická požární signalizace 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 831,66 

	1 
	946112121 
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes  
0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m montáž 
	 (
kus	
1,00000	
8 831,66	
8 831,66	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	8 831,66	8 831,66	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112121
 
)Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 110,47 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112121 


	2 
	946112221 
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes  0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m příplatek k ceně za každý den použití 
	 (
kus	
15,00000	
917,00	
13 755,00	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	15,00000	917,00	13 755,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112221 

	3 
	946112821 
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes  
0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m demontáž 
	kus 
	1,00000 
	7 355,47 
	7 355,47 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112821
 
)Díl: 742	Elektroinstalace - slaboproud	437 173,59 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112821 


	4 
	742110002 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku 
	m 
	419,04800 
	58,07 
	24 335,40 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002 
5 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	50,00000	9,81	490,50	Vlastní	Indiv 
47,619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
50	50,00000 
6 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	200,00000	15,00	3 000,00	Vlastní	Indiv 
190,47619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
200	200,00000 
7 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	70,00000	21,50	1 505,00	Vlastní	Indiv 
66,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
70	70,00000 
8 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	120,00000	30,20	3 624,00	Vlastní	Indiv 
114,285714285714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
120	120,00000 

	9 
	742110011 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na  
 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110011
 
)příchytky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110011 

	 (
m	
97,14300	
45,88	
4 456,70	
Vlastní	
Indiv
 
)m	97,14300	45,88	4 456,70	Vlastní	Indiv 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	10 
	34571092 
	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m 
	m 
	60,00000 
	12,50 
	750,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


57,143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
60	60,00000 
11 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	21,00000	17,20	361,20	Vlastní	Indiv 
20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
21	21,00000 
12 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	12,00000	26,80	321,60	Vlastní	Indiv 
11,429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
12	12,00000 
13 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	9,00000	32,00	288,00	Vlastní	Indiv 
8,571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
9	9,00000 
14 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	90,00000	197,45	17 770,35	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102 

	15 
	345754920 
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 
	m 
	90,00000 
	215,00 
	19 350,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	16 
	34575546 
	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm 
	kus 
	90,00000 
	15,20 
	1 368,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	17 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	45,00000 
	128,00 
	5 760,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	18 
	742110122 
	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm 
	kus 
	90,00000 
	145,18 
	13 066,44 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122 

	19 
	345755620 
	profil nosný 150x15x30 mm 
	kus 
	90,00000 
	58,60 
	5 274,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	20 
	31197002 
	tyč závitová Pz 4.6 M8 
	m 
	90,00000 
	31,60 
	2 844,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	21 
	742110504 
	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových 
	kus 
	150,00000 
	69,69 
	10 453,15 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504 

	22 
	345715190 
	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm 
	kus 
	150,00000 
	11,60 
	1 740,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	23 
	742121001 
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 
	m 
	1 660,00000 
	23,23 
	38 560,51 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001 
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	Technika prostředí staveb 

	
	EPS - Elektrická požární signalizace 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	24 
	34121136 
	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn  drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu  
plné 100V 
	 (
m	
1 450,00000	
58,00	
84 100,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m	1 450,00000	58,00	84 100,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
(SSKFH-V) 3
x
2
x
0,8mm2
 
Poznámka k položce:
 
SSKFH-V, průměr kabelu 9,9mm
 
)(SSKFH-V) 3x2x0,8mm2 
Poznámka k položce: 
SSKFH-V, průměr kabelu 9,9mm 



	25 
	34121140 
	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn  drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu  
plné 100V 
	m 
	210,00000 
	73,80 
	15 498,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
(SSKFH-V) 5
x
2
x
0,8mm2
 
Poznámka k položce:
 
SSKFH-V, průměr kabelu 11,8mm
 
)(SSKFH-V) 5x2x0,8mm2 
Poznámka k položce: 
SSKFH-V, průměr kabelu 11,8mm 


26 742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 200,00000	2,32	2 787,51	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190002 
27 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	250,00000	13,36	3 339,20	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190003 
28 742190004	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	20,00000	310,00	6 200,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190004 
29 742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,00000	1 137,49	1 137,49	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210031 

	 (
3
0 
00320-4000110-01-03
 
)30 00320-4000110-01-03 

	
	Cabinet with power supply 24V/3A, IP54 
	kus 
	1,00000 
	24 674,00 
	24 674,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	31 
	742210041 
	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS 
	kus 
	2,00000 
	293,85 
	587,70 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210041 

	32 
	WP18-12SHR 
	Backup Battery 12V / 16-18 Ah 
	kus 
	2,00000 
	1 970,30 
	3 940,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	33 
	742210121 
	Montáž hlásiče automatického bodového 
	kus 
	9,00000 
	91,95 
	827,52 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210121 

	34 
	MCD 573X 
	Multiple sensor detector, smoke and heat 
	kus 
	6,00000 
	1 260,90 
	7 565,40 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	35 
	MCD 573X-S 
	Multiple sensor detector, smoke and heat, integrated sounder 
	kus 
	3,00000 
	3 002,40 
	9 007,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	36 
	742210131 
	Montáž soklu hlásiče nebo patice 
	kus 
	9,00000 
	521,35 
	4 692,13 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
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	37 
	USB 502-6 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210131
 
)Detector Base, surface mounting (w/o loop cont. switch) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210131 

	kus 
	9,00000 
	148,80 
	1 339,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	38 
	742210151 
	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem 
	kus 
	2,00000 
	521,35 
	1 042,70 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210151 

	39 
	MCP 545X-1 N 
	Manual Call Point, red, IP 24, surface mounting, incl. flap 
	kus 
	2,00000 
	1 570,10 
	3 140,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	40 
	742210162 
	Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče 
	kus 
	1,00000 
	1 516,65 
	1 516,65 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210162 

	41 
	ASD 535-1 
	Aspirating Smoke Detector, 1 sampling pipe, standard display 
	kus 
	1,00000 
	25 483,00 
	25 483,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	42 
	SSD 535-3 
	Smoke Sensing Device for ASD 535, 0.02% Obs./m (main alrm thresh.) 
	kus 
	1,00000 
	9 990,00 
	9 990,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	43 
	XLM 35 
	Loop I/F for Special Fire Detectors (SecuriLine eXtended) 
	kus 
	1,00000 
	4 428,00 
	4 428,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	44 
	742210181 
	Montáž trubky nasávacího systému 
	m 
	19,00000 
	29,39 
	558,32 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210181 

	45 
	TU 25 ABSRED 
	Sampling tube d=25mm, ABS red 3m 
	kus 
	7,00000 
	188,10 
	1 316,70 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	46 
	BE 25 ABSRED 
	Bend 90° d=25mm, ABS red (10pcs) 
	kus 
	1,00000 
	982,80 
	982,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	47 
	TP 25 ABSRED 
	T-piece d=25mm, ABS red (10pcs) 
	kus 
	0,00000 
	477,40 
	0,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	48 
	EC 25 ABSRED 
	End cap d=25mm, ABS red (10pcs) 
	kus 
	0,10000 
	308,90 
	30,89 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	49 
	DFU 911 
	Dust filter unit DFU 911 
	kus 
	1,00000 
	2 808,00 
	2 808,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	50 
	K003 
	Příplatek za barevné provedení nasávacího potrubí 
	kpl 
	1,00000 
	8 500,00 
	8 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	51 
	742210201 
	Vyvrtání otvoru nasávacího systému s kalibrovanou samolepicí fólií 
	kus 
	5,00000 
	52,13 
	260,67 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210201 

	52 
	Clip X.0 PA 
	Sampling hole clip red, hole O X mm, PA (10 pcs.) 
	kus 
	0,66700 
	654,30 
	436,42 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	53 
	742210303 
	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem 
	kus 
	3,00000 
	777,28 
	2 331,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210303 

	54 
	BX-REL4 
	Relay Output Module 
	kus 
	1,00000 
	3 064,50 
	3 064,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	55 
	BX-OI3 
	In-/Output Module 
	kus 
	2,00000 
	1 212,10 
	2 424,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	56 
	742210261 
	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace 
	kus 
	3,00000 
	701,45 
	2 104,35 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210261 
 (
5
7 
SBW ESFA1000RRS
 
)Combined Siren/Beacon wall mounted, lens red, socket red, small	kus	3,00000	3 477,60	10 432,80	Vlastní	Indiv 57 SBW ESFA1000RRS 
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	 (
Cen.  
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)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
5
8 
742210401	
Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	
hod	
10,00000	
724,00	
7 240,00	
Vlastní	
Indiv
 
)58 742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	hod	10,00000	724,00	7 240,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210401 
59 742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	12,00000	80,57	966,86	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210421 
60 742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	2,00000	10 616,54	21 233,08	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210503 
61 742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	12,00000	161,14	1 933,73	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210521 

	62 
	998742203 
	Přesun hmot pro slaboproudvodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12  
do 24 m 
	soubor 
	1,00000 
	2 770,25 
	2 770,25 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	63 
	998742292 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203
 
)Přesun hmot pro slaboproud  Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203 

dopravní vzdálenost do 100 m 
	soubor 
	1,00000 
	1 162,82 
	1 162,82 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292
 
)Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	173 904,97 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292 


	64 
	460680531 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 
	m 
	100,00000 
	214,00 
	21 400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460680531 

	65 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	m 
	350,00000 
	169,61 
	59 362,49 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	66 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	250,00000 
	199,05 
	49 762,48 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112
 
)67 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	100,00000	89,50	8 950,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710001 
68 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	550,00000	62,60	34 430,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710032 

Celkem	641 020,69 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 942,13 

	1 
	946112121 
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes  
0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m montáž 
	 (
kus	
1,00000	
8 831,66	
8 831,66	
Vlastní	
Indiv
 
)kus	1,00000	8 831,66	8 831,66	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	2 
	946112221 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112121
 
)Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes  0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112121 

	kus 
	15,00000 
	917,00 
	13 755,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112221 

	3 
	946112821 
	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové smaximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes  
0,9 do 1,6, m, délky do 3,2 m výšky přes 9,6 m do 10,6 m demontáž 
	kus 
	1,00000 
	7 355,47 
	7 355,47 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112821
 
)Díl: 742	Elektroinstalace - slaboproud	224 952,71 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112821 


	4 
	742110002 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku 
	m 
	660,00000 
	58,07 
	38 328,21 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002 
5 34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	384,30000	9,81	3 769,98	Vlastní	Indiv 
'Přepočtené koeficientem množství : 366*1,05	384,30000 
6 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	210,00000	15,00	3 150,00	Vlastní	Indiv 
'Přepočtené koeficientem množství : 210	210,00000 
7 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	63,00000	21,50	1 354,50	Vlastní	Indiv 
 'Přepočtené koeficientem množství : 63	63,00000 
8 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	35,00000	30,20	1 057,00	Vlastní	Indiv 
'Přepočtené koeficientem množství : 35	35,00000 
9 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	21,00000	197,45	4 146,42	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102 

	10 
	345754920 
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 
	m 
	21,00000 
	215,00 
	4 515,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	11 
	34575546 
	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm 
	kus 
	21,00000 
	15,20 
	319,20 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	12 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	10,50000 
	128,00 
	1 344,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	13 
	742110122 
	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm 
	kus 
	21,00000 
	145,18 
	3 048,84 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122 
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	 (
Cen.  
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	14 
	34575562 
	profil nosný 150x15x30mm 
	kus 
	21,00000 
	58,60 
	1 230,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	15 
	31197002 
	tyč závitová Pz 4.6 M8 
	m 
	21,00000 
	31,60 
	663,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	16 
	742110504 
	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových 
	kus 
	56,00000 
	69,69 
	3 902,51 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504 

	17 
	34571450 
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
	kus 
	56,00000 
	13,00 
	728,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	18 
	742121001 
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 
	m 
	910,00000 
	23,23 
	21 138,59 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001 

	19 
	34121044 
	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC  
plášť, PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2 
	m 
	560,00000 
	6,73 
	3 768,80 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
Poznámka k položce:
 
SYKFY, průměr kabelu 5mm
 
)Poznámka k položce: 
SYKFY, průměr kabelu 5mm 

20 34121274	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e	m	175,00000	11,60	2 030,00	Vlastní	Indiv 
Poznámka k položce: 
F/UTP, průměr kabelu 6,2mm 

	21 
	34121582 
	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné  
izolace, PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 4x0,80mm2 
	m 
	175,00000 
	27,40 
	4 795,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
Poznámka k položce:
 
)JQTQ, průměr kabelu 7,4mm Poznámka k položce: 

22 742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,00000	501,74	1 003,49	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742123001 

	23 
	M021 
	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, 12Vss, pro jednu tří/čtyřvodičovou linku 
	ks 
	2,00000 
	2 521,00 
	5 042,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	24 
	742190002 
	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení 
	m 
	665,00000 
	2,32 
	1 544,74 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190002 
25 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	56,00000	13,36	747,98	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190003 
26 742190004	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	14,00000	310,00	4 340,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190004 
27 742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	2,00000	919,47	1 838,94	Vlastní	Indiv 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	EZS - Elektronický zabezpečovací systém 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	28 
	PRT-ZX16-DIN 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220031
 
)Protege 16 Vstup Expander, rozšíří Protege System o 16 Vstupů má podporu více EOL  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220031 

vyvážení, smyček.Vlastnosti:- Protege SE/WX/GX kompatibilní- Vyžaduje externí zdroj napájení-  
Podpora 
	kus 
	2,00000 
	10 230,00 
	20 460,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
multiple
 state EOL a variable EOL
 
- LED displej stavů smyček
 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)multiple state EOL a variable EOL 
- LED displej stavů smyček 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 


29 742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	8,00000	180,10	1 440,82	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220053 

	30 
	111 05100 
	RKZ-111 Plastová rozvodná krabička, 8 spojů 
	kus 
	8,00000 
	284,00 
	2 272,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	31 
	742220161 
	Montáž akumulátoru 12V 
	kus 
	2,00000 
	146,93 
	293,85 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220161 

	32 
	062 00101 
	NP17-12 Bezúdržbový VRLA akumulátor 12V, kapacita 17Ah 
	kus 
	2,00000 
	1 608,00 
	3 216,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	33 
	742220211 
	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem 
	kus 
	2,00000 
	1 042,70 
	2 085,39 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220211 

	 (
3
4 
PRT-PSU-DIN-4A	
Protege DIN 4A Inteligentní Napájecí Zdroj 12VDC, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné,  
kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)34 PRT-PSU-DIN-4A	Protege DIN 4A Inteligentní Napájecí Zdroj 12VDC, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné,  
kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	
	kus 
	2,00000 
	13 260,00 
	26 520,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	35 
	742220232 
	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop 
	kus 
	8,00000 
	485,33 
	3 882,62 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220232 

	 (
3
6 
032 01401	
DG457 GLASSTREK Audiodetektor rozbití skla, adresné provedení, Zadavatel umožňuje  
nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)36 032 01401	DG457 GLASSTREK Audiodetektor rozbití skla, adresné provedení, Zadavatel umožňuje  
nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	
	kus 
	1,00000 
	895,00 
	895,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	37 
	034 30400 
	Digitální duální detektor s antimaskingem, dosah 15m 
	kus 
	8,00000 
	1 490,00 
	11 920,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	38 
	742220236 
	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový 
	kus 
	8,00000 
	274,89 
	2 199,14 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220236 

	 (
3
9 
041 01300	
MAS-353 Magnetický detektor pro vysokou bezpečnost, dosah 4-24mm, bílý, Zadavatel  
umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)39 041 01300	MAS-353 Magnetický detektor pro vysokou bezpečnost, dosah 4-24mm, bílý, Zadavatel  
umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	
	kus 
	8,00000 
	420,00 
	3 360,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	40 
	742220256 
	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah 
	kus 
	1,00000 
	824,68 
	824,68 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220256 
41 M020	Plochá inter. piezosiréna, bílý plast, tamper Vnitřní plochá piezosiréna, která obsahuje tamper,  
proti sundání ze zdi. 


ks	1,00000	706,00	706,00	Vlastní	Indiv 
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	Technika prostředí staveb 

	
	EZS - Elektronický zabezpečovací systém 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
4
2 
742220401	
Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	
kus	
1,00000	
805,72	
805,72	
Vlastní	
Indiv
 
)42 742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,00000	805,72	805,72	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220401 
43 742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	20,00000	39,81	796,24	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220402 
44 742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	20,00000	47,40	947,91	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220411 
45 742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	2,00000	11 108,56	22 217,11	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220501 
46 742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,00000	2 369,76	2 369,76	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220511 

	47 
	998742203 
	Přesun hmot pro slaboproud vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12  
do 24 m 
	soubor 
	1,00000 
	2 770,25 
	2 770,25 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	48 
	998742292 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203
 
)Přesun hmot pro slaboproud  Příplatek k cenám za zvětšený, přesun přes vymezenou největší  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203 

dopravní vzdálenost do 100 m 
	soubor 
	1,00000 
	1 162,82 
	1 162,82 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292
 
)Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	159 774,92 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292 


	49 
	460680531 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vestropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 
	m 
	63,00000 
	214,00 
	13 482,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460680531 

	50 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	m 
	385,00000 
	169,61 
	65 298,74 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	51 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	210,00000 
	199,05 
	41 800,48 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112
 
)52 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	63,00000	81,90	5 159,70	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710001 
53 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	595,00000	57,20	34 034,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710032 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Celkem	414 669,76 
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	SK - Strukturovaná kabeláž 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 742	Elektroinstalace - slaboproud	83 870,69 

	1 
	742110002 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku 
	m 
	23,81000 
	58,07 
	1 382,72 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002 
2 345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,00000	15,00	150,00	Vlastní	Indiv 
9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000 
3 34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	10,00000	21,50	215,00	Vlastní	Indiv 
9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
10	10,00000 
4 345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	5,00000	30,20	151,00	Vlastní	Indiv 
4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000 

	5 
	742110011 
	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na  
příchytky 
	 (
m	
28,57100	
45,88	
1 310,77	
Vlastní	
Indiv
 
)m	28,57100	45,88	1 310,77	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110011
 
)6 34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	20,00000	17,20	344,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110011 

19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
20	20,00000 
7 34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	5,00000	26,80	134,00	Vlastní	Indiv 
4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000 
8 34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	5,00000	32,00	160,00	Vlastní	Indiv 
4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
5	5,00000 
9 742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm	m	25,00000	197,45	4 936,21	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110102 

	10 
	345754920 
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 
	m 
	25,00000 
	215,00 
	5 375,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	11 
	34575546 
	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm 
	kus 
	25,00000 
	15,20 
	380,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	12 
	34575003 
	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm 
	m 
	25,00000 
	128,00 
	3 200,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	13 
	742110122 
	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm 
	kus 
	25,00000 
	145,18 
	3 629,57 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110122 

	14 
	34575562 
	profil nosný 150x15x30mm 
	kus 
	25,00000 
	58,60 
	1 465,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	15 
	31197002 
	tyč závitová Pz 4.6 M8 
	m 
	25,00000 
	31,60 
	790,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	16 
	742110504 
	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových 
	kus 
	8,00000 
	69,69 
	557,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504 

	17 
	34571450 
	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
	kus 
	8,00000 
	13,00 
	104,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	18 
	742121001 
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 
	m 
	440,00000 
	23,23 
	10 220,86 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001 

	 (
1
9 
1227354	
Kabely a vodiče Kabely sdělovací UTP, FTP KABEL SOLARI
X
 S
X
KD-5E-UTP-LSOH 305M,  
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)19 1227354	Kabely a vodiče Kabely sdělovací UTP, FTP KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH 305M,  
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	
	m 
	440,00000 
	7,50 
	3 300,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	20 
	742190002 
	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení 
	m 
	25,00000 
	2,32 
	58,07 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190002 
21 742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	25,00000	13,36	333,92	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190003 
22 742190004	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	2,00000	310,00	620,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742190004 

	23 
	742330024 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24  
portů 
	kus 
	1,00000 
	3 791,62 
	3 791,62 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	24 
	1191822 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330024
 
)Sdělovací a zabezpečovací technika Datová technika Datové rozvaděče PATCH PANEL  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330024 

SOLARIX 24XRJ45, CAT5E UTP S 
	KS 
	1,00000 
	921,60 
	921,60 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	25 
	742330026 
	 (
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x  Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

optický, konektor včetně vany 
	kus 
	1,00000 
	2 040,00 
	2 040,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
2
6 
ORPM-01	
Rozvaděč optický 19" pevný CONTEG ORPM-01,1U, 300mm hloubka, bez čela, barva černá,  
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
)26 ORPM-01	Rozvaděč optický 19" pevný CONTEG ORPM-01,1U, 300mm hloubka, bez čela, barva černá,  
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 

	
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330026
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330026 

	kus 
	1,00000 
	1 010,00 
	1 010,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	27 
	OR-12DSC 
	Čelo 19" optického rozvaděče, 12x SC duplex, pro pevné i výsuvné vany CONTEG, barva černá 
	kus 
	1,00000 
	103,00 
	103,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 
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Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2023-031R05
 
O:	
D.1.4
 
R:	
D.1.4e104
 
)S:	TS-2023-031R05 
O:	D.1.4 
R:	D.1.4e104 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SK - Strukturovaná kabeláž 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
2
8 
742330028	
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	
kus	
16,00000	
1 110,00	
17 760,00	
Vlastní	
Indiv
 
)28 742330028	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	16,00000	1 110,00	17 760,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330028 

	29 
	OPI-50-LC-1-900E 
	SPigtail optický MM OM2 50/125, LC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900µm, I/L 0,3dB, R/L -25dB,  
konektor, TYCO (AMP) 
	kus 
	16,00000 
	65,00 
	1 040,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	 (
3
0 
OAD-SC-SC-D-MM-OE
 
)30 OAD-SC-SC-D-MM-OE 

	
	 (
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení.
 
Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, duple
x
, MM, keramický spojovací člen uvnitř  
adaptéru,, béžový
 
)Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, kompatibilní a plně funkční řešení. 
Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, duplex, MM, keramický spojovací člen uvnitř  
adaptéru,, béžový 

	kus 
	16,00000 
	25,00 
	400,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	31 
	742330031 
	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná  
ochrana, sváru 
	kus 
	16,00000 
	18,96 
	303,33 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	32 
	742330042 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330031
 
)Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330031 

nebo, podlahové krabice 1 až 6 pozic 
	kus 
	4,00000 
	117,00 
	468,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	33 
	4587 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042
 
)Zásuvka UAE, 8+8 pólů, stíněná, kat.6A, šikmá, Modul přístroje https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330042 

	KS 
	4,00000 
	740,00 
	2 960,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	34 
	1409 
	Centr. d. pro z. UAE/E-DAT des./ISDN,1930/Glas/Palazzo,pol.bí,lesk 
	KS 
	4,00000 
	299,00 
	1 196,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	35 
	345109300 
	Rámeček, centrálníí díl, skleněný, Glasserie, čirá 
	kus 
	4,00000 
	872,00 
	3 488,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	36 
	742330051 
	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky 
	kus 
	8,00000 
	17,06 
	136,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330051 
37 742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,00000	161,14	161,14	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330052 
38 742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	8,00000	350,73	2 805,80	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101 
39 742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	8,00000	682,49	5 459,94	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330102 

	40 
	998742203 
	Přesun hmot pro slaboproud  vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12  
do 24 m 
	soubor 
	1,00000 
	710,08 
	710,08 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	41 
	998742292 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203
 
)Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742203 

zvětšený, přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
	soubor 
	1,00000 
	298,06 
	298,06 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742292 
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)S:	TS-2023-031R05 
O:	D.1.4 
R:	D.1.4e104 

	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SK - Strukturovaná kabeláž 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	7 592,64 

	42 
	468101111 
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  
a šířky do, 3 cm 
	 (
m	
20,00000	
169,61	
3 392,14	
Vlastní	
Indiv
 
)m	20,00000	169,61	3 392,14	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	43 
	468101112 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111
 
)Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů vkamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111 

a šířky, přes 3 do 5 cm 
	m 
	10,00000 
	199,05 
	1 990,50 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112
 
)44 460710001	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,00000	81,90	1 638,00	Vlastní	Indiv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101112 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710001 
45 460710032	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	10,00000	57,20	572,00	Vlastní	Indiv 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460710032 

	Díl: 22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 225,47 

	46 
	220182031 
	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky 
	m 
	40,00000 
	60,34 
	2 413,47 
	
	Vlastní 
	Indiv 


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182031 

	47 
	1003597 
	OPTICKY KABEL DROP 9/125 12 VLAKEN G.657, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné,  
kompatibilní a plně funkční řešení. 
	m 
	40,00000 
	20,30 
	812,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Celkem	94 688,80 
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O:	D.1.4 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SLP - společné areálové rozvody 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	47 734,97 

	1 
	460161163 
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním  
výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35  cm hloubky 70 cm 
	 (
m	
35,00000	
550,96	
19 283,75	
Vlastní	
Indiv
 
)m	35,00000	550,96	19 283,75	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161163 vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 


	2 
	460421182 
	Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté,  
plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm 
	m 
	35,00000 
	193,00 
	6 755,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	3 
	460490013 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460421182
 
)Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie,  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460421182 

šířky do 34 cm 
	m 
	35,00000 
	16,60 
	581,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	4 
	460520162 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460490013
 
)Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460490013 

do 50, mm 
	m 
	70,00000 
	47,30 
	3 311,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	5 
	34571351 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460520162
 
)trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460520162 

	m 
	70,00000 
	24,40 
	1 708,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	6 
	460520163 
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50  
do 90, mm 
	 (
m	
10,00000	
51,40	
514,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m	10,00000	51,40	514,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



	7 
	34571364 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460520163
 
)trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460520163 

	m 
	10,00000 
	82,00 
	820,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 

	8 
	460431173 
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku  
ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm zhorniny třídy  těžitelnosti II 
	 (
m	
35,00000	
98,50	
3 447,35	
Vlastní	
Indiv
 
)m	35,00000	98,50	3 447,35	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
skupiny
 4
 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431173
 
)skupiny 4 
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431173 


	9 
	460600021 
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a,  
rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m 
	m3 
	9,18750 
	51,50 
	473,16 
	
	Vlastní 
	Indiv 



	10 
	460600022 
	 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460600021
 
)Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a,  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460600021 

rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m 
	m3 
	9,18750 
	74,20 
	681,71 
	
	Vlastní 
	Indiv 


 (
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460600022
 
)https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460600022 
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	Hrádek u Nechanic - historie za oponou IV.a etapa 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	SLP - společné areálové rozvody 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
1 
460680154	
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm	
kus	
8,00000	
1 270,00	
10 160,00	
Vlastní	
Indiv
 
)11 460680154	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm	kus	8,00000	1 270,00	10 160,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460680154 

Celkem	47 734,97 
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	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

	Stavba:	TS-2024- 
008R01 

	 (
Národní památkov
ý
 ústav
 
)Zadavatel	IČO: 75032333  (
Valdštejnské náměstí 162/3
 
Praha-Malá Strana
 
)DIČ: CZ75032333 Národní památkový ústav 
Valdštejnské náměstí 162/3 
Praha-Malá Strana 

11800 

	Zhotovitel: 
	 (
ENVIRONMENT
A
L BUILDING a.s.
 
)ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

	IČO: 
DIČ: 
	9713662 
	

	
	
	
	CZ09713662 
	

	
	
	
	
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 

	HSV 
	
	
	8 403 441,72 

	PSV 
	
	
	12 006 653,23 

	MON 
	
	
	80 290,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	2 131 311,15 

	Ostatní náklady 
	
	
	1 014 739,16 

	Celkem 
	
	
	23 636 435,26 

	Rekapitulace daní 

	Základ pro sníženou DPH 
	15% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	15% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21% 
	 (
23 636 435,26
 
)CZK 23 636 435,26 


	Základní DPH  
	21% 
	 (
4 963 651,40
 
0,00
 
)CZK 4 963 651,40 
0,00 


	Zaokrouhlení	CZK 

	 (
28 600 086,66
 
)Cena celkem s DPH	CZK 28 600 086,66 


	v	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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 (
Rekapitulace dílčích částí
 
Číslo	
Ná
z
ev	
Základ pro  
)Rekapitulace dílčích částí 
Číslo	Název	Základ pro  


	
	 (
sn
íž
enou DPH
 
)sníženou DPH 

	Základ pro základní  
DPH 
	DPH celkem 
	Cena celkem 

	
	0,00 
	3 146 050,31 
	660 670,57 
	3 806 720,88 

	VN-01-09 
	0,00 
	3 146 050,31 
	660 670,57 
	3 806 720,88 

	 (
Ostatní a vedlejší náklady
 
Ostatní a vedlejší ro
z
počtové  
náklad
y
 sdru
ž
ené komplexně pro  
Stavební objekt
 
A
rchitektonicko - stavební řešení
 
Architektonicko - stavební řešení
 
Větrací kanálek
 
Fasád
y
 vnější plášť  
Stavebně konstrukční řešení
 
)Ostatní a vedlejší náklady 
Ostatní a vedlejší rozpočtové  
náklady sdružené komplexně pro  
Stavební objekt 
Architektonicko - stavební řešení 
Architektonicko - stavební řešení 
Větrací kanálek 
Fasády vnější plášť  
Stavebně konstrukční řešení 

	
	
	
	

	D.1 
	0,00 
	20 028 756,51 
	4 206 038,87 
	24 234 795,38 

	D.1.1/01 
	0,00 
	12 751 354,89 
	2 677 784,53 
	15 429 139,42 

	D.1.1/01 
	0,00 
	878 492,40 
	184 483,40 
	1 062 975,80 

	D.1.1/03 
	0,00 
	4 531 827,71 
	951 683,82 
	5 483 511,53 

	D.1.2 
	0,00 
	1 867 081,51 
	392 087,12 
	2 259 168,63 

	 (
Technika prostředí staveb
 
Zdravotní instalace
 
Celkem 
z
a stavbu
 
)D.1.4 Technika prostředí staveb 
Zdravotní instalace 
Celkem za stavbu 

	0,00 
	461 628,44 
	96 941,97 
	558 570,41 

	D.1.4a 
	0,00 
	461 628,44 
	96 941,97 
	558 570,41 

	
	0,00 
	23 636 435,26 
	4 963 651,40 
	28 600 086,66 






















 (
Popis stavb
y
: TS-2024-008R01 - Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severov
ý
ch. náro
ž
í, odvodnění a oprava  
sev. průčelí
 
)Popis stavby: TS-2024-008R01 - Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava  
sev. průčelí 

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
        Preambule 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou  zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena  dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné  
posouzení předložených cenových nabídek. 

 (
Předpokládá se, 
ž
e dodavatel před 
z
pracováním cenové nabídk
y
 pečlivě prostuduje všechn
y
 pok
y
n
y
 a podmínk
y
 pro  
z
pracování nabídkové cen
y
 obsa
ž
ené v 
z
adávacích podmínkách a bude se jimi při 
z
pracování nabídkové cen
y
 řídit. Soupis  
stavebních prací, dodávek a slu
ž
eb je sestaven v souladu s podmínkami v
y
hlášk
y
 Ministerstva pro místní ro
z
voj  
č.169/2016 Sb.
 
        V
y
me
z
ení někter
ý
ch pojmů
 
)Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro  
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis  
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj  
č.169/2016 Sb. 
        Vymezení některých pojmů 





Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: 
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované  
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis  
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. 
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující  
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost  stanovení jednotkové ceny. 
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných  podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení  
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady  na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a  
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám  stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné  položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,  dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
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        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací,  dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako  vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. 
        Cenová soustava 
        Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,  a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. 
        Technické podmínky 
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou  obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na  elektronické adrese www.cenovasoustava.cz 
Individuální položky 
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní, nebo individuální“. Pro tyto  položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné  dokumentace.Uvažuje se kompletní provedení a dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová  část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy  určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související  plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k  úspěšnému provedení a předání prvku. 
Ostatní podmínky 
Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou  
poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......" 
        Závaznost a změna soupisu 
        Závaznost soupisu 
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu,  doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo  jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. 
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy 
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot,  vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou  přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností  dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým  podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu 
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun  hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky  odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném  
množství měrných jednotek. 
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty  ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství  měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu  na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. 
        Příplatky za ztížené podmínky prací 
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento  příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. 
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 (
        Vedlejší a ostatní náklady
 
)        Vedlejší a ostatní náklady 

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v  rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. 


2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky. 
U soupisů fasád, restaurování  i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací  
vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými  v této souvislosti zvýšenými náklady. 

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 
        Elektronická podoba soupisu 
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu  stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. 
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 
www.stavebnionline.cz/soupis 
        Zpracování elektronické podoby soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové  
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo  součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v  
příslušných pozicích souboru. 
        Jiný formát soupisu 
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací  také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná  na webových stránkách MMR. 
        Závěrečné ustanovení 
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 (
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní ro
z
počtové náklady
 
Popis ro
z
počtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší ro
z
počtové náklad
y
 sdru
ž
ené komplexně pro celou stavbu a její dodávky
 
Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/01 - Větrací kanálek
 
Popis ro
z
počtu: D.1.1/03 - Fasád
y
 vnější plášť  
Popis ro
z
počtu: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
 
Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb
 
Popis ro
z
počtu: D.1.4a - Zdravotní instalace
 
)Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Popis rozpočtu: VN-01-09 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 
Popis objektu: D.1 - Architektonicko - stavební řešení 
Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Architektonicko - stavební řešení 
Popis rozpočtu: D.1.1/01 - Větrací kanálek 
Popis rozpočtu: D.1.1/03 - Fasády vnější plášť  
Popis rozpočtu: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení 
Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb 
Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotní instalace 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	1 
	 (
Zemní práce
 
Přípravné a přidru
ž
ené práce
 
Základ
y
 a 
z
vláštní 
z
akládání
 
)Zemní práce 
Přípravné a přidružené práce 
Základy a zvláštní zakládání 

	HSV 
	
	
	465 935,60 
	2,0 

	011 
	
	HSV 
	
	
	26 575,00 
	0,1 

	2 
	
	HSV 
	
	
	1 407 791,17 
	6,0 

	3 
	
	HSV 
	
	
	93 900,52 
	0,4 

	38 
	
	 (
Svislé a kompletní konstrukce
 
Kompletní konstrukce
 
Vodorovné konstrukce
 
Úprav
y
 povrchů vnitřní
 
Úprav
y
 povrchů vnější
 
Podlah
y
 a podlahové konstrukce
 
Trubní vedení
 
Ostatní konstrukce, bourání
 
Lešení a stavební výtahy
 
)HSV Svislé a kompletní konstrukce 
Kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Úpravy povrchů vnější 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce, bourání 
Lešení a stavební výtahy 

	
	
	230 300,00 
	1,0 

	4 
	
	HSV 
	
	
	59 670,00 
	0,3 

	61 
	
	HSV 
	
	
	309 040,48 
	1,3 

	62 
	
	HSV 
	
	
	3 147 630,69 
	13,3 

	63 
	
	HSV 
	
	
	132 243,70 
	0,6 

	8 
	
	HSV 
	
	
	65 000,00 
	0,3 

	9 
	
	HSV 
	
	
	160 800,00 
	0,7 

	94 
	
	HSV 
	
	
	1 096 751,75 
	4,6 

	95 
	
	HSV 
	
	
	62 972,82 
	0,3 

	96 
	
	 (
Dokončovací konstrukce na po
z
emních  
stavbách
 
Bourání konstrukcí
 
Prorá
ž
ení otvorů
 
Staveništní přesun hmot
 
I
z
olace proti vodě
 
Povlakové kr
y
tiny
 
Konstrukce tesařské
 
Konstrukce klempířské
 
Kr
y
tin
y
 tvrdé
 
)HSV Dokončovací konstrukce na pozemních  
stavbách 
Bourání konstrukcí 
Prorážení otvorů 
Staveništní přesun hmot 
Izolace proti vodě 
Povlakové krytiny 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Krytiny tvrdé 

	
	
	737 429,23 
	3,1 

	97 
	
	HSV 
	
	
	4 931,23 
	0,0 

	99 
	
	HSV 
	
	
	164 778,45 
	0,7 

	711 
	
	PSV 
	
	
	62 852,76 
	0,3 

	712 
	
	PSV 
	
	
	138 986,08 
	0,6 

	762 
	
	PSV 
	
	
	1 340 057,22 
	5,7 

	764 
	
	PSV 
	
	
	933 420,20 
	3,9 

	765 
	
	PSV 
	
	
	5 692 153,41 
	24,1 

	766 
	
	PSV 
	
	
	770 230,00 
	3,3 

	767 
	
	 (
Konstrukce truhlářské
 
Konstrukce 
z
ámečnické
 
Kamenné dla
ž
by
 
Podlah
y
 povlakové
 
Konstrukce 
z
 přírodního kamene
 
)PSV Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Kamenné dlažby 
Podlahy povlakové 
Konstrukce z přírodního kamene 

	
	
	411 838,73 
	1,7 

	772 
	
	PSV 
	
	
	58 500,00 
	0,2 

	776 
	
	PSV 
	
	
	3 836,16 
	0,0 

	782 
	
	PSV 
	
	
	2 121 020,00 
	9,0 

	783 
	
	PSV 
	
	
	296 217,14 
	1,3 

	8 
	
	 (
Nátěry
 
Vnitřní kanali
z
ace
 
Elektromontá
ž
e
 
Přesun
y
 suti a v
y
bouraných hmot
 
Vedlejší náklady
 
)PSV Nátěry 
Vnitřní kanalizace 
Elektromontáže 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Vedlejší náklady 

	
	
	177 541,53 
	0,8 

	M21 
	
	MON 
	
	
	80 290,00 
	0,3 

	D96 
	
	PSU 
	
	
	237 691,08 
	1,0 

	VN 
	
	VN 
	
	
	2 131 311,15 
	9,0 

	ON 
	
	 (
Ostatní náklady
 
)ON Ostatní náklady 

	
	
	1 014 739,16 
	4,3 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	23 636 435,26 
	100,0 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

	 (
S:	
TS-2024-008R01
 
O:	
00
 
R:	
VN-01-09
 
)S:	TS-2024-008R01 
O:	00 
R:	VN-01-09 

	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: VN	Vedlejší náklady	2 131 311,15 

	1 
	005121 R1 
	Zařízení staveniště 
	Soubor 
	1,00000 
	504 623,23 
	504 623,23 
	
	RTS 24/ I 
	Indiv 


Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1	1,00000 
2 005122 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště,  
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu  
staveniště (provozně dopravní řád).Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném  
znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:  
Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací  
ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti  
práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků  
českého právního řádu a příslušné odbornosti.Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O  
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích.Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630  
Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.  
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: "•Práce ve výškách – zábradlí" "•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů" "•Ohrožení  
elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"                                                                                                                                                  
Všeobecné požadavky:"•Zákaz používání alkoholu"  "•Používání ochranných pomůcek" "•Pořádek na staveništi" "•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení  
staveniště" "•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště" "•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů" "•Pravidelná školení BOZ"  
"•Respektování Zákoníku práce" Způsob omezení rizikových vlivů: "•Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních  
poplachových směrnic" "•Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami" "•Dodržování a respektování podmínek Požární  
zprávy, návodů k obsluze zařízení" "•Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů" "•Respektování BOZ"  "•Dodržování Zákoníku práce"  
"•Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ"  Při výstavbě nutno respektovat: "•ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí" "•ČSN 73 3050  
Zemní práce" "•ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny" "•ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce" "•ČSN 73 0550 Izolace" "•Zákoník práce a  
další ČSN, ON k provádění staveb" 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
3 005123 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
4 005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv 
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady  související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 1	1,00000 
5 005125 R1	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	525 649,20	525 649,20	RTS 24/ I	Indiv 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
Rozsah kompletně viz. Zásady organizace výstavby dle PD. : 	1,00000 
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	Celkem 
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	 (
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)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
6 
005126 R1	
Geodetické práce	
Soubor	
1,00000	
65 000,00	
65 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)6 005126 R1	Geodetické práce	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. 
1	1,00000 
7 005127 R1	Územní vlivy (památky)	Soubor	1,00000	420 519,36	420 519,36	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:  
Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.  
Příjezd  provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně  zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Vzhledem k omezeným  možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní  pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam,  kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s  extrémními podmínkami místa provádění. 

	Díl: ON	Ostatní náklady	1 014 739,16 

	1 
	ON-001 
	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení 
	soubor 
	1,00000 
	10 000,00 
	10 000,00 
	
	RTS 24/ I 
	Indiv 


Poznámka k položce:  
Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládané odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů  provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování.  
Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.  Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je  nutné je zahrnout do rozpočtu. 
 (
1	
1,00000
 
2 
ON-002	
Archeologický dohled při provádění výkopů	
m3	
232,48000	
89,00	
20 690,72	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)1	1,00000 
2 ON-002	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	232,48000	89,00	20 690,72	RTS 24/ I	Indiv 

Poznámka k položce:  
Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo  archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín  zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017. 
D.1.1/01 Větrací kanálek :   52	52,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,12000	32,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,12000	32,12000 severní fasáda : 55*0,8*1	44,00000 východní fasáda : 10*0,8*1		8,00000 D.1.4a ZTI :  '32,12+32,12	64,24000 

Součet	232,48000 
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	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
3 
ON-003	
Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	
soubor	
1,00000	
38 000,00	
38 000,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)3 ON-003	Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (
Poznámka k položce:  
Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20
x
 zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot.
 
)Poznámka k položce:  
Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a  
zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu:20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na  
základě zjištěných hodnot. 


1	1,00000 
4 ON-004	Operativní stavebně historický průzkum	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	Vlastní	Indiv 
1	1,00000 
5 ON-005	Průzkum barevnosti	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:Průzkumy barevnosti. 
1	1,00000 
6 ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:  
Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky  opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou  ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné  zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnaci. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným  houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně  bude obnovena skladba podlahy.  
Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných  hodnot. Půzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby. 
 (
1	
1,00000
 
7 
ON-007	
Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	
Soubor	
1,00000	
231 285,65	
231 285,65	
Vlastní	
Indiv
 
)1	1,00000 
7 ON-007	Vypracování dílenské a výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	231 285,65	231 285,65	Vlastní	Indiv 

Poznámka k položce:  
Výrobní a dílenská dokumentace. Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést  dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků  a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací  podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i  deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických  parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není  možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou  předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu. U  požadovaných části dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických  
prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody  je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena. 
Dílenské dokumentace, statika, posudky průzkumy nutné k úspěšné realizaci díla. : 1	1,00000 
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úroveň 


	 (
8 
ON-008	
Dokumentace skutečného provedení 	
Soubor	
1,00000	
63 077,90	
63 077,90	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)8 ON-008	Dokumentace skutečného provedení 	Soubor	1,00000	63 077,90	63 077,90	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném  počtu. :   Včetně zřízení věcných břemen a náležitostí a dokumentů potřebných pro jejich zřízení (geodetické zaměření, zpracování  geometrických plánů a zápisu do katastru nemovitostí). :  
1	1,00000 
9 ON-009	Průzkumy, restaurování	soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce:  
rozsah viz. dodatky technických zpráv 
Průzkumy, restaurování  
Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace  průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných nálezových situací, zpracování a  odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou  zajišťovat:  
A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění  restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení síti (zajištění restaurátora.), kompletaci závěrečných shrnujících zpráv.  
B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archívní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních  průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli.  
C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licencí.  
Případné trasy vedení sítí, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne  
zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s odpovídající licencí. 
1	1,00000 
10 ON-010	Práce na kulturních památkách	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Poznámka k položce:  
Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní  situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení  
díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a  komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být  součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.  
Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady  potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí  podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a  možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby. Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa  stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a  vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich  vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a  likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného  stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP,  technického a autorského dozoru. Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít. 
11 ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ; DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC;PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH  PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU ;FOTODOKUMENTACE;ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ;SPECIÁLNÍ ČINNOSTI :;   SPECIÁLNÍ TECHNIKA;PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM  PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
1	1,00000 
12 ON-012	Ochrana nedemontovatelných a hodnotných prvků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv 
Poznámka k položce:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ  DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ BEZPEČNOSTNÍ  KONSTRUKCÍ PO DOBU STAVBY  (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.                                            
Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím  
kartonem, textilií. Textilií, kartónem nebo PVC se zakryjí ponechávané podlahy. ompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i  
výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu  
hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací,  
vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
1	1,00000 
13 ON-013	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD po dobu provádění	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000 
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	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

	
	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady sdružené komplexně pro celou stavbu a její dodávky 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
4 
ON-014	
Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	
Soubor	
1,00000	
12 500,00	
12 500,00	
RTS 24/ I	
Indiv
 
)14 ON-014	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	RTS 24/ I	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD	1,00000 
15 ON-015	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 24/ I	Indiv 
Poznámka k položce: Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla. 
Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	1,00000 
16 ON-016	Montáž a dodávka bilboardu formát 2x1 m	ks    	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv 
Stavba – informační panel - pouze dobu stavby bude před staveništěm na viditelném místě instalován orientační panel s potištěnou plochou 
Povinná publicita	1,00000 

	17 
	91681R1 
	Ochranné ohrazení lešení, výška 2m, jednoduché pletivo s velkými oky, k zabránění přístupu,,  
 (
Montáž,demontáž, doprava, manipulace, nájem po dobu 6.měsíců.
 
)návštěvníků zámku k lešení Montáž,demontáž, doprava, manipulace, nájem po dobu 6.měsíců. 

	 (
M	
98,22000	
754,50	
74 106,99	
Vlastní	
Indiv
 
)M	98,22000	754,50	74 106,99	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,85000*1,2	98,22000 

Celkem	3 146 050,31 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 1	Zemní práce	252,92 

	1 
	181101111R00 
	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně 
	m2 
	8,00000 
	31,61 
	252,92 
	800-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8	8,00000 
Mezisoučet	8,00000 

	Díl: 11	Přípravné a přidružené práce	26 575,00 

	2 
	892855112R00 
	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m 
	m 
	50,00000 
	131,50 
	6 575,00 
	827-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


analogicky dle popisu v PD: 
Kamerová prohlídka kanálů (štol) v délce 50 bm 
3 11-10101	Sondy 1000/1000, hl. 1. 500 mm	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	Díl: 38	Kompletní konstrukce	230 300,00 

	4 
	38-101103 
	Oprava komínů (omítky, dozdívky) 
	ks 
	6,00000 
	22 000,00 
	132 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Komínová tělesa 
Stávající komínová tělesa mají poškozenou omítku. Nutno postavit lešení až ke komínové hlavě a zkontrolovat stav. Nefunkční průduchy budou zakryty.  Komínové tělesa mají poškozenou omítku z 30% plochy, nesoudržnou a degradovanou omítku odstranit a znovu nahodit jednovrstvou váp. omítkou s  přísadou trasu. Na závěr dvojnásobný vápenný nátěr. 
Nadstřešní části komínů budou opraveny. Odstraní se nesoudržné zbytky omítek, vysadí se poškozené cihly, případně rozebere nesoudržná část, dozdí se  vysazené a rozebrané části a obnoví degradované spárování a provedou se nové omítky v plném rozsahu. Provedení omítek viz kapitola povrchy exteriér. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
5 381380122R1	Oprava stávajících kanalizačních štol - otevření odvodňovacího kanálu	m     	20,00000	2 815,00	56 300,00	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD: 
Odkryté vnitřní kanálky a štoly (viz půdorys 1. NP) budou v místech odkrytí vyčištěné a opětovně zastropené. 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Vzhledem k zanešení a částečné destrukci štol nebylo možné provést prohlídku stavu systému štol pomocí kamery. Štoly byly zachycené při  archeologickém průzkumu a jsou zakresleny ve výkresech. Rozměr zachycených štol je cca 330x330 mm, dno 500 mm pod úrovni stávající úrovně dvora,  krytí cca 200 mm. Nalezené štoly budou vyčištěné, v potřebné míře opravené, aby byla zachována jejich funkce. Část zachycených dvorních štol byla  zanesena zeminou, nebo jsou vyplněné betonovým potrubím. Před demontáži případně nalezeného potrubí vedeného uvnitř štol bude nutné pomocí  kamerové zkoušky zjistit funkčnost. Zachycené štoly mají převážně dno tvořené cihelnou dlažbou (cihly na ležato), boční stěny zděné z cihel nebo kamene  
a jsou kryty kamennými deskami, případně betonovými deskami. Při případném křížení štol inženýrskými sítěmi, bude místo průchodu ve stěnách dozděno.  Sítě budou vedené tak, aby netvořily při dnu bariéru případnému toku vody (event. bude trasa nových síti výškově upravena, aby pod spodní hranou bylo  min. 50 mm volného prostoru). Při výkopech hlubších tras sítí křížící stávající štolu bude v potřebném rozsahu (na šíři výkopu) štola rozebrána a po  provedení zpětně obnovena z původního materiálu. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Oprava a doplnění kanálů (štol) v délce 20 bm : 20	20,00000 
Mezisoučet	20,00000 
6 901101142Rx2	Zastropení štoly	m	12,00000	3 500,00	42 000,00	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD: 
Zastropení štoly bude dle potřeby opatrně rozebráno a vnitřní průřez se vyčistí a zkontroluje kamerou (předpoklad 35+15 m - řešeno v samostatné položce). 
Předpokládaná oprava štoly přezděním, včetně zakrytí cca 7.+ 5 m 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
7+5	12,00000 

	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	273 825,00 

	7 
	611139450R 
	Oprava drobných trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD 
	m.b. 
	150,00000 
	380,00 
	57 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Trhliny ve zdivu budou vyčištěné, vyklínované a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Po odhalení původních konstrukcí bude zkontrolován stav  konstrukce a případné nesoudržné části zpevněné nebo přezděné (např. nadpraží oken a dveří v přízemí severního křídla u SV nároží,). Širší trhliny (20-40  mm) budou vyčištěné, vyklínované, provede se vyplnění úlomky cihel, kamenů, keramickými taškami nebo břidlicí a opět se vyplní rozpínavou maltou.  Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací maltou (zdivo) či kamenickým tmelem (kamenné prvky). 
 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
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Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
8 611139451R	Oprava větších trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	95,00000	1 285,00	122 075,00	Vlastní	Indiv 
Trhliny ve zdivu budou vyčištěné, vyklínované a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Po odhalení původních konstrukcí bude zkontrolován stav  konstrukce a případné nesoudržné části zpevněné nebo přezděné (např. nadpraží oken a dveří v přízemí severního křídla u SV nároží,). Širší trhliny (20-40  mm) budou vyčištěné, vyklínované, provede se vyplnění úlomky cihel, kamenů, keramickými taškami nebo břidlicí a opět se vyplní rozpínavou maltou.  Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací maltou (zdivo) či kamenickým tmelem (kamenné prvky). 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
9 611139452R	Oprava vlasových trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	120,00000	140,50	16 860,00	Vlastní	Indiv 
Trhliny ve zdivu budou vyčištěné, vyklínované a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Po odhalení původních konstrukcí bude zkontrolován stav  konstrukce a případné nesoudržné části zpevněné nebo přezděné (např. nadpraží oken a dveří v přízemí severního křídla u SV nároží,). Širší trhliny (20-40  mm) budou vyčištěné, vyklínované, provede se vyplnění úlomky cihel, kamenů, keramickými taškami nebo břidlicí a opět se vyplní rozpínavou maltou.  Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací maltou (zdivo) či kamenickým tmelem (kamenné prvky). 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
10 611139453R	Zajištění trhlin zdiva a kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	20,00000	2 225,00	44 500,00	Vlastní	Indiv 
V odůvodněných případech a po odsouhlasení zástupci PP a projektanta budou trhliny zajištěné stehováním zdiva (viz detail v části tabulky), 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
11 611139454R	Oprava prasklin kleneb způsobem popsaným textové části PD	m.b.	82,00000	270,00	22 140,00	Vlastní	Indiv 
Praskliny v klenbách budou vyklínované dubovými klíny po cca 300-400 mm, proškrábány do hloubky 10–15 mm, vyčištěny a vyplněné vápennou  rozpínavou maltou. Větší praskliny budou vyplněné úlomky cihel nebo břidlicovými deskami. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
12 614545121R	Kontrolní měření salinity	kus	1,00000	11 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv 
Měření vlhkosti a obsahu soli v rozsahu jednoho měření  včetně písemného výstupu - závěrečné zprávy. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	118 189,07 

	13 
	451577977R00 
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm 
	m2 
	8,00000 
	117,50 
	940,00 
	822-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
P, Žulová dlažba stávající - podlaha dvůr : 8	8,00000 Mezisoučet	8,00000 

	14 
	451579977R00 
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti  
 (
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
 
)nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 

	 (
m2	
120,00000	
11,20	
1 344,0
0 
822-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	120,00000	11,20	1 344,00 822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000*15	120,00000 
15 451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	0,32000	1 250,00	400,00 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
v otevřeném výkopu, 
P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8*0,04	0,32000 
Mezisoučet	0,32000 
16 631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	13,95360	3 770,00	52 605,07 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu 
rozebírání podlahy vč. násypu v místnostech 2NP :  
P1 část : 0,6*5,3*0,38	1,20840 0,6*4,55*2*0,38	2,07480 P2 a P3 (část) : 0,6*(3,85*2+4,9-0,6*2)*0,38	2,59920 0,6*(4*2+4,9-0,6*2)*0,38	2,66760 
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0,6*4,9*0,38		1,11720 P4 část : 0,6*1,8*0,38		0,41040 1,4*1,8*0,38		0,95760 0,6*5,6*0,38		1,27680 0,6*(9,2-0,6-1,4)*0,38		1,64160 Mezisoučet	13,95360 

	17 
	632415115RT2 
	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 15 mm, včetně  
penetrace 
	 (
m2	
85,00000	
740,00	
62 900,0
0 
801-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	85,00000	740,00	62 900,00 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
s rozprostřením a uhlazením
 
)Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15	15,00000 
Mezisoučet	85,00000 s rozprostřením a uhlazením 


	Díl: 8	Trubní vedení	65 000,00 

	18 
	800-10102 
	Napojení kanálů (štol) a drenáže na vsak 
	celek 
	1,00000 
	65 000,00 
	65 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


analogicky dle popisu v PD: 
Pro odvod dešťové vody, mimo střešních plochy, které zachycují dešťové žlaby, bude proveden drenážovaný podzemní „žlab“ pro svedení vody do  vsakovací jímky. Žlab bude vyplněn štěrkem s vloženou drenáži a kryt zeminou. 
Drenáž je řešena v rámci odvětrávacího kanálu. 
V rámci této položky je řešeno napojení drenáže na dešťovou kanalizaci pomocí „žabích“ klapek. 
Je navržena drenáž z drenážní vysokozátěžové trubky PE DN 100 včetně potřebných tvarovek (zátky, spojky, tvarovky na přechod na KG) a drenážní  kontrolní a proplachovací šachty DN 300 s litinovým poklopem (5 ks). Uložení ve štěrkovém loži 8/16 mm, ve spádu 5 mm/1bm. Napojení na dešťovou  kanalizaci přes zpětnou (žabí) klapku. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	160 800,00 

	19 
	901101145R1 
	Ošetření konstrukcí zdiva a omítek napadených dřemorkou 
	m2     
	40,00000 
	2 700,00 
	108 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


přezdění degradované části 100% 
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při opravě parapetu obnovit odvod kondenzátu oken. 
Dále viz. chemická sanace zdiva. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
20 902      R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	100,00000	528,00	52 800,00 Prav.M	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
předpoklad 100hod. : 100	100,00000 
Mezisoučet	100,00000 

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	27 300,00 

	21 
	941955002R00 
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 
	m2 
	150,00000 
	182,00 
	27 300,00 
	800-3 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


pro statické zajištění předpoklad : 150	150,00000 

	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	50 720,30 

	22 
	952901111R00 
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí  podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,  
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích  předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
	 (
m2	
350,50000	
144,71	
50 720,3
0 
801-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	350,50000	144,71	50 720,30 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
 
)podíl řešených ploch :  zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 

1NP : 100	100,00000 
2NP : 25,5+18,9+19,4+16,7+20	100,50000 
půda podkroví : 150	150,00000 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	240 871,89 

	23 
	113106122R00 
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z kamenných dlaždic nebo  
desek 
	 (
m2	
8,00000	
82,44	
659,5
4 
822-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	8,00000	82,44	659,54 822-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
 
)P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8	8,00000 Mezisoučet	8,00000 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 


	24 
	965043341R00 
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem  
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 
	 (
m3	
1,27500	
3 860,51	
4 922,1
5 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	1,27500	3 860,51	4 922,15 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
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 (
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*0,015	
1,05000
 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15*0,015	
0,22500
 
Mezisoučet	
1,27500
 
2
5 
965082941R00	
Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv  
plochy
 
)Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*0,015	1,05000 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15*0,015	0,22500 
Mezisoučet	1,27500 
25 965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv  
plochy 



	
	
	
	 (
m3	
15,95360	
474,16	
7 564,5
0 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	15,95360	474,16	7 564,50 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


rozebírání podlahy vč. násypu v místnostech 2NP :  
P1 část : 0,6*5,3*0,38		1,20840 
0,6*4,55*2*0,38		2,07480 
P2 a P3 (část) : 0,6*(3,85*2+4,9-0,6*2)*0,38		2,59920 
0,6*(4*2+4,9-0,6*2)*0,38		2,66760 
0,6*4,9*0,38		1,11720 
P4 část : 0,6*1,8*0,38		0,41040 
1,4*1,8*0,38		0,95760 
0,6*5,6*0,38		1,27680 
0,6*(9,2-0,6-1,4)*0,38		1,64160 
Mezisoučet	13,95360 
P, Žulová dlažba stávající - dvůr D.01 : 8*0,25		2,00000 
Mezisoučet		2,00000 
26 974042567R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	60,00000	662,09	39 725,70 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
s betonovým podkladem, 
analogicky dle popisu v PD: 
Otevření podlah a vyřezání drážek pro vložení táhel 
Otevření podlah a vyřezání drážek pro vložení táhel :  
1. NP : 30	30,00000 
2. NP : 30	30,00000 
Mezisoučet	60,00000 
27 979092111R00	Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,  	m3	30,00000	5 770,00	173 100,00 800-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, 
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STAVBA ZAJISTÍ ODSTRANĚNÍ SUTÍ - CCA 30,0 m3 : 30	30,00000 Mezisoučet	30,00000 

	28 
	979092119R00 
	Vyklízení ulehlé suti z prostorů  ,  , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes  
10 m 
	 (
m3	
30,00000	
450,00	
13 500,0
0 
800-2	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	30,00000	450,00	13 500,00 800-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 30,00000	30,00000 o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, 

29 965031.R2	Příplatek za šetrné rozebrání stávající kamenné dlažby pro další použití	m2    	8,00000	175,00	1 400,00	Vlastní	Indiv 
stávající dlažba bude uložena 
pro další použití 
při rekonstrukci objektu 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,00000	8,00000 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	26 078,17 

	30 
	999281111R00 
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně  
vnějších plášťů  výšky do 25 m,   
	 (
t	
34,77089	
750,00	
26 078,1
7 
801-4	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	34,77089	750,00	26 078,17 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
oborů 801, 803, 811 a 812
 
)Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  oborů 801, 803, 811 a 812 

4,13,14,15,16,17,19,21,22, :  
Součet: : 34,77089	34,77089 

	Díl: 712	Povlakové krytiny	138 986,08 

	31 
	712211111R00 
	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím 
	m2 
	832,44959 
	21,70 
	18 064,16 
	800-711 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 39,02207		39,02207 
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752	761,50752 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000		31,92000 
Mezisoučet	832,44959 
32 712221111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech jednoduchých, o sklonu do 45°	m2	39,02207	330,50	12 896,79 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2
 
)39,02207 Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2 

Mezisoučet	39,02207 

	33 
	712600832R00 
	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° povlakové krytiny  
dvouvrstvé,   
	 (
m2	
832,44959	
27,70	
23 058,8
5 
800-711	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	832,44959	27,70	23 058,85 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394)
 
)761,50752 Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394) 

střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6		31,92000 Mezisoučet	793,42752 Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
 (
39,02207
 
Mezisoučet	
39,02207
 
3
4 
62821229R	
Pás hydroizolační asfaltový tl = 2,3 mm; funkce: separační; nosná vložka: skelná rohož; asfalt:  
o
x
idovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: minerální posyp
 
)11,582*8,423*2*0,2 39,02207 
Mezisoučet	39,02207 
34 62821229R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 2,3 mm; funkce: separační; nosná vložka: skelná rohož; asfalt:  
oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: minerální posyp 


	
	
	
	 (
m2	
957,31703	
76,10	
72 851,8
3 
SPCM	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	957,31703	76,10	72 851,83 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
Asfaltový pás , min kvality typu AP-R  či V13
 
)analogicky dle popisu v PD: 
Asfaltový pás , min kvality typu AP-R  či V13 



	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 832,44959*1,15	
957,31703
 
3
5 
62822087R	
Šindel asfaltový tvar: bobrovka; š = 1 000,0 mm; v = 333 mm; barva: dle vzorníku; nosná vložka:  
skelná rohož; oboustranná bitumenová směs
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 832,44959*1,15	957,31703 
35 62822087R	Šindel asfaltový tvar: bobrovka; š = 1 000,0 mm; v = 333 mm; barva: dle vzorníku; nosná vložka:  
skelná rohož; oboustranná bitumenová směs 

	
	
	 (
m2	
42,92428	
224,00	
9 615,0
4 
SPCM	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	42,92428	224,00	9 615,04 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2*1,1
 
)42,92428 Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2*1,1 

Mezisoučet	42,92428 
36 998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,33254	750,00	2 499,41 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
31,32,34,35, :  
Součet: : 3,33254	3,33254 

	Díl: 762	Konstrukce tesařské	1 340 057,22 

	37 
	952903111R00 
	Čištění budov odstranění prachu z trámů 
	m2 
	1 977,07578 
	83,10 
	164 295,00 
	801-4 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


analogicky dle popisu v PD: 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
STAVBA ZAJISTÍ VYSÁTÍ PRACHU Z KROVU.
 
)STAVBA ZAJISTÍ VYSÁTÍ PRACHU Z KROVU. 

 (
Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2
 
)1 523,01504 Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2 

střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6*2			63,84000 
východní křídlo - cca 20% : 11,582*8,423*2*2		390,22074 
Mezisoučet	1 977,07578 
38 762085153R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu  ručně, před osazením	m2	813,53525	128,50	104 539,28 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
řezivo pro bednění střech :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
řešená část severního křídla a uvažováno doplnění 45% :  
 (
615,25553
 
řešená část severního křídla b uvažováno doplnění 45% : 6,93*2*13,38*0,45*2,16*1,1	
198,27972
 
Mezisoučet	
813,53525
 
3
9 
762088116R00	
Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu  
před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 
x
 20 m
 
)(6,93*31,87+6,93*18,46+8,85*(13,41+12,2))*0,45*2,16*1,1 615,25553 
řešená část severního křídla b uvažováno doplnění 45% : 6,93*2*13,38*0,45*2,16*1,1	198,27972 
Mezisoučet	813,53525 
39 762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu  
před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m 



	
	
	
	 (
kus	
4,00000	
19 090,00	
76 360,0
0 
800-762	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)kus	4,00000	19 090,00	76 360,00 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	



	 (
4
0 
762341210RT2	
Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm  
včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm
 
)40 762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm  
včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm 

	
	 (
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.
 
)Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. 

	m2 
	198,35688 
	343,00 
	68 036,41 
	800-762 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


 (
Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b (doplnění cca 25%) :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*0,25
 
)Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b (doplnění cca 25%) :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*0,25 

 (
190,37688
 
střechy vikýřů (doplnění cca 25%) : 1,9*2,8*1/2*2*6*0,25		
7,98000
 
Mezisoučet	
198,35688
 
4
1 
762341811R00	
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů  
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých
 
)190,37688 
střechy vikýřů (doplnění cca 25%) : 1,9*2,8*1/2*2*6*0,25		7,98000 
Mezisoučet	198,35688 
41 762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů  
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých 




	
	
	
	m2 
	198,35688 
	50,20 
	9 957,52 
	800-762 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 198,35688	198,35688 

	42 
	762341924R00 
	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny  v bednění z prken  
tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2 
	 (
m2	
39,02207	
220,00	
8 584,8
6 
800-762	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	39,02207	220,00	8 584,86 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2
 
39,02207
 
)Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2 
39,02207 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
Mezisoučet	
39,02207
 
4
3 
762343934RT2	
Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24  
mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2
 
)Mezisoučet	39,02207 
43 762343934RT2	Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24  
mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2 

	
	
	 (
m2	
39,02207	
454,00	
17 716,0
2 
800-762	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	39,02207	454,00	17 716,02 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2
 
)39,02207 Výměna stávající krytiny z asf. šablon v rozsahu opravy krovu východní křídlo - cca 20% :  
11,582*8,423*2*0,2 

Mezisoučet	39,02207 
44 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,69709	1 656,71	9 438,44 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 198,35708*0,024	4,76057 
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 39,02208*0,024	0,93653 
45 762523104R00	Položení podlah montáž  z prken hoblovaných na sraz	m2	80,00000	158,87	12 709,76 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
hrubá podlaha :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40	40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10	10,00000 
Mezisoučet	80,00000 
46 762523108R00	Položení podlah montáž  z fošen hoblovaných na sraz	m2	70,00000	179,98	12 598,92 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
47 762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	80,00000	65,20	5 216,05 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
prkenná podlaha :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40	40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10	10,00000 
Mezisoučet	80,00000 
48 762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	80,00000	90,82	7 265,21 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
hrubá podlaha :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40	40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10	10,00000 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 22 z 93 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2024-008R01
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2024-008R01 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	80,00000 
49 762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	70,00000	109,44	7 661,07 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
fošnová podlaha :  
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
Mezisoučet	70,00000 
50 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	6,83600	205,00	1 401,38 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
hrubé podlahy :  
doplnění zpětně montovaných hrubých podlah 20% :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800 
doplnění zpětně montovaných podlah 20% :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800 
fošnová podlaha doplnění 20% :  
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*0,2*0,05*1,1	0,77000 
Mezisoučet	0,77000 
polštáře po  400mm :  
hrubá podlaha :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*2,5*0,06*0,12*1,1	0,59400 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*2,5*0,06*0,12*1,1	0,79200 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*2,5*0,06*0,12*1,1	0,19800 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*2,5*0,06*0,12*1,1	1,38600 
Mezisoučet	2,97000 
záklop :  
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P.č
. 
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ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 85,00000*0,024	
2,04000
 
Mezisoučet	
2,04000
 
5
1 
762812240RT3	
Záklop stropů s dodávkou materiálu  z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 24  
mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištami
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 85,00000*0,024	2,04000 
Mezisoučet	2,04000 
51 762812240RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu  z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 24  
mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištami 


	
	
	
	m2 
	85,00000 
	493,00 
	41 905,00 
	800-762 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15	15,00000 
Mezisoučet	85,00000 

	52 
	762812811R00 
	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do  
 (
m2	
85,00000	
46,57	
3 958,6
1 
800-762	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	
70,00000
 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15	
15,00000
 
Mezisoučet	
85,00000
 
5
3 
763752112R00	
Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	
m	
375,00000	
124,69	
46 758,1
2 
800-763	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)32 mm m2	85,00000	46,57	3 958,61 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70	70,00000 
Skladba P6 podlaha podkroví východní křídlo, severní křídlo nad chodbou : 15	15,00000 
Mezisoučet	85,00000 
53 763752112R00	Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů  průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	375,00000	124,69	46 758,12 800-763	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	
	





Včetně kotvení rámové konstrukce. 
polštáře po  400mm :  
hrubá podlaha :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*2,5		75,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*2,5	100,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*2,5		25,00000 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*2,5	175,00000 
Mezisoučet	375,00000 
54 421952111Rx0	Podlaha lávky ze dřeva měkkého - z fošen	m3	0,56960	12 296,93	7 004,33	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Pochozí lávka 30b.m. (oprava z 25%) :  Dřevěné lávky :  
Prkna (šíře 250 mm) :  
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
Nosná konstrukce - trámy :  
)Nosná konstrukce - trámy :  


 (
fošny 40mm : 0,04*0,9*30*0,25	
0,27000
 
trámky 100/140 2ks/1m.b : 0,1*0,14*2*30*0,25	
0,21000
 
podpora uprostřed mezi trámy 2
x
trámek 160/160mm dl.1m celkem 7 podpor :  
0,16*0,16*2*7*0,25
 
)fošny 40mm : 0,04*0,9*30*0,25	0,27000 
trámky 100/140 2ks/1m.b : 0,1*0,14*2*30*0,25	0,21000 
podpora uprostřed mezi trámy 2xtrámek 160/160mm dl.1m celkem 7 podpor :  
0,16*0,16*2*7*0,25 

 (
0,08960
 
)0,08960 


 (
spoje pomocí Bulldogu :  
Mezisoučet	
0,56960
 
5
5 
7625218RP01	
Příplatek k položce - demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm, za obsah dle  
požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy
 
)spoje pomocí Bulldogu :  
Mezisoučet	0,56960 
55 7625218RP01	Příplatek k položce - demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm, za obsah dle  
požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy 


	
	
	
	 (
m2	
80,00000	
125,00	
10 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	80,00000	125,00	10 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Šetrná demontáž pro opětovné použití. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 80,00000	80,00000 

	56 
	7625228RP01 
	Příplatek k položce - demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm, za obsah dle požadavků  
PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy 
	 (
m2	
80,00000	
125,00	
10 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	80,00000	125,00	10 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
Šetrná demontáž pro opětovné použití.
 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Šetrná demontáž pro opětovné použití. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 80,00000	
80,00000
 
5
7 
7625228RP02	
Příplatek k položce - demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm, za obsah dle požadavků  
PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 80,00000	80,00000 
57 7625228RP02	Příplatek k položce - demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm, za obsah dle požadavků  
PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy 

	
	
	 (
m2	
70,00000	
125,00	
8 750,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	70,00000	125,00	8 750,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Šetrná demontáž pro opětovné použití. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 70,00000	70,00000 
58 76233OAx1	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH	m3	7,40000	64 000,00	473 600,00	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD. 
Položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky,  upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. 
Provedení v rozsahu a způsobem dle požadavků obsažených a popsaných v PD viz. detaily opravy dřevěných prvků. 
NOVÉ ŘEZIVO - OPRAVA STÁVAJÍCÍHO HISTORICKÉHO KROVU 
NOVÉ ŘEZIVO SMRK TŘ.S10 (C24) DLE ČSN 732824-1 
VEŠKERÉ ŘEZIVO DOPLŇOVANÉ BUDE TESANÉ (PROFILY JSOU UVÁDĚNY PO OPRACOVÁNÍ) 
SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1, TŘÍDA OHROŽENÍ 3 TYPOVÉ OZNAČENÍ lp, Fb (B, P) D 
Součástí jsou rovněž vyřezání, demontáže, zajištění, likvidace a související potřebné součinnosti. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
množství z tabulky úprav v půdním prostoru : 2,4	2,40000 
předpoklad nad divadlem dle TZ : 5	5,00000 
Mezisoučet	7,40000 
59 76245R1	Kontrola krovu a tesařských konstrukcí  mykologem	soubor	1,00000	16 880,00	16 880,00	Vlastní	Indiv 
Po rozkrytí konstrukce střechy provést kompletní kontrolu dřevěných prvků mykologem. 
K ODKRYTÝM TESAŘSKÝM KONSTRUKCÍM ZHOTOVITEL STAVBY PŘIZVE ODBORNÉHO MYKOLOGA, KTERÝ VYDÁ ODBORNOU ZPRÁVU. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
D.1.1/4a,b Půdorys krov :  
2.01 úprava šikmé vzpěry pro průchod : 1	1,00000 
60 60511150R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: prizmované; tl = 32 mm	m3	0,52800	9 390,00	4 957,92 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
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ky	
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ž
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Cena / MJ	
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



doplnění zpětně montovaných hrubých podlah 20% :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800 
61 60512601RP01	prkno SM/JD; hoblované	m3	0,52800	14 840,00	7 835,52	Vlastní	Indiv 
(šíře prkna min. 250 mm), materiál bez suků, 1. třída 
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými hřebíky do drážky 
doplnění zpětně montovaných podlah 20% :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*0,2*0,03*1,1	0,19800 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*0,2*0,03*1,1	0,26400 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*0,2*0,03*1,1	0,06600 
Mezisoučet	0,52800 
62 60513331R	Fošna truhlářská dřevina: SM; opracování: hoblované	m3	0,77000	12 290,00	9 463,30 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
fošnová podlaha doplnění 20% :  
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*0,2*0,05*1,1	0,77000 
Mezisoučet	0,77000 
63 60516512R	Polštář dřevina: jehličnatá; tl = 60 mm; š = 120 mm	m3	2,97000	7 850,00	23 314,50 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
polštáře po  400mm :  
hrubá podlaha :  
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30*2,5*0,06*0,12*1,1	0,59400 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40*2,5*0,06*0,12*1,1	0,79200 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10*2,5*0,06*0,12*1,1	0,19800 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70*2,5*0,06*0,12*1,1	1,38600 
Mezisoučet	2,97000 
64 605961R1	Příplatek za dobové zpracování, tvar konstrukcí přizpůsobit dle stávajících konstrukcí	m3    	7,40000	18 000,00	133 200,00	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD: 
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


VŠECHNY NOVĚ VKLÁDANÉ TRÁMY BUDOU RUČNĚ OPRACOVANÉ TESAŘSKÝM TYPEM SEKERY. PO OPRACOVÁNÍ MUSÍ NOVÉ DOPLŇKY  TVAROVĚ NAVÁZAT NA PŮVODNÍ. 
ZPŮSOB OPRACOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASEN NA VZORKU ZÁSTUPCI INVESTORA, PAMÁTKOVÝCH ORGANIZACÍ A PROJEKTANTEM. VZOREK  BUDE JAKO REFERENCE UCHOVÁN PO DOBU STAVBY. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
 (
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 7,40000	
7,40000
 
6
5 
605961R2	
Příplatek za sjednocení a přizpůsobit podlahová prkna (fošny)  dle stávajících konstrukcí, včetně  
povrchové úpravy
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 7,40000	7,40000 
65 605961R2	Příplatek za sjednocení a přizpůsobit podlahová prkna (fošny)  dle stávajících konstrukcí, včetně  
povrchové úpravy 


	
	
	
	 (
m3    	
150,00000	
160,00	
24 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m3    	150,00000	160,00	24 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


analogicky dle popisu v PD: 
Příplatek za sjednocení a přizpůsobit podlahová prkna (fošny)  dle stávajících konstrukcí, včetně povrchové úpravy. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30		30,00000 
Skladba P2 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 40		40,00000 
Skladba P3 podlaha místnosti 2.NP východní křídlo : 10		10,00000 
Skladba P5 podlaha podkroví severní křídlo : 70		70,00000 
Mezisoučet	150,00000 
66 998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1,00	12 650,00	12 650,00 800-762	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 

	Díl: 764	Konstrukce klempířské	933 420,20 

	67 
	KL/02 
	podokapní žlab půlkruhový  s žlabovým kotlíkem 
	bm 
	90,00000 
	1 500,00 
	135 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


podokapní žlab půlkruhový  s žlabovým kotlíkem 
severní křídlo 
žlaby vč. háků a žlabových čel 160 mm, RŠ 330 mm 
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	Cenová  úroveň 


kotlíky 8ks 
okapnice ( RŠ 250 mm ) 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
68 KL/04	střešní svod s koleny a odskoky	bm	82,00000	1 500,00	123 000,00	Vlastní	Indiv 
střešní svod s koleny a odskoky včetně kotevních prvků 
pr. 125 mm 
1 ks -  ~10 bm 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování 
povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou  - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
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	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
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MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
69 KL/05	střešní svod - falešný (odvětrání kanálku)	bm	20,00000	1 500,00	30 000,00	Vlastní	Indiv 
střešní svod - falešný (odvětrání kanálku) včetně kotevních prvků 
pr. 150 mm 
1 ks a 10 bm 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
70 KL/08	lemování štítové stěny	bm	26,00000	1 327,00	34 502,00	Vlastní	Indiv 
lemování štítové stěny 
střecha severního křídla /jízdárna 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


pohledová minimalizace 
 RŠ 400mm 
minimalizovat nebo nahradit historickým řešením 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
71 KL/10a	lemování komínu	ks	3,00000	18 000,00	54 000,00	Vlastní	Indiv 
lemování komínu přední a boční díl RŠ=330, zadní díl RŠ=450 mm. rozměr komínu:  1400 mm x 600 mm 
pohledově minimalizovat 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
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	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 
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	Cenová  úroveň 


 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)72 KL/10b	lemování komínu	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00	Vlastní	Indiv restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

lemování komínu přední a boční díl RŠ=330, zadní díl RŠ=450 mm. 
rozměr komínu:  600 mm x 600 mm 
pohledově minimalizovat 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
73 KL/11	lemování stěny vikýře	bm	36,00000	1 012,50	36 450,00	Vlastní	Indiv 
lemování stěny vikýře včetně kotevních prvků 
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	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 
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	Cenová  úroveň 


pohledová minimalizace (případné vynechání) RŠ 300 mm  (6bm  / vikýř ) 
minimalizovat nebo nahradit historickým řešením Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování 
povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
74 KL/12a	střešní výlez včetně lemování	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00	Vlastní	Indiv 
střešní výlez včetně lemování 
přední a zadní díl RŠ=450 
boční díl RŠ=400 mm. 
pohledová minimalizace lemování 
světlost výlezu 600x600 mm 
výplň - drátosklo - 2ks 
pohledově minimalizovat 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
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	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 
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 (
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou
 
 - nýty s trnem
 
)Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 

 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
75 KL/13	závětrná lišta u vikýře	bm	7,80000	1 294,00	10 093,20	Vlastní	Indiv 
závětrná lišta u vikýře 
včetně kotevních prvků 
pohledová minimalizace (případné vynechání) RŠ 350 mm 
 (1,3 bm  / vikýř ) minimalizovat nebo nahradit historickým řešením 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování 
povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
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Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)1,3*6	7,80000 restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

76 KL/14	okapní plech	bm	90,00000	1 350,00	121 500,00	Vlastní	Indiv 
okapní plech 
(spodní ukončení střechy) 
včetně kotevních prvků 
RŠ 400 mm 
minimalizovat nebo nahradit historickým řešením 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
90	90,00000 
77 KL/15	oplechování úžlabí u štítové stěny	bm	80,00000	3 940,00	315 200,00	Vlastní	Indiv 
oplechování úžlabí 
vč. napojení na krytinu a lemování 
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	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
pohledová minimalizace (případné vynechání)
 
RŠ 1000 mm
 
)pohledová minimalizace (případné vynechání) 
RŠ 1000 mm 

minimalizovat nebo nahradit historickým řešením 
Měděný plech  tl.  0,7 mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) - úžlabí, odkap, závětrná lišta, lemování 
povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)78 KL/16	oplechování dolního rámu vikýře	ks   	6,00000	4 400,00	26 400,00	Vlastní	Indiv restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

oplechování dolního rámu vikýře 
včetně kotevních prvků 
délka 1100 mm, RŠ 350 mm 
Použit Pb plech (lepený) 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
7
9 
KL/51	
Lemování stěny vikýře	
m     	
6,00000	
650,00	
3 900,00	
Vlastní	
Indiv
 
)79 KL/51	Lemování stěny vikýře	m     	6,00000	650,00	3 900,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


lemování stěny vikýře 
včetně kotevních prvků 
RŠ 300 mm 
 (6bm  / vikýř ) 
Pozinkovaný plech  tl. 0,7mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) 
povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody 
Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
 - nýty s trnem 
 - hřebíky 
 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
80 KL/52	Závětrná lišta u vikýře	m     	1,50000	650,00	975,00	Vlastní	Indiv 
závětrná lišta u vikýře 
včetně kotevních prvků 
RŠ 350 mm 
 (1,3 bm  / vikýř ) 
Pozinkovaný plech  tl. 0,7mm 
povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina  - jen svody Spojovací materiál: - nýty s plochou kulovou hlavou 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
 - nýty s trnem
 
) - hřebíky  - nýty s trnem 

 - příponky 
 - drát 
Střešní prvky v pohledových částech budou rozměrově minimalizovány 
nebo nahrazeny klasickým historickým řešení. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
1,5	1,50000 
81 998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1,00	11 000,00	11 000,00 800-764	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 

	Díl: 765	Krytiny tvrdé	5 692 153,41 

	82 
	765342350RT2 
	Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na  
předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 30 do 45° 
	 (
m2	
761,50752	
4 290,00	
3 266 867,2
6 
800-765	
RTS 25/ I	
RTS 25/ I
 
)m2	761,50752	4 290,00	3 266 867,26 800-765	RTS 25/ I	RTS 25/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
včetně spojovacích prostředků,
 
)včetně spojovacích prostředků, 

 (
Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394)
 
)761,50752 Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394) 

Mezisoučet	761,50752 

	83 
	765342350RT3 
	Krytina z přírodní břidlice střech jednoduchých , z obdélníků, 400 x 250 mm, s dvojitým krytím, na  
předem připravený podklad, o sklonu střechy přes 45 do 60° 
	 (
m2	
31,92000	
4 255,00	
135 819,6
0 
800-765	
RTS 25/ I	
RTS 25/ I
 
)m2	31,92000	4 255,00	135 819,60 800-765	RTS 25/ I	RTS 25/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
včetně spojovacích prostředků,
 
)střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6	31,92000 Mezisoučet	31,92000 včetně spojovacích prostředků, 


	84 
	765349611R00 
	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  montáž okrajníku s  
přesahem 
	 (
m	
170,54000	
160,00	
27 286,4
0 
800-765	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m	170,54000	160,00	27 286,40 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
)sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


řešená část severního křídla a : 6,93*2+31,87+6,93*2+18,46+8,85		86,90000 řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38		27,24000 Mezisoučet	114,14000 sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*4	56,40000 Mezisoučet	56,40000 

	85 
	765349631R00 
	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon pro  
montáž okrajníku od 30°do 45° 
	 (
m	
114,14000	
18,20	
2 077,3
5 
800-765	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m	114,14000	18,20	2 077,35 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	



 (
sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
řešená část severního křídla : 6,93*2+31,87+6,93*2+18,46+8,85		
86,90000
 
řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38		
27,24000
 
Mezisoučet	
114,14000
 
8
6 
765349911R00	
Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přiřezání a uchycení  
čtverců, obdélníků a šablon rovné
 
)sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
řešená část severního křídla : 6,93*2+31,87+6,93*2+18,46+8,85		86,90000 
řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38		27,24000 
Mezisoučet	114,14000 
86 765349911R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přiřezání a uchycení  
čtverců, obdélníků a šablon rovné 




	
	
	
	 (
m	
143,96000	
189,00	
27 208,4
4 
800-765	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m	143,96000	189,00	27 208,44 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
řešená část severního křídla a : 6,93*2+31,87+6,93+18,46	71,12000 řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38	27,24000 Mezisoučet	98,36000 sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 1,9*2*2*6	45,60000 Mezisoučet	45,60000 

	87 
	765349912R00 
	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přiřezání a uchycení  
čtverců, obdélníků a šablon šikmé 
	 (
m	
232,80000	
189,00	
43 999,2
0 
800-765	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m	232,80000	189,00	43 999,20 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
řešená část severního křídla a : 11*6	
66,00000
 
řešená část severního křídla b : 11*6	
66,00000
 
)sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem) :  
řešená část severního křídla a : 11*6	66,00000 
řešená část severního křídla b : 11*6	66,00000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



 (
Mezisoučet	
132,00000
 
sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 4,2*2*2*6	
100,80000
 
Mezisoučet	
100,80000
 
8
8 
765349923R00	
Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od  
30°do 45° pro přiřezání a uchycení
 
)Mezisoučet	132,00000 
sklon nad 45st :  
střechy vikýřů : 4,2*2*2*6	100,80000 
Mezisoučet	100,80000 
88 765349923R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od  
30°do 45° pro přiřezání a uchycení 



	
	
	
	 (
m	
230,36000	
21,80	
5 021,8
5 
800-765	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m	230,36000	21,80	5 021,85 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :  
řešená část severního křídla a : 6,93*2+31,87+6,93+18,46	71,12000 
řešená část severního křídla b : 6,93*2+13,38	27,24000 
Mezisoučet	98,36000 
sklon nad 30st :  
Skladba ST01 (podkroví severní křídlo - nad divadlem a část jižního křídla) :  
řešená část severního křídla a : 11*6		66,00000 
řešená část severního křídla b : 11*6		66,00000 
Mezisoučet	132,00000 
89 765349925R00	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  přisekání bodové	kus	1 983,56880	145,50	288 609,26 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
uvažováno 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752*2,5	1 903,76880 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000*2,5		79,80000 
Mezisoučet	1 983,56880 

	90 
	765349927R00 
	Krytina z břidlice příplatky a doplňkové práce pro krytiny z přírodní břidlice  příplatek za sklon od  
30°do 45° pro přisekání bodové 
	 (
kus	
1 903,76880	
14,60	
27 795,0
2 
800-765	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)kus	1 903,76880	14,60	27 795,02 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
uvažováno 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752*2,5	
1 903,76880
 
9
1 
765349631R01	
Příplatek za sklon pro m. okrajníku nad 45°	
m	
73,20000	
29,50	
2 159,40	
Vlastní	
Indiv
 
)uvažováno 5% :  
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752*2,5	1 903,76880 
91 765349631R01	Příplatek za sklon pro m. okrajníku nad 45°	m	73,20000	29,50	2 159,40	Vlastní	Indiv 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
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 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)sklon nad 45st :  restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

střechy vikýřů : 1,9*2*2*3+4,2*2*6	73,20000 
Mezisoučet	73,20000 
92 765349923Rx1	Přípl. za sklon pro přiřezání a uchyc. nad 45°	m	146,40000	19,70	2 884,08	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
sklon nad 45st (rovné) :  
střechy vikýřů : 1,9*2*2*6	45,60000 Mezisoučet	45,60000 sklon nad 45st (šikmé) :  
střechy vikýřů : 4,2*2*2*6	100,80000 Mezisoučet	100,80000 

	93 
	765342272RT5 
	Příplatek pro požadovanou specifikaci stř. krytiny - tl. břidlicové šablony 8-10mm,, šablona,  
obdélník o rozměru 400 x 250mm 
	 (
m2	
793,42752	
2 200,00	
1 745 540,54	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	793,42752	2 200,00	1 745 540,54	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	



 (
Břidlice (skladba  ST01, ST02, ST03)
 
tl. 8-10mm, šablona obdelník o rozměru 400 
x
 250 mm  ~35 ks/m2
 
"doplňkové šablony o rozměru 200
x
160mm 20% plochy
 
" ~70 ks/m2
 
 pro vikýře, včetně stěn vikýřů a menší plochy
 
kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou podložkou
 
)Břidlice (skladba  ST01, ST02, ST03) 
tl. 8-10mm, šablona obdelník o rozměru 400 x 250 mm  ~35 ks/m2 
"doplňkové šablony o rozměru 200x160mm 20% plochy 
" ~70 ks/m2 
 pro vikýře, včetně stěn vikýřů a menší plochy 
kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou podložkou 





(počet ks: podle typu šablony, sklonu střechy - min 25ks/m2, 
17% doprava, 6% manipulace, 7% pokládka, 10% úžlabí, hrany plochy , celkem 40% :  25 x 1,40=35 ks/m2 , zkušenost zámek Kozel ) 
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. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


bude předložen vzorek k odsouhlasení 
nové šablony musí odpovídat normám ČSN EN 12326-1, nutno předložit certifikát o kvalitě materiálu zpracování - oddělování štípáním (ne řezání laserem) 
(vlastnosti: nasákavost A1, odolnost proti změnám T1, 
odolnost proti oxidu siřičitému S1, obsah uhličitanů <=0,3% ) 
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752	761,50752 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000		31,92000 
94 765342272RT6	Příplatek k střešní krytině za kotvení pomocí nerezových hřebů s teflonovou vložkou	m2	793,42752	124,00	98 385,01	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 761,50752	761,50752 
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 31,92000		31,92000 
Mezisoučet	793,42752 
95 998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	1,00	18 500,00	18 500,00 800-765	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	770 230,00 

	96 
	DN23 
	dvířka na půdu, rozm.: 1100/1600 
	ks 
	4,00000 
	13 980,00 
	55 920,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


dvířka na půdu 
tvarová kopie dveří stávajících DR/02 
masivní dřevěné hladké křídlo s otvorem 
masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany do ostění 
kotvený lavičníky 
zasklení: sklo čiré jednoduché 
kování: kované pásové závěsy kopie dochovaných viz DR/02 
dveřní zástrč viz DR/02 
provedení: měkké dřevo mořené na tmavý odstín 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


osadit dolní odkapní kovovou lištu 
U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
97 DR02	okenice střešních vikýřů, rozm.: 1100/1600	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00	Vlastní	Indiv 
okenice střešních vikýřů 
masivní dřevěné svlakové hladké křídlo s otvorem původně zalištovaná výplň( dochovaná torza lišt) masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany do ostění 
kotvený lavičníky 
kování: kované pásové závěsy 
původní dveřní zástrč chybí - bude nahrazeno novou 
provedení: měkké dřevo mořené na tmavý odstín(viz vzorek) 
celková repase 
doplnění kované zástrče 
doplnění výplně do otvoru- sklo čiré zalištovat 
doplnění dolní odkapní kovové lišty 
nová  zástrč 
U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)98 DR30	okenice střešních vikýřů	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00	Vlastní	Indiv restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
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okenice střešních vikýřů 
masivní dřevěné svlakové hladké křídlo s otvorem původně zalištovaná výplň( dochovaná torza lišt) 
masivní dřevěný rám vsazený z vnitřní strany do ostění kotvený lavičníky 
kování: kované pásové závěsy 
původní dveřní zástrč chybí - bude nahrazeno novou provedení: měkké dřevo pod nátěrem  tmavý odstín hnědá celková repase 
doplnění kované zástrče 
doplnění výplně do otvoru- sklo čiré zalištovat 
doplnění dolní odkapní kovové lišty 
nová  zástrč 
U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
99 ON02a-c	Nové okno špaletové	ks	3,00000	28 460,00	85 380,00	Vlastní	Indiv 
nové okno špaletové 
tvarová kopie okna stávajícího 
dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku 
špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu 
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kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel            okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) detaily viz samostatný výkres D.1.1/D2 
 (
Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  
okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  
zahájena výroba.
 
)Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  
okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  
zahájena výroba. 


U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
počet ks : 11	11,00000 
odpočet etapy 4a : -8	-8,00000 
Mezisoučet		3,00000 
100 ON05a	nové okno jednoduché	ks	1,00000	20 700,00	20 700,00	Vlastní	Indiv 
nové okno jednoduché 
tvarová kopie okna stávajícího dvoukřídlové,jednoduché otvíravé ven 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
rám upevněn lavičníky 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
špaleta omítaná
 
)zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu špaleta omítaná 

kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
detaily viz samostatný výkres D.1.1/D1 
Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba. 
U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
počet ks : 2		2,00000 
odpočet etapy 4a : -1	-1,00000 
Mezisoučet		1,00000 
101 ON06a-e	nové okno špaletové	ks	5,00000	29 760,00	148 800,00	Vlastní	Indiv 
nové okno špaletové 
tvarová kopie okna stávajícího 
dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
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	Cenová  úroveň 


vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
detaily viz samostatný výkres D1.1/D2   nutná úprava okenního ostění 
Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba. 
U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)102 ON20a-g	nové okno špaletové, rozm.: cca 940/1570	ks	7,00000	28 460,00	199 220,00	Vlastní	Indiv restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

 nové okno špaletové 
tvarová kopie okna stávajícího 

dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky 
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	Cenová  úroveň 


vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
okno shodné s novým oknem ON/02 část A, nutná úprava okenního ostění 
Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba. 
U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
103 ON22a-g	nové okno špaletové, rozm.: cca 950/1580	ks	7,00000	28 460,00	199 220,00	Vlastní	Indiv 
  nové okno špaletové 
tvarová kopie okna stávajícího 
dvoukřídlové,špaletové otvíravé ven a dovnitř 
křídla dělená třemi vodorovnými příčlemi- čtyři tabulky vnější rám s dřevěnou okapnicí v horní části 
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vnější a vnitřní rám provázán ocelovou pásovinou vloženou pod omítku špaleta omítaná 
zasklení: sklo čiré jednoduché ručně tažené do sklenářského tmelu kování: kopie stávajícího dochovaného kování 
           okenní panty ocel pod krycí nátěr 
           horní a dolní okenní zástřče vč.protikusů 
           okenní obrtlíky 
           okenní háky vč,ok pro zajištění otevřených křídel 
           okenní rohovníky ocel pod krycí nátěr 
provedení: Smrkový lepený profil pod krycí nátěr 
barevnost: pod krycí nátěr, odstín hnědá (viz vzorek) 
okno shodné s novým oknem ON/06 část A, nutná úprava okenního ostění 
Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného  okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude  zahájena výroba. 
U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplňované zámky  a kování jsou kopiemi dochovaných historických prvků. Rovněž závěsy výplní budou dle dochovaných historických prvků. U špaletových oken je uvažován  komplet tvořící vnější a vnitřní křídla, případně dřevěná špaleta, kování viz výše. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
104 998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	4,00	3 500,00	14 000,00 800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	69 683,00 

	105 
	ZN11a 
	ocelová dvířka do sklepních prostor, rozm.: 500/330 
	ks 
	4,00000 
	3 375,00 
	13 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


ocelová dvířka do oken sklepních prostor 
ocelový rám ,,L"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek 
dvířka - ocelový rám z pásoviny 40/3 z vnější strany navařený 


Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 49 z 93 



Položkový soupis prací a dodávek 

	 (
S:	
TS-2024-008R01
 
O:	
D.1
 
R:	
D.1.1/01
 
)S:	TS-2024-008R01 
O:	D.1 
R:	D.1.1/01 

	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Architektonicko - stavební řešení 

	
	Architektonicko - stavební řešení 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


dětovaný plech(vzor křížek) 
na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran 
provedení: ocel - kovářská čerň 
zinkování pro vnější prostředí, nátěr 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
106 ZN11b	ocelová dvířka do sklepních prostor, rozm.: 850/250	ks	2,00000	3 095,00	6 190,00	Vlastní	Indiv 
ocelová dvířka do oken sklepních prostor 
ocelový rám ,,L"15/30/2 s navařenými panty pro dvířka a zarážkou pro zámek dvířka - ocelový rám z pásoviny 40/3 z vnější strany navařený 
dětovaný plech(vzor křížek) 
na rám navařeny panty a zámek na čtyřhran 
provedení: ocel - kovářská čerň 
zinkování pro vnější prostředí, nátěr 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
107 ZN28a	větrací mřížka - ve stěně, rozměr 100x100 mm	ks	2,00000	281,50	563,00	Vlastní	Indiv 
větrací mřížka 
(nasávaní do kanálku) 
včetně rámu a kotevních prvků 
rozměr 100x100 mm 
materiál - pozink. plech , povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu 
trubka plastová  O  100 mm 
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propojení do větracího kanálku 
v dlažbě- ocelová, kovářská čerň 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
108 ZN28b	nasávání do kanálku - ve stěně - trubka, O  100 mm	bm	12,00000	202,50	2 430,00	Vlastní	Indiv 
(nasávaní do kanálku) 
včetně rámu a kotevních prvků 
trubka plastová  O  100 mm 
propojení do větracího kanálku 
v dlažbě- ocelová, kovářská čerň 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)109 ZR03	tyče na vikýři	ks	6,00000	6 750,00	40 500,00	Vlastní	Indiv restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

tyče na vikýři 
ocelová tyč obdélníkového průřezu 
rozměry - výška 800mm, pruřez cca 80 x 25 mm 
návrh: celková oprava 
           prověřit stav oceli 
           opatřit antikorózním nátěrem povrchová úprava: černý grafitový nátěr 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
110 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00	6 500,00	6 500,00 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 
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	Díl: 772	Kamenné dlažby	58 500,00 

	111 
	P4 
	Skladba P4 podlaha chodba 2.NP- kamenná pískovcová dlažba stávající,  rozměr 330/330 mm 
	m2 
	15,00000 
	3 900,00 
	58 500,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


analogicky dle popisu v PD: 
skladba P4 
Kamenná pískovcová dlažba stávající,  rozměr 330/330 mm200 mm 
Maltové lože (vápenná malta)20 mm 
kompletně rozebrání a zpětná montáž s doplněním chybějících a poškozených prvků. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Skladba P4 podlaha chodba 2.NP : 15	15,00000 

	Díl: 776	Podlahy povlakové	3 836,16 

	112 
	776401800R00 
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 
	m 
	22,40000 
	15,90 
	356,16 
	800-775 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 1*2		2,00000 
4,55*2		9,10000 
5,65*2	11,30000 
Mezisoučet	22,40000 
113 776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	30,00000	116,00	3 480,00 800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Skladba P1 podlaha místnosti 2.NP severní křídlo : 30	30,00000 

	Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	2 043 020,00 

	114 
	KR01 
	Okapní chodník 
	bm 
	45,00000 
	5 490,00 
	247 050,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


okapní chodník 
kamenné desky  450x 450 mm 
tl 50-100mm 
(uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem) materiál: pískovec arkóza 
povrchová úprava  - tryskané, ručně sražené hrany 
doplnění desek v celé délce 
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severní fasáda  (část  A) doplnění 100% 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
severní : 35	35,00000 
východní : 10	10,00000 
115 KR03	Kamenný sokl	bm	44,00000	2 675,00	117 700,00	Vlastní	Indiv 
kamenný sokl 
severní fasáda 
výška  300-800 mm, horní hrana š-120mm zkosená doplnění soklu 15 %, doplnění odskoku 18 bm materiál - pískovec 
oprava  - odstranit mechy, vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 75% 
spec. trasovou vodoodpudivou maltou, provést nátěr proti mechu a řasám povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
severní a západní fasáda : 44	44,00000 
116 KR06	Ostění vjezdových vrat, 2 stojky s patkami	ks	2,00000	66 100,00	132 200,00	Vlastní	Indiv 
 ostění vjezdových vrat, 2 stojky s patkami 
průjezd, vnitřní i vnější 
rozměr 300 x 300  mm, výška 2,7 m materiál - pískovec, doplnění 15 % 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 15% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
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 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)117 KR07	Přípory (nároží pod korunní římsou)	ks	1,00000	43 600,00	43 600,00	Vlastní	Indiv restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

přípory (nároží pod korunní římsou) 
západní fasáda jízdárny 
rozměr 400 x 400  mm, výška 3,0 m materiál - pískovec, doplnění 20 % 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 10% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
118 KR08a	Komíny - římsy a hlavice, a - římsa základny dvojkomína - 1400x600mm	ks	3,00000	32 350,00	97 050,00	Vlastní	Indiv 
komíny - římsy a hlavice 
a - římsa základny dvojkomína - 1400x600 mm 
doplnění 30% 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
a : 3	3,00000 
119 KR08b	Komíny - římsy a hlavice, b - římsa základny komína - 600x600 mm	ks	2,00000	22 500,00	45 000,00	Vlastní	Indiv 
komíny - římsy a hlavice 
b -římsa základny komína - 600x600 mm doplnění 30% 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
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chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
b : 2	2,00000 
120 KR08c	komíny - římsy a hlavice, c - patka komínového (jednotlivého) průduchu - 400x400 mm	ks	8,00000	21 100,00	168 800,00	Vlastní	Indiv 
komíny - římsy a hlavice 
c -patka komínového (jednotlivého) průduchu - 400x400 mm 
doplnění 30% 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
c : 8	8,00000 
121 KR08d	Komíny - římsy a hlavice, d -hlavice polygonálního průřezu s profilovanou římsou - 600x600 mm	ks	8,00000	19 690,00	157 520,00	Vlastní	Indiv 
komíny - římsy a hlavice 
d -hlavice polygonálního průřezu s profilovanou římsou - 600x600 mm 
doplnění 30% 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 20% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
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d : 8	8,00000 
122 KR09	Profilovaná římsa vikýře	bm	24,00000	5 400,00	129 600,00	Vlastní	Indiv 
profilovaná římsa vikýře 
střecha 
rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 6 m / 1 vikýř  (4 vikýře) materiál - pískovec, doplnění 20 % 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35% narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 80% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
123 KR10a	dlažba dvora - plocha	m2	4,00000	7 650,00	30 600,00	Vlastní	Indiv 
dlažba dvora 
dvůr (podlaha P25) rozměry - kamenné desky 150-200 x 400-500 mm 
materiál - žula doplnění 20% 
oprava dlažby, úprava vyspádování dvora před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) následně demontovat a po  provedení sítí zpětně osadit 
Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna a hydrofobní příměsi 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8*1/2	4,00000 
Mezisoučet	4,00000 
124 KR10b	dlažba dvora - žlaby	m2	4,00000	8 775,00	35 100,00	Vlastní	Indiv 
dlažba dvora 
dvůr kamenné desky 300x800 mm - žlaby materiál - žula doplnění 20% 
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oprava dlažby, úprava vyspádování dvora před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) následně demontovat a po  provedení sítí zpětně osadit 
Spáry mezi kameny budou vyplněny pískem s příměsí hydraulického vápna a hydrofobní příměsi 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
P, Žulová dlažba stávající podlaha dvůr : 8*1/2	4,00000 
Mezisoučet	4,00000 
125 KR11	dlažba průjezd	m2	2,00000	6 190,00	12 380,00	Vlastní	Indiv 
dlažba průjezd 
m.č. 0.01 
rozměry  290 x 600 mm 
uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem materiál - pískovec doplnění 5% 
oprava dlažby, část rozebrání při provádění větrání vzduchové dutiny 
před rozebráním očíslovat jednotlivé kameny, pořídit přesný spárořez (fotografii) následně demontovat a po provedení sítí zpětně osadit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
126 KR17	Kamenný žlab	ks	1,00000	33 750,00	33 750,00	Vlastní	Indiv 
kamenný žlab 
severní fasada 
rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 10,0 m materiál - pískovec, doplnění 35 % 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35% narušený povrch zpevnit organokřemičitany povrch hydrofobizovat Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
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 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)127 KR19	Kamenná římsa	bm	35,00000	4 220,00	147 700,00	Vlastní	Indiv restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

kamenná  římsa 
hlavní střecha pod okapem 
kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm,  doplnění , oprava  - vyčistit, 
drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 20% narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 25% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) ostatní části římsy jsou z cihelných tvarovek 
 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
)Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
severní : 35	35,00000 
128 KR20	Kamenná kordonová římsa	bm	50,00000	3 800,00	190 000,00	Vlastní	Indiv 
kamenná  kordonová římsa 
kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem - oprava  - vyčistit, 
drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 10% narušený povrch zpevnit organokřemičitany vyčistit uvolněné spáry, doplnit  spárování - 65% povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová  část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
129 KR51	Okapní chodník	bm	31,00000	2 250,00	69 750,00	Vlastní	Indiv 
kamenné desky  450x 450 mm 
tl 50-100mm 
(uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem) materiál: pískovec 
doplnění desek v celé délce 
severní fasáda  (část  B) doplnění 50% 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
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Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
severní B : 31	31,00000 
Mezisoučet	31,00000 
130 KR52	Kamenný sokl	bm	31,00000	3 240,00	100 440,00	Vlastní	Indiv 
kamenný sokl (část B) 
severní a část východní fasády 
výška  800-1300 mm, horní hrana š-120mm zkosená 
doplnění soklu 15 %, doplnění odskoku 10 bm 
materiál - pískovec 
oprava  - odstranit mechy, vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
chybějící části dopnit umělým kanenem, barevnost a sktruktura dle stávajícího 
narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 75% 
spec. trasovou vodoodpudivou maltou, provést nátěr proti mechu a řasám 
povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
131 KR53	Profilovaná římsa vikýře	bm	12,00000	5 400,00	64 800,00	Vlastní	Indiv 
profilovaná římsa vikýře 
střecha 
rozměr š 400  mm, tl 100mm, délka 6 m / 1 vikýř  (celkem 2 vikýřů) materiál - pískovec, doplnění 20 % 
oprava  - vyčistit, odstranit cementové vysprávky, 
drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 35% 
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narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 80% 
povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
132 KR55	Kamenná římsa	bm	19,00000	4 220,00	80 180,00	Vlastní	Indiv 
kamenná  římsa 
část fasády dvorní severní 
dvorní fasády 12 bm 
kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem rozměr š 500  mm, tl 150- 200mm, 
materiál - pískovec, doplnění 10 % 
oprava  - vyčistit, 
drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit do 15% 
narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 40% 
povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
po odkrytí zkontrolovat stav jednotlivých kamen. bloků 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
133 KR56	Kamenná kordonová římsa	bm	31,00000	3 800,00	117 800,00	Vlastní	Indiv 
kamenná  kordonová římsa severní a část západní fasády 
kamenné tvarovky z pískovcových bloků se zaobleným profilem 
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oprava  - vyčistit, 
drobné chybějící části dopnit umělým kanenem, větší kusy vyměnit doplnit 10% 
narušený povrch zpevnit organokřemičitany 
vyčistit uvolněné spáry, doplnit spárování - 50% 
povrch přetřít vápennou fasádní barvou (viz fasády) 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
134 998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	1,00	22 000,00	22 000,00 800-782	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 

	Díl: 783	Nátěry	292 211,80 

	135 
	783782264R00 
	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti houbám a hmyzu) sanační, s  
obroušením podkladu, jednonásobný 
	 (
m2	
395,41516	
289,00	
114 274,9
8 
800-783	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	395,41516	289,00	114 274,98 800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Účinné látky: permethrin, propikonazol, TMAC.
 
analogicky dle popisu v PD:
 
)Účinné látky: permethrin, propikonazol, TMAC. 
analogicky dle popisu v PD: 

PONECHANÉ ŘEZIVO - OCHRANA 
PONECHÁVANÉ ŘEZIVO CELOPLOŠNĚ MECHANICKY OČISTIT, VYSÁT SANOVAT HORNÍ PLOCHU KROKVE 
LOKÁLNÍ CHEMICKÁ SANACE V MÍSTECH NARUŠENÍ 
CELOPLOŠNĚ SANOVAT 1M NAD ÚROVEŇ KORUNY ZDIVA 
SANACÍ PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1, TŘÍDA OHROŽENÍ 3 
TYPOVÉ OZNAČENÍ lp, Fb (B, P) D; LIHOVÝ PROSTŘEDEK S FERMEŽÍ 
 (
Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2*0,2
 
)Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2*0,2 

304,60301 
střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6*2*0,2		12,76800 Východní křídlo : 11,582*8,423*2*2*0,2		78,04415 Mezisoučet	395,41516 
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	 (
13
6 
783782422RT2	
Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) v  
e
x
teriéru, jednonásobný
 
)136 783782422RT2	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) v  
exteriéru, jednonásobný 

	
	
	 (
m2	
1 581,66063	
112,50	
177 936,8
2 
800-783	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	1 581,66063	112,50	177 936,82 800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. 
analogicky dle popisu v PD: 
SANACÍ PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1, TŘÍDA OHROŽENÍ 3 
TYPOVÉ OZNAČENÍ lp, Fb (B, P) D; LIHOVÝ PROSTŘEDEK S FERMEŽÍ 
 (
Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2
 
)Skladba ST01 střecha (podkroví severní křídlo) :  
řešená část severního křídla a+b :  
(6,93*31,64*2+6,93*20,77+8,85*(8,121+7,841)+(6,93+8,85)*1/2*(2,394+2,394))*2 

1 523,01504 
střechy vikýřů : 1,9*2,8*1/2*2*6*2			63,84000 
východní křídlo - cca 20% : 11,582*8,423*2*2		390,22074 
Mezisoučet	1 977,07578 
odpočet plochy vykázané v rámci lokální chemické sanace :  
Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 395,41516*-1	-395,41516 
Mezisoučet	-395,41516 

	Díl: M21	Elektromontáže	58 000,00 

	137 
	M21-001a-001 
	D+M kontrola a případná oprava hromosvodu 
	celek 
	1,00000 
	58 000,00 
	58 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


analogicky dle popisu v PD: 
 (
STÁVAJÍCÍ HRO
M
OSVODNÁ SOUSTAVA MÁ PLATNOU REVIZNÍ ZPRÁVU, PO DOBU STAVBY JE NUTNÉ UDRŽOVAT SOUSTAVU FUNKČNÍ A PO  
UKONČENÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYHOVUJÍCÍ REVIZNÍ ZPRÁVU.
 
)STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNÁ SOUSTAVA MÁ PLATNOU REVIZNÍ ZPRÁVU, PO DOBU STAVBY JE NUTNÉ UDRŽOVAT SOUSTAVU FUNKČNÍ A PO  
UKONČENÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYHOVUJÍCÍ REVIZNÍ ZPRÁVU. 

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	131 344,67 

	138 
	979086112R00 
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,   
	 (
t	
73,13177	
150,00	
10 969,7
7 
832-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	73,13177	150,00	10 969,77 832-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
 
Včetně:
 
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
 
)bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně: 
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, 
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- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle, 
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 73,13177	73,13177 
139 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	73,13177	250,00	18 282,94 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 73,13177	73,13177 
140 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	73,13177	150,00	10 969,77 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 73,13177	73,13177 
141 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 120,82140	13,00	27 570,68 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 2120,82140	2 120,82140 
142 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	73,13177	250,00	18 282,94 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 73,13177	73,13177 
143 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	585,05418	20,00	11 701,08 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 585,05418	585,05418 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
14
4 
979999999R00	
Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu  
odpadů
 
)144 979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu  
odpadů 

	
	
	 (
t	
73,13177	
450,00	
32 909,3
0 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	73,13177	450,00	32 909,30 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 73,13177	73,13177 
145 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	73,13177	9,00	658,19 800-6	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
s hrubým urovnáním, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
4,19,23,24,25,26,33,41,42,47,48,49,52,112,113, :  
Součet: : 73,13177	73,13177 

Celkem	12 751 354,89 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 1	Zemní práce	191 969,84 

	1 
	139711101R00 
	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 
	m3 
	52,00000 
	2 725,00 
	141 700,00 
	800-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


s naložením výkopku na dopravní prostředek 
severní fasáda : 55*0,8*1	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8*1		8,00000 
Mezisoučet	52,00000 
2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	36,07500	312,37	11 268,73 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,00000		52,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,92500*-1	-15,92500 

	3 
	162701109R00 
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes  
10 000 m z horniny 1 až 4 
	 (
m3	
721,50000	
23,90	
17 243,8
5 
800-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	721,50000	23,90	17 243,85 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 
)po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 


	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 36,07500*20	
721,50000
 
4 
171201201R00	
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo  
ornice
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 36,07500*20	721,50000 
4 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo  
ornice 

	
	
	m3 
	36,07500 
	22,02 
	794,35 
	800-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 36,07500	36,07500 

	5 
	174101102R00 
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním  
 (
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
 
)zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

	 (
m3	
15,92500	
653,25	
10 402,9
3 
800-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	15,92500	653,25	10 402,93 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


severní fasáda : 55*0,35*0,7	13,47500 
východní fasáda : 10*0,35*0,7		2,45000 
Mezisoučet	15,92500 
6 181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	48,75000	31,61	1 541,23 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
severní fasáda : 55*0,75	41,25000 
východní fasáda : 10*0,75		7,50000 
Mezisoučet	48,75000 
7 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	36,07500	250,00	9 018,75 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 36,07500	36,07500 

	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	117 851,17 

	8 
	211531111R00 
	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm 
	m3 
	9,10000 
	1 415,57 
	12 881,69 
	800-2 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene 

 (
severní fasáda : 55*0,40*0,35	
7,70000
 
východní fasáda : 10*0,40*0,35	
1,40000
 
Mezisoučet	
9,10000
 
9 
212753113R00	
Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	
m	
65,00000	
30,70	
1 995,5
0 
827-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
severní fasáda : 55	
55,00000
 
východní fasáda : 10	
10,00000
 
Mezisoučet	
65,00000
 
1
0 
216904391R00	
Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými  
kartáči
 
)severní fasáda : 55*0,40*0,35	7,70000 
východní fasáda : 10*0,40*0,35	1,40000 
Mezisoučet	9,10000 
9 212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	65,00000	30,70	1 995,50 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
severní fasáda : 55	55,00000 
východní fasáda : 10	10,00000 
Mezisoučet	65,00000 
10 216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými  
kartáči 






	
	
	
	m2 
	52,00000 
	265,50 
	13 806,00 
	800-2 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000 
11 289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	195,00000	29,00	5 655,00 800-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
severní fasáda : 55*3	165,00000 
východní fasáda : 10*3		30,00000 
Mezisoučet	195,00000 
12 273320140RA0	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,  	m3	7,15000	11 240,00	80 366,00 AP-HSV	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. 
severní fasáda : 55*0,55*0,2	6,05000 
východní fasáda : 10*0,55*0,2	1,10000 
Mezisoučet	7,15000 
13 28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	74,75000	42,10	3 146,98 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 65,00000*1,15	74,75000 
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	93 900,52 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
4 
311112120RT2	
Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20	
m2	
48,75000	
1 274,00	
62 107,5
0 
801-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)14 311112120RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20	m2	48,75000	1 274,00	62 107,50 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 
severní fasáda : 55*0,75	41,25000 
východní fasáda : 10*0,75		7,50000 
Mezisoučet	48,75000 
15 311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34125	55 147,30	18 819,02 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
včetně distančních prvků 
severní fasáda : 55*0,75*0,007	0,28875 
východní fasáda : 10*0,75*0,007	0,05250 
Mezisoučet	0,34125 
16 319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	52,00000	249,50	12 974,00 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 
severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000 

	Díl: 4	Vodorovné konstrukce	59 670,00 

	17 
	411120011RAA 
	Stropy montované z desek, panelů a dílců z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 590 mm 
	m2 
	19,50000 
	3 060,00 
	59 670,00 
	AP-HSV 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování. 
severní fasáda : 55*0,3	16,50000 
východní fasáda : 10*0,3		3,00000 
Mezisoučet	19,50000 

	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	82 368,00 

	18 
	620451131R00 
	Omítky vnější cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřěvěným 
	m2 
	52,00000 
	447,00 
	23 244,00 
	801-5 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


 (
betonových konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy  
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
 
)betonových konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy  
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 východní fasáda : 10*0,8		8,00000 Mezisoučet	52,00000 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
9 
627452931R00	
Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	
m2	
52,00000	
1 137,00	
59 124,0
0 
801-5	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)19 627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	m2	52,00000	1 137,00	59 124,00 801-5	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (
zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením  
materiálu do 20 m
 
)zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením  
materiálu do 20 m 

severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000 

	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 054,63 

	20 
	631313621R00 
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,   
	m3 
	2,92500 
	4 805,00 
	14 054,63 
	801-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
severní fasáda : 55*0,45*0,1	2,47500 
východní fasáda : 10*0,45*0,1	0,45000 
Mezisoučet	2,92500 

	Díl: 97	Prorážení otvorů	4 931,23 

	21 
	978023411R00 
	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového 
	m2 
	52,00000 
	94,83 
	4 931,23 
	801-3 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	23 593,53 

	22 
	999281105R00 
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně  
vnějších plášťů výšky do 6 m,   
	 (
t	
52,78195	
447,00	
23 593,5
3 
801-4	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	52,78195	447,00	23 593,53 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
oborů 801, 803, 811 a 812
 
)Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  oborů 801, 803, 811 a 812 

8,11,13,14,15,16,18,19,20, :  
Součet: : 52,78195	52,78195 

	Díl: 711	Izolace proti vodě	62 852,76 

	23 
	711111001RZ2 
	 (
m2	
39,00000	
38,60	
1 505,4
0 
800-711	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 39,00000	
39,00000
 
)Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem  penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M m2	39,00000	38,60	1 505,40 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 39,00000	39,00000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	24 
	711112001RZ1 
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného  
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr,  včetně dodávky penetračního laku ALP 
	 (
m2	
52,00000	
70,40	
3 660,8
0 
800-711	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	52,00000	70,40	3 660,80 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
dodávky penetračního laku ALP
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 52,00000	52,00000 dodávky penetračního laku ALP 


	25 
	711141559RY1 
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou  
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem 
	 (
m2	
39,00000	
604,00	
23 556,0
0 
800-711	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	39,00000	604,00	23 556,00 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
 
)Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. 

 (
severní fasáda : 55*0,6	
33,00000
 
východní fasáda : 10*0,6		
6,00000
 
Mezisoučet	
39,00000
 
2
6 
711142559RY1	
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního  
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem
 
)severní fasáda : 55*0,6	33,00000 
východní fasáda : 10*0,6		6,00000 
Mezisoučet	39,00000 
26 711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního  
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem 



	
	
	
	m2 
	52,00000 
	648,00 
	33 696,00 
	800-711 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


severní fasáda : 55*0,8	44,00000 
východní fasáda : 10*0,8		8,00000 
Mezisoučet	52,00000 
27 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,57941	750,00	434,56 800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
23,24,25,26, :  
Součet: : 0,57941	0,57941 

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	149 300,72 

	28 
	767995102R00 
	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg 
	kg 
	577,66800 
	182,50 
	105 424,41 
	800-767 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


severní fasáda : 55*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5	488,79600 
východní fasáda : 10*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5		88,87200 
Mezisoučet	577,66800 
29 76799R1	žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	577,66800	38,00	21 951,38	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 577,66800	
577,66800
 
3
0 
13331732R	
Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 60 mm;  
b = 60 mm; t = 6,0 mm
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 577,66800	577,66800 
30 13331732R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 60 mm;  
b = 60 mm; t = 6,0 mm 

	
	
	t 
	0,62388 
	33 360,00 
	20 812,64 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


severní fasáda : 55*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5*1,08*1/1000	0,52790 
východní fasáda : 10*5,52*(0,8*2+0,25*2)*1,15/1,5*1,08*1/1000	0,09598 
Mezisoučet	0,62388 
31 998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,65854	1 689,02	1 112,29 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
28,30, :  
Součet: : 0,65854	0,65854 

	Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	78 000,00 

	32 
	782101102R3 
	Při provádění větracích kanálů demontovat příslušnou část kamenného soklu v plné tl. a po  
provedení,, zpětně usadit. Drážka nebude řezána v kam.soklu. 
	 (
m     	
65,00000	
1 200,00	
78 000,00	
Vlastní	
Indiv
 
)m     	65,00000	1 200,00	78 000,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


 (
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (te
x
tová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  
restaurátorských záměrů,
 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  
restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 



severní fasáda : 55	55,00000 východní fasáda : 10	10,00000 Mezisoučet	65,00000 

Celkem	878 492,40 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	3 065 262,69 

	1 
	620991121R00 
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení 
	m2 
	97,32200 
	59,10 
	5 751,73 
	801-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


 (
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu  
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
 
)s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu  
nástřikem plastických (lepivých) maltovin 

Pohledy vnější průčelí :  
viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :  
09 pohled severní - řešená část A :  
zakrývání výplní otvorů : 1,846*29+11,36+1,646*3	69,83200 Mezisoučet	69,83200 09 pohled severní - fasádou řešena i část B :  
zakrývání výplní otvorů : 1,846*10+1,646	20,10600 Mezisoučet	20,10600 částečně cca 10bm pohled východní : 1,846*4		7,38400 Mezisoučet		7,38400 

	2 
	622426721R00 
	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 6, v  množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez  
 (
bez otlučení vadných míst
 
)nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst 

	 (
m2	
647,52100	
1 266,00	
819 761,5
9 
801-4	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	647,52100	1 266,00	819 761,59 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. 
Pohledy vnější průčelí :  
viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :  
09 pohled severní - řešená část A (včetně části záp. fas.) :  
plocha průčelí (dwg odečet) : 366,664+1*9*2+70,159	454,82300 odpočet otvorů : -1*(1,846*29+11,36+1,646*3)	-69,83200 Mezisoučet	384,99100 09 pohled severní - fasádou řešena i část B :  
plocha průčelí (dwg odečet) : 180,020	180,02000 odpočet otvorů : -1*(1,846*10+1,646)	-20,10600 Mezisoučet	159,91400 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



částečně cca 10bm pohled východní : 110	110,00000 
odpočet otvorů : -1*4*1,846		-7,38400 
Mezisoučet	102,61600 
3 622412545RT2	Nátěr vnějsích omítek stěn vápenný, složitost 6, odstín II, na opravovanou omítku	m2	647,52100	429,00	277 786,51 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Penetrace + 2 x krycí nátěr. 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100 
4 622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	226,63235	201,50	45 666,42 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100*0,35	226,63235 
5 622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7	m2	647,52100	126,50	81 911,41 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Pohledy vnější průčelí :  
viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :  
09 pohled severní - řešená část A (včetně části záp. fas.) :  
plocha průčelí (dwg odečet) : 366,664+1*9*2+70,159	454,82300 
odpočet otvorů : -1*(1,846*29+11,36+1,646*3)	-69,83200 
Mezisoučet	384,99100 
09 pohled severní - fasádou řešena i část B :  
plocha průčelí (dwg odečet) : 180,020	180,02000 
odpočet otvorů : -1*(1,846*10+1,646)	-20,10600 
Mezisoučet	159,91400 
částečně cca 10bm pohled východní : 110	110,00000 
odpočet otvorů : -1*4*1,846		-7,38400 
Mezisoučet	102,61600 
6 622904217R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 6 - 7	m2	647,52100	197,50	127 885,40 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100 
7 62-001a-001	Vzorkování pro řešení barevnosti fasády	ks	1,00000	14 140,00	14 140,00	Vlastní	Indiv 
POVRCH FASÁDY, BAREVNOST 
Barevnost bude respektovat nálezovou situaci. Vhodnost struktury omítky i barevnost ověřit na vzorcích min. velikosti vzorku 1,5 x 1,5m, celkem 2ks. 
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Celkem	
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)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
8 62-001a-003	Oprava zděných říms  kordonové a korunní  římsy	m	137,70000	2 300,00	316 710,00	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Pohledy vnější průčelí :  
viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :  
09 pohled severní - řešená část A : 39*2		78,00000 
09 pohled severní - fasádou řešena i část B : 19,85*2		39,70000 
částečně cca 10bm pohled východní : 10*2		20,00000 
Mezisoučet	137,70000 
9 62-001a-006	Oprava profilace okenních šambrán z 75%	m     	326,80000	951,00	310 786,80	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Pohledy vnější průčelí :  
viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :  
09 pohled severní - řešená část A : (2*2+1,4*2)*29+3*2+2,2*2+(1,3*2+1,7*2)*3	225,60000 Mezisoučet	225,60000 09 pohled severní - fasádou řešena i část B : (2*2+1,4*2)*10+1,3*2+1,7*2		74,00000 Mezisoučet		74,00000 částečně cca 10bm pohled východní : (2*2+1,4*2)*4		27,20000 Mezisoučet		27,20000 
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	 (
1
0 
62-001a-008	
Příplatek za pravu trhlin Vypláchnutí jemných, proškrábnutí a vypláchnutí, u větších trhlin a jejich,  
vytmelení
 
)10 62-001a-008	Příplatek za pravu trhlin Vypláchnutí jemných, proškrábnutí a vypláchnutí, u větších trhlin a jejich,  
vytmelení 

	
	
	 (
m2	
647,52100	
250,00	
161 880,25	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	647,52100	250,00	161 880,25	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100 
11 62-001a-R02	Příprava vzorku 3 x 1 M2, a odsouhlasení způsobu opravy	soubor	1,00000	14 260,00	14 260,00	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
12 622426721R01	Příplatek k opravě vnějších omítek štukových, čl. VI, za plochu přes 80 % do 85 % dle PD	m2	647,52100	77,50	50 182,88	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100 

	13 
	622426722R02 
	Příplatek k položce opravě vnějších omítek štukových, čl. VI, za obsah dle požadavků PD nad  
 (
analogicky dle popisu v PD:
 
)rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: 

	 (
m2	
647,52100	
1 100,00	
712 273,10	
Vlastní	
Indiv
 
)m2	647,52100	1 100,00	712 273,10	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	


Zajištění historických omítek ve vápenné technologii, zpevnění selektivním způsobem, dle potřeby s podtmelením okrajů, začištěním poškozených míst  apod. 
Doplnění chybějících částí šambrán a říms. 
Doplnění omítek - nahození v převaze vápennou staveništní maltou, složením, nasákavostí a strukturou odpovídající maltám historickým, v místě  dochovaným. Jako pojivo použít TK trasové vápno HL 5. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. 
Písky vhodné zrnitosti budou navrženy na základě laboratorních rozborů stávajících historických materiálů a budou ve všech parametrech shodné s  materiály historickými. 
Provedení nových omítek, kdy povrch rekonstruovaných omítek bude zatažený dřevem. Způsob provedení bude ověřen na místě zkouškou a bude  reflektovat a respektovat nálezovou situaci. Omítky budou provedené jako jednovrstvé, s povrchem zatočeným dřevem, bez štukové vrstvy. 
Dále viz popis v TZ Eteriér. 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100 
14 622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  	m2	647,52100	195,00	126 266,60 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100 

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	1 069 451,75 

	15 
	941941052R00 
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10  
do 24 m 
	 (
m2	
931,05375	
92,00	
85 656,9
5 
800-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	931,05375	92,00	85 656,95 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
včetně kotvení
 
)Pohledy vnější průčelí :  včetně kotvení 

viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :  
pro přesahy do střech, okraje a přes sokl uvažováno s překrytím o cca 25% :  
09 pohled severní - řešená část A vč. části západní :  
plocha průčelí (dwg odečet) : (366,664+1*9*2+70,159)*1,25	568,52875 Mezisoučet	568,52875 09 pohled severní - fasádou řešena i část B :  
plocha průčelí (dwg odečet) : 180,020*1,25	225,02500 Mezisoučet	225,02500 částečně cca 10bm pohled východní : 110*1,25	137,50000 Mezisoučet	137,50000 

	16 
	941941392R00 
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý  
měsíc použití lešení  šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m 
	 (
m2	
8 379,48375	
61,70	
517 014,1
5 
800-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m2	8 379,48375	61,70	517 014,15 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
včetně kotvení
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375*9	8 379,48375 včetně kotvení 


	17 
	941941852R00 
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m 
	m2 
	931,05375 
	79,10 
	73 646,35 
	800-3 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375	931,05375 
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ž
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Ná
z
ev polo
ž
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MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
1
8 
944944011R00	
Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	
m2	
931,05375	
16,90	
15 734,8
1 
800-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375	
931,05375
 
1
9 
944944031R00	
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z  
umělých vláken
 
)18 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	931,05375	16,90	15 734,81 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375	931,05375 
19 944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z  
umělých vláken 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	m2 
	8 379,48375 
	10,60 
	88 822,53 
	800-3 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8379,48375	8 379,48375 
20 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 	m2	931,05375	10,00	9 310,54 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 931,05375	931,05375 
21 944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	81,85000	200,00	16 370,00 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Pohledy vnější průčelí :  
viz. PD architektonicko stavební část D.1.1 :  
09 pohled severní - řešená část A vč. části záp. : 39+12	51,00000 
09 pohled severní - fasádou řešena i část B : 19,85	19,85000 
částečně cca 10bm pohled východní : 11	11,00000 
Mezisoučet	81,85000 

	 (
m	
736,65000	
46,20	
34 033,2
3 
800-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,85000*9	
736,65000
 
2
3 
944945812R00	
Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	
m	
81,85000	
66,10	
5 410,2
9 
800-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)22 m	736,65000	46,20	34 033,23 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,85000*9	736,65000 
23 944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	81,85000	66,10	5 410,29 800-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	944945192R00 
	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné  
stříšky  šířky do 2 m 
	
	
	
	
	
	
	



zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,85000	81,85000 
24 941942.R1	Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (odskoky, přesahy a přístup na střechu atd.)	m2    	931,05375	240,00	223 452,90	Vlastní	Indiv 
Kotevní oka opatřit kvalitním nátěrem, po stavbě zůstanou na místě. 
Kolem objektu při obnově fasády bude postaveno řadové lešení šíře cca 1 m. Lešeňová konstrukce bude založena na terénu, případně na vhodné  podkladní konstrukci (dřevěné prahy). Prostorová stabilita lešení bude řešena citlivým ukotvením do fasády objektu. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 931,05375	931,05375 
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	Množství 
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	Celkem 
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	 (
Díl
: 
96	
Bourání konstrukcí	
150 193,06
 
2
5 
978015381R00	
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva  5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %
 
)Díl: 96	Bourání konstrukcí	150 193,06 
25 978015381R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním  
zdiva  5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % 


	
	
	
	m2 
	647,52100 
	131,00 
	84 825,25 
	801-3 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 647,52100	647,52100 
26 978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného  režného z lomového kamene	m2	550,39285	77,59	42 704,57 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 647,52100*0,85	550,39285 
27 978015381RP1	Příplatek k otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 za plochu přes 80 % do 85%	m2	647,52100	35,00	22 663,24	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 647,52100	647,52100 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	97 450,10 

	28 
	999281111R00 
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně  
vnějších plášťů  výšky do 25 m,   
	 (
t	
129,93346	
750,00	
97 450,1
0 
801-4	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	129,93346	750,00	97 450,10 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
oborů 801, 803, 811 a 812
 
)Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  oborů 801, 803, 811 a 812 

1,2,3,4,5,6,8,9,12,15,16,21,22, :  
Součet: : 129,93346	129,93346 

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	29 500,00 

	29 
	62-767-001a 
	Demontáž veškerých nefunkčních kovových prvků, (konzoly, rozvody atd.) 
	kus 
	1,00000 
	28 000,00 
	28 000,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Po dohodě se zástupci investara demontovat el. silnoproudá a slaboproudá vedení a zařízení. 
30 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00	1 500,00	1 500,00 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 

	Díl: M21	Elektromontáže	22 290,00 

	31 
	M21-001a-001 
	D+M kontrola a případná oprava hromosvodu, dle potřeb provádění obnovy fasády 
	kus 
	1,00000 
	22 290,00 
	22 290,00 
	
	Vlastní 
	Indiv 


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
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	 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	97 680,11 restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 


	32 
	979087113R00 
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní  
prostředky,   
	 (
t	
56,59334	
310,00	
17 543,9
4 
821-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	56,59334	310,00	17 543,94 821-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes  
1000 m,
 
)se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes  
1000 m, 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
Součet: : 56,59334	56,59334 
33 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,59334	150,00	8 489,00 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
Součet: : 56,59334	56,59334 
34 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 641,20673	13,00	21 335,69 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
Součet: : 1641,20673	1 641,20673 
35 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	56,59334	250,00	14 148,34 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
Součet: : 56,59334	56,59334 
36 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	509,34002	20,00	10 186,80 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
Součet: : 509,34002	509,34002 

	37 
	979999999R00 
	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu  
odpadů 
	 (
t	
56,59334	
450,00	
25 467,0
0 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	56,59334	450,00	25 467,00 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
)Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
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	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Součet: : 56,59334	56,59334 
38 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	56,59334	9,00	509,34 800-6	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
s hrubým urovnáním, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
25,26,27, :  
Součet: : 56,59334	56,59334 

Celkem	4 531 827,71 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 1	Zemní práce	1 395,86 

	1 
	162201102R00 
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m 
	m3 
	0,83995 
	54,00 
	45,36 
	800-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
viz. statika tvar základů D.1.2/201 : (23*4+15)*3,14*0,05*0,05	0,83995 
2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	0,83995	312,37	262,37 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
viz. statika tvar základů D.1.2/201 : (23*4+15)*3,14*0,05*0,05	0,83995 

	3 
	162701109R00 
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes  
10 000 m  z horniny 1 až 4 
	 (
m3	
16,79900	
23,70	
398,1
1 
800-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	16,79900	23,70	398,11 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 
)po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 


	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,83995*20	
16,79900
 
4 
167101101R00	
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1  
až 4
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,83995*20	16,79900 
4 167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1  
až 4 

	
	
	m3 
	0,83995 
	321,50 
	270,04 
	800-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


viz. statika tvar základů D.1.2/201 : (23*4+15)*3,14*0,05*0,05	0,83995 
5 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,67990	250,00	419,98 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,83995*2	1,67990 

	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	1 289 940,00 

	6 
	229941118R00 
	Mikropilota z šroubovicová z hliníkové slitiny průměru 100 mm 
	m 
	115,00000 
	5 445,00 
	626 175,00 
	800-2 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Zavibrování pilot, nadstavování pilot, dodávka pilot. 
viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23*5	115,00000 

	7 
	229946122R00 
	Hlavy trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem střídavě, nebo jen tahem, průměru přes  
80 do 105 mm 
	 (
kus	
23,00000	
4 575,00	
105 225,0
0 
800-2	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)kus	23,00000	4 575,00	105 225,00 800-2	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
Po osazení piloty vrt vyplnit maltou R30N.
 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
 
)analogicky dle popisu v PD: 
Po osazení piloty vrt vyplnit maltou R30N. 
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. 




	 (
viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23	
23,00000
 
8 
262303372R00	
Vrty svislé do 245 mm vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy  
3
 
)viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23	23,00000 
8 262303372R00	Vrty svislé do 245 mm vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy  
3 

	
	
	m 
	107,00000 
	3 530,00 
	377 710,00 
	800-2 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23*4	92,00000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
tři zkušební vrty : 3*5	
15,00000
 
9 
262308304R00	
Příplatek za vrty povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 10°, hloubka 0 - 75 m, hornina  
třídy 3
 
)tři zkušební vrty : 3*5	15,00000 
9 262308304R00	Příplatek za vrty povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 10°, hloubka 0 - 75 m, hornina  
třídy 3 

	
	
	m 
	107,00000 
	1 690,00 
	180 830,00 
	800-2 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 107,00000	107,00000 

	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	35 215,48 

	10 
	612403386RV1 
	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  100 x 100 mm 
	m 
	47,00000 
	213,00 
	10 011,00 
	801-4 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


jakékoliv šířky rýhy, 
analogicky dle popisu v PD: 
Vyplnění drážky š.50mm, hl. 110mm reprofilační maltou. 
táhlo pr.24mm 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
táhlo pr.24mm 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
Mezisoučet	47,00000 
11 612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 150 mm	m	74,24000	339,50	25 204,48 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
jakékoliv šířky rýhy, 
analogicky dle popisu v PD: 
Kapsy ukončení táhel vyplnit reprofilační maltou 
ukončení táhel v 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 0,5*16		8,00000 
ukončení táhel v 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 0,5*16		8,00000 
Mezisoučet	16,00000 
táhlo pr.24mm 1NP (vnitřní zdi ) : 12,4+8,74	21,14000 
táhlo pr.24mm 2NP (vnitřní zdi) : 12,2+7,5+8,9+8,5	37,10000 
Mezisoučet	58,24000 

	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 252,52 

	12 
	953943112R00 
	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se  
 (
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
 
)zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou  přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání 

	 (
kus	
29,00000	
193,63	
5 615,2
9 
801-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)kus	29,00000	193,63	5 615,29 801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


prostupy táhel zdmi :  
1NP obvodové zdi : 6	6,00000 
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	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



 (
1NP vnitřní nosné zdi : 3+3		
6,00000
 
2NP obvodové zdi : 6		
6,00000
 
2NP vnitřní nosné zdi : 11	
11,00000
 
Mezisoučet	
29,00000
 
1
3 
14115335R	
Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 48,3  
mm; tl. stěny = 2,6 mm
 
)1NP vnitřní nosné zdi : 3+3		6,00000 
2NP obvodové zdi : 6		6,00000 
2NP vnitřní nosné zdi : 11	11,00000 
Mezisoučet	29,00000 
13 14115335R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 48,3  
mm; tl. stěny = 2,6 mm 



	
	
	
	 (
m	
27,88750	
238,00	
6 637,2
3 
SPCM	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m	27,88750	238,00	6 637,23 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


prostupy táhel zdmi :  
1NP obvodové zdi : 1,1*6*1,15		7,59000 
1NP vnitřní nosné zdi : (1*3+0,85*3)*1,15		6,38250 
2NP obvodové zdi : 0,8*6*1,15		5,52000 
2NP vnitřní nosné zdi : (0,5+0,9+1,6+0,9+1,6+0,3*6)*1,15		8,39500 
Mezisoučet	27,88750 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí	346 364,28 

	14 
	970031060R00 
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm 
	m 
	24,25000 
	2 250,00 
	54 562,50 
	801-3 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


prostupy táhel zdmi :  
1NP obvodové zdi : 1,1*6		6,60000 
1NP vnitřní nosné zdi : 1*3+0,85*3		5,55000 
2NP obvodové zdi : 0,8*6		4,80000 
2NP vnitřní nosné zdi : 0,5+0,9+1,6+0,9+1,6+0,3*6		7,30000 
Mezisoučet	24,25000 

	 (
m	
24,25000	
306,50	
7 432,6
3 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24,25000	
24,25000
 
1
6 
970051160R00	
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	
m	
46,00000	
4 200,00	
193 200,0
0 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)15 m	24,25000	306,50	7 432,63 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24,25000	24,25000 
16 970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	46,00000	4 200,00	193 200,00 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	970037060R00 
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového  
vrtání, do D 60 mm 
	
	
	
	
	
	
	



analogicky dle popisu v PD: vrty zdivem a základy 
viz. statika tvar základů D.1.2/201 : 23*2	46,00000 
17 970055160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm	m	46,00000	700,00	32 200,00 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,00000	
46,00000
 
1
8 
970057160R00	
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového  
vrtání, do D 160 mm
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,00000	46,00000 
18 970057160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového  
vrtání, do D 160 mm 

	
	
	m 
	46,00000 
	548,00 
	25 208,00 
	801-3 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,00000	46,00000 

	19 
	973031324R00 
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo  
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm 
	 (
kus	
30,00000	
233,63	
7 008,9
0 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)kus	30,00000	233,63	7 008,90 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
 
)ukončení táhel (mimo rohy) : 2*15	30,00000 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). 


	20 
	973031335R00 
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo  
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm 
	 (
kus	
2,00000	
428,03	
856,0
7 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)kus	2,00000	428,03	856,07 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
 
)ukončení táhel (v rozích) : 2	2,00000 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). 

21 974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	47,00000	147,42	6 928,72 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). analogicky dle popisu v PD: drážku vyříznout přibližně v rozsahu110mm hl.x50mm š. 
táhlo pr.24mm 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
táhlo pr.24mm 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
Mezisoučet	47,00000 
22 974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	58,24000	181,90	10 594,07 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2). 
táhlo pr.24mm 1NP (vnitřní zdi ) : 12,4+8,74	21,14000 táhlo pr.24mm 2NP (vnitřní zdi) : 12,2+7,5+8,9+8,5	37,10000 Mezisoučet	58,24000 

	23 
	974051215R00 
	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm  
do 50 mm 
	 (
m	
47,00000	
86,80	
4 079,6
0 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m	47,00000	86,80	4 079,60 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
analogicky dle popisu v PD:
 
Drážky je nutné provádět řezáním.
 
)analogicky dle popisu v PD: 
Drážky je nutné provádět řezáním. 

táhlo pr.24mm 1NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 táhlo pr.24mm 2NP (v obvodové zdi na straně fasády) : 10+13,5	23,50000 
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Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Mezisoučet	47,00000 
24 220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	105,24000	40,80	4 293,79	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 47,00000	47,00000 
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 58,24000	58,24000 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	5 886,72 

	25 
	999281148R00 
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně  
vnějších plášťů  výšky do 12 m, nošením 
	 (
t	
3,87284	
1 520,00	
5 886,7
2 
801-4	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	3,87284	1 520,00	5 886,72 801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
oborů 801, 803, 811 a 812
 
)Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  oborů 801, 803, 811 a 812 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,24, :  
Součet: : 3,87284	3,87284 

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	163 355,01 

	26 
	767995102R00 
	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg 
	kg 
	362,48000 
	182,50 
	66 152,60 
	800-767 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


UPE 180 1NP : 157,6	157,60000 
UPE 180 2NP : 157,6	157,60000 
prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*315,2		47,28000 
Mezisoučet	362,48000 
27 767995104R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	775,79000	67,00	51 977,93 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
táhlo pr.24mm 1NP : 337,3	337,30000 
táhlo pr.24mm 1NP : 337,3	337,30000 
prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*674,6	101,19000 
Mezisoučet	775,79000 
28 13212136R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S355J2 (1.0577); d = 25 mm	t	0,77579	35 120,00	27 245,74 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
analogicky dle popisu vPD: 
táhlo - ocel S355. 
táhlo pr.24mm 1NP : 337,3*1/1000	0,33730 táhlo pr.24mm 1NP : 337,3*1/1000	0,33730 prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*674,6*1/1000	0,10119 
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P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
Mezisoučet	
0,77579
 
2
9 
13485310R	
Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 75 mm;  
s = 5,5 mm; t = 10,5 mm
 
)Mezisoučet	0,77579 
29 13485310R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 75 mm;  
s = 5,5 mm; t = 10,5 mm 

	
	
	t 
	0,36248 
	43 500,00 
	15 767,88 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


UPE 180 1NP : 157,6*1/1000	0,15760 
UPE 180 2NP : 157,6*1/1000	0,15760 
prořez, spojovací prvky 15% : 0,15*315,2*1/1000	0,04728 
Mezisoučet	0,36248 
30 998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,19881	1 844,21	2 210,86 800-767	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
26,27,28,29, :  
Součet: : 1,19881	1,19881 

	Díl: 783	Nátěry	4 005,34 

	31 
	783124720R00 
	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní 
	m2 
	10,22400 
	41,80 
	427,36 
	800-783 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


na vzduchu schnoucí 
UPE 180 1NP plocha povrchu 0,639m2/m : 0,5*16*0,639		5,11200 
UPE 180 2NP plocha povrchu 0,639m2/m : 0,5*16*0,639		5,11200 
Mezisoučet	10,22400 
32 783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní	m	214,25000	16,70	3 577,98 800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
na vzduchu schnoucí 
táhlo pr.24mm 1NP : 95		95,00000 táhlo pr.24mm 1NP : 95		95,00000 Mezisoučet	190,00000 prostupy táhel zdmi :  
1NP obvodové zdi : 1,1*6	6,60000 1NP vnitřní nosné zdi : 1*3+0,85*3	5,55000 2NP obvodové zdi : 0,8*6	4,80000 2NP vnitřní nosné zdi : 0,5+0,9+1,6+0,9+1,6+0,3*6	7,30000 
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Číslo polo
ž
ky	
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ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
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Celkem	
Ceník
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


Mezisoučet	24,25000 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 666,30 

	33 
	979086112R00 
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,   
	 (
t	
5,63845	
150,00	
845,7
7 
832-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	5,63845	150,00	845,77 832-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
 
Včetně:
 
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
 
)bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
Včetně: 
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, 


- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4  m svisle, 
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
14,16,19,20,21,22,23, :  
Součet: : 5,63845	5,63845 
34 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,63845	150,00	845,77 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
14,16,19,20,21,22,23, :  
Součet: : 5,63845	5,63845 
35 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	163,51512	13,00	2 125,70 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
14,16,19,20,21,22,23, :  
Součet: : 163,51512	163,51512 
36 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,63845	250,00	1 409,61 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
14,16,19,20,21,22,23, :  
Součet: : 5,63845	5,63845 
37 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	45,10762	20,00	902,15 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
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Celkem	
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	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 


14,16,19,20,21,22,23, :  
Součet: : 45,10762	45,10762 

	38 
	979990107R00 
	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu  
 (
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady
 
)odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 

	 (
t	
5,63845	
450,00	
2 537,3
0 
801-3	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)t	5,63845	450,00	2 537,30 801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
14,16,19,20,21,22,23, :  
Součet: : 5,63845	5,63845 

Celkem	1 867 081,51 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 

	Díl: 1	Zemní práce	272 316,98 

	1 
	132201210R00 
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně  
	m3 
	32,12000 
	585,00 
	18 790,20 
	800-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve  výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 
 (
50% strojně :  
výkop rýhy kanalizace ( mimo objekt)  , ukládání výkopku do vzdálenosti 3m od výkopu :  
73,*1,1*0,8*0,5
 
)32,12000 50% strojně :  
výkop rýhy kanalizace ( mimo objekt)  , ukládání výkopku do vzdálenosti 3m od výkopu :  
73,*1,1*0,8*0,5 

Mezisoučet	32,12000 
2 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	32,12000	1 514,09	48 632,58 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
 (
50% ruční výkop :  
výkop rýhy kanalizace ( mimo objekt)  , ukládání výkopku do vzdálenosti 3m od výkopu :  
73,*1,1*0,8*0,5
 
)50% ruční výkop :  
výkop rýhy kanalizace ( mimo objekt)  , ukládání výkopku do vzdálenosti 3m od výkopu :  
73,*1,1*0,8*0,5 

32,12000 
Mezisoučet	32,12000 
3 151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	20,00000	146,00	2 919,94 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
předpoklad : 20	20,00000 
4 151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	20,00000	86,19	1 723,85 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,00000	20,00000 
5 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	32,12000	156,50	5 026,78 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,12000	32,12000 
6 161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	32,12000	1 727,00	55 471,24 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,12000	32,12000 
7 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m	m3	93,40000	54,00	5 043,60 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
pro zásypy tam a zpět deponie :  
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MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
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Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,35000*2	46,70000 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,35000*2	46,70000 
Mezisoučet	93,40000 
8 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m	m3	17,54000	312,37	5 478,96 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,12000		32,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 32,12000		32,12000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,35000*-1	-23,35000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,35000*-1	-23,35000 

	9 
	162701109R00 
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes  
10 000 m  z horniny 1 až 4 
	 (
m3	
350,80000	
23,70	
8 313,4
3 
800-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	350,80000	23,70	8 313,43 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


 (
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
 
)po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 


	 (
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,54000*20	
350,80000
 
1
0 
167101101R00	
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1  
až 4
 
)Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,54000*20	350,80000 
10 167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1  
až 4 

	
	
	 (
m3	
46,70000	
321,50	
15 014,0
5 
800-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	46,70000	321,50	15 014,05 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


pro zásypy na deponii :  
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,35000	23,35000 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,35000	23,35000 
11 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,35000	147,00	3 432,45 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
50% strojně : 46,7*0,5	23,35000 

	12 
	174101102R00 
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním  
 (
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
 
)zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

	 (
m3	
23,35000	
653,25	
15 253,2
8 
800-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)m3	23,35000	653,25	15 253,28 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 

	
	
	
	
	
	


50% strojně : 46,7*0,5	23,35000 
13 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,76000	1 477,00	12 938,52 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a  jakoukoliv míru zhutnění, 
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pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách : 73*0,15*0,8	8,76000 
14 180403111R00	Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,00000	41,90	5 447,00 823-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 
 (
Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130
 
)130,00000 Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130 


	15 
	181301102R00 
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do  
150 mm 
	m2 
	130,00000 
	80,30 
	10 439,00 
	800-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


 (
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
 
Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130
 
)130,00000 s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130 


	16 
	182001121R00 
	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do  
1:5 
	m2 
	130,00000 
	57,10 
	7 423,00 
	823-1 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


 (
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
 
Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130
 
)130,00000 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 
Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130 

17 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	17,54000	250,00	4 385,00 800-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz 
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,54000	17,54000 
18 451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	8,76000	1 826,52	16 000,30 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
v otevřeném výkopu, 
 (
pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách : 73*0,15*0,8	
8,76000
 
1
9 
00572400R	
směs travní parková, pro běžnou zátěž	
kg	
3,90000	
162,00	
631,8
0 
SPCM	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130*0,03
 
)pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách : 73*0,15*0,8	8,76000 
19 00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,90000	162,00	631,80 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130*0,03 


3,90000 
20 5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	39,00000	768,00	29 952,00 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
 (
39,00000
 
Díl
: 
99	
Staveništní přesun hmot	
11 769,93
 
2
1 
998276201R00	
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	
t	
70,47865	
167,00	
11 769,9
3 
827-1	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
)Terén kolem řešené části objektu po provádění přípojné dešťové kanalizace a větrané dutiny  
bude vyspádován směrem od objektu. cca 130m2 : 130*0,15*2 39,00000 
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	11 769,93 
21 998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	70,47865	167,00	11 769,93 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
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R:	
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)S:	TS-2024-008R01 
O:	D.1.4 
R:	D.1.4a 

	Hrádek u Nechanic – hosp. dvůr - statické řešení severových. nároží, odvodnění a oprava sev. průčelí 

	
	Technika prostředí staveb 

	
	Zdravotní instalace 







	 (
P.č
. 
Číslo polo
ž
ky	
Ná
z
ev polo
ž
ky	
MJ	
Mno
ž
ství	
Cena / MJ	
Celkem	
Ceník
 
)P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník 

	
	
	
	
	
	
	
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
3,13,18,19,20, :  
Součet: : 70,47865	70,47865 

	Díl: 8	Vnitřní kanalizace	177 541,53 

	22 
	376311126R00 
	Dno šachet z betonu tl. do 20 cm, C 25/30 XA1 
	m3 
	1,00000 
	4 755,00 
	4 755,00 
	
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


podbetonování lapačů betonem prostým : 1	1,00000 
23 871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm	m	8,00000	171,23	1 369,88 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Trubky 110- SN8 : 2	2,00000 
Trubky 125- SN8 : 6	6,00000 
Mezisoučet	8,00000 
24 871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm	m	65,00000	180,38	11 724,98 827-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Trubky 160-  SN8 : 65	65,00000 

	25 
	721242115R00 
	Lapač střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu 
	kus 
	6,00000 
	3 414,63 
	20 487,77 
	800-721 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	26 
	721242116R00 
	Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu 
	kus 
	1,00000 
	3 477,35 
	3 477,35 
	800-721 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	27 
	721290111R00 
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 
	m 
	8,00000 
	28,76 
	230,10 
	800-721 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 8,00000	8,00000 
28 721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	65,00000	37,79	2 456,45 800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 65,00000	65,00000 
29 721170957Rx01	Potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 150 mm	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
kd5 150/125 : 2	2,00000 kd6 150/125 : 1	1,00000 Mezisoučet	3,00000 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	 (
Cen.  
soustava /  
platnost
 
)Cen.  
soustava /  
platnost 

	 (
Cenová  
úroveň
 
)Cenová  
úroveň 


	 (
3
0 
721170959R
x
01	
Potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 250 mm	
kus	
3,00000	
1 250,00	
3 750,00	
Vlastní	
Indiv
 
)30 721170959Rx01	Potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 250 mm	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00	Vlastní	Indiv 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). 
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)kd5 250/150 : 1	1,00000 
kd6 250/150 : 1	1,00000 
d2 250/150 : 1	1,00000 
Mezisoučet	3,00000 restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

31 721170960Rx01	Napojení do stávající šachty	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
32 721200RP01	Litinový nástavec dešťového odpadu DN100 , výška 1,5 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
33 721201RP01	Litinový nástavec dešťového odpadu DN125 , výška 1,5 m	kus	6,00000	5 500,00	33 000,00	Vlastní	Indiv 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 
34 87654RP01	Obnovení dvorních vpustí	kus	5,00000	5 500,00	27 500,00	Vlastní	Indiv 
analogicky dle popisu v PD: 
Dvorní vpusti budou obnoveny a napojeny na dešťovou kanalizaci. 
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí,  restaurátorských záměrů, 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	Ceník 
	Cen.  soustava /  platnost 
	Cenová  úroveň 



	 (
3
5 
286147900R	
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; l = 500 mm; SN 10
 
)35 286147900R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; l = 500 mm; SN 10 

	
	 (
restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 
)restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. 

	kus 
	2,00000 
	172,50 
	345,00 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	 (
3
6 
286147902R	
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; l = 2 000 mm; SN 10
 
)36 286147902R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,4 mm; l = 2 000 mm; SN 10 

	
	
	kus 
	2,00000 
	553,00 
	1 106,00 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	37 
	286147906R 
	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,9 mm; l = 500 mm; SN 10 
	kus 
	2,00000 
	229,00 
	458,00 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	 (
3
8 
286147908R	
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,9 mm; l = 2 000 mm; SN 10
 
)38 286147908R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,9 mm; l = 2 000 mm; SN 10 

	
	
	kus 
	3,00000 
	729,00 
	2 187,00 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	 (
3
9 
286147912R	
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 500 mm; SN 10
 
)39 286147912R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 500 mm; SN 10 

	
	
	kus 
	6,00000 
	369,50 
	2 217,00 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	 (
4
0 
286147914R	
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 2 000 mm; SN 10
 
)40 286147914R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch:  
hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 2 000 mm; SN 10 

	
	
	kus 
	33,00000 
	1 127,00 
	37 191,00 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 

	 (
4
1 
28654564R	
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí:  
jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SN 16
 
)41 28654564R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí:  
jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SN 16 

	
	
	kus 
	3,00000 
	3 715,00 
	11 145,00 
	SPCM 
	RTS 24/ I 
	RTS 24/ I 


kd5 : 2	2,00000 
kd6 : 1	1,00000 
Mezisoučet	3,00000 

	42 
	28654570R 
	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí:  
 (
kus	
3,00000	
1 547,00	
4 641,0
0 
SPCM	
RTS 24/ I	
RTS 24/ I
 
kd5 : 1	
1,00000
 
kd6 : 1	
1,00000
 
d2 : 1	
1,00000
 
Mezisoučet	
3,00000
 
)jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 250; DN3 = 150; SN 16 kus	3,00000	1 547,00	4 641,00 SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I 
kd5 : 1	1,00000 
kd6 : 1	1,00000 
d2 : 1	1,00000 
Mezisoučet	3,00000 

	
	
	
	
	
	
	






Celkem	461 628,44 
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NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 
do 31.8.2027 
Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa) část díla Kouzlo anglického venkova  
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10 315 794,	10315794 

4 278 662,6	4278662,62  (
232 416,06
 
3 764 058,8
 
1 228 403,2
 
857 824,81
 
146 364,03
 
538 430,17
 
237 545,90
 
53 618 960,82
 
)
232 416,06 
3 764 058,8 
1 228 403,2 
857 824,81 
146 364,03 
538 430,17 
237 545,90 
53 618 960,82 







3 460 416,28 
6 279 865,73 







178 800,00 
2 424 120,00 
2 298 855,54 
1 648 635,14 
641 020,69 

414 669,76 
94 688,80 
47 734,97 
17 488 806,91 




NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 
do 31.8.2027 
Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa) část díla Historie za oponou  
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Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova“ a „Hrádek u Nechanic - Historie za oponou“ a „NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic - oprava havarijního stavu čp. 40 (I.etapa) část díla Hrádek u Nechanic SMVS   
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