DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/400 Křiž. I/38 - Zvěrkovice - hr. kraje ze dne 5. 9. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“ )

a

| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5 |
| zastoupený: | Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ, na základě plné moci Ing. Ondřej Volkem, ekonomem oblasti JIH, na základě plné moci |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, sp. zn. 7634 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 60838744 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ60838744 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-43- 2025 a číslo zhotovitele 158/LCKV/2025, ze dne 5. 9. 2025, spočívající v nezbytné úpravě předrcením asfaltového recyklátu po odfrézování tak, aby bylo možné ho použít do zpevnění krajnic, provedení úpravy stávající jednotné kanalizace, která zasahuje do aktivní zóny a pokladních vrstev komunikace, úpravou rozpočtu dle skutečnosti na základě geodetických protokolů a měření na stavbě a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Smluvní strany se zároveň z důvodu celkové uzavírky, kdy nebude možné zajistit autobusovou dopravu

do obce Zvěrkovice dohodly na rozdělení stavby na 2 etapy, tak aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost obce. Tato změna nemá vliv na celkovou dobu plnění.

- Etapa: 11/400 Křiž. I/38 - 1. polovina obce Zvěrkovice

- Etapa: 2. polovina obce Zvěrkovice - hr. kraje

  - Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3.

  - Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZBV 1 Vícepráce ZBV 2 Vícepráce ZBV 3 Méněpráce ZBV 3 Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 18 719 976,98 Kč 57 500,00 Kč 173 704,06 Kč 197 134,69 Kč -158 353,00 Kč 18 989 962,73 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 3 987 892,17 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 22 977 854,90 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY

Q sfdi

STATNI FOND DOPR

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-	Změnový list ZBV 1

-	Změnový list ZBV 2

-	Změnový list ZBV 3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne: viz podpis V Jihlavě dne: viz podpis

Ing.

Vítězslav

Bujnoch

Datum: 25-12-09

Ing. Ondřej Volek ekonom oblasti JIH

Ing. Radovan Necid

Datum: 2025.12.10

Digitálně podepsal

,08:57:48 +01'00'

Ing. Vítězslav Bujnoch vedoucí OTÚ

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

5.3 (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 2025 Třebíč - II/400 - k. I/38 - Zvěrkovice - hr. kr. Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 100] - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství ZBV 01 |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 03590. | NP_STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ - drcení vyfrézovaného materiálu | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 100,00 |

Za zhotovitele:	Za objednatele:

Datum:

Datum:

5.3 (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 2025 Třebíč - II/400 - k. I/38 - Zvěrkovice - hr. kr. Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 100] - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství ZBV 02 |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 132738. | NP_HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 451312. | NP_PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 451383. | NP PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 87457. | NP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 899522. | NP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 969257. | NP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 624 977,90 | 798 681,96 | 173 704,06 | 27,79 |

Za zhotovitele:	Za objednatele:

5.3 (25.1.22.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 2025 Třebíč - II/400 - k. I/38 - Zvěrkovice - hr. kr. Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 100] - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství ZBV 03 |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 11360 | ROZRYTÍ VOZOVKY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 122731 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 91781. | NP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 91783. | NP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 300 225,98 | 339 007,67 | 38 781,69 | 12,92 |

Za zhotovitele:	Za objednatele: