číslo dodatku č. 1 objednatele:           719/D1/OŽP/2017

číslo dodatku č. 1  zhotovitele:

# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: OŽP/909/2016 )

(číslo smlouvy zhotovitele: 1/2017)

Část A

Smluvní strany

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: 			statutární město Havířov

se sídlem: 			Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: 	Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí

Magistrátu města Havířova na základě pověření

ze dne 8.3.2016

- ve věcech technických:  	Ing. Helena Tihounová, referent odboru životního prostředí

Magistrátu města Havířova

ID datové schránky: 	7zhb6tn

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:	27-1721604319/0800

IČO:           	00297488

DIČ:	CZ00297488

Zhotovitel: 			Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s.

se sídlem: 			Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek

zapsán v obchodním rejstříku vedeném  KS soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1391

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Ratislav, předseda představenstva

- ve věcech technických:	Ing. Petrem Ratislavem, vedoucím projektantem

ID datové schránky: 		ys9exrr

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu:	1685970329/0800

IČO:           	25351079

DIČ:	CZ25351079

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo (číslo objednatele OŽP/909/2016) na zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“ nebo též „dílo“) s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027 v rámci správního území statutárního města Havířov, obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

V průběhu zpracování LHO bylo zjištěno, že nezbytným podkladem pro splnění části předmětu smlouvy, a to tisku mapových výstupů v soutisku s okolními majetky,  je písemný souhlas Lesů ČR k soutisku map pro Lesní hospodářský celek (LHC) Ostrava s platností od 1.1.2018.

Tento souhlas je povinen zajistit a poskytnout zhotoviteli objednatel.

Dle informace Lesů ČR jsou data pro soutisk map nových LHP s platností od 1.1.2018 k dispozici až od 1.4.2018.

Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany s ohledem na ustanovení čl. VII odst. 1. původní smlouvy dohodly na změně termínu plnění a čl. IV Termín plnění odst. 1. až 3. původní smlouvy nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15.11.2017 předat objednateli dokončený návrh LHO k posouzení a kontrole (bez mapových výstupů v soutisku s okolními majetky dle čl. III odst. 1. bod 1.2.5. původní smlouvy)

- Objednatel je povinen se k návrhu LHO předanému k posouzení vyjádřit, tj. sdělit své připomínky, či sdělit, že připomínky nemá, nejpozději do 30.11.2017.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli celé dokončené dílo včetně zapracovaných připomínek objednatele nejpozději do 30.4.2018. Termín předání a převzetí díla oznámí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

Část D

Závěrečné ujednání

- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, což potvrzují svým podpisem.

- Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nebývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 11.9.2017				Ve Frýdku-Místku dne 8.9.2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………………		………………………………………….

Ing. Jana Návratová, v. r.				Ing. Petr Ratislav, v. r.

vedoucí odboru životního prostředí			předseda představenstva

Za správnost: Ing. Helena Tihounová