# Dodatek č. 3 ke

# Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2025

II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

# Článek 1 – Smluvní strany

  - Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou

se sídlem:			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: 			Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimíra Krajanská, Ing. Jana Satrapová

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	2621521/0100

IČO:	00268321

DIČ:	CZ00268321

(dále jen „Objednatel“)

  - Zhotovitel:	M4 Road Design s.r.o.

adresa:  			Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zástupce pro věci smluvní:	Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			115-7471130217/0100

IČO:				072 29 585

DIČ:				CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222

(dále jen „Zhotovitel“)

# Článek 2 – Změna smlouvy o dílo

  - Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2025 ve znění dodatků č. 1 a č. 2. Změna smlouvy zahrnuje úpravu termínu plnění z důvodu probíhající koordinace souvisejících záměrů mezi jednotlivými investory, kterými jsou Správa železnic, kraj Vysočina a město Světlá nad Sázavou, z důvodu dodatečných požadavků správců některých inženýrských sítí (např. GasNet) a z důvodu opakovaného projednání dokumentace s následnými správci.

  - Změna článku 3 – Termín plnění

Předmětem tohoto dodatku je úprava sjednaného termínu plnění pro dokončení části díla – vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu.

V bodě 3.1. smlouvy se věta:

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d)					do 30. 11. 2025

Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle

dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b)						do 30. 6. 2026

Ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d)					do 28. 2. 2026

Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle

dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b)						do 30. 6. 2026

# Článek 3 – Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti.

  - Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

  - Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

  - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 1.12.2025, usnesením č. R/557/2025.

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………………		……………………………………..

Ing. František Aubrecht		Ing. David Stempák, MBA

starosta města		jednatel společnosti