# Příloha č. 2

Harmonogram prací - Rekonstrukce 4 bytových jednotek na byty pro osoby s omezenou schopností pohybu, Centrum sociální a

ošetřovatelské pomoci v Praze 10

ID	Nositel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Název úkolu

## Převzetí staveniště

příprava a stěhování zařízení staveniště

ochrana konstrukcí, demontážní a odstrojovací práce bourací práce

vyzdívání příček

vchodové dveře - demontáž stávajících, úprava otvoru a ostění

osazení a zazdění rámů posuvných dveří montáž hrubých rozvodů ZTI a ÚT montáž rozvodů Elektro

stavební přípomoce TZB

úpravy povrchů - jádrové omítky, stěrky, štuky opravy podlah

hydroizolace

keramické dlažby a obklady malby a nátěry

kompletační práce stavební

komletace koncových prvků ZTI, VZT a Elektro povlakové krytiny

montáž dveří a zárubní dokončovací práce celkový úklid

## Předání díla, vyklizení staveniště

Doba trvání

## den

- dny

5 dny

7 dny

12 dny

10 dny

3 dny

8 dny

8 dny

12 dny

12 dny

7 dny

5 dny

10 dny

8 dny

3 dny

5 dny

12 dny

6 dny

5 dny

3 dny

## 1 den

Zahájení

## 05.01. 26

05.01. 26

06.01. 26

11.01. 26

18.01. 26

28.01. 26

02.02. 26

03.02. 26

06.02. 26

30.01. 26

09.02. 26

21.02. 26

26.02. 26

28.02. 26

07.03. 26

13.03. 26

14.03. 26

15.03. 26

24.03. 26

30.03. 26

04.04. 26

## 07.04. 26

Dokončení

## 05.01. 26

06.01. 26

10.01. 26

17.01. 26

29.01. 26

06.02. 26

04.02. 26

10.02. 26

13.02. 26

10.02. 26

20.02. 26

27.02. 26

02.03. 26

09.03. 26

14.03. 26

15.03. 26

18.03. 26

26.03. 26

29.03. 26

03.04. 26

06.04. 26

## 07.04. 26

leden 2026	ún

29.12.	05.01.	12.01.	19.01.	26.01.

Insastav s.r.o.	V Praze dne 1.12.2025 Petr Špičák

Harmonogram prací - Rekonstrukce 4 bytových jednotek na byty pro osoby s omezenou schopností pohybu, Centrum sociální a

ošetřovatelské pomoci v Praze 10

| or 2026 |  |  |  | březen 2026 |  |  |  |  | duben 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03. |  | 30.03. | 06.04. | 13.04. |

Insastav s.r.o.	V Praze dne 1.12.2025 Petr Špičák