Číslo smlouvy objednatele: 24/279-2

Č.j.: 47114-2025-UVCR

# DODATEK Č. 2

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Úpravy Slavíčkovy vily pro zřízení dětských skupin“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 131 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 		00006599

DIČ: 		CZ00006599

bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba:	Ing. arch. Martina Šírerová, tel. xxxxx,

e-mail: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

ISPD s.r.o.

kterou zastupuje: 	Ing. Michal Lec, jednatel společnosti

se sídlem: 	Na Klaudiánce 598/8, 147 00, Praha 4 - Braník

IČO: 	28478380

DIČ: 	CZ 28478380

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

spisová značka (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 144531

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s., účet č.: 2108738743/2700

kontaktní osoba	Matěj Uher, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel a zhotovitel na základě výsledku podlimitního zadávacího řízení vedeného k veřejné zakázce s názvem „Úpravy Slavíčkovy vily pro zřízení dětských skupin“ uzavřeli dne 18. 12. 2024 smlouvu o dílo ev. č. 24/279-0 (dále jen „smlouva“) a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dne 08.12.2025, ev. č.  24/279-1.

- Článek I.

Změna předmětu smlouvy

- Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy 
v Čl. I. a II. smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce nad rámec rozpočtu (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce), představující změnu proti zadávací dokumentaci, resp. oproti smlouvě, které jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny vč. položkového členění ve schváleném změnovém listu č.01, č. 03, č. 04, č. 05, č. 06 a č. 07 a dále se

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu podle podmínek stanovených v čl. V. odst. 3. smlouvy.

- Předmět smlouvy uvedený v Čl. I. a II. smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve výše uvedených změnových listech. Realizace těchto změn je nezbytná pro řádné dokončení díla.

Článek II.

Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění dle tohoto změnového listu (dále také „ZL“)

ZL 01 – Demontáže podhledů

Součástí návrhu projektu je realizace nových SDK podhledů z důvodu zakrytí instalovaných nových rozvodů VZT. Projekt ve výkazu výměr neobsahoval položku demontáže stávajících podhledů.

Vnitřní interiérové dveře byly původně navrženy jako protipožární a zároveň bezpečnostní se zajištěním proti vloupání; po úpravě budou dveře pouze protipožární.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 98 525,49 Kč bez DPH, tj. 119 215,84 Kč včetně DPH.

- cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 137 525,49 Kč bez DPH, tj. 166 405,84 Kč včetně DPH.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

- cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 39 000,00 Kč bez DPH, tj. 47 190,00 Kč včetně DPH.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

ZL 03 – Úpravy okenních výplní dle stanoviska OPP MHMP

Na základě stanoviska OPP MHMP byla provedena pasportizace dveřních a okenních výplní a zpracována realizační dokumentace. Po připomínkách a podmínkách OPP MHMP vznikla finální verze, podle níž byla provedena výroba a montáž oken. Oproti původnímu projektu byla změněna profilace, kování a některá okna byla vyrobena jako repliky místo repasí, aby splnila požadované tepelně‑izolační parametry. Veškeré změny byly konzultovány s orgány památkové péče.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 03 je 1 386 851,90 Kč bez DPH, tj. 1 678 090,80 Kč včetně DPH.

- cena víceprací dle Změnového listu č. 03 činí 1 958 828,10 Kč bez DPH, tj. 2 370 182,00 Kč včetně DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 03 činí 571 976,20 Kč bez DPH, tj. 692 091,20 Kč včetně DPH.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

ZL 04 – Úpravy venkovního schodiště – zatékání do 1. PP

Z důvodu zatékání do konstrukce budovy bylo upraveno severní venkovní schodiště – byla provedena nová hydroizolace po odkopání zeminy, zábradlí opraveno sanačními omítkami a teraco na podestě bylo opraveno a vyspádováno.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04 je 137 409,53 Kč bez DPH, tj. 166 265,53 Kč včetně DPH.

- cena víceprací dle Změnového listu č. 04 činí 137 409,53 Kč bez DPH, tj. 166 265,53 Kč včetně DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 04 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

ZL 05 – Ostatní

V průběhu realizace stavby byly provedeny změny a doplnění – doplnění protidešťové žaluzie a tepelné izolace u VZT, doplnění počtu zásuvek a komponentů v oblasti silnoproudu, prodloužení potrubí spiro a dopojení do komína, demontáž stávajícího spiro potrubí, doplnění ventilátorů, změny ve slaboproudých rozvodech.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 05 je 986 046,68 Kč bez DPH, tj. 1 193 116,48 Kč včetně DPH.

- cena víceprací dle Změnového listu č. 05 činí 986 046,68 Kč bez DPH, tj. 1 193 116,48 Kč včetně DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 05 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

ZL 06 – Datové přepínače Cat 6

Na základě požadavku investora byly položky z rozpočtu nahrazeny koncovými prvky, které zajistí spolehlivou podporu plné propustnosti kabeláže Cat 6 a jejich rozhraní bude odpovídat požadovaným parametrům sítě. Současně bylo nezbytné zvolit takové modely datových přepínačů (switch), které budou kompatibilní s již provozovaným řešením v rámci organizace.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 06 je 109 662,40 Kč bez DPH, tj. 132 691,50 Kč včetně DPH.

- cena víceprací dle Změnového listu č. 06 činí 146 514,60 Kč bez DPH, tj. 177 282,67 Kč včetně DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 06 činí 36 852,20 Kč bez DPH, tj. 44 591,16 Kč včetně DPH.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

ZL 07 – Nefakturované položky, odpočty, přípočty

Neprovedené položky, které se nefakturují, tj. demontáž okenních mříží, podlaha dřevěná lamelová vč. montáže a souvisejících prací, klíčový trezor KTPO, sada komponentů pro STA, a montážní práce s tím spojené, úprava venkovního prostranství a přípočet 20 kusů bezkontaktních čipových klíčenek.

Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 07 je 847.519,52 Kč bez DPH, tj. 1.025.498,62 Kč včetně DPH.

- cena víceprací dle Změnového listu č. 07 činí 1.008,00 Kč bez DPH, tj. 1.219,68 Kč včetně DPH.

- cena méněprací dle Změnového listu č. 07 činí 848.527,52 Kč bez DPH, tj. 1.026.718,30 Kč včetně DPH.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy a ve znění Dodatku č. 1 ve výši 17 139 006,76 Kč bez DPH se v důsledku změn závazku ze smlouvy provedených tímto dodatkem navyšuje o částku 1.870.976,48 Kč bez DPH, tedy na částku 19.009.983,24 Kč bez DPH, tj. 23.002.079,72 Kč včetně DPH.

## Článek III.

## Změna doby plnění

- Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla, ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. IV smlouvy.

## Článek IV.

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

- Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 2, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 2. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

- Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

| za zhotovitele: 10.12.2025 ISPD, s.r.o. |  | za Českou republiku Úřad vlády České republiky: 11.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Ing. Michal Lec |  | Ing. Tomáš Štainbruch, MBA |
| jednatel |  | ředitel Odboru správy nemovitostí |