| Financováno Evropskou unii NextGenerationEU | Národní plán obnovy MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ |
| --- | --- |

Dohoda o narovnání (Dodatek č. 7)
ke S M L O U V Ě O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: 649/2021
č. smlouvy objednatele: 199/2021

Název díla:

VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

| Objednatel: | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: Statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: | 70889988 CZ70889988 |

technický dozor investora: bankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Sdružení právnických osob ve společnosti

| RRR spol. s r.o. se sídlem: IČO/DIČ: Zastoupená ve věcech smluvních: | 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov 254 10 946/CZ25410946 |
| --- | --- |

RRR spol. s r.o. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278

Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod e. č. 350301-21846-01

Společník č. 1 a Správce Společnosti

| Společník č. 2 Ekostavby Brno, a.s. se sídlem: IČO/DIČ: Zastoupená ve věcech smluvních: | U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 469 74 687/CZ46974687 |
| --- | --- |

Ekostavby Brno, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911.

Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Smlouvy o sdružení právnických osob ve společnosti“ uzavřené dne 29.12.2020. Za Společnost bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 29.12.2020 jednat Správce Společnosti Společník č. 1, a to:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

tel. , e-mail:

bankovní spojení č.1:

číslo účtu:

bankovní spojení č.2:

číslo účtu:

(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2") na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.

I.

Preambule a prohlášení smluvních stran

- Dne 22.03.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 199/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 649/2021 s názvem "VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů", ke které byly uzavřeny dodatky č. 1 až 6. (dále jen jako „Smlouva“), kterým došlo k posunu termínu předání a převzetí dokončeného díla do

25.10.2024.

- Smluvní strany shodně konstatují, že dílo se nepodařilo ke dni 25.10.2024 provést dle Smlouvy. Předmětem plnění dle Smlouvy je oprava opevnění Blatenského příkopu.

- Smluvní strany činí nesporným, že důvodem zpoždění oproti sjednanému termínu je:

- zásah vyšší moci spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách, které znemožnily provádění díla v plném rozsahu v období od 17.10.2024 do

15.12.2024,

- během provádění díla dále došlo k odcizení stavebního materiálu.

- Dílo prováděné dle Smlouvy bylo dne 16.12.2024 přejato.

- Tato dohoda o narovnání je v pořadí 7. dodatkem této Smlouvy.

II.

Narovnání vzájemných práv a povinností

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 3 písm. a) této dohody se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy.

- Vzhledem okolnostem popsaným v čl. I odst. 3 písm. a) této dohody se zhotovitel a objednatel dohodli na úpravě termínu plnění ujednaného v bodu 2. odst. 1, písm. b) Smlouvy tak, že se termín předání a převzetí dokončeného díla posunuje na den

16.12.2024.

- Smluvní strany činí nesporným, že za období uvedené v čl. I. odst. 3 písm. a) této dohody nebude objednatel uplatňovat smluvní pokutu za prodlení s prováděním díla.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato Dohoda ke Smlouvě je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto dohodou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato dohoda může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v dohodě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Dodatečné zdůvodnění postupného prodlužování termínu „VT Blatenský příkop – oprava

opevnění a objektů“ – žádost o zohlednění doby prodlení ze dne 14.2.2025

V Chomutově dne

19.12.2025

Oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne

14.7.2025

Oprávněný zástupce

Společníka č. 1

V Brně dne

10.7.2025

Oprávněný zástupce

Společníka č. 2

předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

investiční ředitel	jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	RRR spol. s r.o.