RRR spol. s r.o.

Datum: 14.2.2025

Povodí Ohře, s.p.

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

Dodatečné zdůvodnění postupného prodlužování termínu „VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů“ – žádost o zohlednění doby prodlení.

Vážený pane	,

touto cestou bychom Vám rádi dodatečně vysvětlili důvod, proč jsme nepožádali o prodloužení termínu o všechny dny najednou v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami.

V době našeho prvního oznámení jsme vycházeli z tehdejších dostupných informací prostřednictvím údajů ze serveru „meteocentrum.cz“, o vývoji počasí a jeho vlivu na průběh prací.

Relevantní údaje, zejména i záznamy v deníku, které byly následně dodatečně analyzovány. Teprve po jejich podrobnějším prostudování jsme zjistili, že klimatické podmínky ovlivnily průběh prací výrazněji, než bylo původně evidováno.

Dodatečně zjištěné informace i ze záznamů z deníku nám umožnily přesněji vyhodnotit skutečný rozsah dopadů nepříznivého počasí, což vede k potřebě požádat o prodloužení termínu o dalších 11 dnů.

Upřesnění rozpisu dní v rámci nedodržení termínu z důvodu klimatických podmínek: 16.11.2024,

- 18.11.2024,	19.11.2024,	20.11.2024,	21.11.2024,	22.11.2024,

25.11.2024,

- 27.11.2024,	28.11.2024,	29.11.2024,	30.11.2024,	2.12.2024,

3.12.2024,

- 5.12.2024, 6.12.2024, 9.12.2024, 10.12.2024, 11.12.2024, 12.12.2024, 13.12.2024,

- 15.12.2024.

Snažili jsme se postupovat co nejodpovědněji a vycházet opravdu z reálně předvídatelných okolností, nad rámec skutečně nezbytné doby.

Velmi si vážíme Vašeho pochopení a rádi Vám poskytneme další podrobnosti, pokud budete mít jakékoliv dotazy.

Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

S úctou,

Digitálně podepsal Datum: 2025.02.14 12:40:47+01´00´

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 16278