DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/011

s názvem „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2“

(dále jen dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

sídlo: 		nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupený: 	Mgr. Jan Čižinský, starosta

IČO : 		00063754

DIČ:		CZ00063754

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost „HTA ZŠ Plamínkové“

vedoucí společník

HOSPIMED, spol. s r.o.

sídlo: 		Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

zastoupená: 	Jana Doubravová, jednatelka

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 480.

IČO: 		00676853

DIČ 		CZ00676853

bank. spojení:

č. účtu:

tel.:

e-mail:

společník 1

TREPART s.r.o.

sídlo: 		Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, Chodov

zastoupená: 	Jiří Křemenák, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 206689.

IČO: 		25917838

DIČ 		CZ25917838

společník 2

Auböck s.r.o.

sídlo: 		Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupená: 	Ing. Jan Vilánek, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372.

IČO: 		26089785

DIČ 		CZ26089785

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/IOIVZ/011 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0810/17-R z jednání č. 60 ze dne 31.8.2017

- Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/011, která byla uzavřena dne 5. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 21. 2. 2017 pod názvem „ZŠ Fr. Plamínkové – Rekonstrukce kuchyňského provozu, ul. Fr. Křížka 490/2“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0406/17-R z jednání č. 30 ze dne 2. 5. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla a současně se mění seznam oprávněných osob Zhotovitele pro účely jednání ve věcech technických této Smlouvy.

- Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

- rozsah díla/ stavebních prací se mění na základě požadavků zadavatele doložených formou změnových listů č. 1 a č. 4 (viz příloha č. 1a), v jejichž důsledku došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy spočívajících v doplnění gastro vybavení, tzn. korpusu výdeje jídel a korpusu výdeje teplých nápojů vč. pojezdové dráhy, dále pak doplnění nerezových regálů do chladicích a mrazicích boxů a doplnění příjmové váhy. K výše uvedeným změnám dochází v důsledku optimalizace provozu výdeje jídla dle požadavků provozovatele. Hodnota změny předmětu smlouvy v části D.2.1.GASTRO (viz Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný zhotovitelem) nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku.

- změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Doloženy formou změnových listů č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7 (viz. Příloha č. 1a). V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že soupis prací oproti projektové dokumentaci neobsahoval demontáž výtahového stroje do 500kg, předpokládal jiný rozsah bouracích prací stávajících podlah v 1. PP, než jaká je v objektu ve skutečnosti provedena. Je třeba provést sanace podlahových souvrství ve větším rozsahu a jinou technologií, a to v celém 1. PP budovy. V 1.NP byly po obnažení betonové mazaniny v prostoru jídelny m. č. 105 zjištěny trhliny, které je nutno sešít. Dále neobsahoval soupis prací rohové lišty pro obklady stěn a to v obou podlažích. Z důvodu špatného stavu původních omítek ve veřejnosti přístupných částech jídelny bylo nutno provést nové štukové omítky. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

- Ve Smlouvě se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I nový odst. 1.5 s tímto textem:

„1.5 Mění se rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 1 a č. 4 a změny rozsahu stavebních prací jsou specifikovány ve ZL č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7. Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dle ZL č. 1 a č. 4 a celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ dle ZL č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7.“

Stávající odstavce čl. I Smlouvy 1.5 až 1.13 se přečíslují na odstavce 1.6 až 1.14.

- Ve Smlouvě v čl. II dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle čl. I odst. 1.5 k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla o 5 dní proti termínu uvedenému ve Smlouvě, a proto se v čl. II. odst. 2.2 mění termín dokončení díla tak, že se stávající text v čl. II. odstavci 2.2 mění, a nově zní takto:

„2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 6. 9. 2017.“

- V čl. VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ Smlouvy se doplňuje nový odstavec 6. 2 s tímto textem:

„6.2 Celková cena za dílo v důsledku změny rozsahu plnění dle ust. čl. I odst. 1.5 Smlouvy se  mění, zvyšuje se o  957 008,- Kč bez DPH, tj. při sazbě 21% DPH 1 157 980,- Kč včetně DPH. Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se zvyšuje a činí 19 308 908,- Kč bez DPH při sazbě 21% DPH 23 363 779,- Kč včetně DPH. Tato cena je v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele, která je v příloze č. 1 Smlouvy a v souladu se změnovými listy, které jsou uvedeny v příloze č. 1a Smlouvy.“

Stávající odstavce čl. VI Smlouvy 6. 2 až 6.18 se přečíslují na odstavce 6. 3 až 6. 19.

- V čl. VIII. odst. 8.4 písm. b) se text mění, doplňuje a nově zní :

„b) Na straně Zhotovitele:

Jana Doubravová, jednatelka, tel.:

, tel.:

, autorizovaný technik pro pozemní stavby, č. autorizace,

tel.:.

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby za věci smluvní a za věci technické za Objednatele, za Zhotovitele.“

- V čl. IX. se mění a doplňuje odst. 9.15 a nově zní takto:

„9.15	Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný zhotovitelem

Příloha č.  2	Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele

Příloha č.  3	Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD

Příloha č. 4	Zadávací dokumentace

Příloha č. 5	Harmonogram výstavby

Příloha č. 6	Plná moc pro zhotovitele

Příloha č. 7	Výpisy z Registru plátců DPH – všech společníků

Příloha č. 8	Smlouva o společnosti ze dne 22. 3. 2017.

Příloha č. 9	Stavební povolení č. j. MČ P7 066552/2016/SU/Hál čp. 490/Hol/R ze dne 15. 3. 2017

Příloha č. 10	Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele - všech společníků

Příloha č. 1a 	Změnové listy dle čl. I. odst. 1.5 smlouvy“.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.

- Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 7 ihned od podpisu dodatku a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Poskytovatel dva stejnopisy.

- Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.

V Praze dne 31.8.2017			V Praze dne 31.8.2017

Objednatel:                                              	Zhotovitel:

…………………………………..		………………………………..

Městská část Praha 7                                           	Jana Doubravová

Mgr. Jan Čižinský                                                HOSPIMED, spol. s r.o.

starosta						jednatelka

vedoucí společník společnosti „HTA ZŠ Plamínkové“

na základě plné moci – viz Smlouva o společnosti