Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo TO/2025/09

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění

Psychiatrická nemocnice v Opavě

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze, sp. zn. B 7634

Statutární orgán: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva, Ing. Martin Bašár, člen představenstva, Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Malík ředitel oblasti Sever o.z. Morava, Ing. René Suchan ekonom oblasti Sever o.z. Morava, Petr Noháček vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava – na základě plné moci

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:

- Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2025 Smlouvu o dílo TO/2025/09 na zhotovení stavby s názvem „Oprava komunikace v trase 18-E-22 a oprava komunikace kolem objektu F“. Předmětem Dodatku č.1, je změna rozsahu předmětu díla, na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla a požadavků objednatele (vícepráce) a s tím související změna ceny díla.

- Předmět změn a jejich zdůvodnění je podrobně vymezen ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

- Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna termínu dokončení díla na základě rozšíření předmětu díla a nástupu zimního období.

- Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2025/09.

- Lhůta a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla uvedený v čl. IV bod 1 se z důvodu rozšíření plnění díla a nástupu zimního období mění na 30.4.2026. Termín dokončení díla pro objekty SO 102, SO 103 a SO 104 zůstává nezměněn tj. 15.12.2025.

- Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo uvedená v článku V. odst. 3 se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD bez DPH				10.326.539,68

Cena za VCP dle Změnového listu č.1			     780.563,46

Nová cena díla celkem bez DPH činí 11.107.103,14 Kč

- Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy: změnový list č. 1, přehled změnových listů, soupis VCP.

- Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.

Přílohy:

- změnový list č. 1

- přehled změnových listů

- Soupis VCP

V Opavě 12.12.2025				V Ostravě 12.12.2025

_________________ 	                                       ______________________________________

za objednatele					za zhotovitele

Ing. Zdeněk Jiříček				Ing. Jiří Malík ředitel oblasti Sever o.z. Morava
ředitel PN v Opavě      				Ing. René Suchan ekonom oblasti Sever o.z. Morava