DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

1 . Smluvní strany

l.	1.1 Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

| se sídlem: | Křižíkova 1694/11, Královo Pole, 612 OO Brno |
| --- | --- |
| zastoupeno: | ing. Miroslavou Zahradníkovou, ředitelkou 00567191 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

(dále jen objednatel)

a

1.2	HV stavby a práce s.r.o.

zapsána u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683

| zastoupena: | Volodymyr Holinka, jednatel |
| --- | --- |
| se sídlem: | Krátká 157, 664 61 Rajhradice 04395255 |
| DIČ: | CZ04395255 |
| telefon: | 776 351 190 |
| e-mail: | holinka.v@seznam.cz |
| bankovní spojení: |  |
| č. účtu: |  |

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2025 smlouvu o dílo na provedení díla — stavby „Rekonstrukce střechy SŠ Rooseveltova” (dále jen Smlouva).

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č.l je změna ceny díla a termín dokončení

  - Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, definované v SOD — článek V. odstavec

Původní cena díla dle Smlouvy 1 bez DPH:	5 999 794,60Kč

| Cena za vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH: Cena za méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH: | 1 126 689,44 Kč -500 925,11 Kč |
| --- | --- |

Strana I (celkem 2)

| Navýšení ceny celkem dle dodatku č.1 bez DPH: | 625 764,43 Kč |
| --- | --- |
| Konečná cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH: | 6.625.559,03 Kč |
| DPH 21 | 1.391.367,40 Kč |
| Konečná cena díla vč. dodatku č.1 vč. DPH: | 8.016.926,43 Kč |

  - Během realizace díla došlo ke skutečnostem, které měly vliv na cenu díla. Dále v průběhu stavby rozhodl objednatel o provedení prací nad rámec díla vč. méněprací, tj. všechny ostatní položky (vícepráce 1 126 689,44 Kč bez DPH a méněpráce -500 925,11Kč bez DPH). Všechny výše uvedené práce zhotovitel ocenil v souladu se Smlouvou o dílo.

  - upravuje se bod Ill. 1. c) lhůta se prodlužuje 0 15 dní na celkem 135 dní.

- Závěrečná ustanovení

3.I Tento dodatek č. I nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

3.2 Další ujednání Smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, se nemění.

Příloha č. 1 — položkový rozpočet více a méněprací

V Brně:	11.11.2025

Za objednatele Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Sídlo; 612 OO Brno, Křižíkova 1694/11

.

V Brně dne

11.11.2025

Za zhotovitele.

Volodymyr Holinka, jednatel

Strana 2 (celkem 2)

| Položkový rozpočet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: Oprava střešniho plaště SŠ F.D.Roosevelta, Křižíkova 11, Brno Objednatel: I.Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organi; Křižíkova 1694/11 ,Královo Pole Dič 612 OO Brno |  |  |  |
| Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. IC: 04395255 Krátká 157 DIČ. 664 61 Rajhradice |  |  |  |
| Vypracoval• Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | -357 440,03 |
| p SV |  |  | 938 241 |
| MON |  |  | 8 203,14 |
| Vedlejší náklady |  |  | 36 760,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 625 764,43 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 | 625 764,43 CZK |  |
| Základní DPH | 21 | 131 411,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |
| Cena celkem s DPH 757 175,43 CZK |  |  |  |
| Brně dne 11.11.2025 HV stavby a práče s.r.o. Ing. Michal BABÍK Krátká stavební inženýr 664 61 Rajhradice Sirotkova 21, 61 00 Brno babik@babi (čo• 72316705, Dl; Z711; 33820. Za objednatele. IC: 043 95 255, Dič: CZ395255 Za zhotovitele |

Zpracováno programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s.	Stránka 1 z 2

# Rekapitulace dílů

| číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 60 62 94 96 99 711 712 713 728 762 M22 D96 MN | Vodorovné konstrukce Úpravy povrchů, omítky Upravy povrchů vnější Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Živičné krytiny Izolace tepelné Vzduchotechnika Konstrukce tesařské Montáž sdělovací a zabezp.tech Přesuny sutí a vybouraných hmot Vedlejší náklady Meně prace | HSV HSV HSV HSV HSV HSV PSV PSV PSV pSV PSV MON HSV VN HSV |  |  | 23 049,47 9 504,80 1 325,45 34 240,50 13 837,74 17 981 79 447,50 759 503,96 87 013,32 3 254,80 9 021 , 74 8 203,14 43 545,80 36 760,00 -500 925,01 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 625 764,43 |

Červené položky — požadavek Investora (jednalo se o nadbetonované I profily, které se objevily při rozkrytí střechy) a dále kopule byla v PD oplechovaná, nový požadavek na fólii, ať je jednotná střecha. Celkem za více a méně práce 596 112,47 Kč, to je 9,94% z původní ceny zakázky, dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, S 222 odst. 4. Zbytek v hodnotě cca 521 tis. Kč jsou práce, které vyvstaly při realizaci Díla a potřebné k provedení a dokončení Díla, dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, S 222 odst. 5.

| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 625 764,43 Kč. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na termín: |  |  |  |  | 15 dní |  |  |
| Vliv na kvalitu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele. |  |  | Za projektanta: |  | Za TDS: |  | Za objednatele, |
|  |  |  | Ing. Jiří Šoltés |  | Jng..MichaLBüĹk |  | Střední škola F. D. Roosevelta Brno |
| Krátká 15 664 61 Rałhra Ice IČ 043 95 255. DIC' 4 |  |  | IČO |  | staveb irotkov , 616 babi ; babik.i 7231670 že C | 0 Brno fo 111033 | 20 |
| Úplnost změnového listu z |  |  |  |  |  | ontroloval: |  |
| Střední škola F. D. Roosevelta Brno |  |  |  |  |  |  | Podpis: |
| V.........Brně..............., dne:10.11.2025 9 COL /9 ho |  |  |  | 1 -Il- 2025 ZOV77?-öĹaz9/Lö |  |  |  |