Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

MgA. Jakub Kouřil, IČ: 88814726

Milady Horákové 846/94, Praha 7, 170 00

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Videospot pro projekt Czechia 2026 – čestné hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu 2026“. Zadavatel se rozhodl pro vytvoření verze videospotu Czechia 2026 s německým mluveným slovem, protože bude vysílán v německojazyčných zemích, např. na veletrhu V Lipsku a ve Frankfurtu, na akcích pořádaných v rámci projektu a na německojazyčných sociálních sítích. Vytvoření německojazyčné verze doporučila zadavateli PR agentura zajišťující propagaci projektu Czechia 2026 v německojazyčných zemích na základě zpětné vazby od účastníků tiskové konference k projektu na veletrhu ve Frankfurtu 2025.

- Objednatel se po podpisu smlouvy rozhodl, že potřebuje variantu videospotu Czechia 2026 s německým mluveným komentářem (dále voiceover). Zhotovitel má k videospotu autorská práva, a proto objednatel považuje za účelné, aby variantu s německým voiceoverem vyrobil zhotovitel.

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II.

      - Čl. I. odst.5 smlouvy o dílo se doplňuje o bod h) který zní:

h)  Vytvoření varianty videospotu Czechia 2026 s německým voiceoverem.

      - Čl. II. odst. 4 (dokončení do 30.9.2025) se vztahuje na rozsah díla uvedený ve smlouvě o dílo kromě části díla uvedeného v čl. I. odst. 5 bod h).

      - Čl. II. se doplňuje o odstavec 6, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit část díla varianty videospotu s německým voiceoverem do 5.1.2026.

      - Čl. III. odst. 1 první věta se mění takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla dle čl. I. smlouvy ve výši 255.500,- Kč.

      - Čl. III. odst. 2 se doplňuje o další odrážku:

- cena za vytvoření varianty videospotu Czechia 2026 s německým voiceoverem dle čl. I. odst. 5 písm. h) - smlouvy o dílo (předmět dodatku) – 27.300,- Kč

      - Čl. IV. odst. 1 se nadále nevztahuje na rozsah předmětu díla uvedeného ve smlouvě o dílo kromě části díla uvedeného v čl. I. odst. 5 bod h).

      - Čl. IV. se doplňuje o odstavec 3 (dosavadní odstavce 3-9 se označují 4-10):

Cena za vytvoření varianty videospotu Czechia 2026 s německým voiceoverem dle čl. I. odst. 5 písm. h) smlouvy o dílo (předmět tohoto dodatku) bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení této části díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí této části díla bez vad podepsaný objednatelem.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek objednatel zveřejní v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb..

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele							za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.						MgA. Jakub Kouřil

generální ředitel