Dodatek č. 4

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 207/2024

č. smlouvy zhotovitele: H24-005

„Ploučnice ve Františkově nad Ploučnicí“

Projektová dokumentace DSP/DPS

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad

Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:	HG partner s.r.o.

Sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických

IČO:	27221253

DIČ:	CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 4 k SoD 207/2024 O dodatek je žádáno z důvodu časové prodlevy vyjádření AOPK, kdy navzdory opakovaným kontaktům v uplynulých měsících nedošlo k jednoznačnému vyjádření k předloženým podkladům a zároveň z důvodu majetkoprávního vypořádání, protože v současné chvíli nejsou obdrženy veškeré souhlasy dotčených vlastníků.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. PLATEBNÍ PODMÍNKY.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 180 dnů po podpisu smlouvy

- druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 28.11.2025

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání a převzetí STP (elektronicky): nejpozději do 180 dnů po podpisu smlouvy

- druhý dílčí termín - předání technického řešení (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 27.02.2026

- třetí dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději 90 dní od obdržení JES

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP ve výši 165.000,- Kč bez DPH

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 452.000,- Kč, tj. 361.600,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 452.000,- Kč, tj. 90.400,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP ve výši 165.000,- Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení stavby v elektronické podobě, bez soupisu prací a bez dokladové části ve výši 60 % z částky 452.000,- Kč, tj. 271.200,- Kč bez DPH.

- V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 20 % z částky 452.000,- Kč, tj. 90.400,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 452 000 Kč, tj. 90 400 Kč bez DPH.

O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Úvalech dne

v Chomutově dne

……………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik ………………………………….. jednatel

HG partner s.r.o.