## Harmonogram_prací
Příloha č. 1 - Harmonogram prací
HARMONOGRAM PROJEKTANT INFRASTRUKTURY | [5 empty] | HARMONOGRAM TEPLO PRO PRAHU
Fáze | Milník č. | Popis | Typ termínu | počet týdnů |  |  | Typ termínu | počet týdnů
1
| 1.1. | Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 1 a její schválení Objednatelem** | pevný | 4 | 1.1. | Základní rozvaha o řešení ambientní sítě (případně jiného upraveného řešení) s využitím geotermálních vrtů/ TČ pro nové sítě pro vytápění, chlazení a ohřev TV, písemná zpráva s možnostmi v řešeném území. Vysvětlení principu na KD s Projektantem, zástupci PDS a externím projektovým manažerem, argumentace, zdůvodnění řešení | pevný | 4
| 1.2.1-1.2.4 | Analýza a vytvoření strategie** | pevný | 4 | 1.2.2.-1.2.4 | Analýza podmínek pro varianty řešení pro případné postupné napojování bloků podle možného postupu realizace (rozvaha – rozmístění, možnosti umístění-pod základy, do veřejného prostranství, pozemky HMP) nových sítí pro vytápění, chlazení a ohřev TV v projektu P0 veřejné infrastruktury. Kontrola potřeb z tabulky kapacit územní studie Nové Dvory, případně nový výpočet potřeb pro řešení vytápění, chlazení a ohřev TV k řešeným blokům, jako podklad pro výpočet dimenzí veřejné sítě. | pevný | 4
[5 empty] | 1.2.5-1.2.16 | Projektant P0 veřejné infrastruktury navrhne variantní rozvahu nad vedením, umístění a možnostmi propojování nové ambivalentní sítě. Dodavatel bude nápomocen s průběžnými konzultacemi o upřesňování za účasti na KD pro novou ambivalentní sít s využitím vrtů/Tč pro vytápění, chlazení a ohřev TV (případně jiného upraveného řešení, které bylo nejpozději rozhodnuto v bodě 1.2.4) pro Koncept návrhu stavby, tak aby bylo možné jednotlivé bloky připojovat postupně nebo variantně. | průběžně
| 1.2.5-1.2.17 | Koncept návrhu stavby *) | pevný | 20 | 1.2.17. | Finální řešení pro nové ambivalentní sítě s využitím geotermálních vrtů/TČ pro vytápění, chlazení a ohřev TV (případně jiného upraveného řešení, které bylo nejpozději rozhodnuto v bodě 1.2.4) pro Koncept návrhu stavby, tak aby bylo možné jednotlivé bloky připojovat postupně. Schválení a odsouhlasení řešení bude o 3 týdny dříve, než je předpokládaný termín odevzdání Návrhu stavby Projektantů P0 veřejné infrastruktury z důvodu zapracování případných připomínek. | pevný | 17
|  | Lhůty pro kontrolu Objednatelem, Projektovým manažerem, reakce Zhot, vypořádání připomínek dle SoD | odhad | 14
| 1.3. | Čistopis Návrhu stavby a Dokumentace pro oznámení záměru EIA *) | pevný | 16 | 1.3. | případné konzultace, argumentace pro stanoviska k návrhu stavby pro oznámení zámetu EIA | nárazově
|  | Lhůty pro kontrolu Objednatelem, Projektovým manažerem, reakce Zhot, vypořádání připomínek dle SoD | odhad | 14
| 1.4. | Získání Rozhodnutí EIA na základě Zjišťovacího řízení EIA | odhad | 8
| 1.5. | Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona č.100/2001 Sb. *** | odhad | 52 | 1.5. | případné konzultace, argumentace pro stanoviska k návrhu stavby | nárazově
| 1.6. | Získání stanovisek k Návrhu stavby | odhad | 6
Fáze 1 celkem |  |  |  | 86
2
| 2.1. | Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2 | pevný | 2
| 2.2. | Vytvoření Konceptu Dokumentace povolení záměru | pevný | 20 | 2.2. | V případě, že budou dotčené orgány v průběhu projednání požadovat bližší informace či detailnější specifikace ambivalentní sítě Dodavatel bude poskytovat součinnost (konzultace, argumentace). | nárazově
|  | Lhůty pro kontrolu Objednatelem, Projektovým manažerem, vypořádání připomínek na jednotlivou část Dokumentace (x částí dokumentace) dle SoD | odhad | 12
| 2.3. | Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o povolení záměru | pevný | 20 | 2.3. | V případě, že budou dotčené orgány v průběhu projednání požadovat bližší informace či detailnější specifikace ambivalentní sítě Dodavatel bude poskytovat součinnost (konzultace, argumentace). | nárazově
|  | Lhůty pro kontrolu Objednatelem, Projektovým manažerem, vypořádání připomínek na jednotlivou část Dokumentace (x částí dokumentace) dle SoD | odhad | 12
| 2.4. | Získání Povolení s vyznačením nabytí právní moci | odhad | 12
Fáze 2 celkem |  |  |  | 78 |  |  |  | 0
|  |  | pevný - celkem | 82 |  |  | pevný - celkem | 25
|  |  | odhad - celkem | 78 |  |  | odhad - celkem | 0
|  |  | DÍLO CELKEM | 164 |  |  | DÍLO CELKEM | 0
Vysvětlivky:
Typ termínu |  | Popis
pevný |  | Pevně stanovený termín zpracování části Fáze od pokynu Objednatele k stanovenému Milníku
klouzavý - odhad |  | Odhad termínu vydání příslušných vyjádření/stanovisek/rozhodní od podání kompletní žádosti s příslušnou Dokumentací
Fáze |  | Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele
Milník č. |  | Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele
* Návrh stavby v rozsahu dokumentace k podání oznámení o Posouzení vlivu Projektu na životní prostředí podle relevantního zákona (dále jen „EIA“).
** Termín pro kontrolu Milníku je 2 týdny pro Objednatele a 2 týdny pro Projektového manažera.
*** Termín pro Milník 1.5. není započten v celkovém počtu týdnů za Fázi 1, není jasné jeslti bude zapotřebí.
v Praze dne: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  | podpis Účastníka: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]